## SIGCO
SIGCO | Área COCM | Obras | SS | Encerrada contábil | Regional predominante
8812 | COCM - CENTRO | 1285 | 1292 | 1222 | CENTRO
8385 | COCM - SUL | 167 | 169 | 152 | SUL
25962 | COCM - CENTRO | 97 | 97 | 78 | CENTRO
8805 | COCM - NORTE | 82 | 104 | 71 | NORTE
25983 | COCM - NORTE | 63 | 64 | 55 | NORTE
8389 | COCM - NORTE | 45 | 54 | 5 | NORTE
61993 | COCM - NORTE | 36 | 36 | 26 | NORTE
24752 | COCM - NORTE | 29 | 40 | 18 | NORTE
20497 | COCM - NORTE | 23 | 24 | 19 | NORTE
8889 | COCM - NORTE | 4 | 4 | 3 | NORTE
(sem SIGCO) | COCM - CENTRO | 3 | 4 | 0 | CENTRO
8444 | COCM - CENTRO | 2 | 2 | 1 | CENTRO
8495 | COCM - NORTE | 1 | 1 | 1 | NORTE
TOTAL |  | 1837 | 1891

## SS x Obra x SIGCO
SIGCO | Área COCM | Obra (numérico) | Status da obra | Status AIC | SS | OS | Esquema | Trafo | Abertura da SS | Situação da SS | Localidade | Regional | Polo | Abertura da obra | Encerramento | Orçado | Realizado
8812 | COCM - CENTRO | 312600015 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701034026 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-03-26 | 11588 | 10300
8812 | COCM - NORTE | 712600012 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700599078 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 11686 | 10582
8812 | COCM - NORTE | 712600009 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700631033 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-03-26 | 11471 | 10611
8812 | COCM - NORTE | 712600013 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700761078 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 11611 | 10514
8812 | COCM - CENTRO | 312600008 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5722225257 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-02-27 | 11498 | 10515
8812 | COCM - SUL | 512600029 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5736636005 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-04-10 | 11394 | 12615
8812 | COCM - CENTRO | 312600007 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700331256 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 19295 | 20789
8812 | COCM - SUL | 412600031 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710202089 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | SUL | GURUPI | 2026-01-10 | 2026-02-11 | 13240 | 11953
8812 | COCM - SUL | 512600012 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710071027 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-03-04 | 13724 | 10300
8812 | COCM - CENTRO | 212600035 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710442086 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 19340 | 15789
8812 | COCM - SUL | 512600011 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700379116 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-02-27 | 13724 | 10216
8812 | COCM - SUL | 412600032 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710266003 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-10 | 2026-02-11 | 11564 | 10838
8812 | COCM - CENTRO | 112600085 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700671010 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 9897 | 8481
8812 | COCM - SUL | 412600037 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710397052 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-02-18 | 11841 | 10769
8812 | COCM - SUL | 412600056 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710248052 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-03-27 | 19958 | 16455
8812 | COCM - SUL | 412600048 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753512094 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 25973 | 26039
8812 | COCM - CENTRO | 312600009 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711175035 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 10929 | 9641
8812 | COCM - NORTE | 712600015 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701109087 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 11068 | 10034
8812 | COCM - NORTE | 712600016 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700402034 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 10896 | 9866
8812 | COCM - SUL | 412600057 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701039032 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-03-27 | 18321 | 17454
8812 | COCM - CENTRO | 312600018 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5735770026 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 18431 | 15946
8812 | COCM - CENTRO | 312600010 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710115250 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-03-26 | 11573 | 10330
8812 | COCM - SUL | 412600055 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700022037 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 32606 | 30739
8812 | COCM - NORTE | 712600019 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710340154 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 12629 | 11720
8812 | COCM - NORTE | 712600017 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700350087 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 11504 | 10340
8812 | COCM - NORTE | 612600021 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703016016 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 13915 | 12374
8812 | COCM - SUL | 512600038 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701155028 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 15952 | 14176
8812 | COCM - SUL | 512600030 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5310024091 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-03-26 | 27805 | 28826
8812 | COCM - NORTE | 712600014 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5723658034 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 11754 | 10918
8812 | COCM - SUL | 412600036 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701586052 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-10 | 2026-02-13 | 13205 | 12049
8812 | COCM - NORTE | 612600022 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700285080 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 10407 | 9101
8812 | COCM - CENTRO | 112600438 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700121151 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-04 | 2026-07-22 | 23774 | 25766
8812 | COCM - CENTRO | 312600011 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700469071 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-03-26 | 18142 | 19164
8812 | COCM - CENTRO | 312600012 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5739958001 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 22879 | 23695
8812 | COCM - SUL | 412600028 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710062032 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-10 | 2026-02-12 | 13667 | 12310
8812 | COCM - NORTE | 712600010 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700282087 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 12462 | 11575
8812 | COCM - SUL | 512600039 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700038038 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 15800 | 14656
8812 | COCM - CENTRO | 112600274 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700227196 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-06-23 | 10411 | 8890
8812 | COCM - CENTRO | 312600013 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700009096 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 28257 | 25248
8385 | COCM - SUL | 512600013 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700263190 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-02-27 | 13550 | 10013
8812 | COCM - CENTRO | 312600033 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701566001 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-03-26 | 8992 | 9785
8812 | COCM - NORTE | 662600017 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700056124 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | RIACHINHO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 15455 | 14456
8812 | COCM - SUL | 412600038 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700658097 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | TALISMA | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-02-13 | 13059 | 11776
8812 | COCM - SUL | 512600040 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701229038 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 13011 | 12188
8812 | COCM - CENTRO | 212600028 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700521233 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PARAISO | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 11456 | 10237
8812 | COCM - SUL | 412600039 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5200926003 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-02-13 | 13358 | 12045
8812 | COCM - NORTE | 712600022 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5723533087 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-05 | 11480 | 10653
8812 | COCM - CENTRO | 212600040 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720155007 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 10204 | 9143
8812 | COCM - CENTRO | 212600041 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700716007 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 10903 | 10041
8812 | COCM - SUL | 412600024 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5746981032 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-09 | 2026-02-11 | 13376 | 12107
8812 | COCM - SUL | 412600027 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700903032 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-09 | 2026-02-11 | 13361 | 12197
8812 | COCM - NORTE | 612600023 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700557040 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 10522 | 9220
8812 | COCM - CENTRO | 312600034 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710239035 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-03-25 | 9369 | 10142
8385 | COCM - CENTRO | 212600046 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700188046 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 19903 | 16361
8812 | COCM - CENTRO | 112600697 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700269070 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-29 | 2026-08-24 | 10855 | 12316
8812 | COCM - SUL | 512600014 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700182027 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-04-13 | 13724 | 8946
8812 | COCM - CENTRO | 112600055 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710132070 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 | 2026-03-26 | 19905 | 19697
8812 | COCM - NORTE | 612600025 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710201040 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 10499 | 9199
25962 | COCM - CENTRO | 312600014 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720757001 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-02-10 | 12051 | 10969
8812 | COCM - NORTE | 712600023 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700797078 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-05 | 11237 | 10450
8812 | COCM - CENTRO | 312600035 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700326071 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-02-09 | 11117 | 9973
8812 | COCM - CENTRO | 312600036 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5745654026 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-02-10 | 11344 | 10201
25983 | COCM - NORTE | 612600039 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5743768004 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 12375 | 11227
8812 | COCM - SUL | 512600019 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700712091 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 14070 | 13037
8812 | COCM - SUL | 512600042 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737450005 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-04-10 | 11051 | 10479
8812 | COCM - SUL | 512600041 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737410005 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-03-05 | 10729 | 10112
8812 | COCM - NORTE | 712600032 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710005024 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-04 | 10226 | 9236
8812 | COCM - SUL | 412600045 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710612003 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 12479 | 10983
8812 | COCM - NORTE | 712600026 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5757642195 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | CENTENARIO | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 9050 | 7900
8812 | COCM - SUL | 412600029 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701363094 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-10 | 2026-02-12 | 12166 | 11573
8812 | COCM - CENTRO | 112600057 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753804196 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-02-12 | 20224 | 20083
8812 | COCM - CENTRO | 212600030 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710095149 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 11196 | 9850
8812 | COCM - NORTE | 712600021 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5725631066 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-05 | 13676 | 12728
8812 | COCM - CENTRO | 112600061 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700770083 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-03-26 | 10271 | 8951
8812 | COCM - CENTRO | 312600037 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710557001 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-03-26 | 9455 | 10206
8812 | COCM - SUL | 412600025 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700005021 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-01-09 | 2026-02-11 | 12044 | 10396
8812 | COCM - NORTE | 712600024 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700689078 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-05 | 11198 | 10481
8385 | COCM - SUL | 412600033 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701495094 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-10 | 2026-02-12 | 11781 | 11140
8812 | COCM - CENTRO | 312600016 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 4211178035 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-03-26 | 11855 | 9961
8812 | COCM - NORTE | 712600025 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5729459227 | 2026-01-04 | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-05 | 11044 | 10306
8812 | COCM - CENTRO | 212600052 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300243253 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 11191 | 9975
8812 | COCM - NORTE | 712600051 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700005195 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | CENTENARIO | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 31898 | 28630
8812 | COCM - SUL | 412600040 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700655041 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-02-18 | 12254 | 11266
8812 | COCM - CENTRO | 112600170 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700109100 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-06-15 | 21289 | 23961
8812 | COCM - SUL | 512600016 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5725003091 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 12654 | 11343
8812 | COCM - NORTE | 612600038 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710096109 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | ANGICO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 10153 | 9260
8812 | COCM - CENTRO | 212600051 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701204055 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 11939 | 11233
8385 | COCM - SUL | 412600034 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700809021 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-01-10 | 2026-02-12 | 11033 | 9718
8812 | COCM - CENTRO | 212600056 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701166014 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 13205 | 12384
8812 | COCM - CENTRO | 212600072 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701450014 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-04-13 | 10414 | 9765
8812 | COCM - CENTRO | 212600050 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710170055 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 22681 | 19286
8812 | COCM - NORTE | 712600028 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728415129 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-05 | 11872 | 11010
8812 | COCM - NORTE | 712600052 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700771079 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 11699 | 10668
8812 | COCM - NORTE | 712600020 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737069079 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 10503 | 9707
8812 | COCM - CENTRO | 212600058 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700546014 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 12005 | 11301
8812 | COCM - NORTE | 712600031 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700487023 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-05 | 20709 | 22419
25962 | COCM - NORTE | 662600028 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700700045 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-13 | 2026-02-13 | 9704 | 8548
8812 | COCM - NORTE | 712600067 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700603018 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-03-25 | 9218 | 8570
8812 | COCM - CENTRO | 112600101 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703466122 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-20 | 2026-03-26 | 12640 | 11297
8812 | COCM - NORTE | 712600042 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700026195 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | CENTENARIO | NORTE | GUARAI | 2026-01-14 | 2026-06-08 | 10235 | 8645
8812 | COCM - NORTE | 712600033 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700324011 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-04 | 9559 | 8676
8812 | COCM - NORTE | 712600046 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710425111 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 9498 | 8810
8812 | COCM - NORTE | 712600045 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700359113 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 9498 | 8810
8812 | COCM - SUL | 412600035 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700992148 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-01-10 | 2026-02-12 | 11628 | 11040
8812 | COCM - NORTE | 712600027 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710058011 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-02-05 | 9052 | 9948
8812 | COCM - CENTRO | 212600049 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700559233 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 13039 | 12223
8812 | COCM - CENTRO | 312600038 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5723939026 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-02-09 | 10968 | 9825
8812 | COCM - CENTRO | 312600039 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700382110 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-02-10 | 11117 | 10234
25962 | COCM - NORTE | 612600048 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5756806060 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 20656 | 18807
8812 | COCM - CENTRO | 312600041 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700443026 | 2026-01-07 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-02-28 | 11529 | 10241
8812 | COCM - CENTRO | 312600040 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700393250 | 2026-01-07 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-02-10 | 11204 | 10019
8812 | COCM - CENTRO | 212600065 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5708984008 | 2026-01-07 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-01-15 | 2026-04-22 | 12793 | 11978
8812 | COCM - CENTRO | 212600057 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701113014 | 2026-01-07 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 11684 | 10466
8812 | COCM - NORTE | 612600047 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703331004 | 2026-01-07 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-02-09 | 9636 | 10395
8812 | COCM - CENTRO | 312600042 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710320035 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-02-09 | 9589 | 10273
8812 | COCM - NORTE | 612600049 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701104022 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 9598 | 8459
8812 | COCM - NORTE | 612600051 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700867040 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-02-11 | 12024 | 11168
8812 | COCM - NORTE | 612600052 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701260004 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 9428 | 8706
8812 | COCM - NORTE | 712600043 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728543227 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 9000 | 8346
8812 | COCM - SUL | 412600079 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701138094 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-03-27 | 14214 | 13600
8812 | COCM - CENTRO | 112600116 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5745888082 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-03-26 | 18980 | 15447
8812 | COCM - CENTRO | 112600103 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727478070 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-20 | 2026-03-25 | 19798 | 19545
8812 | COCM - SUL | 512600024 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701206074 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-14 | 2026-02-09 | 12493 | 11154
8812 | COCM - CENTRO | 112600114 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5762443122 | 2026-01-09 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-21 | 2026-03-25 | 20980 | 30891
8812 | COCM - NORTE | 662600032 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700546088 | 2026-01-09 | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-13 | 2026-02-13 | 11936 | 10930
8812 | COCM - NORTE | 712600048 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700931078 | 2026-01-09 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 9992 | 9165
8812 | COCM - NORTE | 612600059 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700133159 | 2026-01-09 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 29651 | 26892
8812 | COCM - CENTRO | 112600115 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5705910122 | 2026-01-09 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-21 | 2026-03-27 | 12820 | 11676
8812 | COCM - SUL | 412600080 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700881029 | 2026-01-09 | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-03-26 | 14214 | 13600
8812 | COCM - NORTE | 712600047 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5741943048 | 2026-01-09 | SS ATENDIDA | FORTALEZA DO TABOCAO | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-26 | 33394 | 33012
8812 | COCM - CENTRO | 112600275 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703525122 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-05-13 | 14572 | 15194
8812 | COCM - CENTRO | 212600063 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701086075 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-15 | 2026-03-26 | 10410 | 9765
8812 | COCM - CENTRO | 212600074 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710304014 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-04-10 | 10733 | 9976
8812 | COCM - CENTRO | 212600069 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700588233 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-04-10 | 10755 | 9996
8812 | COCM - CENTRO | 212600062 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700758084 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-15 | 2026-04-10 | 10910 | 10152
8812 | COCM - SUL | 412600081 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700341041 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-03-27 | 14214 | 13600
8812 | COCM - CENTRO | 212600070 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710592085 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 11318 | 10561
8812 | COCM - SUL | 412600070 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700462107 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 13354 | 12457
8812 | COCM - CENTRO | 112600107 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700095151 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-21 | 2026-03-25 | 12805 | 11465
8812 | COCM - SUL | 412600082 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701136094 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-03-26 | 14214 | 13600
8812 | COCM - SUL | 412600071 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5738944032 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 12182 | 11368
8812 | COCM - NORTE | 712600044 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720300087 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 9772 | 9100
8812 | COCM - CENTRO | 212600068 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700153233 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-04-10 | 10755 | 9996
8812 | COCM - SUL | 412600072 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700447107 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 26404 | 26440
8812 | COCM - CENTRO | 212600073 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710028046 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-04-10 | 10392 | 8348
8812 | COCM - CENTRO | 212600075 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5729978013 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 18772 | 16226
8812 | COCM - SUL | 412600091 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5742542186 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-03-27 | 10729 | 9575
8812 | COCM - SUL | 412600102 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701153052 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 12662 | 11308
8812 | COCM - CENTRO | 212600078 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700427046 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-19 | 2026-03-04 | 31865 | 20685
8385 | COCM - SUL | 512600025 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700490091 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 20269 | 16755
8812 | COCM - SUL | 412600092 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700128021 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-03-27 | 10890 | 10214
8812 | COCM - NORTE | 712600049 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700756078 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 9294 | 8602
8812 | COCM - CENTRO | 212600067 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710625085 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-02-19 | 20151 | 16602
8812 | COCM - CENTRO | 212600076 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700244253 | 2026-01-11 | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-19 | 2026-03-04 | 10172 | 9460
8812 | COCM - SUL | 412600090 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700343021 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-03-27 | 12278 | 11542
8812 | COCM - NORTE | 712600050 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720187009 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-01-15 | 2026-03-25 | 10149 | 9040
8812 | COCM - CENTRO | 212600080 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701203084 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-19 | 2026-04-10 | 10154 | 9505
8812 | COCM - SUL | 412600106 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700217032 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 20067 | 16663
8812 | COCM - SUL | 412600105 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700144029 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 17923 | 16963
8812 | COCM - NORTE | 612600061 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720002063 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 21686 | 23275
8812 | COCM - CENTRO | 212600094 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700678085 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-22 | 2026-04-10 | 11029 | 10288
8812 | COCM - CENTRO | 212600077 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710441149 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-19 | 2026-04-10 | 19407 | 20299
8812 | COCM - NORTE | 712600059 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700915078 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-20 | 2026-03-26 | 9390 | 8703
8812 | COCM - NORTE | 712600057 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710060104 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-20 | 2026-03-26 | 9582 | 8860
8385 | COCM - CENTRO | 212600079 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700555233 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-19 | 2026-04-10 | 12975 | 12157
8812 | COCM - CENTRO | 112600121 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700469083 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-02-27 | 13257 | 11355
8812 | COCM - NORTE | 712600056 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710101154 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-01-20 | 2026-03-26 | 9250 | 8563
8812 | COCM - NORTE | 612600060 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700316053 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | PIRAQUE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 11926 | 11134
8812 | COCM - SUL | 412600074 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5310222032 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 12067 | 11448
8812 | COCM - NORTE | 712600055 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700067015 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-20 | 2026-03-25 | 10141 | 9351
8812 | COCM - CENTRO | 212600081 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700288055 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 19709 | 16008
8812 | COCM - SUL | 412600087 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5744049021 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-02-10 | 37149 | 36847
8812 | COCM - CENTRO | 112600120 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710162006 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-03-05 | 10476 | 9235
8812 | COCM - CENTRO | 212600089 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700035084 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-21 | 2026-03-04 | 18777 | 15252
8812 | COCM - SUL | 412600093 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700058094 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-03-27 | 11806 | 11106
8812 | COCM - SUL | 412600098 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700849076 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-03-26 | 15832 | 14603
8812 | COCM - CENTRO | 312600046 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720245035 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-16 | 2026-02-27 | 9717 | 8822
8812 | COCM - NORTE | 712600058 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701882077 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-20 | 2026-03-25 | 9357 | 8702
8812 | COCM - CENTRO | 112600224 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5705022122 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 14359 | 13863
8812 | COCM - SUL | 512600028 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737429005 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 12635 | 11792
8812 | COCM - CENTRO | 312600047 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5721219001 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-16 | 2026-02-27 | 12044 | 10073
8385 | COCM - SUL | 412600114 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710535094 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 15272 | 14541
8812 | COCM - CENTRO | 112600152 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700725122 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 35179 | 32117
8812 | COCM - NORTE | 662600042 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5713055109 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-03-26 | 20756 | 22579
8812 | COCM - CENTRO | 312600052 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700390071 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 10083 | 7816
8812 | COCM - NORTE | 612600062 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700771040 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 12790 | 11918
8812 | COCM - NORTE | 712600054 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710055113 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-01-20 | 2026-03-26 | 9796 | 9019
8812 | COCM - CENTRO | 212600091 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700095086 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-22 | 2026-03-04 | 18062 | 17012
8812 | COCM - CENTRO | 212600095 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711344085 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-22 | 2026-04-10 | 11073 | 10332
8812 | COCM - SUL | 412600094 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700110021 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-03-27 | 10890 | 10214
8812 | COCM - CENTRO | 312600053 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700477096 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 9788 | 8875
8812 | COCM - SUL | 412600088 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701298052 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-02-11 | 29247 | 27706
8812 | COCM - CENTRO | 312600054 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701097035 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 9219 | 8408
8812 | COCM - CENTRO | 312600055 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711108001 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 9921 | 7629
8812 | COCM - NORTE | 612600071 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700310053 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | PIRAQUE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 11019 | 10285
8812 | COCM - SUL | 412600115 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5763599003 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-29 | 2026-03-25 | 11876 | 9709
8812 | COCM - SUL | 512600045 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5748692005 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-16 | 2026-02-27 | 14384 | 13285
8812 | COCM - SUL | 512600044 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700844072 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-16 | 2026-02-27 | 12493 | 11589
8812 | COCM - SUL | 512600046 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710074038 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-02-27 | 12493 | 11589
8812 | COCM - CENTRO | 112600276 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710112006 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 12918 | 11156
8812 | COCM - CENTRO | 212600096 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710143013 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-22 | 2026-03-04 | 10338 | 9709
8812 | COCM - SUL | 512600048 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700884072 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-23 | 2026-02-27 | 8880 | 9724
8385 | COCM - NORTE | 612600072 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710357058 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 19817 | 15949
8812 | COCM - SUL | 412600099 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710165097 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | TALISMA | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-03-26 | 12069 | 11138
8812 | COCM - CENTRO | 212600092 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701290008 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-01-22 | 2026-03-04 | 12818 | 11850
8812 | COCM - CENTRO | 312600056 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5758619110 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 19108 | 15283
8812 | COCM - CENTRO | 312600057 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700123105 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 11117 | 10228
8812 | COCM - CENTRO | 312600074 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701068035 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 16079 | 15074
8812 | COCM - SUL | 412600097 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701362094 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-03-27 | 13507 | 12590
8812 | COCM - CENTRO | 212600090 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5709169075 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-22 | 2026-04-10 | 10778 | 10033
8812 | COCM - CENTRO | 212600087 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5364617253 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 11173 | 10347
8812 | COCM - CENTRO | 212600082 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710060055 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-21 | 2026-03-04 | 19446 | 20451
8812 | COCM - NORTE | 612600068 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701497077 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 12947 | 11964
8812 | COCM - NORTE | 712600061 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700677078 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-03-25 | 9222 | 8560
8812 | COCM - CENTRO | 312600058 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711513001 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 9455 | 7233
8812 | COCM - NORTE | 612600070 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704370057 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 10613 | 9907
8812 | COCM - NORTE | 712600065 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700632104 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-02-27 | 9972 | 9185
8812 | COCM - NORTE | 712600064 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710081034 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 10115 | 9331
8812 | COCM - NORTE | 712600063 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700396048 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | FORTALEZA DO TABOCAO | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 10415 | 9636
8812 | COCM - CENTRO | 312600059 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700585096 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 11107 | 9964
8385 | COCM - NORTE | 662600047 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700002210 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-02-27 | 12294 | 11508
8812 | COCM - CENTRO | 212600086 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700809055 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 11193 | 10453
8812 | COCM - SUL | 512600054 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700490091 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-26 | 2026-05-29 | 19715 | 15995
8812 | COCM - CENTRO | 112600249 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5705116122 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 11045 | 11670
8812 | COCM - CENTRO | 212600085 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5762102149 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 23472 | 23431
8385 | COCM - SUL | 412600119 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701398094 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 13135 | 12329
8812 | COCM - CENTRO | 112600225 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700482083 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 11587 | 8702
8812 | COCM - NORTE | 712600066 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710172009 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 10133 | 9370
25962 | COCM - CENTRO | 312600060 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720950110 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 12164 | 10857
8812 | COCM - CENTRO | 212600097 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710080031 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-22 | 2026-03-04 | 9595 | 8960
8812 | COCM - CENTRO | 312600070 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5732413071 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-03-24 | 23301 | 23795
8812 | COCM - CENTRO | 212600083 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710120055 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-21 | 2026-03-04 | 19424 | 21325
8812 | COCM - CENTRO | 312600071 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711221001 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-03-26 | 9440 | 7220
8812 | COCM - CENTRO | 312600072 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701575035 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-03-03 | 11117 | 10228
8812 | COCM - NORTE | 612600069 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701003193 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 12243 | 11301
8812 | COCM - NORTE | 612600085 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710297004 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 9898 | 9199
8812 | COCM - NORTE | 712600080 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5754976009 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 11131 | 10075
8812 | COCM - SUL | 412600121 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5713959021 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 11925 | 11239
8812 | COCM - CENTRO | 112600154 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700449092 | 2026-01-18 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 12985 | 11512
8812 | COCM - NORTE | 712600062 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5736366063 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 11557 | 10473
8812 | COCM - NORTE | 612600088 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700500265 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 11395 | 10617
8812 | COCM - CENTRO | 112600133 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710061122 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 16421 | 15081
8812 | COCM - CENTRO | 312600075 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710301110 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 11553 | 10563
8812 | COCM - NORTE | 612600084 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710070019 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 19693 | 16089
8812 | COCM - SUL | 512600047 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720590072 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-23 | 2026-02-27 | 13450 | 10089
8812 | COCM - CENTRO | 112600134 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737313082 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 20627 | 12338
8812 | COCM - SUL | 512600049 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710037072 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-23 | 2026-03-04 | 13219 | 10364
8812 | COCM - CENTRO | 112600686 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5745888082 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-07-29 | 2026-08-24 | 23637 | 22146
8385 | COCM - SUL | 412600123 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700826148 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 11704 | 11026
8385 | COCM - CENTRO | 312600077 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5713428152 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 20252 | 21607
8812 | COCM - SUL | 412600146 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710159089 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 22680 | 23681
8385 | COCM - SUL | 412600130 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700855107 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-03-25 | 10798 | 10310
8385 | COCM - SUL | 412600120 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700856107 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 12144 | 11080
8812 | COCM - NORTE | 612600083 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700035159 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 12014 | 11278
8812 | COCM - SUL | 412600144 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710170032 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-03 | 11819 | 11210
8812 | COCM - SUL | 412600136 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701596052 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-03-25 | 13515 | 12502
8812 | COCM - CENTRO | 312600076 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720858110 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 11834 | 10785
8812 | COCM - CENTRO | 212600106 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701331075 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-04-10 | 10403 | 9659
8812 | COCM - NORTE | 612600086 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700746004 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 10399 | 9734
8812 | COCM - SUL | 512600052 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5736809091 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 13207 | 10526
8385 | COCM - CENTRO | 112600195 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5744418082 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-02-18 | 2026-08-19 | 23771 | 26356
8812 | COCM - NORTE | 662600054 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710025090 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | NAZARE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-26 | 2026-03-25 | 13602 | 12565
8812 | COCM - CENTRO | 112600250 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710080010 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 25286 | 25479
8812 | COCM - CENTRO | 312600078 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700860026 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 9741 | 9002
8812 | COCM - SUL | 512600050 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720095245 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-29 | 2026-03-05 | 9843 | 12538
8812 | COCM - NORTE | 712600082 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700761113 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 9305 | 8681
8812 | COCM - CENTRO | 212600101 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5738595075 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-23 | 2026-03-04 | 10404 | 9772
8812 | COCM - SUL | 412600124 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701722094 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 12427 | 11685
8812 | COCM - CENTRO | 312600079 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700471026 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 9783 | 9020
8812 | COCM - SUL | 512600051 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710246038 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 13219 | 10535
8812 | COCM - SUL | 412600131 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710287076 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-03-25 | 12364 | 11873
8812 | COCM - CENTRO | 212600099 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710114084 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-23 | 2026-04-10 | 11115 | 10288
8812 | COCM - CENTRO | 312600080 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5758640152 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 33523 | 33138
8812 | COCM - CENTRO | 112600155 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710675001 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 20467 | 16120
8812 | COCM - SUL | 512600053 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700263190 | 2026-01-21 | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-29 | 2026-03-04 | 13173 | 12748
25962 | COCM - CENTRO | 112600135 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711359122 | 2026-01-21 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 27685 | 32509
8812 | COCM - NORTE | 612600087 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 5700872016 | 2026-01-21 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 10700 | 9947
8812 | COCM - NORTE | 662600055 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728879109 | 2026-01-21 | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-26 | 2026-03-25 | 12847 | 12073
8812 | COCM - NORTE | 712600085 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710099034 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 9255 | 8601
8812 | COCM - CENTRO | 212600123 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5755944086 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 34537 | 34014
8812 | COCM - NORTE | 612600093 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710355004 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 12321 | 11473
8812 | COCM - CENTRO | 212600119 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701418014 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 12696 | 11723
8812 | COCM - CENTRO | 312600086 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700289105 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-30 | 2026-03-25 | 10199 | 9511
8812 | COCM - SUL | 412600145 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730457021 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 11503 | 10560
8812 | COCM - CENTRO | 212600114 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710560007 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 12304 | 11273
8812 | COCM - CENTRO | 212600127 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753387073 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-02 | 2026-04-10 | 13033 | 12266
25962 | COCM - NORTE | 662600059 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700215132 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 11120 | 10299
8812 | COCM - CENTRO | 312600081 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5721183256 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-03-04 | 9236 | 8612
8812 | COCM - NORTE | 612600094 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700652025 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 9220 | 8508
8812 | COCM - CENTRO | 112600685 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5709566006 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | CENTRO | PALMAS | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 13514 | 11831
8812 | COCM - NORTE | 662600060 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700511127 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 23426 | 23447
8812 | COCM - CENTRO | 212600124 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700056149 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-02 | 2026-03-26 | 22791 | 22388
8812 | COCM - SUL | 412600132 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710017148 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-03-25 | 12619 | 12069
8812 | COCM - NORTE | 712600083 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700369063 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 9701 | 8945
8812 | COCM - NORTE | 612600095 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700013004 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 32045 | 30142
8385 | COCM - SUL | 412600147 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720057107 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 36288 | 33157
8812 | COCM - SUL | 412600133 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710008021 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-03-25 | 14082 | 13195
8812 | COCM - NORTE | 612600096 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701406004 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 15060 | 13888
8812 | COCM - NORTE | 612600097 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701248136 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 11832 | 10928
8812 | COCM - CENTRO | 212600111 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701481075 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-04-10 | 11293 | 10556
8812 | COCM - CENTRO | 312600083 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727802152 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 9823 | 8916
8812 | COCM - NORTE | 612600098 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700481040 | 2026-01-23 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 13179 | 12151
8812 | COCM - NORTE | 612600099 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701271136 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 10386 | 9547
8812 | COCM - NORTE | 612600100 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700726060 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 11592 | 10451
8812 | COCM - CENTRO | 112600198 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710106196 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-27 | 2026-05-21 | 11750 | 12166
8812 | COCM - NORTE | 612600101 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710250136 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 10264 | 9463
8812 | COCM - CENTRO | 212600112 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710464075 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 12141 | 11065
8812 | COCM - NORTE | 662600062 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700527002 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 11976 | 10936
8812 | COCM - SUL | 412600135 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5732674148 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-03-25 | 12505 | 11893
8812 | COCM - CENTRO | 212600108 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700453012 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 11135 | 10397
8812 | COCM - CENTRO | 212600110 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701205084 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 11146 | 10406
8812 | COCM - NORTE | 712600086 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719532015 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 10067 | 9311
8812 | COCM - CENTRO | 312600088 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700847026 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 9697 | 8788
8812 | COCM - CENTRO | 312600087 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710044044 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-30 | 2026-04-10 | 9241 | 8625
8812 | COCM - CENTRO | 312600089 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701623026 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-30 | 2026-03-03 | 9697 | 8968
8812 | COCM - CENTRO | 112600156 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710169006 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-05-25 | 10737 | 11761
8812 | COCM - CENTRO | 312600090 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728738026 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 9344 | 8542
8812 | COCM - NORTE | 612600102 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700907058 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 19952 | 19694
8812 | COCM - CENTRO | 312600084 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700722152 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 9863 | 8921
8812 | COCM - CENTRO | 112600144 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711933122 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 10585 | 9381
8812 | COCM - CENTRO | 312600091 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728176096 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 9219 | 8413
8812 | COCM - SUL | 412600143 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710323094 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 12258 | 11425
8812 | COCM - SUL | 512600069 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710128116 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 12250 | 14416
8812 | COCM - NORTE | 712600084 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710118009 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 9144 | 8500
8812 | COCM - CENTRO | 112600148 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700307083 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 12678 | 11646
8812 | COCM - CENTRO | 112600145 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712697122 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-04-10 | 10874 | 10033
8812 | COCM - NORTE | 612600107 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5743768004 | 2026-01-26 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-30 | 2026-03-04 | 16601 | 15766
8812 | COCM - CENTRO | 212600109 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710540084 | 2026-01-26 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-04-10 | 12705 | 11629
8812 | COCM - SUL | 512600071 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710069116 | 2026-01-26 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 10912 | 12407
8812 | COCM - NORTE | 712600090 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701162077 | 2026-01-26 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-30 | 2026-03-25 | 11762 | 9926
25962 | COCM - SUL | 412600154 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702013094 | 2026-01-26 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 13719 | 12907
8812 | COCM - SUL | 512600070 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728116072 | 2026-01-26 | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 11318 | 11343
8812 | COCM - CENTRO | 212600121 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710070055 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 12428 | 11453
8812 | COCM - CENTRO | 212600122 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700561055 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-03 | 2026-04-10 | 13012 | 11942
8444 | COCM - CENTRO | 112600280 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704495122 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-05-13 | 22223 | 22221
25962 | COCM - CENTRO | 312600096 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5742470071 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 9310 | 8575
8812 | COCM - CENTRO | 112600252 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5723384122 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 13895 | 12995
8812 | COCM - CENTRO | 312600092 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5302230001 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-30 | 2026-04-10 | 10228 | 9251
8385 | COCM - CENTRO | 112600251 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711864122 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-15 | 12121 | 12081
8812 | COCM - CENTRO | 112600420 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5724423271 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 23086 | 21943
8812 | COCM - CENTRO | 312600093 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5745691271 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-30 | 2026-03-03 | 9504 | 8671
8812 | COCM - CENTRO | 212600140 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700326055 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-04-10 | 10183 | 9740
8812 | COCM - CENTRO | 212600129 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5740337013 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 21685 | 20010
8812 | COCM - SUL | 412600159 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700759094 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 12339 | 11511
25962 | COCM - SUL | 412600151 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700525037 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 12039 | 11155
8812 | COCM - NORTE | 712600102 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700923009 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 9255 | 8795
8812 | COCM - NORTE | 712600101 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700922009 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-03-30 | 9254 | 8796
8812 | COCM - CENTRO | 312600106 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700337026 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 13391 | 12263
25962 | COCM - NORTE | 612600113 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710357058 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 20414 | 20194
8385 | COCM - CENTRO | 212600131 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710377084 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-02-27 | 10410 | 9791
8812 | COCM - CENTRO | 212600136 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700882233 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-03-04 | 11106 | 11974
8812 | COCM - CENTRO | 112600415 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700545151 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-06-16 | 10858 | 9471
8812 | COCM - CENTRO | 112600253 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710444122 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 12204 | 12926
8812 | COCM - CENTRO | 312600102 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710272035 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 9177 | 9970
8812 | COCM - NORTE | 612600114 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700019040 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 10185 | 9403
8812 | COCM - CENTRO | 212600130 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711816075 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-04-10 | 10824 | 10272
8385 | COCM - SUL | 412600152 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701125094 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 10924 | 10255
8812 | COCM - NORTE | 712600108 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700356113 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-03-27 | 9261 | 8799
8812 | COCM - NORTE | 612600115 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710286058 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 10383 | 9766
8812 | COCM - NORTE | 712600103 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710042024 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-03-25 | 9237 | 8779
8812 | COCM - CENTRO | 112600223 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702935122 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-13 | 2026-07-23 | 21085 | 24695
8812 | COCM - NORTE | 712600100 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700837112 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 9451 | 10580
8812 | COCM - SUL | 412600163 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753448076 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-03 | 13355 | 12248
8812 | COCM - CENTRO | 312600100 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700441071 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 9972 | 8908
8812 | COCM - SUL | 412600160 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700985021 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 13727 | 12852
8812 | COCM - SUL | 412600156 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700282003 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-03 | 26592 | 25198
8812 | COCM - CENTRO | 312600112 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710146071 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 19021 | 21597
8812 | COCM - SUL | 512600065 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700578074 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-06 | 2026-04-30 | 19821 | 17784
8812 | COCM - NORTE | 612600117 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700951077 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 15634 | 14530
8812 | COCM - NORTE | 612600116 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701297022 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 12793 | 11765
8812 | COCM - CENTRO | 212600160 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700362086 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 10169 | 10916
8812 | COCM - CENTRO | 212600151 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710297014 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-03-25 | 11100 | 11852
8812 | COCM - NORTE | 612600126 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700005063 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 20249 | 19992
8812 | COCM - NORTE | 612600127 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700782004 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 11457 | 10587
8812 | COCM - CENTRO | 312600108 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700581043 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 10685 | 9848
8812 | COCM - CENTRO | 212600135 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300737233 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-02-27 | 11345 | 11948
8812 | COCM - NORTE | 712600104 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700461153 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 9857 | 9102
8812 | COCM - CENTRO | 112600169 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5735803122 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-05-15 | 13812 | 14178
8812 | COCM - CENTRO | 212600154 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710448084 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 20983 | 22762
8812 | COCM - CENTRO | 212600155 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700684149 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 10581 | 11331
8812 | COCM - NORTE | 712600106 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710152113 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 9706 | 8951
8812 | COCM - CENTRO | 312600109 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5742471250 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 10133 | 9400
8812 | COCM - CENTRO | 112600173 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727565092 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-05-21 | 12182 | 12404
8812 | COCM - CENTRO | 212600133 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700656012 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 11395 | 12261
8812 | COCM - CENTRO | 312600113 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710707001 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-26 | 11197 | 10047
8812 | COCM - CENTRO | 312600114 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700031044 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 10623 | 9788
8812 | COCM - CENTRO | 112600412 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5754615001 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 27336 | 26944
8812 | COCM - CENTRO | 212600144 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710040054 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-02-27 | 10976 | 11664
8812 | COCM - SUL | 512600055 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710067116 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-02 | 2026-03-26 | 13219 | 10543
8812 | COCM - NORTE | 712600109 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728426129 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 10484 | 9727
8812 | COCM - SUL | 412600157 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5760777032 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 11868 | 11107
8812 | COCM - CENTRO | 112600180 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727558083 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-05-25 | 11532 | 11519
8812 | COCM - NORTE | 712600107 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710378023 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-11 | 2026-03-26 | 12187 | 10225
8812 | COCM - NORTE | 612600128 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710247159 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 12751 | 11847
8812 | COCM - CENTRO | 212600162 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700065014 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 11387 | 12126
8812 | COCM - SUL | 412600186 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700035089 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | SUL | GURUPI | 2026-02-11 | 2026-03-26 | 10136 | 12463
8812 | COCM - CENTRO | 312600115 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710135256 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 9697 | 8860
8812 | COCM - CENTRO | 212600132 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701350084 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-02-27 | 10151 | 10834
8812 | COCM - CENTRO | 212600158 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700611086 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 10749 | 11602
8812 | COCM - NORTE | 712600110 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753454153 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 10206 | 9561
8812 | COCM - CENTRO | 312600104 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700449001 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-26 | 10551 | 9374
8812 | COCM - NORTE | 612600129 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5310124040 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 10633 | 9708
8812 | COCM - CENTRO | 112600282 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5736153196 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-06-23 | 10178 | 9064
8812 | COCM - NORTE | 612600130 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710365060 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 13337 | 11957
8812 | COCM - NORTE | 712600105 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710134087 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 9857 | 9091
25962 | COCM - NORTE | 612600131 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700036157 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 20021 | 19879
8812 | COCM - SUL | 512600066 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5750271038 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-06 | 2026-04-30 | 13715 | 14487
8812 | COCM - CENTRO | 212600138 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700548233 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-04-10 | 10809 | 10256
8812 | COCM - SUL | 512600058 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700487116 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-03 | 2026-03-26 | 13219 | 10543
8812 | COCM - SUL | 412600187 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700858052 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 10133 | 12460
8812 | COCM - CENTRO | 212600143 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700203073 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-02-27 | 17299 | 18550
8812 | COCM - SUL | 412600188 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700930107 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 10210 | 12537
8812 | COCM - NORTE | 662600081 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700234127 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 11989 | 11042
8812 | COCM - CENTRO | 212600156 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710143253 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 10392 | 10937
8812 | COCM - CENTRO | 312600101 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710156152 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 9826 | 8979
8812 | COCM - NORTE | 712600114 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700541104 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 9231 | 8655
8812 | COCM - CENTRO | 212600139 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710074012 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-04-13 | 11362 | 9171
8812 | COCM - CENTRO | 312600116 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5722245256 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 9690 | 8854
8812 | COCM - NORTE | 662600073 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701406039 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 10698 | 10088
8812 | COCM - SUL | 412600164 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700027003 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 21033 | 21008
25962 | COCM - CENTRO | 312600105 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701877001 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-26 | 18242 | 17445
8812 | COCM - NORTE | 612600132 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5723118030 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 11077 | 10204
8812 | COCM - NORTE | 712600119 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710328113 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 10067 | 9209
8812 | COCM - SUL | 512600060 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710160074 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-03-27 | 13175 | 10494
8812 | COCM - NORTE | 712600117 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700812009 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 8907 | 10144
8812 | COCM - SUL | 412600189 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710068041 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-02-11 | 2026-03-27 | 11234 | 13427
8812 | COCM - NORTE | 612600141 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5366985025 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 9294 | 8628
8812 | COCM - CENTRO | 212600157 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701299084 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 10754 | 11503
8812 | COCM - CENTRO | 212600186 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701187014 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 11330 | 9771
8812 | COCM - CENTRO | 212600161 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710011013 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 11250 | 11689
8812 | COCM - NORTE | 612600143 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710356058 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 18056 | 14568
8812 | COCM - CENTRO | 212600181 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710008013 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-03-25 | 10757 | 9211
8812 | COCM - CENTRO | 312600111 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700816035 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-26 | 9219 | 8484
8812 | COCM - CENTRO | 112600237 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700987070 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 10247 | 10896
8812 | COCM - NORTE | 712600123 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701056155 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 9544 | 8621
8812 | COCM - SUL | 512600062 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700295116 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-03-27 | 13370 | 10665
8812 | COCM - NORTE | 712600118 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710063078 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 9248 | 8669
8812 | COCM - NORTE | 712600115 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700830111 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-02-09 | 2026-04-09 | 8928 | 8350
8812 | COCM - CENTRO | 112600258 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5755307026 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 9908 | 10332
8812 | COCM - CENTRO | 112600400 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710049096 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-06-19 | 21685 | 22971
8812 | COCM - CENTRO | 312600125 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5733214035 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 9306 | 8259
8812 | COCM - CENTRO | 312600131 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5722214257 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 9697 | 8516
8812 | COCM - SUL | 512600067 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700541028 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-06 | 2026-04-30 | 19967 | 18243
8812 | COCM - SUL | 512600068 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700558116 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-06 | 2026-05-13 | 13665 | 12853
8812 | COCM - CENTRO | 212600177 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701748075 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-12 | 2026-04-10 | 11100 | 9558
8812 | COCM - CENTRO | 212600169 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710004149 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-03-25 | 10610 | 9516
8812 | COCM - CENTRO | 112600256 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5744418082 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-15 | 20160 | 17559
8812 | COCM - NORTE | 712600133 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5747088104 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-18 | 2026-03-26 | 9866 | 8309
8812 | COCM - NORTE | 612600145 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710332060 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-04-28 | 9495 | 8833
8812 | COCM - CENTRO | 112600238 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710110010 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-08 | 2026-07-24 | 11600 | 10788
8812 | COCM - NORTE | 712600121 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5735113195 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | CENTENARIO | NORTE | GUARAI | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 9782 | 8920
8812 | COCM - NORTE | 712600122 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5735116195 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | CENTENARIO | NORTE | GUARAI | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 9777 | 9091
8812 | COCM - CENTRO | 112600182 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700602196 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-06-10 | 10201 | 11086
8812 | COCM - NORTE | 712600132 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700315153 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-02-18 | 2026-04-10 | 9659 | 8808
8812 | COCM - CENTRO | 112600175 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704333001 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-05-04 | 11748 | 10907
8812 | COCM - CENTRO | 112600257 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700837006 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-04-22 | 10965 | 10941
8812 | COCM - CENTRO | 212600168 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700555233 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 10087 | 9186
8812 | COCM - CENTRO | 312600123 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710045026 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-04-10 | 10056 | 8835
8812 | COCM - SUL | 512600131 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700429091 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-20 | 2026-05-28 | 21903 | 20652
8812 | COCM - CENTRO | 312600124 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700799026 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-03-04 | 9205 | 8169
8812 | COCM - CENTRO | 112600266 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700298253 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-17 | 10442 | 10391
8812 | COCM - NORTE | 612600146 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700849077 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-04-28 | 9757 | 10498
8812 | COCM - CENTRO | 212600170 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700736149 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-03-25 | 9705 | 8805
8812 | COCM - CENTRO | 312600110 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753553037 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 22912 | 22606
25983 | COCM - CENTRO | 112600306 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5750063070 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 22142 | 19035
8812 | COCM - SUL | 412600179 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710287032 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 12941 | 12241
8812 | COCM - SUL | 512600072 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700486005 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 11196 | 10167
8812 | COCM - NORTE | 612600147 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700970077 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-04-28 | 9311 | 10203
8812 | COCM - CENTRO | 212600166 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701249055 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 11015 | 10347
8812 | COCM - NORTE | 662600082 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700065132 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 11607 | 10720
8812 | COCM - NORTE | 712600129 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700424154 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-02-13 | 2026-03-26 | 9248 | 8501
8812 | COCM - CENTRO | 112600259 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701020070 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 12517 | 11591
8812 | COCM - NORTE | 612600148 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700713019 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 9418 | 8783
8812 | COCM - CENTRO | 212600184 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731545014 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 10787 | 9244
8812 | COCM - NORTE | 612600159 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5734874077 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 14829 | 13301
8812 | COCM - CENTRO | 112600332 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703014122 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-07-22 | 11475 | 13925
8812 | COCM - CENTRO | 312600139 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701254035 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-03-26 | 9594 | 7982
8812 | COCM - CENTRO | 312600135 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5733180026 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 9245 | 8166
8812 | COCM - CENTRO | 212600178 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701569075 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 11322 | 9778
8812 | COCM - NORTE | 712600134 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710058078 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-02-18 | 2026-03-26 | 9242 | 8494
8812 | COCM - SUL | 412600180 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700642148 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 12061 | 11307
8812 | COCM - CENTRO | 112600409 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5735643059 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 21671 | 21003
8812 | COCM - CENTRO | 312600127 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5713428152 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 19812 | 21260
8812 | COCM - CENTRO | 312600132 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700454043 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 9692 | 8515
8812 | COCM - CENTRO | 312600133 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700164250 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 18971 | 15391
25962 | COCM - CENTRO | 312600140 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710862001 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-03-26 | 9472 | 8480
8812 | COCM - NORTE | 712600136 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700062227 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | NORTE | GUARAI | 2026-02-19 | 2026-03-31 | 9785 | 8222
8812 | COCM - NORTE | 712600135 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700943078 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-02-19 | 2026-03-27 | 9728 | 8177
8812 | COCM - CENTRO | 212600171 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5721931008 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-04-09 | 10748 | 10079
8812 | COCM - CENTRO | 212600167 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710088055 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 11121 | 10427
25962 | COCM - NORTE | 612600165 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700041030 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 17230 | 16570
8812 | COCM - NORTE | 662600097 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700302002 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 13182 | 12137
8812 | COCM - SUL | 412600191 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710313003 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 28927 | 25067
8812 | COCM - SUL | 512600073 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710140028 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 13189 | 10386
25962 | COCM - CENTRO | 312600134 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5751811026 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 22768 | 22490
8812 | COCM - NORTE | 612600150 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700007157 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 34167 | 33702
8812 | COCM - NORTE | 612600162 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5740204170 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 12703 | 11761
8812 | COCM - NORTE | 662600087 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700032103 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 29292 | 26604
8385 | COCM - SUL | 412600195 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700614029 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 11862 | 10963
8812 | COCM - NORTE | 612600166 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710117157 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 11875 | 10879
8812 | COCM - NORTE | 712600137 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700645087 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-02-19 | 2026-03-27 | 10266 | 9407
8812 | COCM - NORTE | 612600168 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700416016 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 10102 | 9174
8812 | COCM - NORTE | 712600138 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700299024 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9015 | 9879
8812 | COCM - SUL | 512600094 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5740059263 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | RIO DA CONCEICAO | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 12967 | 11710
8812 | COCM - NORTE | 612600167 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700382016 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 10145 | 9287
8812 | COCM - CENTRO | 212600196 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701592075 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-13 | 2026-03-31 | 10415 | 9694
8812 | COCM - SUL | 512600074 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700729038 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 595013 | 10342
8812 | COCM - CENTRO | 112600432 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5758057001 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-07-22 | 12348 | 12028
8385 | COCM - SUL | 412600196 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710038032 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 11085 | 10283
8812 | COCM - NORTE | 612600169 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702795004 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 11803 | 10873
8812 | COCM - NORTE | 712600139 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700614087 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9202 | 8338
8812 | COCM - CENTRO | 212600174 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5761022073 | 2026-02-08 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 10923 | 10259
8812 | COCM - CENTRO | 112600186 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700095082 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-06-15 | 11581 | 11566
8812 | COCM - SUL | 512600075 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5764119021 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 17939 | 10735
8812 | COCM - CENTRO | 212600198 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700596012 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-13 | 2026-03-31 | 18846 | 15392
8812 | COCM - NORTE | 712600140 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700360227 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9878 | 8961
8812 | COCM - SUL | 412600197 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5741303186 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 10358 | 9610
8812 | COCM - CENTRO | 212600195 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700725233 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-13 | 2026-04-10 | 11106 | 10275
8812 | COCM - SUL | 412600190 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710323107 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 11081 | 10266
8812 | COCM - CENTRO | 112600261 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702917122 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 11097 | 9769
8812 | COCM - NORTE | 612600171 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5763353155 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 12556 | 10135
8812 | COCM - CENTRO | 112600185 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700221196 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-06-24 | 12006 | 12203
8812 | COCM - SUL | 412600201 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737234021 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 11973 | 11166
8812 | COCM - NORTE | 662600096 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700001161 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 20256 | 16739
8812 | COCM - NORTE | 612600170 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710193030 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 11233 | 9594
8812 | COCM - NORTE | 712600141 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700212048 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 9128 | 8333
8812 | COCM - NORTE | 712600142 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700406087 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9837 | 8922
8812 | COCM - SUL | 412600204 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710241094 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 21747 | 18377
8812 | COCM - CENTRO | 212600197 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701403075 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-13 | 2026-03-31 | 10298 | 8869
8385 | COCM - CENTRO | 312600143 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5750621043 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 18600 | 20471
8812 | COCM - NORTE | 712600143 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700899087 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 9174 | 9803
8812 | COCM - SUL | 412600202 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5746966041 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 10653 | 9815
8812 | COCM - CENTRO | 212600209 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5733466075 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-03-31 | 10243 | 9410
8812 | COCM - CENTRO | 112600260 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737864196 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 11182 | 9470
8812 | COCM - CENTRO | 112600429 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5757168122 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-08-04 | 24849 | 26794
8812 | COCM - CENTRO | 112600405 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700226006 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 11710 | 10040
8812 | COCM - NORTE | 712600145 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710240111 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9679 | 7583
8812 | COCM - NORTE | 712600144 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700952113 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 9033 | 8083
8812 | COCM - SUL | 412600214 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710170052 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 24124 | 23349
8812 | COCM - CENTRO | 212600206 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700571084 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-03-31 | 12418 | 11618
8812 | COCM - CENTRO | 112600269 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710321010 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-13 | 2026-08-07 | 11011 | 9123
8812 | COCM - CENTRO | 312600142 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5745412026 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 10872 | 9771
8812 | COCM - CENTRO | 112600239 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712754122 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 12063 | 12236
8812 | COCM - SUL | 512600082 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300252152 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 13304 | 12502
8812 | COCM - CENTRO | 312600161 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700861026 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 10312 | 9252
8812 | COCM - NORTE | 612600180 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701949004 | 2026-02-12 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 11159 | 10231
8812 | COCM - NORTE | 612600181 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5759123004 | 2026-02-12 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 9582 | 8859
8812 | COCM - CENTRO | 212600207 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5725331084 | 2026-02-12 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-03-31 | 10446 | 9723
25962 | COCM - CENTRO | 112600408 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700707122 | 2026-02-12 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 21012 | 20758
8812 | COCM - NORTE | 612600182 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5715142022 | 2026-02-12 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 22137 | 22471
8812 | COCM - CENTRO | 212600203 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710004233 | 2026-02-12 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-04-10 | 11036 | 9496
8812 | COCM - CENTRO | 112600272 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700628010 | 2026-02-12 | SS ATENDIDA | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 12682 | 12879
25962 | COCM - CENTRO | 312600149 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5750621043 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 19851 | 21593
8812 | COCM - CENTRO | 312600154 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700472026 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9936 | 8842
8385 | COCM - CENTRO | 312600150 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5729815096 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9262 | 8304
8812 | COCM - SUL | 412600222 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700707036 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 12247 | 11137
8812 | COCM - SUL | 412600211 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700009052 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 12603 | 10320
8812 | COCM - NORTE | 612600198 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700119127 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 10213 | 9326
8812 | COCM - SUL | 412600212 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710112107 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 11855 | 10972
8812 | COCM - CENTRO | 112600240 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703012059 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 10802 | 11298
8812 | COCM - CENTRO | 312600147 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5733227256 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9545 | 8485
8812 | COCM - NORTE | 712600146 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5739669077 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9796 | 8749
8812 | COCM - NORTE | 612600196 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700477058 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 10807 | 9830
8812 | COCM - NORTE | 712600147 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710024078 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 9773 | 8899
8812 | COCM - NORTE | 712600149 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5740032034 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9559 | 8749
8812 | COCM - NORTE | 712600150 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710314015 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 10323 | 9439
8812 | COCM - SUL | 512600080 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730697072 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-18 | 2026-03-26 | 13189 | 12434
8812 | COCM - CENTRO | 312600152 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701005096 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9840 | 8745
8812 | COCM - CENTRO | 212600204 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700278055 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-04-10 | 11042 | 9502
8385 | COCM - SUL | 412600210 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710410076 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 24992 | 24670
8812 | COCM - NORTE | 612600197 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710094193 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 10113 | 9221
25962 | COCM - NORTE | 662600116 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700016129 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 14037 | 12052
8812 | COCM - NORTE | 612600194 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700235157 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 19992 | 21473
8812 | COCM - CENTRO | 112600404 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704986122 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 12037 | 10735
8812 | COCM - CENTRO | 112600262 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5211917122 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-25 | 10367 | 9166
8812 | COCM - CENTRO | 312600156 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700724096 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9310 | 8352
8812 | COCM - SUL | 412600215 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710301003 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 11732 | 9403
8812 | COCM - CENTRO | 212600223 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710097007 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 10203 | 9244
8812 | COCM - NORTE | 612600192 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728646022 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 9709 | 8937
8812 | COCM - CENTRO | 212600208 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5751498084 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-03-31 | 23675 | 23254
8812 | COCM - NORTE | 612600201 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700192040 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 9395 | 7903
8812 | COCM - CENTRO | 112600277 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720051070 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 11013 | 9392
8812 | COCM - SUL | 512600081 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700340116 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-18 | 2026-03-27 | 13189 | 12434
8812 | COCM - SUL | 412600216 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710780003 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 11688 | 10806
8812 | COCM - NORTE | 712600148 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700569227 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9582 | 8642
8812 | COCM - CENTRO | 212600237 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700060014 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 18806 | 19845
8812 | COCM - CENTRO | 312600157 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701115035 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-25 | 9945 | 8850
8812 | COCM - NORTE | 712600151 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710044033 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9684 | 8880
8812 | COCM - CENTRO | 312600155 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5729815096 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 11885 | 10759
8812 | COCM - CENTRO | 212600226 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701502084 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 11151 | 10203
8812 | COCM - CENTRO | 212600224 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700742014 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 10767 | 9786
8812 | COCM - NORTE | 712600154 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710321033 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9270 | 8467
8812 | COCM - NORTE | 712600153 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700412033 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9502 | 8710
25962 | COCM - CENTRO | 112600403 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719041100 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 15520 | 13449
8812 | COCM - CENTRO | 112600414 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712754122 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-06-16 | 12468 | 10782
8812 | COCM - CENTRO | 312600146 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5708368269 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 22745 | 21746
8812 | COCM - CENTRO | 112600413 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5735342070 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-07-28 | 12376 | 11632
8812 | COCM - NORTE | 612600199 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701436077 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 9933 | 9081
8812 | COCM - NORTE | 712600155 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710058153 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 10062 | 9178
8812 | COCM - CENTRO | 312600158 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700905152 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9621 | 8641
8812 | COCM - CENTRO | 212600230 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700063086 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 10742 | 9795
8385 | COCM - SUL | 412600213 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701545094 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 10662 | 9912
8812 | COCM - CENTRO | 212600222 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710377084 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 12507 | 11441
8812 | COCM - SUL | 412600221 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710863003 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 10645 | 9895
8812 | COCM - CENTRO | 212600232 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701891007 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 10205 | 9229
8812 | COCM - SUL | 412600217 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710195029 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 10928 | 10169
8812 | COCM - NORTE | 712600157 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5729124078 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 10024 | 9090
8812 | COCM - NORTE | 612600193 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710158159 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 19995 | 21427
25962 | COCM - CENTRO | 112600402 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712275122 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 10906 | 9289
8812 | COCM - NORTE | 612600210 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700963077 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 13149 | 11918
8812 | COCM - NORTE | 712600159 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700003225 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-23 | 11109 | 9371
8812 | COCM - CENTRO | 212600225 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701412075 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 10052 | 9214
8812 | COCM - CENTRO | 212600217 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720337055 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 10379 | 9603
8812 | COCM - NORTE | 712600160 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700115024 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 11529 | 9893
8812 | COCM - NORTE | 662600126 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700140069 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 21529 | 18059
8812 | COCM - NORTE | 662600127 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720019039 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 11191 | 10178
8812 | COCM - CENTRO | 112600417 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700367010 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 11395 | 9613
8812 | COCM - NORTE | 712600158 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700425033 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9270 | 8377
8812 | COCM - NORTE | 712600161 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700386048 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | FORTALEZA DO TABOCAO | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-23 | 11405 | 9780
8812 | COCM - CENTRO | 112600407 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712197122 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 11057 | 9592
8812 | COCM - SUL | 512600084 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700878005 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-03 | 2026-05-21 | 12889 | 14450
8812 | COCM - CENTRO | 312600159 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710918001 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9855 | 7578
8812 | COCM - CENTRO | 112600265 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710565122 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 12595 | 10958
8812 | COCM - SUL | 412600224 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5761343094 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 21208 | 21129
8812 | COCM - NORTE | 712600162 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710166033 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9739 | 8845
8812 | COCM - CENTRO | 312600160 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727954105 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9211 | 8254
8385 | COCM - SUL | 412600227 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701110037 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 12163 | 11402
8812 | COCM - CENTRO | 112600267 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700101100 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 11633 | 9324
8812 | COCM - CENTRO | 312600164 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730849026 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9191 | 8236
8812 | COCM - CENTRO | 212600227 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5724355073 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 23589 | 22766
8812 | COCM - NORTE | 612600211 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710058022 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 10838 | 9924
8812 | COCM - CENTRO | 212600229 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710360008 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 19816 | 16489
8812 | COCM - NORTE | 612600215 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710050040 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 10393 | 9266
8385 | COCM - SUL | 412600225 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700570076 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 10923 | 10163
8812 | COCM - NORTE | 612600217 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710365058 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 19178 | 15717
8812 | COCM - NORTE | 612600216 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710156159 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 20096 | 16633
8812 | COCM - NORTE | 612600207 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710356004 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 12444 | 11330
8812 | COCM - CENTRO | 212600231 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701380055 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 10934 | 9977
8812 | COCM - SUL | 412600220 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700709036 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 11783 | 10741
8812 | COCM - SUL | 512600085 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5726149027 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 12686 | 12002
8812 | COCM - CENTRO | 212600236 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701638014 | 2026-02-20 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 21287 | 23060
8812 | COCM - NORTE | 612600212 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700584016 | 2026-02-20 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 12510 | 11354
8812 | COCM - CENTRO | 212600233 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727681008 | 2026-02-20 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 10742 | 9777
8812 | COCM - NORTE | 612600213 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701346060 | 2026-02-20 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 15317 | 13184
8812 | COCM - SUL | 412600226 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5764992032 | 2026-02-20 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 24565 | 23624
25962 | COCM - CENTRO | 312600168 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700237001 | 2026-02-20 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 24959 | 23433
8385 | COCM - SUL | 412600228 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700777186 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 12463 | 11518
8812 | COCM - NORTE | 612600214 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5359377019 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 10641 | 9721
8812 | COCM - NORTE | 712600176 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710023113 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 9618 | 8774
8812 | COCM - SUL | 512600100 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710161038 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 10269 | 9311
8812 | COCM - NORTE | 712600177 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5740024034 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 8986 | 8265
8812 | COCM - NORTE | 712600178 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720161077 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-30 | 9593 | 8725
8812 | COCM - SUL | 512600102 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701013028 | 2026-02-22 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-17 | 2026-04-30 | 11628 | 11889
8812 | COCM - SUL | 412600248 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700539021 | 2026-02-22 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 11114 | 10501
8812 | COCM - NORTE | 612600208 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703232004 | 2026-02-22 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 12430 | 11274
8812 | COCM - SUL | 512600086 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731780027 | 2026-02-22 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 13189 | 10171
8812 | COCM - SUL | 512600093 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700231027 | 2026-02-22 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 70158 | 15140
8812 | COCM - NORTE | 712600179 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737805227 | 2026-02-22 | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 9006 | 8252
8812 | COCM - NORTE | 612600206 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5755876004 | 2026-02-22 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 21234 | 22872
8812 | COCM - CENTRO | 112600416 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710549001 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-06-16 | 12074 | 10437
25962 | COCM - NORTE | 662600132 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710156045 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 11395 | 10555
8812 | COCM - CENTRO | 312600171 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700865026 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 9697 | 8540
8385 | COCM - SUL | 412600229 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701335094 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 11945 | 10794
8812 | COCM - CENTRO | 212600239 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701496075 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 12056 | 11246
8812 | COCM - SUL | 412600232 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5356618021 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 10596 | 9647
8812 | COCM - SUL | 412600249 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5362153003 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 10234 | 9454
8812 | COCM - NORTE | 712600181 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700043009 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-04-10 | 31594 | 29769
8812 | COCM - CENTRO | 112600294 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700430151 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 11631 | 10266
8812 | COCM - CENTRO | 212600241 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700870084 | 2026-02-24 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 10362 | 9475
8812 | COCM - CENTRO | 312600173 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5762760044 | 2026-02-24 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 32400 | 32159
8812 | COCM - NORTE | 712600197 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701099078 | 2026-02-24 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 11117 | 10371
8812 | COCM - CENTRO | 212600257 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700136054 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-03-03 | 2026-03-31 | 21747 | 23641
8812 | COCM - CENTRO | 212600260 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701052008 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-03-03 | 2026-03-31 | 10827 | 10071
8812 | COCM - NORTE | 662600141 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700048068 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 12434 | 11635
8812 | COCM - NORTE | 612600227 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701919022 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 10002 | 9140
8812 | COCM - NORTE | 712600183 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5747077064 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 12034 | 11211
8812 | COCM - SUL | 412600250 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710250076 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 11224 | 10373
8812 | COCM - NORTE | 712600200 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700161024 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 10067 | 9042
8812 | COCM - SUL | 412600244 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5750428041 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 10671 | 9815
8812 | COCM - SUL | 412600251 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710182076 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 10807 | 10010
8385 | COCM - SUL | 412600254 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701042094 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 10550 | 9735
8812 | COCM - CENTRO | 312600192 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5750367110 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 35059 | 36658
8812 | COCM - CENTRO | 112600333 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700203092 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-08 | 2026-07-01 | 13865 | 13684
8812 | COCM - CENTRO | 212600255 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701539084 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 10966 | 10450
8812 | COCM - NORTE | 712600199 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701275009 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 9490 | 7424
8812 | COCM - NORTE | 712600201 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737320195 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | CENTENARIO | NORTE | GUARAI | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 8982 | 8027
8812 | COCM - CENTRO | 212600258 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710573084 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 10232 | 9814
8812 | COCM - SUL | 512600091 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5744467190 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 13161 | 12275
8812 | COCM - SUL | 412600246 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5714368021 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 10396 | 9613
8812 | COCM - NORTE | 712600202 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710458111 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 9701 | 8818
8812 | COCM - NORTE | 712600196 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710447023 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-05 | 2026-04-27 | 10067 | 8241
8812 | COCM - NORTE | 712600215 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700323153 | 2026-02-26 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 9611 | 8752
8812 | COCM - SUL | 512600098 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5741210028 | 2026-02-27 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20770 | 20670
8812 | COCM - SUL | 412600260 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700709148 | 2026-02-27 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 11768 | 10759
8812 | COCM - NORTE | 712600194 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710173023 | 2026-02-27 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 17808 | 16732
8812 | COCM - NORTE | 662600147 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700113103 | 2026-02-27 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 11410 | 10525
8812 | COCM - CENTRO | 212600256 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710028149 | 2026-02-27 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 10647 | 10125
8812 | COCM - NORTE | 612600235 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701152040 | 2026-02-27 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 10699 | 9799
25962 | COCM - CENTRO | 112600434 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5722285006 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-07-22 | 23538 | 24057
8812 | COCM - CENTRO | 212600270 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710332149 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 10265 | 9706
8812 | COCM - CENTRO | 212600262 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701054008 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 10812 | 10292
8812 | COCM - CENTRO | 312600175 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701402001 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 10845 | 8343
8812 | COCM - NORTE | 712600193 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701106087 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 9846 | 8812
8812 | COCM - CENTRO | 312600176 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700390250 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 14460 | 13104
8812 | COCM - NORTE | 612600236 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00398/2026 | ENC-MLAR05 000141/2026 | MC - FERRAGENS | 5710371058 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 11377 | 10410
8812 | COCM - CENTRO | 312600187 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710252001 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 25188 | 27790
8812 | COCM - NORTE | 612600234 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710143030 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 20546 | 22348
8812 | COCM - CENTRO | 312600193 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | MC - FERRAGENS | 5728343257 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 12732 | 13611
8812 | COCM - NORTE | 712600192 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5734741024 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 12462 | 10662
8385 | COCM - NORTE | 712600209 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700356066 | 2026-03-01 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 9134 | 8180
8812 | COCM - SUL | 412600255 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5743126032 | 2026-03-01 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 21749 | 23736
8812 | COCM - SUL | 512600097 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5361218020 | 2026-03-01 | SS ATENDIDA | NOVO ALEGRE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 13198 | 11350
8812 | COCM - NORTE | 712600195 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710261063 | 2026-03-01 | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 18797 | 16713
25983 | COCM - CENTRO | 312600178 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710205026 | 2026-03-01 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 9490 | 8596
8812 | COCM - NORTE | 662600148 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720095039 | 2026-03-01 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 13019 | 12095
8812 | COCM - NORTE | 712600203 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710210111 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 10062 | 8994
8812 | COCM - CENTRO | 212600274 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710302073 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 20528 | 17166
25962 | COCM - CENTRO | 112600309 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702945059 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 27711 | 27546
8812 | COCM - CENTRO | 312600179 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700473043 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-04 | 2026-04-10 | 9883 | 8749
8812 | COCM - CENTRO | 312600185 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700785026 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 11404 | 12397
8812 | COCM - NORTE | 612600252 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700274056 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | CARMOLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 10564 | 9684
8812 | COCM - NORTE | 612600253 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710230159 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 11137 | 10230
8812 | COCM - CENTRO | 312600188 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700507152 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 13228 | 14118
8812 | COCM - CENTRO | 112600320 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710910001 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-06-24 | 14646 | 13911
8385 | COCM - SUL | 412600256 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710323186 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 10330 | 9540
8812 | COCM - NORTE | 612600250 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701278016 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 12617 | 11514
8812 | COCM - CENTRO | 312600186 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5722308105 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 11755 | 12611
8812 | COCM - CENTRO | 212600272 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5709170075 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 11100 | 10547
8812 | COCM - NORTE | 662600154 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700696045 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 20449 | 17130
8812 | COCM - NORTE | 612600256 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700498080 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 10210 | 9302
8812 | COCM - CENTRO | 312600189 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700860152 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 12359 | 13240
8385 | COCM - CENTRO | 212600290 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710087014 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 19470 | 17613
8812 | COCM - SUL | 512600103 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700701116 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 11977 | 12681
8812 | COCM - NORTE | 712600218 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700356066 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 9212 | 8717
8812 | COCM - SUL | 412600261 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5745173037 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 12548 | 11617
8812 | COCM - SUL | 412600252 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710280003 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 10507 | 10009
8812 | COCM - CENTRO | 212600267 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5732887014 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 11155 | 10602
8812 | COCM - CENTRO | 212600282 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710478084 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 10915 | 11796
8812 | COCM - CENTRO | 212600269 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700616085 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 21102 | 20905
8812 | COCM - SUL | 412600270 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700623107 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 10492 | 9673
8812 | COCM - CENTRO | 212600281 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710118012 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 10522 | 11520
8812 | COCM - SUL | 412600271 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710192052 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 10491 | 9656
8812 | COCM - CENTRO | 212600280 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719919086 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 13004 | 13477
8812 | COCM - CENTRO | 112600363 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703508271 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-05-28 | 11636 | 8991
8812 | COCM - CENTRO | 312600194 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700575152 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 12272 | 13162
8812 | COCM - CENTRO | 212600285 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5736238013 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 10521 | 12634
8812 | COCM - CENTRO | 312600195 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702127001 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 12035 | 11485
8812 | COCM - NORTE | 612600268 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700478058 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 11325 | 10401
8812 | COCM - CENTRO | 312600197 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710079256 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 20519 | 18543
8812 | COCM - SUL | 412600275 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700508107 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 12102 | 10953
8812 | COCM - CENTRO | 312600196 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710301001 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 21476 | 19552
8812 | COCM - SUL | 412600289 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5755769036 | 2026-03-06 | SS ATENDIDA | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 11691 | 10998
8812 | COCM - SUL | 412600290 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700663052 | 2026-03-06 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 11466 | 10326
8812 | COCM - NORTE | 612600267 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701016060 | 2026-03-06 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 10676 | 8410
8812 | COCM - SUL | 412600278 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700764047 | 2026-03-06 | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 17051 | 16464
8385 | COCM - SUL | 412600276 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700690029 | 2026-03-06 | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 13461 | 12249
8812 | COCM - NORTE | 612600266 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710028040 | 2026-03-06 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 10289 | 8076
8812 | COCM - NORTE | 612600269 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701067004 | 2026-03-06 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 10785 | 9776
8812 | COCM - NORTE | 662600160 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700521127 | 2026-03-07 | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 10950 | 10031
8812 | COCM - NORTE | 612600271 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701771022 | 2026-03-07 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 9794 | 8841
8812 | COCM - CENTRO | 212600279 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700152233 | 2026-03-07 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 11219 | 11727
8812 | COCM - SUL | 412600273 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710633094 | 2026-03-07 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 12972 | 11755
8812 | COCM - SUL | 412600327 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700738107 | 2026-03-07 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 11790 | 12908
8812 | COCM - CENTRO | 112600364 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710924122 | 2026-03-07 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 10445 | 8992
8812 | COCM - NORTE | 612600270 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701358022 | 2026-03-07 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 11032 | 10128
8812 | COCM - CENTRO | 212600284 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701300075 | 2026-03-08 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 11060 | 11946
8812 | COCM - CENTRO | 212600283 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710502007 | 2026-03-08 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 10433 | 11429
8812 | COCM - SUL | 512600121 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700002102 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 27278 | 25672
8812 | COCM - SUL | 412600291 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710146047 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 10727 | 9727
8812 | COCM - SUL | 412600317 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710070110 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-05-04 | 10491 | 11802
8385 | COCM - SUL | 412600318 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700726186 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 11000 | 12230
8812 | COCM - NORTE | 712600217 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700293153 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 10067 | 9160
8812 | COCM - NORTE | 712600229 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710108154 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 9258 | 8819
8812 | COCM - CENTRO | 112600295 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5705128122 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 10564 | 9424
8812 | COCM - NORTE | 712600231 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700006034 | 2026-03-10 | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 32534 | 30536
8812 | COCM - CENTRO | 212600303 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720335007 | 2026-03-10 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 10742 | 11316
8812 | COCM - NORTE | 612600304 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701102022 | 2026-03-10 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 14265 | 13473
8812 | COCM - SUL | 412600319 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700866021 | 2026-03-10 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 10591 | 11842
8812 | COCM - NORTE | 612600281 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700360077 | 2026-03-10 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 23138 | 24079
8812 | COCM - NORTE | 712600232 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5736898066 | 2026-03-10 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 8838 | 8407
8812 | COCM - NORTE | 712600219 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5336892066 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 8892 | 8099
8812 | COCM - SUL | 412600371 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700268028 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 23106 | 22588
8812 | COCM - NORTE | 662600168 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710023109 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 13118 | 13582
8812 | COCM - NORTE | 612600316 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5750041058 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 23182 | 24639
8812 | COCM - NORTE | 612600315 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | MC - FERRAGENS | 5762725060 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 22573 | 22537
8812 | COCM - CENTRO | 212600317 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700300007 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 11058 | 10400
8812 | COCM - CENTRO | 212600321 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701088007 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 10417 | 8317
8812 | COCM - NORTE | 712600230 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700146023 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 32543 | 30442
8812 | COCM - CENTRO | 212600310 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701081084 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 10735 | 10138
8812 | COCM - CENTRO | 212600320 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5736496007 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 10452 | 9967
8812 | COCM - CENTRO | 212600314 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701356007 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 11100 | 10503
8812 | COCM - SUL | 412600322 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5709639032 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 10697 | 11692
8812 | COCM - CENTRO | 212600315 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701285007 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 11134 | 10536
8812 | COCM - CENTRO | 212600319 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710240007 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 11124 | 10527
8812 | COCM - NORTE | 612600313 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710119040 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 10546 | 9676
8812 | COCM - CENTRO | 112600753 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5710113092 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 |  | 7766 | 5425
8812 | COCM - SUL | 412600338 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5350798032 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 10232 | 11449
8812 | COCM - NORTE | 612600299 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720044025 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-23 | 2026-05-15 | 14764 | 13579
8812 | COCM - NORTE | 612600307 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | MC - FERRAGENS | 5320036040 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 19556 | 16027
8812 | COCM - NORTE | 612600311 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700289136 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 28518 | 25016
8812 | COCM - SUL | 412600283 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701799052 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 14940 | 15455
8812 | COCM - CENTRO | 112600682 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5736149196 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 7780 | 5642
8812 | COCM - NORTE | 712600245 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710019087 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 9884 | 9268
8812 | COCM - SUL | 512600113 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700412116 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-05-22 | 34517 | 34367
8812 | COCM - CENTRO | 212600324 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5200308007 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 11165 | 10569
8812 | COCM - NORTE | 612600306 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5723116030 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 11716 | 10831
25962 | COCM - CENTRO | 212600325 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710348008 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 19655 | 16169
8812 | COCM - SUL | 412600282 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710022036 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 21812 | 21233
8812 | COCM - NORTE | 612600310 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700921060 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 10769 | 9861
8812 | COCM - NORTE | 612600296 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5310427004 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 11333 | 10797
8812 | COCM - CENTRO | 212600308 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700891055 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 11904 | 10966
8812 | COCM - SUL | 412600302 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730497021 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-05-22 | 10894 | 10718
8812 | COCM - CENTRO | 112600750 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5702828122 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 |  | 7796 | 5265
8812 | COCM - CENTRO | 212600306 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700872055 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 11804 | 10742
8812 | COCM - NORTE | 612600300 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00483/2026 | ETO-RD-AR 000631/2026 | MC - FERRAGENS | 5720410004 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 11682 | 11029
8812 | COCM - NORTE | 612600294 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | MC - FERRAGENS | 5702075022 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-29 | 14409 | 13564
8812 | COCM - NORTE | 712600247 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700234079 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-24 | 2026-05-18 | 9243 | 8803
8812 | COCM - NORTE | 662600181 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5724971238 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-25 | 2026-05-15 | 13619 | 12907
8812 | COCM - SUL | 412600297 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710173032 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 11129 | 11413
8812 | COCM - CENTRO | 312600210 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300407001 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 19635 | 20073
8812 | COCM - CENTRO | 112600683 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711515122 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 8102 | 5938
8812 | COCM - NORTE | 612600297 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700771060 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 9649 | 8847
8812 | COCM - CENTRO | 312600211 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702199001 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 20457 | 19295
8812 | COCM - SUL | 412600299 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700053094 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 19766 | 17893
8812 | COCM - CENTRO | 312600213 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300284092 | 2026-03-16 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-30 | 2026-05-13 | 21850 | 22055
8812 | COCM - CENTRO | 112600710 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700248196 | 2026-03-16 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 7338 | 5467
8812 | COCM - CENTRO | 212600329 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700981075 | 2026-03-16 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-20 | 2026-04-28 | 11970 | 10869
8812 | COCM - NORTE | 612600298 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700926004 | 2026-03-16 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-23 | 2026-05-12 | 9914 | 9155
8812 | COCM - NORTE | 612600292 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5304276004 | 2026-03-16 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-23 | 2026-05-12 | 11174 | 10671
8812 | COCM - NORTE | 712600246 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700197034 | 2026-03-16 | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 10067 | 9110
8812 | COCM - SUL | 412600305 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710156094 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-05-22 | 11046 | 10929
8812 | COCM - CENTRO | 312600215 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700777035 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-05-19 | 11154 | 11152
8812 | COCM - CENTRO | 312600214 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5733283256 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 11778 | 11010
8812 | COCM - CENTRO | 212600377 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5762404122 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-06 | 2026-05-15 | 26089 | 31680
8812 | COCM - NORTE | 612600295 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703150004 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 9821 | 9259
8812 | COCM - NORTE | 612600293 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710134004 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-23 | 2026-05-12 | 18906 | 15485
8812 | COCM - NORTE | 662600183 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5744169065 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 33816 | 31692
8812 | COCM - NORTE | 712600239 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5733001018 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 9001 | 8570
8812 | COCM - CENTRO | 212600327 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700460055 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-20 | 2026-04-28 | 11133 | 10454
8812 | COCM - CENTRO | 312600212 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700038250 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 43557 | 41860
8812 | COCM - NORTE | 612600330 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5752570159 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-25 | 19534 | 20866
8812 | COCM - NORTE | 662600185 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700319065 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-25 | 2026-05-19 | 10806 | 10050
8812 | COCM - SUL | 412600303 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00337/2026 | ETO-RD-GU 000742/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5700653003 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 13449 | 12040
8812 | COCM - SUL | 412600306 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700607076 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-06-25 | 10643 | 10897
8812 | COCM - NORTE | 712600240 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700773153 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-03-24 | 2026-04-22 | 9005 | 8151
8812 | COCM - SUL | 412600372 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710551097 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | TALISMA | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 11388 | 10584
8812 | COCM - SUL | 412600321 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300800148 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-06-23 | 13987 | 14857
8812 | COCM - CENTRO | 212600376 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5725809122 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-06 | 2026-05-15 | 30812 | 31082
25962 | COCM - SUL | 412600320 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710174148 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-05-04 | 11519 | 12369
8812 | COCM - SUL | 412600337 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300082021 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 12268 | 13218
8812 | COCM - NORTE | 712600241 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700989009 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 10062 | 9105
8812 | COCM - NORTE | 712600243 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710011066 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 10307 | 9737
8812 | COCM - NORTE | 612600332 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00518/2026 | ETO-RD-AR 000762/2026 | MC - FERRAGENS | 5701303060 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-25 | 9709 | 8945
8812 | COCM - NORTE | 712600255 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700148155 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 9065 | 8202
8812 | COCM - CENTRO | 112600711 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 | MC - CONDUTOR MT | 5710001151 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 12126 | 9586
8385 | COCM - SUL | 412600357 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700901107 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 11254 | 10504
8812 | COCM - CENTRO | 212600332 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5706811122 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-20 | 2026-04-27 | 11294 | 10696
8812 | COCM - NORTE | 712600248 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5768302079 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-26 | 2026-05-18 | 8979 | 8519
8812 | COCM - CENTRO | 212600341 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701007008 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-05-13 | 11364 | 10448
8385 | COCM - SUL | 412600328 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700763036 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 11128 | 12063
8812 | COCM - NORTE | 662600202 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700373123 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 12202 | 11635
8812 | COCM - NORTE | 712600253 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700198153 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 9846 | 9300
8812 | COCM - NORTE | 662600187 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710071065 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 12204 | 11313
25962 | COCM - NORTE | 662600211 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700002130 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 36081 | 36313
8812 | COCM - NORTE | 612600331 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | MC - FERRAGENS | 5700117063 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-25 | 9632 | 9220
8812 | COCM - SUL | 512600110 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700279116 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-14 | 2026-05-22 | 13665 | 13958
8812 | COCM - NORTE | 712600252 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700457024 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 9467 | 8963
8812 | COCM - CENTRO | 212600334 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5735467233 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 23189 | 22668
8812 | COCM - CENTRO | 312600216 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700574152 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 10738 | 9650
8812 | COCM - NORTE | 612600329 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700558019 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-25 | 9495 | 9059
8812 | COCM - NORTE | 712600256 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700315155 | 2026-03-19 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-05-15 | 10067 | 9532
8812 | COCM - NORTE | 612600328 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700699060 | 2026-03-20 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-25 | 10787 | 9773
8812 | COCM - CENTRO | 212600363 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710316008 | 2026-03-20 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-05-22 | 11243 | 10799
8812 | COCM - CENTRO | 212600335 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700368012 | 2026-03-20 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-06-23 | 10726 | 11634
8812 | COCM - CENTRO | 112600340 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700022122 | 2026-03-20 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-06-24 | 32272 | 31829
8812 | COCM - SUL | 412600307 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710138037 | 2026-03-21 | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-05-22 | 10816 | 10706
8812 | COCM - NORTE | 712600250 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700639018 | 2026-03-21 | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 9860 | 9315
8812 | COCM - CENTRO | 312600222 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720076256 | 2026-03-21 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 20034 | 19119
8812 | COCM - CENTRO | 312600221 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731254026 | 2026-03-21 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 10531 | 9865
8812 | COCM - NORTE | 612600333 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701589077 | 2026-03-21 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-12 | 10768 | 9856
8812 | COCM - SUL | 512600111 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730033038 | 2026-03-21 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-14 | 2026-05-22 | 13665 | 13451
8812 | COCM - CENTRO | 112600336 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5708901256 | 2026-03-21 | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-06-17 | 11008 | 10560
8812 | COCM - CENTRO | 312600227 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710161110 | 2026-03-21 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-05-19 | 15305 | 15338
8812 | COCM - CENTRO | 212600362 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704114122 | 2026-03-21 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-05-04 | 23087 | 22835
8812 | COCM - CENTRO | 212600336 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701379084 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-05-15 | 10843 | 11751
8812 | COCM - CENTRO | 112600313 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703603122 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-02 | 2026-06-25 | 11624 | 12222
8812 | COCM - CENTRO | 112600312 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700657070 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-02 | 2026-07-20 | 11316 | 9890
8385 | COCM - SUL | 412600323 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700713042 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-05-18 | 10810 | 11798
8812 | COCM - CENTRO | 212600340 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300249086 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 11187 | 10582
8812 | COCM - NORTE | 712600254 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700121011 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 9459 | 8718
8812 | COCM - CENTRO | 212600343 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710087014 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 21061 | 21967
8812 | COCM - CENTRO | 112600314 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5748022070 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-02 | 2026-05-22 | 11296 | 10164
8812 | COCM - CENTRO | 112600369 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730634070 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-06-25 | 21885 | 24004
8812 | COCM - NORTE | 612600327 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710306058 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-04-27 | 14696 | 14067
8812 | COCM - SUL | 412600324 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702189094 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-06-18 | 10655 | 11830
8812 | COCM - SUL | 512600126 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700230116 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 12639 | 10440
8812 | COCM - CENTRO | 212600367 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712316083 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-05-04 | 11084 | 10600
8812 | COCM - NORTE | 612600339 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5714167004 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-25 | 12123 | 11472
8812 | COCM - NORTE | 662600189 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710188039 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 10808 | 10285
25962 | COCM - NORTE | 612600338 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710042040 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-25 | 9701 | 8891
8812 | COCM - SUL | 412600315 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731386073 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | SUL | GURUPI | 2026-04-05 | 2026-04-30 | 10752 | 10397
8812 | COCM - NORTE | 712600251 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700725023 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-05-15 | 27057 | 27170
8812 | COCM - SUL | 412600316 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5745549073 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | SUL | GURUPI | 2026-04-05 | 2026-04-30 | 10616 | 10350
8812 | COCM - CENTRO | 212600337 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711799075 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 10806 | 10208
8812 | COCM - CENTRO | 312600223 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700780035 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 9213 | 8125
8812 | COCM - NORTE | 712600264 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710034155 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 19746 | 18711
8812 | COCM - CENTRO | 212600342 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700412046 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 11669 | 10985
8812 | COCM - CENTRO | 212600346 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700737084 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 10124 | 9635
8812 | COCM - CENTRO | 112600358 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5763161196 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-14 | 2026-07-21 | 12503 | 10405
8812 | COCM - SUL | 412600360 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700010186 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 31421 | 28936
8812 | COCM - NORTE | 612600337 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700322060 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-25 | 9849 | 9039
8385 | COCM - SUL | 412600341 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710527097 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | TALISMA | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-05-04 | 11034 | 11985
8812 | COCM - CENTRO | 312600224 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710131044 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 10182 | 9516
8812 | COCM - SUL | 412600325 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700632073 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-06-23 | 23420 | 22721
8812 | COCM - CENTRO | 212600353 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700168031 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 10755 | 10157
8812 | COCM - SUL | 512600127 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5729237005 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 12639 | 10193
25962 | COCM - CENTRO | 212600347 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700004086 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 23129 | 22655
8812 | COCM - CENTRO | 212600361 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700853075 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-05-13 | 10742 | 10309
8812 | COCM - SUL | 512600114 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700281190 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-05-22 | 13234 | 11960
25962 | COCM - CENTRO | 212600368 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703253122 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 13109 | 12573
8812 | COCM - CENTRO | 212600348 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710229085 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 10748 | 10150
25983 | COCM - NORTE | 712600266 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701096087 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-02 | 2026-05-05 | 9409 | 9039
8812 | COCM - NORTE | 612600345 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700214080 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 12581 | 11893
8812 | COCM - NORTE | 712600269 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5724989087 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-02 | 2026-05-05 | 9052 | 8697
8812 | COCM - CENTRO | 212600365 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710623085 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 20616 | 23437
8385 | COCM - SUL | 412600342 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701094029 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 10388 | 11392
8812 | COCM - NORTE | 612600355 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702259004 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-05-21 | 9345 | 8962
25962 | COCM - NORTE | 612600344 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710138077 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-05-25 | 13550 | 12343
8812 | COCM - NORTE | 712600270 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700169104 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-06 | 2026-05-15 | 20643 | 22370
8812 | COCM - CENTRO | 112600338 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5708969082 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-08-07 | 23088 | 21336
8812 | COCM - SUL | 412600331 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700039076 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 10552 | 11456
8812 | COCM - NORTE | 612600351 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701415077 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-05-21 | 12582 | 11838
8812 | COCM - SUL | 512600128 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700072101 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 13189 | 10193
8812 | COCM - NORTE | 712600273 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700236155 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-06 | 2026-06-25 | 11157 | 12207
8812 | COCM - CENTRO | 212600360 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701424017 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | BARROLANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 11167 | 12341
8812 | COCM - CENTRO | 312600228 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700522043 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-05-19 | 14897 | 14810
8812 | COCM - SUL | 512600112 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700591074 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-14 | 2026-05-25 | 20356 | 18677
8812 | COCM - SUL | 412600344 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5714449032 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 10384 | 11369
8812 | COCM - CENTRO | 312600229 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703451001 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-06-22 | 16967 | 16769
8812 | COCM - NORTE | 712600276 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700018155 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-07 | 2026-05-05 | 8788 | 8382
8812 | COCM - CENTRO | 212600366 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700188046 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-02 | 2026-05-15 | 20440 | 23304
8812 | COCM - NORTE | 612600354 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710113016 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-05-21 | 10824 | 9857
8812 | COCM - NORTE | 712600267 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710310087 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-02 | 2026-05-05 | 9815 | 9343
8812 | COCM - SUL | 412600361 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710207076 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 22985 | 22604
8812 | COCM - CENTRO | 112600337 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5732064082 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-08-07 | 11081 | 10505
8812 | COCM - NORTE | 612600349 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700280025 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 12731 | 12210
8812 | COCM - NORTE | 712600268 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701096087 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-02 | 2026-05-04 | 9771 | 10769
8812 | COCM - NORTE | 612600343 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700224193 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 19284 | 16878
8812 | COCM - CENTRO | 212600364 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700396008 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 11451 | 12512
25983 | COCM - CENTRO | 112600388 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712091070 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-24 | 2026-06-15 | 12019 | 10184
8385 | COCM - SUL | 412600329 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710211089 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 11797 | 12587
8812 | COCM - CENTRO | 112600323 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710067083 | 2026-03-28 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-06-17 | 11951 | 10288
8385 | COCM - SUL | 412600332 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700722047 | 2026-03-28 | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-06-17 | 12211 | 10118
8812 | COCM - NORTE | 612600350 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710104077 | 2026-03-28 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 13206 | 12418
25983 | COCM - SUL | 412600330 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700675032 | 2026-03-28 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-04-13 | 2026-06-17 | 12618 | 13504
8812 | COCM - CENTRO | 312600230 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5732303096 | 2026-03-28 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-05-19 | 13272 | 13371
8812 | COCM - NORTE | 612600353 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720090004 | 2026-03-28 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-05-12 | 21412 | 18994
8812 | COCM - SUL | 412600333 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300833148 | 2026-03-29 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-05-04 | 12408 | 12908
8812 | COCM - NORTE | 612600348 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701428077 | 2026-03-29 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 12889 | 14953
8812 | COCM - NORTE | 612600352 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730971019 | 2026-03-29 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-05-21 | 12318 | 11682
8812 | COCM - CENTRO | 112600322 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700036092 | 2026-03-29 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-06-17 | 21696 | 23674
8812 | COCM - SUL | 412600334 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700031076 | 2026-03-29 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 13552 | 14028
8812 | COCM - SUL | 412600346 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700924094 | 2026-03-29 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 10499 | 11481
8812 | COCM - NORTE | 712600271 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700319153 | 2026-03-30 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-04-06 | 2026-05-04 | 10083 | 9618
8812 | COCM - NORTE | 712600277 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710126078 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-04-07 | 2026-05-04 | 10159 | 9697
8812 | COCM - NORTE | 612600358 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700519058 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-07 | 2026-06-01 | 18505 | 16349
8812 | COCM - NORTE | 712600278 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700163079 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-07 | 2026-05-04 | 10067 | 9603
8812 | COCM - NORTE | 612600362 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712189077 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-07 | 2026-05-21 | 13927 | 12710
8812 | COCM - CENTRO | 312600231 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700452026 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-05-19 | 13164 | 13321
8812 | COCM - SUL | 412600339 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719048200 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 10243 | 11220
8812 | COCM - CENTRO | 312600232 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710027044 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-05-19 | 13654 | 14089
8812 | COCM - NORTE | 612600374 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710015080 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-05-21 | 9232 | 8484
8812 | COCM - NORTE | 612600363 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700799193 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-07 | 2026-05-04 | 13811 | 13006
8812 | COCM - NORTE | 612600360 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737162004 | 2026-04-01 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-07 | 2026-05-21 | 19353 | 21904
8812 | COCM - CENTRO | 212600375 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5744350007 | 2026-04-01 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-06 | 2026-05-15 | 10124 | 11292
8812 | COCM - NORTE | 612600361 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5723450004 | 2026-04-01 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-07 | 2026-05-04 | 25205 | 27777
8812 | COCM - CENTRO | 212600390 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710465084 | 2026-04-01 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-08 | 2026-06-25 | 10457 | 11292
8812 | COCM - NORTE | 612600359 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5734124016 | 2026-04-01 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-07 | 2026-05-04 | 23428 | 26020
8812 | COCM - NORTE | 712600279 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5739133015 | 2026-04-01 | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-04-07 | 2026-05-04 | 32518 | 30926
8812 | COCM - NORTE | 612600373 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700006193 | 2026-04-02 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-05-12 | 33299 | 33381
8812 | COCM - CENTRO | 312600233 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700811035 | 2026-04-02 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-05-19 | 12830 | 12924
8812 | COCM - CENTRO | 312600234 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710210001 | 2026-04-02 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 19389 | 22836
8385 | COCM - SUL | 412600348 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700520047 | 2026-04-02 | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-04-13 | 2026-06-23 | 10820 | 11853
8812 | COCM - NORTE | 612600370 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710079025 | 2026-04-02 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-05-12 | 10463 | 9677
8812 | COCM - NORTE | 612600371 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5713443016 | 2026-04-03 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-05-12 | 13069 | 11709
8812 | COCM - CENTRO | 212600389 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700733055 | 2026-04-03 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-08 | 2026-06-22 | 10809 | 11866
8812 | COCM - NORTE | 612600369 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702072004 | 2026-04-03 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-05-25 | 9899 | 8949
8812 | COCM - SUL | 412600336 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710692032 | 2026-04-04 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-05-18 | 11997 | 12735
8812 | COCM - SUL | 412600340 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700298148 | 2026-04-05 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-05-05 | 12097 | 12805
8812 | COCM - CENTRO | 112600366 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5742857082 | 2026-04-05 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 12171 | 10033
8805 | COCM - SUL | 412600365 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719346200 | 2026-04-05 | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 13019 | 9925
8812 | COCM - SUL | 412600343 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700823148 | 2026-04-05 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-05-04 | 11526 | 12385
8385 | COCM - SUL | 412600350 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701795052 | 2026-04-05 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 10539 | 11516
8812 | COCM - CENTRO | 312600235 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702680001 | 2026-04-05 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-05-19 | 16732 | 16109
8812 | COCM - SUL | 412600351 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700574107 | 2026-04-05 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-04-13 | 2026-05-05 | 11043 | 11756
8812 | COCM - CENTRO | 212600392 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727671110 | 2026-04-05 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-08 | 2026-05-15 | 21914 | 23221
8812 | COCM - SUL | 412600352 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5733513094 | 2026-04-05 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-04-13 | 2026-06-25 | 11082 | 11024
25962 | COCM - CENTRO | 112600344 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5752344122 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-06-24 | 23655 | 24257
8385 | COCM - SUL | 412600377 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700553148 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 10633 | 9853
8812 | COCM - CENTRO | 112600367 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5740479070 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 11094 | 9229
8812 | COCM - CENTRO | 212600391 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700840073 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | PARAISO | 2026-04-08 | 2026-05-18 | 11663 | 12594
8812 | COCM - NORTE | 612600384 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700938193 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 13582 | 13861
8812 | COCM - NORTE | 712600284 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700001112 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 29257 | 28677
25983 | COCM - CENTRO | 112600381 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700054122 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-06-17 | 22193 | 24208
8812 | COCM - SUL | 412600349 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5762192021 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-04-13 | 2026-05-05 | 10084 | 10945
8812 | COCM - NORTE | 712600287 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700478033 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-04-10 | 2026-04-28 | 10060 | 10534
25983 | COCM - CENTRO | 112600385 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5738515070 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-24 | 2026-07-23 | 23707 | 26475
8812 | COCM - CENTRO | 112600368 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727586083 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-06-25 | 12146 | 10868
8812 | COCM - CENTRO | 212600400 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701060070 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PARAISO | 2026-04-14 | 2026-06-17 | 11205 | 11999
8812 | COCM - NORTE | 712600296 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730310066 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 20081 | 22559
8812 | COCM - NORTE | 612600383 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700005109 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | ANGICO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 33845 | 35272
8812 | COCM - CENTRO | 312600246 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710213110 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-06-23 | 10784 | 9700
8812 | COCM - CENTRO | 312600247 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710021044 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-05-22 | 9554 | 8951
8812 | COCM - SUL | 512600116 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700138116 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 20448 | 18640
8812 | COCM - CENTRO | 312600248 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5358925035 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-05-16 | 10218 | 9286
25962 | COCM - CENTRO | 112600384 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700354122 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-24 | 2026-07-22 | 28788 | 29202
8812 | COCM - NORTE | 612600395 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702156004 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 20036 | 17068
8812 | COCM - NORTE | 612600394 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700024077 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 11883 | 10293
8812 | COCM - SUL | 412600368 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731805148 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 9962 | 9201
8812 | COCM - SUL | 512600129 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731781027 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 12639 | 10193
25983 | COCM - CENTRO | 112600423 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5751368070 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 25209 | 25807
8812 | COCM - NORTE | 712600295 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700603023 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 9565 | 8575
8812 | COCM - CENTRO | 112600376 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700816070 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-06-15 | 14732 | 12290
8812 | COCM - CENTRO | 312600251 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702271001 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-06-23 | 9498 | 8631
8812 | COCM - CENTRO | 312600254 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5725253152 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-06-23 | 10645 | 9665
8812 | COCM - NORTE | 662600250 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300432002 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | MAURILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 11028 | 10195
8812 | COCM - CENTRO | 112600401 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704106122 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-06-15 | 20205 | 18108
8812 | COCM - NORTE | 612600399 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710157004 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 12707 | 11359
8812 | COCM - CENTRO | 112600374 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720238122 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-06-12 | 13820 | 11189
8812 | COCM - CENTRO | 312600259 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700826026 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-23 | 2026-06-23 | 10568 | 9564
8812 | COCM - NORTE | 612600392 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700912077 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-14 | 2026-06-24 | 13366 | 12196
25962 | COCM - CENTRO | 212600405 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700926073 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-22 | 10783 | 9958
8385 | COCM - SUL | 412600373 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710553052 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 12190 | 11303
8812 | COCM - NORTE | 612600400 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5761134022 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 22034 | 24077
8812 | COCM - CENTRO | 212600415 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711595001 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 10759 | 9900
25983 | COCM - CENTRO | 112600379 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700637070 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-06-15 | 12058 | 10222
8812 | COCM - NORTE | 612600389 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5725441040 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 10332 | 9787
8812 | COCM - NORTE | 712600297 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701105087 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 10002 | 8985
8812 | COCM - SUL | 512600118 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700683074 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 15260 | 13234
8812 | COCM - CENTRO | 312600253 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710770001 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-05-19 | 10435 | 9516
8812 | COCM - CENTRO | 112600372 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710168070 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-06-15 | 21422 | 22807
8812 | COCM - NORTE | 612600397 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700306157 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 20969 | 18430
8812 | COCM - CENTRO | 212600403 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701983075 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-22 | 10809 | 10233
8812 | COCM - NORTE | 712600298 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700247024 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 10271 | 9168
8812 | COCM - CENTRO | 312600260 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731056026 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-23 | 2026-06-23 | 10261 | 9314
8812 | COCM - NORTE | 612600391 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700205157 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 10089 | 9032
8812 | COCM - CENTRO | 212600414 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701082014 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 11723 | 10813
8812 | COCM - CENTRO | 212600409 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720349086 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 11664 | 10753
8812 | COCM - NORTE | 662600234 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700526127 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 11315 | 10470
8812 | COCM - NORTE | 712600299 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700843033 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 9600 | 8833
8812 | COCM - SUL | 412600376 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710214032 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 11410 | 10326
8812 | COCM - CENTRO | 212600402 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700369233 | 2026-04-11 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-22 | 10794 | 9971
8812 | COCM - CENTRO | 212600411 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710089013 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 19703 | 19535
8812 | COCM - NORTE | 712600301 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731294227 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | NORTE | GUARAI | 2026-04-17 | 2026-05-28 | 9610 | 8752
8812 | COCM - NORTE | 712600303 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700191153 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 10817 | 9951
8812 | COCM - CENTRO | 212600406 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710013055 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 20859 | 20148
25983 | COCM - CENTRO | 112600443 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701362122 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 24939 | 23173
8812 | COCM - NORTE | 612600408 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700677080 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-05-28 | 14102 | 12636
8812 | COCM - NORTE | 612600410 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700828077 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-05-28 | 10068 | 9192
8812 | COCM - NORTE | 712600302 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700603078 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-04-17 | 2026-05-28 | 9150 | 8378
8812 | COCM - CENTRO | 212600407 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700762017 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | BARROLANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-22 | 11950 | 10965
8812 | COCM - SUL | 412600374 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710234076 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 10326 | 9422
8812 | COCM - CENTRO | 312600261 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710378035 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-23 | 2026-06-23 | 9781 | 8833
8812 | COCM - CENTRO | 112600440 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700739070 | 2026-04-13 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-04 | 2026-06-17 | 13526 | 12091
8812 | COCM - CENTRO | 312600262 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5737010110 | 2026-04-13 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-23 | 2026-06-23 | 23199 | 22713
8812 | COCM - CENTRO | 312600263 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700494044 | 2026-04-14 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-23 | 2026-06-23 | 9769 | 8821
8812 | COCM - NORTE | 612600409 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710142016 | 2026-04-14 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-05-28 | 12326 | 11249
8812 | COCM - CENTRO | 112600588 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5759897070 | 2026-04-15 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-07-23 | 26429 | 27639
8812 | COCM - CENTRO | 112600441 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5707165122 | 2026-04-15 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-04 | 2026-06-17 | 11678 | 9872
8812 | COCM - NORTE | 662600244 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710075081 | 2026-04-15 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 11343 | 10362
8385 | COCM - CENTRO | 112600446 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700873122 | 2026-04-15 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-04 | 2026-07-23 | 32148 | 32317
8812 | COCM - NORTE | 612600419 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700250080 | 2026-04-15 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-06-23 | 10991 | 11421
8812 | COCM - NORTE | 712600306 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700008111 | 2026-04-16 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-04-23 | 2026-05-29 | 27087 | 24719
8812 | COCM - NORTE | 662600249 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5748196134 | 2026-04-16 | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 11114 | 10281
25962 | COCM - NORTE | 612600420 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700311080 | 2026-04-16 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-06-24 | 10305 | 9409
8812 | COCM - NORTE | 712600307 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700642033 | 2026-04-16 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-04-23 | 2026-05-29 | 9559 | 8650
8812 | COCM - NORTE | 712600308 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5749265033 | 2026-04-16 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-04-24 | 2026-06-11 | 11070 | 10508
8812 | COCM - NORTE | 612600429 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710170025 | 2026-04-17 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-06-12 | 12708 | 11432
8812 | COCM - CENTRO | 212600421 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710193012 | 2026-04-17 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-23 | 2026-06-24 | 10968 | 10395
8812 | COCM - CENTRO | 312600272 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711261001 | 2026-04-17 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 19634 | 19278
8812 | COCM - NORTE | 712600309 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710019079 | 2026-04-17 | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-24 | 2026-06-11 | 9927 | 9055
8812 | COCM - NORTE | 712600310 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700038015 | 2026-04-18 | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-04-24 | 2026-06-24 | 9038 | 8196
8812 | COCM - NORTE | 612600425 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701086022 | 2026-04-18 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 10483 | 9572
8812 | COCM - NORTE | 662600251 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700042135 | 2026-04-19 | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-23 | 2026-06-24 | 12495 | 11562
8812 | COCM - NORTE | 712600311 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700476155 | 2026-04-19 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-24 | 2026-06-11 | 9300 | 8502
8812 | COCM - SUL | 512600133 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700456038 | 2026-04-19 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-28 | 2026-06-23 | 12056 | 9216
8385 | COCM - SUL | 412600402 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700601200 | 2026-04-19 | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 11569 | 13083
8812 | COCM - NORTE | 712600313 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700321066 | 2026-04-19 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-24 | 2026-06-10 | 9297 | 8538
8812 | COCM - CENTRO | 312600267 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700814256 | 2026-04-19 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 12425 | 11646
8812 | COCM - NORTE | 712600314 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700571015 | 2026-04-19 | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-04-24 | 2026-06-10 | 9382 | 8619
8812 | COCM - NORTE | 712600312 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700942009 | 2026-04-19 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-04-24 | 2026-05-29 | 9195 | 8439
25962 | COCM - CENTRO | 212600426 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727832007 | 2026-04-19 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-27 | 2026-06-24 | 10787 | 9967
8812 | COCM - CENTRO | 112600445 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710014070 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-04 | 2026-08-11 | 11818 | 11731
8812 | COCM - SUL | 412600403 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700841094 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 11569 | 13083
8812 | COCM - CENTRO | 312600268 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710161043 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 13169 | 12208
25962 | COCM - NORTE | 612600430 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710154053 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | PIRAQUE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-06-01 | 9308 | 8491
8812 | COCM - NORTE | 612600431 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700837080 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 12085 | 10937
25962 | COCM - CENTRO | 112600439 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710105001 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 19444 | 17248
8812 | COCM - NORTE | 662600252 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5767069131 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 20463 | 17987
8812 | COCM - CENTRO | 112600457 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700571070 | 2026-04-21 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 10984 | 9491
8812 | COCM - NORTE | 712600327 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710269113 | 2026-04-21 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 8921 | 8714
8812 | COCM - NORTE | 612600448 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700956193 | 2026-04-21 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 10739 | 10083
8812 | COCM - NORTE | 712600315 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710404111 | 2026-04-22 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 9608 | 10201
25962 | COCM - NORTE | 662600268 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700145002 | 2026-04-22 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 10553 | 9683
8812 | COCM - NORTE | 712600325 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710201009 | 2026-04-22 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 9719 | 9041
8812 | COCM - NORTE | 662600269 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700519039 | 2026-04-22 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 11039 | 10407
8812 | COCM - CENTRO | 312600273 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711505001 | 2026-04-22 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 12430 | 11454
8812 | COCM - SUL | 512600139 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700679038 | 2026-04-23 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-08 | 2026-06-23 | 12020 | 11173
8812 | COCM - SUL | 512600134 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700519116 | 2026-04-23 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-28 | 2026-06-23 | 12239 | 9405
8812 | COCM - CENTRO | 112600618 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731658122 | 2026-04-24 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 36094 | 34036
8812 | COCM - CENTRO | 312600275 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700888152 | 2026-04-24 | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 12352 | 11588
8812 | COCM - NORTE | 712600326 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700573111 | 2026-04-24 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-05-04 | 2026-06-15 | 9864 | 10351
8812 | COCM - NORTE | 612600442 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720011053 | 2026-04-24 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 | 2026-06-11 | 19783 | 17533
8812 | COCM - CENTRO | 312600287 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700349001 | 2026-04-25 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 | 2026-07-29 | 11076 | 9946
8812 | COCM - NORTE | 612600449 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700574016 | 2026-04-25 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 12271 | 11374
25962 | COCM - NORTE | 612600446 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710274030 | 2026-04-25 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 10206 | 9493
8812 | COCM - NORTE | 612600450 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5752869058 | 2026-04-25 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 | 2026-05-26 | 21254 | 23642
8812 | COCM - CENTRO | 112600456 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5722396083 | 2026-04-26 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 12900 | 11072
8812 | COCM - CENTRO | 212600440 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701373055 | 2026-04-26 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 12605 | 13765
8385 | COCM - SUL | 412600411 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700399003 | 2026-04-26 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-09 | 2026-06-18 | 32334 | 34014
8812 | COCM - NORTE | 612600447 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701658022 | 2026-04-26 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 9992 | 10881
8812 | COCM - SUL | 512600140 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710011049 | 2026-04-26 | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-07 | 2026-06-23 | 12239 | 11473
8812 | COCM - SUL | 512600136 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700557091 | 2026-04-26 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-06 | 2026-06-23 | 21721 | 26194
8812 | COCM - NORTE | 612600452 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701103040 | 2026-04-26 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 10791 | 11528
8812 | COCM - NORTE | 612600451 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710054159 | 2026-04-26 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 12920 | 13282
25962 | COCM - CENTRO | 212600441 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700804012 | 2026-04-27 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 10788 | 11673
8812 | COCM - NORTE | 612600462 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701003040 | 2026-04-27 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-06-11 | 13081 | 12118
8812 | COCM - SUL | 412600420 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5710060052 | 2026-04-27 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-07-24 | 11240 | 12764
8812 | COCM - NORTE | 612600460 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5749840019 | 2026-04-27 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-06-11 | 22557 | 23426
8812 | COCM - CENTRO | 212600447 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5764865110 | 2026-04-27 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 24180 | 26803
8812 | COCM - CENTRO | 212600444 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710394046 | 2026-04-27 | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 12746 | 12236
8812 | COCM - CENTRO | 112600450 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700238196 | 2026-04-27 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 11230 | 9266
8812 | COCM - NORTE | 612600463 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5750041058 | 2026-04-27 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 18652 | 21227
25962 | COCM - CENTRO | 212600452 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701214055 | 2026-04-28 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-06 | 2026-06-17 | 11418 | 12221
8812 | COCM - NORTE | 612600473 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701063077 | 2026-04-28 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-01 | 13320 | 13437
8812 | COCM - NORTE | 612600470 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700390030 | 2026-04-29 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-23 | 10132 | 10903
8812 | COCM - SUL | 512600137 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710095116 | 2026-04-29 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-05 | 2026-06-23 | 12121 | 9598
8385 | COCM - SUL | 412600421 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700727036 | 2026-04-29 | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-06-24 | 11562 | 10681
25962 | COCM - CENTRO | 212600454 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700002253 | 2026-04-29 | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-06 | 2026-06-17 | 33663 | 35020
8812 | COCM - NORTE | 712600343 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700600079 | 2026-04-29 | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 10849 | 12129
8812 | COCM - NORTE | 612600472 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700290030 | 2026-04-29 | SS ATENDIDA | PIRAQUE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 10648 | 11390
8812 | COCM - CENTRO | 312600283 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700361071 | 2026-04-29 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-06 | 2026-06-24 | 19633 | 17415
25962 | COCM - NORTE | 612600477 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5743290004 | 2026-04-30 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 21342 | 22214
8812 | COCM - NORTE | 612600471 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700702019 | 2026-04-30 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 10377 | 11163
8812 | COCM - CENTRO | 212600450 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710190233 | 2026-04-30 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-06 | 2026-06-19 | 10733 | 11623
8812 | COCM - CENTRO | 312600284 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5733283256 | 2026-04-30 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-06 | 2026-06-24 | 10382 | 9583
8812 | COCM - NORTE | 662600284 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700373131 | 2026-04-30 | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-06-12 | 11803 | 12296
8812 | COCM - CENTRO | 212600453 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5722431017 | 2026-04-30 | SS ATENDIDA | BARROLANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-06 | 2026-06-16 | 13078 | 13645
8812 | COCM - NORTE | 662600285 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700643109 | 2026-05-01 | SS ATENDIDA | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 24591 | 28475
8812 | COCM - NORTE | 712600345 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710082153 | 2026-05-01 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 20041 | 19268
8812 | COCM - CENTRO | 212600455 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700428086 | 2026-05-01 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-06 | 2026-06-16 | 13445 | 13926
8812 | COCM - NORTE | 612600475 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5763737265 | 2026-05-01 | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 11953 | 12569
25983 | COCM - CENTRO | 212600451 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753353233 | 2026-05-02 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-06 | 2026-06-17 | 29754 | 29455
8812 | COCM - CENTRO | 312600285 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700759071 | 2026-05-02 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-06 | 2026-06-24 | 9554 | 8925
8812 | COCM - SUL | 512600138 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5714228101 | 2026-05-02 | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 12239 | 9701
8812 | COCM - CENTRO | 112600509 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700671010 | 2026-05-02 | SS ATENDIDA | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-19 | 2026-08-07 | 10627 | 10771
8812 | COCM - CENTRO | 212600456 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700826008 | 2026-05-02 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-05-07 | 2026-06-16 | 12520 | 13011
8812 | COCM - NORTE | 712600346 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710177009 | 2026-05-02 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 12130 | 12341
8812 | COCM - NORTE | 662600286 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710025103 | 2026-05-02 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 12915 | 13990
25962 | COCM - CENTRO | 112600482 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703327122 | 2026-05-02 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-14 | 2026-07-23 | 24648 | 26258
8812 | COCM - NORTE | 712600347 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710063011 | 2026-05-03 | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 9859 | 12447
8812 | COCM - CENTRO | 112600508 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00524/2026 | DLP-MLPA01 000154/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 5704935122 | 2026-05-03 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-19 | 2026-08-07 | 10051 | 11153
8812 | COCM - CENTRO | 112600599 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5706607122 | 2026-05-04 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-07-23 | 33515 | 31816
8812 | COCM - SUL | 512600141 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700955005 | 2026-05-05 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-08 | 2026-06-23 | 11608 | 9328
8812 | COCM - NORTE | 712600350 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5721044009 | 2026-05-05 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-05-08 | 2026-06-12 | 22739 | 23892
8812 | COCM - CENTRO | 312600291 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710747001 | 2026-05-05 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 | 2026-07-22 | 23959 | 27243
25962 | COCM - CENTRO | 212600460 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701360075 | 2026-05-05 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-08 | 2026-06-15 | 11650 | 12166
8812 | COCM - NORTE | 662600296 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700597119 | 2026-05-07 | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 12935 | 11951
8812 | COCM - SUL | 412600422 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300716021 | 2026-05-07 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-07-28 | 11240 | 12851
8812 | COCM - CENTRO | 212600464 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700240055 | 2026-05-07 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-14 | 2026-06-24 | 14173 | 13268
8812 | COCM - NORTE | 662600297 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701350103 | 2026-05-08 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 11456 | 10484
8812 | COCM - NORTE | 662600300 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5714779081 | 2026-05-08 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 14359 | 12599
8812 | COCM - SUL | 412600423 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700081037 | 2026-05-08 | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-07-28 | 11240 | 12851
25962 | COCM - NORTE | 612600494 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700017265 | 2026-05-09 | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-06-15 | 12256 | 10855
8812 | COCM - NORTE | 712600354 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710317009 | 2026-05-09 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-05-13 | 2026-06-08 | 12491 | 11663
8812 | COCM - NORTE | 612600519 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5759675265 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 26000 | 25606
8812 | COCM - CENTRO | 212600473 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5358412075 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 | 2026-06-24 | 13552 | 12651
25962 | COCM - CENTRO | 112600511 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5365343122 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-07-23 | 11281 | 9534
8812 | COCM - CENTRO | 212600478 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710276149 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-20 | 2026-07-06 | 11986 | 10654
8812 | COCM - CENTRO | 112600498 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700313083 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-07-22 | 11530 | 9198
8812 | COCM - SUL | 412600457 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710228047 | 2026-05-13 | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-05-29 | 2026-07-22 | 11061 | 12228
8812 | COCM - NORTE | 612600520 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710265040 | 2026-05-13 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 11595 | 11202
25962 | COCM - CENTRO | 212600471 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5744835233 | 2026-05-13 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 22685 | 21998
8812 | COCM - CENTRO | 112600527 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712545122 | 2026-05-13 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-07-28 | 12053 | 12798
8812 | COCM - NORTE | 612600530 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700754016 | 2026-05-13 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 12197 | 11702
8812 | COCM - CENTRO | 312600308 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700698096 | 2026-05-14 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-07-09 | 12538 | 13013
8812 | COCM - SUL | 412600458 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700654037 | 2026-05-14 | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-29 | 2026-06-29 | 11061 | 12142
8812 | COCM - NORTE | 662600315 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701508039 | 2026-05-15 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-20 | 2026-06-25 | 10529 | 9613
25962 | COCM - NORTE | 612600528 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700003170 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 14082 | 14082
25962 | COCM - CENTRO | 212600481 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5733119007 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 12703 | 11803
8812 | COCM - NORTE | 612600529 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710236025 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-07-29 | 9893 | 9695
8812 | COCM - NORTE | 712600357 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700194024 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-28 | 2026-06-23 | 9249 | 8435
8812 | COCM - NORTE | 662600316 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710284039 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 12070 | 11081
8812 | COCM - NORTE | 612600531 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5724871053 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | PIRAQUE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 14678 | 13983
8812 | COCM - CENTRO | 212600483 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701548013 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 20903 | 20356
8812 | COCM - CENTRO | 312600310 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701218035 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-06-30 | 15494 | 14880
8812 | COCM - NORTE | 612600533 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701279040 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 13083 | 12407
8812 | COCM - NORTE | 712600362 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700639227 | 2026-05-17 | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | NORTE | GUARAI | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 9266 | 8459
8812 | COCM - NORTE | 612600532 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710241016 | 2026-05-17 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 11890 | 11506
25962 | COCM - CENTRO | 212600480 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701174075 | 2026-05-18 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 31431 | 29766
8812 | COCM - NORTE | 612600544 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701064193 | 2026-05-18 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 10487 | 10140
8812 | COCM - NORTE | 612600553 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700524058 | 2026-05-20 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 29234 | 27411
25962 | COCM - NORTE | 612600551 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700339080 | 2026-05-20 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 12255 | 11719
8812 | COCM - CENTRO | 212600494 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753314012 | 2026-05-21 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-01 | 2026-06-24 | 14857 | 13488
8812 | COCM - NORTE | 712600364 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710002078 | 2026-05-22 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 9339 | 8449
8812 | COCM - NORTE | 612600552 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700108265 | 2026-05-22 | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 10022 | 9633
8812 | COCM - SUL | 412600451 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730468021 | 2026-05-22 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-08-03 | 12492 | 13464
25962 | COCM - CENTRO | 312600302 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5708700071 | 2026-05-23 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-06-30 | 17279 | 15240
8812 | COCM - CENTRO | 312600303 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700370043 | 2026-05-23 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 24071 | 26048
8385 | COCM - CENTRO | 112600559 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5761649196 | 2026-05-24 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-07-31 | 26198 | 25224
25962 | COCM - CENTRO | 212600495 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701677084 | 2026-05-26 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 13111 | 12392
8812 | COCM - NORTE | 712600379 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710064087 | 2026-05-27 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 9296 | 8467
8812 | COCM - CENTRO | 112600584 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5700979271 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 21268 | 20422
8812 | COCM - CENTRO | 112600572 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700519196 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-08-24 | 13335 | 11127
8812 | COCM - CENTRO | 312600318 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710013043 | 2026-05-30 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-02 | 2026-07-10 | 29775 | 27930
8812 | COCM - NORTE | 612600573 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710220136 | 2026-05-30 | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 13547 | 13109
8812 | COCM - CENTRO | 112600617 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753293122 | 2026-05-31 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 25297 | 22781
8812 | COCM - NORTE | 712600380 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710214111 | 2026-05-31 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 10111 | 9170
8812 | COCM - NORTE | 712600381 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700992015 | 2026-05-31 | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 9145 | 8336
8812 | COCM - CENTRO | 112600598 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711684122 | 2026-06-01 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-07-23 | 13059 | 13067
25962 | COCM - CENTRO | 212600505 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701119075 | 2026-06-01 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-05 | 2026-06-29 | 12540 | 11631
25983 | COCM - CENTRO | 312600323 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700177250 | 2026-06-02 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 20586 | 24321
8812 | COCM - NORTE | 712600382 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700731111 | 2026-06-02 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18329 | 20875
8812 | COCM - CENTRO | 212600511 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700447012 | 2026-06-03 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 12920 | 12003
8812 | COCM - NORTE | 612600589 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700721058 | 2026-06-03 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 10424 | 9810
8812 | COCM - NORTE | 612600588 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700021040 | 2026-06-04 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 12679 | 12566
8812 | COCM - NORTE | 612600587 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700036157 | 2026-06-04 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 22070 | 24420
8812 | COCM - SUL | 412600473 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5700114021 | 2026-06-05 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 22167 | 24231
8812 | COCM - CENTRO | 212600509 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700005055 | 2026-06-05 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-11 | 2026-07-01 | 35854 | 36462
8812 | COCM - NORTE | 712600393 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700918009 | 2026-06-06 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-06-12 | 2026-06-29 | 10142 | 9073
25962 | COCM - CENTRO | 212600510 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700165253 | 2026-06-06 | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 14260 | 14358
8812 | COCM - CENTRO | 112600597 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700269122 | 2026-06-06 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 11743 | 11094
8812 | COCM - CENTRO | 112600604 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5746488122 | 2026-06-07 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-07-29 | 22952 | 21997
8812 | COCM - NORTE | 612600590 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701135040 | 2026-06-07 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 12624 | 11702
8812 | COCM - SUL | 412600475 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00602/2026 | ETO-RD-GU 002430/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5710089032 | 2026-06-07 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 13184 | 11864
25983 | COCM - CENTRO | 312600374 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700112250 | 2026-06-08 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 24757 | 22485
8812 | COCM - SUL | 412600499 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710068097 | 2026-06-08 | SS ATENDIDA | TALISMA | SUL | GURUPI | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 11409 | 12205
8812 | COCM - SUL | 412600500 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710372107 | 2026-06-08 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-06-26 | 2026-08-31 | 10607 | 11496
8812 | COCM - NORTE | 662600369 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700025119 | 2026-06-08 | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-17 | 2026-07-29 | 24450 | 28142
25983 | COCM - CENTRO | 312600331 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700892043 | 2026-06-09 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-08-04 | 10141 | 10624
25962 | COCM - CENTRO | 212600524 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701176084 | 2026-06-09 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-18 | 2026-07-28 | 34030 | 33652
8812 | COCM - NORTE | 612600603 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701288019 | 2026-06-10 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-07-29 | 12804 | 13411
25962 | COCM - CENTRO | 212600515 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700180044 | 2026-06-10 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 17928 | 20401
25962 | COCM - CENTRO | 212600526 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700001180 | 2026-06-11 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-18 | 2026-07-28 | 12395 | 12255
8812 | COCM - NORTE | 662600373 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700012065 | 2026-06-12 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-17 | 2026-07-28 | 30148 | 35150
8812 | COCM - SUL | 512600169 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700688005 | 2026-06-12 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-16 | 2026-08-06 | 12846 | 12320
8812 | COCM - NORTE | 662600371 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700301068 | 2026-06-12 | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-17 | 2026-07-29 | 15912 | 15961
8812 | COCM - CENTRO | 212600523 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700846084 | 2026-06-13 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-18 | 2026-08-31 | 11027 | 11583
8812 | COCM - CENTRO | 312600334 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700669043 | 2026-06-13 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 10298 | 10778
8812 | COCM - SUL | 412600501 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5743917021 | 2026-06-14 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 10673 | 11554
8812 | COCM - SUL | 512600180 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700228101 | 2026-06-14 | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-09 | 2026-07-31 | 32421 | 33471
8812 | COCM - NORTE | 662600374 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700060098 | 2026-06-15 | SS ATENDIDA | ANANAS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-17 | 2026-07-29 | 27392 | 28817
8812 | COCM - NORTE | 662600381 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710065090 | 2026-06-16 | SS ATENDIDA | NAZARE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-07-28 | 12059 | 12024
8812 | COCM - CENTRO | 112600628 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5706519059 | 2026-06-16 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 33370 | 35148
8812 | COCM - CENTRO | 112600629 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700318196 | 2026-06-17 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 10646 | 8946
8812 | COCM - NORTE | 712600425 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700390153 | 2026-06-18 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-07-01 | 2026-07-28 | 11256 | 12661
8389 | COCM - CENTRO | 112600633 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00686/2026 | DLP-MLPA02 000056/2026 | MC - PARA-RAIOS MT | 5746904092 | 2026-06-18 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-30 | 2026-08-07 | 2548 | 2337
8812 | COCM - NORTE | 612600627 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710093157 | 2026-06-18 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 19227 | 24472
25962 | COCM - CENTRO | 112600637 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5706190122 | 2026-06-19 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 32933 | 32349
8812 | COCM - NORTE | 612600631 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701380004 | 2026-06-19 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-07-30 | 12634 | 11349
8812 | COCM - NORTE | 712600426 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700782153 | 2026-06-19 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-07-01 | 2026-07-28 | 9745 | 10060
8812 | COCM - NORTE | 662600388 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702065039 | 2026-06-19 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-24 | 2026-07-30 | 11235 | 11749
25983 | COCM - CENTRO | 212600534 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753395007 | 2026-06-19 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-25 | 2026-07-28 | 32356 | 31795
8385 | COCM - SUL | 412600510 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710080047 | 2026-06-19 | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-08-07 | 12142 | 12979
8389 | COCM - CENTRO | 112600583 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5746904092 | 2026-06-19 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 |  | 65058
8812 | COCM - SUL | 512600181 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701814038 | 2026-06-20 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-16 | 2026-08-07 | 12189 | 9968
8812 | COCM - NORTE | 612600630 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5757495004 | 2026-06-21 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-07-30 | 24370 | 28054
8805 | COCM - CENTRO | 212600540 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700417110 | 2026-06-21 | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 24588 | 20523
8812 | COCM - NORTE | 612600629 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710310058 | 2026-06-21 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-07-30 | 9379 | 9977
8812 | COCM - CENTRO | 312600341 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700580096 | 2026-06-22 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-07-24 | 14289 | 14752
8812 | COCM - NORTE | 662600395 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701323103 | 2026-06-22 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 11424 | 11910
8812 | COCM - SUL | 512600182 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700618072 | 2026-06-23 | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-09 | 2026-07-29 | 12421 | 11055
25962 | COCM - NORTE | 612600638 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5759846004 | 2026-06-23 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 26297 | 27451
8812 | COCM - CENTRO | 212600544 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5741059084 | 2026-06-24 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 19899 | 23860
25983 | COCM - CENTRO | 212600554 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753306085 | 2026-06-24 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-02 | 2026-07-28 | 22794 | 23502
8812 | COCM - SUL | 512600193 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700659116 | 2026-06-24 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 12421 | 9823
8812 | COCM - SUL | 412600525 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710011094 | 2026-06-25 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-07-07 | 2026-08-07 | 19074 | 18506
8812 | COCM - CENTRO | 112600640 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5706143122 | 2026-06-25 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-01 | 2026-08-03 | 20176 | 17967
25962 | COCM - CENTRO | 212600558 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700417055 | 2026-06-25 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 11055 | 11505
8385 | COCM - SUL | 412600526 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710487097 | 2026-06-25 | SS ATENDIDA | TALISMA | SUL | GURUPI | 2026-07-07 | 2026-08-07 | 10927 | 11788
8812 | COCM - CENTRO | 312600350 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700238096 | 2026-06-26 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-07-24 | 13806 | 14402
8812 | COCM - NORTE | 612600656 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702437004 | 2026-06-26 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 9669 | 10110
8812 | COCM - CENTRO | 112600644 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712185122 | 2026-06-27 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-01 | 2026-08-13 | 12609 | 10571
8385 | COCM - SUL | 412600520 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00682/2026 | EP-MPGU01 000005/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5700707003 | 2026-06-27 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 28684 | 31046
8812 | COCM - NORTE | 612600650 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710631004 | 2026-06-27 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 10495 | 10817
8385 | COCM - CENTRO | 212600560 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700147007 | 2026-07-01 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 19139 | 17845
8385 | COCM - CENTRO | 212600570 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701799013 | 2026-07-01 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 11410 | 11915
25962 | COCM - NORTE | 612600663 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710008053 | 2026-07-02 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-28 | 19770 | 22125
8812 | COCM - CENTRO | 112600658 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703401122 | 2026-07-02 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 | 2026-09-10 | 12810 | 12685
8812 | COCM - CENTRO | 212600562 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700526233 | 2026-07-03 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 11326 | 11807
25962 | COCM - CENTRO | 212600563 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701325055 | 2026-07-03 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 10810 | 11292
8812 | COCM - NORTE | 662600409 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700004098 | 2026-07-04 | SS ATENDIDA | ANANAS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-08 | 2026-08-11 | 14040 | 13155
8812 | COCM - CENTRO | 212600561 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710214012 | 2026-07-04 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 11896 | 10169
25962 | COCM - CENTRO | 212600574 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704163001 | 2026-07-04 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 10715 | 9862
8812 | COCM - NORTE | 712600447 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700346033 | 2026-07-05 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 9115 | 8093
8812 | COCM - SUL | 512600190 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701126028 | 2026-07-05 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-14 | 2026-08-07 | 11159 | 10241
8812 | COCM - NORTE | 612600665 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700987040 | 2026-07-05 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-28 | 12088 | 10749
8812 | COCM - CENTRO | 312600360 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700611043 | 2026-07-05 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-17 | 2026-09-01 | 14249 | 13209
25962 | COCM - CENTRO | 312600361 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701155035 | 2026-07-07 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-17 |  | 15000 | 13871
8812 | COCM - NORTE | 712600449 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700542111 | 2026-07-07 | SS ATENDIDA | RIO SONO | NORTE | GUARAI | 2026-07-13 | 2026-09-03 | 17865 | 16577
8812 | COCM - NORTE | 712600448 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700427087 | 2026-07-07 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 9389 | 8339
8812 | COCM - CENTRO | 312600363 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700380250 | 2026-07-07 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-17 | 2026-09-10 | 14783 | 13767
8812 | COCM - CENTRO | 212600578 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5708615075 | 2026-07-08 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 11599 | 10661
8812 | COCM - CENTRO | 312600362 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703525001 | 2026-07-08 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-17 | 2026-09-01 | 14207 | 13241
8812 | COCM - CENTRO | 112600668 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700319083 | 2026-07-08 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 | 2026-09-04 | 14449 | 15195
8812 | COCM - SUL | 412600542 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701653094 | 2026-07-09 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-07-16 |  | 10785 | 9864
8812 | COCM - CENTRO | 212600577 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710488084 | 2026-07-09 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 11663 | 10644
8812 | COCM - CENTRO | 212600581 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700203073 | 2026-07-09 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 24533 | 23778
8812 | COCM - NORTE | 612600684 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700129193 | 2026-07-10 | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 13107 | 12898
8812 | COCM - CENTRO | 212600576 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700461149 | 2026-07-10 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 11802 | 10782
8812 | COCM - CENTRO | 112600672 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720973271 | 2026-07-11 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 |  | 14403 | 13025
8812 | COCM - NORTE | 712600465 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700489154 | 2026-07-12 | SS ATENDIDA | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-07-20 | 2026-09-01 | 12719 | 11179
8812 | COCM - NORTE | 662600430 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730097081 | 2026-07-12 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 11068 | 11261
8812 | COCM - NORTE | 712600466 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700417087 | 2026-07-14 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-07-20 | 2026-09-01 | 9930 | 8775
8812 | COCM - CENTRO | 212600592 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710155013 | 2026-07-15 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-23 | 2026-08-28 | 11220 | 10164
8812 | COCM - NORTE | 662600453 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700021133 | 2026-07-15 | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-22 | 2026-08-25 | 13253 | 12067
8812 | COCM - CENTRO | 112600694 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5705952122 | 2026-07-15 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-29 | 2026-09-03 | 13969 | 11255
8812 | COCM - CENTRO | 212600587 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700096012 | 2026-07-16 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-20 | 2026-08-28 | 20377 | 17988
8812 | COCM - NORTE | 612600710 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710021030 | 2026-07-16 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-08-25 | 14810 | 13285
8812 | COCM - NORTE | 662600455 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700211002 | 2026-07-16 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-22 | 2026-08-28 | 20005 | 22563
8812 | COCM - CENTRO | 212600591 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700228031 | 2026-07-17 | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-23 | 2026-08-28 | 11241 | 10307
8812 | COCM - NORTE | 662600456 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5724940068 | 2026-07-17 | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-22 | 2026-08-28 | 33827 | 32277
8812 | COCM - SUL | 412600557 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701002032 | 2026-07-17 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-07-27 | 2026-09-01 | 12723 | 11608
25962 | COCM - NORTE | 662600461 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700308090 | 2026-07-17 | SS ATENDIDA | NAZARE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-24 | 2026-08-25 | 12437 | 11392
8812 | COCM - CENTRO | 112600688 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710795001 | 2026-07-18 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-07-28 | 2026-09-03 | 18058 | 17352
8812 | COCM - CENTRO | 212600588 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727355076 | 2026-07-18 | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-23 | 2026-08-28 | 11213 | 10279
8812 | COCM - SUL | 412600560 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702232094 | 2026-07-18 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-07-30 | 2026-09-01 | 13774 | 13593
8812 | COCM - SUL | 512600197 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701184074 | 2026-07-19 | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-24 | 2026-08-26 | 13147 | 9807
8812 | COCM - SUL | 412600561 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700231148 | 2026-07-19 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-07-27 |  | 13092 | 12929
25983 | COCM - CENTRO | 312600367 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700471096 | 2026-07-20 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-30 | 2026-09-01 | 15235 | 14061
8812 | COCM - CENTRO | 212600593 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753401055 | 2026-07-20 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-24 | 2026-09-01 | 20367 | 19304
8385 | COCM - CENTRO | 112600707 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727234083 | 2026-07-20 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 13710 | 11548
8812 | COCM - NORTE | 612600721 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710016016 | 2026-07-20 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 32855 | 32165
8812 | COCM - NORTE | 662600462 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700008045 | 2026-07-20 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 26621 | 26512
8812 | COCM - NORTE | 662600463 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704215088 | 2026-07-21 | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 19512 | 22258
8385 | COCM - CENTRO | 112600719 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700008083 | 2026-07-21 | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 |  | 34745 | 856
8812 | COCM - CENTRO | 312600368 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710023044 | 2026-07-21 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-30 | 2026-09-01 | 10673 | 9506
8812 | COCM - CENTRO | 212600594 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700739084 | 2026-07-21 | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 20187 | 17661
8812 | COCM - NORTE | 712600479 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701017078 | 2026-07-22 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 12083 | 11080
8812 | COCM - NORTE | 712600480 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710007034 | 2026-07-22 | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 9314 | 8419
8812 | COCM - CENTRO | 212600596 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710625085 | 2026-07-22 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 19506 | 18671
8812 | COCM - CENTRO | 212600599 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700352055 | 2026-07-24 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-30 | 2026-08-28 | 11176 | 10146
8812 | COCM - SUL | 512600200 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700423091 | 2026-07-24 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-07 |  | 10925 | 10037
8812 | COCM - NORTE | 612600731 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710093040 | 2026-07-25 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-29 |  | 13477 | 12156
8812 | COCM - CENTRO | 312600369 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720755001 | 2026-07-25 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-30 | 2026-09-11 | 12079 | 10748
8812 | COCM - NORTE | 612600730 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701155004 | 2026-07-26 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 11056 | 9850
8812 | COCM - CENTRO | 312600370 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700019105 | 2026-07-27 | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-30 |  | 19326 | 17383
8812 | COCM - CENTRO | 112600704 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710262122 | 2026-07-27 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-31 | 2026-09-03 | 10488 | 9605
8812 | COCM - NORTE | 712600496 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700381018 | 2026-07-28 | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-11 | 2026-09-01 | 9317 | 10589
8812 | COCM - NORTE | 712600487 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700726087 | 2026-07-28 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-08-04 | 2026-09-01 | 9582 | 8707
8812 | COCM - NORTE | 712600495 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700105011 | 2026-07-29 | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-08-11 | 2026-09-01 | 10333 | 9288
8812 | COCM - SUL | 412600566 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702232094 | 2026-07-29 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-07-30 |  | 13656 | 13638
25962 | COCM - NORTE | 662600492 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700062002 | 2026-07-30 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 |  | 27241 | 31831
8812 | COCM - SUL | 412600567 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700231148 | 2026-07-30 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-07-30 | 2026-08-25 | 17114 | 14653
8385 | COCM - SUL | 412600572 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700619148 | 2026-07-30 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-08-13 |  | 11636 | 10721
8812 | COCM - NORTE | 712600497 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700729009 | 2026-07-31 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-08-11 | 2026-09-01 | 9096 | 8321
8812 | COCM - NORTE | 612600747 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710383058 | 2026-07-31 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-28 | 9889 | 8898
8812 | COCM - NORTE | 612600748 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01190/2026 | ENC-MLAR02 000176/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5742281004 | 2026-08-01 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 9883 | 8893
8812 | COCM - CENTRO | 312600381 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00484/2026 | DG-MPDG01 000122/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720245035 | 2026-08-01 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 |  | 10847 | 9710
25962 | COCM - NORTE | 662600483 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00800/2026 | ENC-MPAG02 000143/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700855045 | 2026-08-01 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-05 |  | 10411 | 9445
8812 | COCM - NORTE | 662600484 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00810/2026 | ENC-MPAG02 000144/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5362570039 | 2026-08-03 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-05 | 2026-08-28 | 10638 | 9606
8812 | COCM - NORTE | 612600758 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01201/2026 | ENC-MLAR03 000114/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700408058 | 2026-08-04 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-07 | 2026-08-28 | 32244 | 31802
8812 | COCM - SUL | 512600210 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-DP 00488/2026 | ETO-RD-DP 002053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700297091 | 2026-08-05 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 |  | 17319 | 17211
8812 | COCM - NORTE | 612600767 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01213/2026 | ENC-MLAR03 000115/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700308063 | 2026-08-06 | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 |  | 27940 | 26494
25983 | COCM - CENTRO | 312600383 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00490/2026 | DG-MLPO02 000090/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710272035 | 2026-08-06 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 |  | 14840 | 13700
8385 | COCM - SUL | 412600583 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00791/2026 | DBM-MLDB03 000082/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700386021 | 2026-08-06 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-08-17 |  | 15592 | 14526
8812 | COCM - SUL | 512600211 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-DP 00492/2026 | ETO-RD-DP 002060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700439074 | 2026-08-07 | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 |  | 10958 | 8713
8812 | COCM - CENTRO | 112600709 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PA 00517/2026 | ETO-LMPA02 000590/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710041092 | 2026-08-07 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 16010 | 12945
8812 | COCM - NORTE | 612600769 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01224/2026 | ENC-MLAR02 000181/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5310153004 | 2026-08-07 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 21098 | 18738
8812 | COCM - CENTRO | 312600384 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00495/2026 | DG-MLPO02 000091/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720754001 | 2026-08-07 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 |  | 10676 | 9530
8385 | COCM - SUL | 412600591 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00794/2026 | EP-MPGU01 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700068003 | 2026-08-07 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-17 |  | 32013 | 32588
8812 | COCM - NORTE | 612600770 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01225/2026 | ENC-MPAR02 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720186077 | 2026-08-08 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 10246 | 9273
8812 | COCM - NORTE | 662600506 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00825/2026 | ENC-MPAG01 000350/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701759103 | 2026-08-08 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-13 |  | 10807 | 9651
8385 | COCM - SUL | 412600582 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00796/2026 | DBM-MPDB10 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5743503003 | 2026-08-10 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-17 |  | 29363 | 29433
8812 | COCM - NORTE | 712600510 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00792/2026 | ENC-MPGR01 000159/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710514087 | 2026-08-10 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 32805 | 33702
8812 | COCM - SUL | 412600586 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00798/2026 | DBM-MLDB06 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710105052 | 2026-08-10 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-08-17 |  | 11814 | 10899
8812 | COCM - NORTE | 662600511 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00831/2026 | ENC-MPAG02 000148/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700123039 | 2026-08-10 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 23486 | 25905
8812 | COCM - CENTRO | 312600388 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00497/2026 | DG-MPDG01 000125/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720924001 | 2026-08-11 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 |  | 26781 | 26863
8812 | COCM - CENTRO | 112600737 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00829/2026 | DLP-MPPA01 000275/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5705035122 | 2026-08-11 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 |  | 14061 | 12801
8812 | COCM - CENTRO | 212600627 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00688/2026 | ENC-LMPS03 000114/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700402031 | 2026-08-12 | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 |  | 12010 | 5510
8812 | COCM - NORTE | 662600513 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00839/2026 | ENC-MPAG02 000150/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700003109 | 2026-08-12 | SS ATENDIDA | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 34186 | 33488
8812 | COCM - SUL | 512600213 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00500/2026 | ETO-RD-DP 002088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700281049 | 2026-08-12 | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-09-11 | 13907 | 10635
8812 | COCM - NORTE | 662600519 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00840/2026 | ENC-MLAG01 000215/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700042171 | 2026-08-12 | SS ATENDIDA | LUZINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 |  | 10642 | 6711
25962 | COCM - NORTE | 612600798 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01249/2026 | ENC-MPAR02 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5729034004 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 |  | 32512 | 27027
8812 | COCM - CENTRO | 212600624 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00691/2026 | ENC-LMPS01 000189/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700522014 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 |  | 29045 | 23968
8812 | COCM - CENTRO | 212600625 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00694/2026 | ENC-LMPS03 000112/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701787007 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 |  | 10836 | 5639
25962 | COCM - CENTRO | 112600761 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00840/2026 | DLP-CTPA00 000130/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5729529271 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-08-26 |  | 33529 | 31997
8812 | COCM - CENTRO | 112600758 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00839/2026 | DLP-MLPA02 000129/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730823070 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-25 |  | 20006 | 17109
8812 | COCM - NORTE | 612600799 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01251/2026 | ENC-MPAR02 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719177025 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 |  | 10267 | 5772
8812 | COCM - SUL | 512600218 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-DP 00501/2026 | ETO-RD-DP 002092/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700577150 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 |  | 35452 | 34388
8385 | COCM - SUL | 512600219 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-DP 00502/2026 | ETO-RD-DP 002163/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710269074 | 2026-08-14 | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 |  | 11551 | 9817
8812 | COCM - CENTRO | 112600755 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00850/2026 | DLP-MLPA01 000182/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5705138122 | 2026-08-15 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-25 |  | 10556 | 9124
8812 | COCM - CENTRO | 312600395 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00501/2026 | DG-MPDG01 000127/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720755001 | 2026-08-16 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 |  | 12540 | 11154
25962 | COCM - CENTRO | 112600756 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00854/2026 | DLP-MLPA02 000137/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712478122 | 2026-08-17 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-25 |  | 12588 | 12231
8812 | COCM - SUL | 412600596 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00809/2026 | DBM-MLDB05 000113/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710709032 | 2026-08-17 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-08-28 |  | 11074 | 10187
8812 | COCM - SUL | 512600224 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-DP 00505/2026 | ETO-RD-DP 002187/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5762230101 | 2026-08-17 | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-09-04 |  | 36754 | 28146
8385 | COCM - NORTE | 712600572 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00814/2026 | ENC-MPGR01 000171/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700666015 | 2026-08-18 | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-08-27 |  | 27641 | 26952
8812 | COCM - NORTE | 612600811 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00816/2026 | ENC-MPAR02 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700015153 | 2026-08-18 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-21 |  | 24338 | 21435
8812 | COCM - CENTRO | 112600774 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00870/2026 | DLP-MLPA02 000144/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5741138092 | 2026-08-19 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-03 |  | 10526 | 5686
25962 | COCM - SUL | 412600599 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00819/2026 | DBM-MLDB03 000098/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700709003 | 2026-08-19 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-28 |  | 33229 | 32634
25962 | COCM - NORTE | 612600823 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01274/2026 | ENC-MPAR01 000071/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5300693019 | 2026-08-19 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 |  | 14866 | 8633
8812 | COCM - CENTRO | 212600639 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00713/2026 | ENC-MPPS01 000198/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710120055 | 2026-08-20 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 |  | 21531 | 14512
8812 | COCM - NORTE | 612600824 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01279/2026 | ENC-MLAR05 000401/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710171053 | 2026-08-20 | SS ATENDIDA | PIRAQUE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 |  | 9106 | 5665
8812 | COCM - NORTE | 612600826 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01281/2026 | ENC-MLAR02 000207/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5744122136 | 2026-08-20 | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 |  | 12239 | 6975
8812 | COCM - CENTRO | 312600399 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00514/2026 | DG-MLPO02 000092/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728502026 | 2026-08-21 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 |  | 9784 | 11809
8812 | COCM - CENTRO | 212600640 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00716/2026 | ENC-LMPS04 000120/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700546086 | 2026-08-21 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 |  | 10788 | 5437
8812 | COCM - CENTRO | 212600638 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00720/2026 | ENC-LMPS04 000121/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700558086 | 2026-08-22 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 |  | 10942 | 5605
8812 | COCM - CENTRO | 212600637 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00724/2026 | ENC-LMPS03 000116/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700774085 | 2026-08-23 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 |  | 10128 | 5455
25962 | COCM - NORTE | 712600574 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00833/2026 | ENC-MLGR03 000319/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700496227 | 2026-08-24 | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | NORTE | GUARAI | 2026-08-28 |  | 9249 | 5697
8812 | COCM - CENTRO | 212600649 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00730/2026 | ENC-MPPS01 000201/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700056149 | 2026-08-24 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-31 |  | 34191 | 28162
8812 | COCM - NORTE | 712600573 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00842/2026 | ENC-MPGR01 000172/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700380066 | 2026-08-25 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-27 |  | 9523 | 5682
8385 | COCM - SUL | 412600624 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00829/2026 | DBM-MLDB03 000103/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700025047 | 2026-08-25 | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-09-07 |  | 35035 | 27752
8812 | COCM - NORTE | 712600579 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00844/2026 | ENC-MLGR03 000320/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701018078 | 2026-08-26 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-08-31 |  | 10444 | 5823
8812 | COCM - NORTE | 712600580 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00847/2026 | ENC-MPAR02 000082/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700024023 | 2026-08-26 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-31 |  | 21632 | 18052
8812 | COCM - CENTRO | 212600653 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-PS 00369/2026 | ENC-MPPS01 000206/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700067013 | 2026-08-27 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-31 |  | 26359 | 22181
8812 | COCM - CENTRO | 312600406 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00525/2026 | DG-MLPO02 000094/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720239035 | 2026-08-27 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 |  | 19489 | 18290
8812 | COCM - CENTRO | 212600656 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00741/2026 | ENC-LMPS03 000121/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701247055 | 2026-08-28 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-09-02 |  | 10931 | 5654
8812 | COCM - SUL | 512600227 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-DP 00528/2026 | ETO-RD-DP 002349/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5746834038 | 2026-08-28 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-09-10 |  | 33303 | 28637
8385 | COCM - SUL | 412600627 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00847/2026 | DBM-MLDB04 000123/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700838003 | 2026-08-28 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-09-07 |  | 28031 | 22141
8812 | COCM - SUL | 512600228 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-DP 00529/2026 | ETO-RD-DP 002350/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701503038 | 2026-08-29 | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-09-10 |  | 10246 | 5556
8812 | COCM - NORTE | 612600843 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01330/2026 | ENC-MPAR02 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730104004 | 2026-08-29 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 |  | 19358 | 13238
8812 | COCM - NORTE | 662600556 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00925/2026 | ENC-MPAG01 000381/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700002210 | 2026-08-29 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-03 |  | 12759 | 7448
8812 | COCM - NORTE | 712600581 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00860/2026 | ENC-MLGR03 000321/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5754952087 | 2026-08-30 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-08-31 |  | 28974 | 24812
8812 | COCM - SUL | 412600634 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00852/2026 | DBM-MLDB04 000126/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700002260 | 2026-08-31 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-09-07 |  | 25414 | 21394
8385 | COCM - SUL | 412600633 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00853/2026 | DBM-MLDB04 000125/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700020047 | 2026-08-31 | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-09-07 |  | 33374 | 27475
8812 | COCM - CENTRO | 212600667 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00748/2026 | ENC-LMPS04 000130/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700047149 | 2026-08-31 | SS ATENDIDA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-09-04 |  | 10528 | 5433
8385 | COCM - NORTE | 712600018 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700022078 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 17217 | 15472
8389 | COCM - NORTE | 662600023 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00001/2026 | ENC-MPAG02 000001/2026 | MC - POSTES | 5700014134 | 2026-01-01 | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 6039 | 5872
25983 | COCM - NORTE | 662600036 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700002132 | 2026-01-02 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-03-26 | 11075 | 10723
8385 | COCM - SUL | 512600035 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710094091 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-04-10 | 27515 | 30163
8385 | COCM - NORTE | 612600024 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700876040 | 2026-01-03 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 10613 | 9313
61993 | COCM - CENTRO | 212600054 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710042046 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 13282 | 12467
8385 | COCM - NORTE | 662600030 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700328119 | 2026-01-05 | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-13 | 2026-02-13 | 11901 | 10891
8385 | COCM - CENTRO | 112600063 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700267059 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-03-05 | 22264 | 28631
8385 | COCM - NORTE | 712600060 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700761155 | 2026-01-06 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 9198 | 8520
8805 | COCM - CENTRO | 212600263 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PS 00004/2026 | ENC-MPPS01 000051/2026 | MC - POSTES | 5729933031 | 2026-01-07 | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 13257 | 10462
8805 | COCM - CENTRO | 212600263 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000081/2026 | MC - POSTES | 5729933031 | 2026-01-07 | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 13257 | 10462
8385 | COCM - NORTE | 662600037 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00017/2026 | ENC-MPAG01 000007/2026 | MC - FERRAGENS | 5301105039 | 2026-01-07 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-03-26 | 19215 | 18742
8812 | COCM - NORTE | 712600101 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00045/2026 | ETO-RD-GR 000140/2026 | MC - CONEXÃO MT | 5700847023 | 2026-01-07 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-03-30 | 9254 | 8796
8385 | COCM - NORTE | 612600050 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700569016 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 10234 | 8982
20497 | COCM - NORTE | 662600029 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700247131 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-13 | 2026-02-12 | 19361 | 13736
8385 | COCM - SUL | 412600114 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00032/2026 | DBM-MLDB04 000012/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5723190094 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 15272 | 14541
25983 | COCM - NORTE | 662600031 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5713185081 | 2026-01-08 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-13 | 2026-02-13 | 13448 | 11641
8805 | COCM - NORTE | 662600142 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00027/2026 | ENC-MPAG01 000019/2026 | MC - POSTES | 5700002132 | 2026-01-09 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-04-13 | 16085 | 14138
20497 | COCM - NORTE | 612600054 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00043/2026 | ENC-MLAR01 000051/2026 | MC - POSTES | 5703059004 | 2026-01-09 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 6778 | 4552
24752 | COCM - CENTRO | 112600075 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00037/2026 | DLP-MPPA01 000021/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5703971122 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-03-05 | 9852 | 7442
8389 | COCM - SUL | 512600106 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | ETO-RD-DP 00032/2026 | ETO-RD-GU 000717/2026 | MC - POSTES | 5361208005 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-17 |  | 20426
8385 | COCM - NORTE | 662600037 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5301105039 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-03-26 | 19215 | 18742
8805 | COCM - NORTE | 612600055 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00037/2026 | ENC-MLAR05 000013/2026 | MC - POSTES | 5700025123 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 13073 | 10585
8805 | COCM - NORTE | 612600055 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00036/2026 | ENC-MLAR05 000012/2026 | MC - POSTES | 5700025123 | 2026-01-10 | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 13073 | 10585
24752 | COCM - NORTE | 612600077 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00053/2026 | ENC-MLAR02 000002/2026 | MC - CONDUTOR | 5701366004 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 3839 | 3618
8805 | COCM - NORTE | 712600191 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00068/2026 | ETO-RD-GR 000293/2026 | MC - POSTES | 5700232155 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 11948 | 10012
25983 | COCM - NORTE | 662600039 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701235130 | 2026-01-12 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-02-28 | 29404 | 27639
8385 | COCM - NORTE | 662600038 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700989039 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-03-26 | 11448 | 11567
8385 | COCM - SUL | 412600101 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701640052 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-02-27 | 12244 | 11315
24752 | COCM - CENTRO | 112600123 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00067/2026 | DLP-MLPA01 000009/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700943122 | 2026-01-13 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-02-27 | 8557 | 7802
8385 | COCM - SUL | 412600113 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701000052 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 12623 | 11810
8805 | COCM - NORTE | 662600049 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00050/2026 | ENC-MPAG01 000014/2026 | MC - POSTES | 5700003142 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-03-27 | 25754 | 22741
8385 | COCM - SUL | 412600116 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701108076 | 2026-01-14 | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 11549 | 10392
25983 | COCM - SUL | 512600122 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700517116 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 11307 | 10780
8805 | COCM - NORTE | 662600049 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00054/2026 | ENC-MLAG02 000014/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700003142 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-03-27 | 25754 | 22741
8805 | COCM - NORTE | 662600049 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00055/2026 | ENC-MLAG01 000012/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700003142 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-03-27 | 25754 | 22741
8805 | COCM - NORTE | 662600049 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00056/2026 | ENC-MLAG01 000012/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700003142 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-03-27 | 25754 | 22741
8385 | COCM - SUL | 412600100 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710788037 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-03-26 | 11407 | 10599
24752 | COCM - NORTE | 612600080 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00080/2026 | ENC-MLAR05 000029/2026 | MC - CONDUTOR | 5730585004 | 2026-01-15 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-03-04 | 8536 | 8112
24752 | COCM - NORTE | 662600052 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00059/2026 | ENC-MLAG01 000014/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700003142 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-04-13 | 6636 | 5915
8385 | COCM - SUL | 412600118 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700704021 | 2026-01-16 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 12496 | 11697
61993 | COCM - CENTRO | 212600084 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700958055 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-21 | 2026-03-27 | 9428 | 9120
8385 | COCM - SUL | 412600117 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701544032 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 12492 | 11690
24752 | COCM - NORTE | 612600092 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00101/2026 | ENC-MLAR01 000055/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700516004 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 5343 | 5071
20497 | COCM - NORTE | 612600074 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00103/2026 | ENC-MLAR05 000041/2026 | MC - POSTES | 5740039004 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-03-04 | 6221 | 4153
8812 | COCM - CENTRO | 112600153 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703917001 | 2026-01-17 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 10855 | 9117
8385 | COCM - SUL | 412600122 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710344042 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 12248 | 11558
8385 | COCM - CENTRO | 212600102 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5301988007 | 2026-01-19 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 12385 | 11306
61993 | COCM - CENTRO | 312600094 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700236001 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 18893 | 17336
8805 | COCM - NORTE | 662600061 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00083/2026 | ENC-MLAG01 000019/2026 | MC - POSTES | 5700579039 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 21537 | 21444
61993 | COCM - CENTRO | 212600107 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700380046 | 2026-01-20 | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 10175 | 9540
24752 | COCM - CENTRO | 112600203 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | DOLP-RD-PA 00106/2026 | DLP-CTPA01 000013/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5704731271 | 2026-01-21 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 |  | 12018 | 8440
8805 | COCM - CENTRO | 312600082 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701197035 | 2026-01-22 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 9332 | 8700
8805 | COCM - NORTE | 612600106 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00152/2026 | ENC-MLAR01 000063/2026 | MC - POSTES | 5752502004 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 8037 | 6644
8805 | COCM - NORTE | 662600061 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720013039 | 2026-01-24 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 21537 | 21444
8805 | COCM - CENTRO | 312600120 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00105/2026 | DG-MPPO01 000032/2026 | MC - POSTES | 5700026001 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-04-13 | 5998 | 4235
8812 | COCM - NORTE | 612600107 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00158/2026 | ENC-MLAR05 000049/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5742131004 | 2026-01-25 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-30 | 2026-03-04 | 16601 | 15766
8389 | COCM - NORTE | 662600070 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AG 00103/2026 | ETO-RD-AG 000071/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5710465039 | 2026-01-26 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-30 |  | 10099
(sem SIGCO) | COCM - CENTRO | 112600147 | PROJETO:PROJETO EM ANDAMENTO |  | DOLP-RD-PA 00130/2026 | DLP-MPPA01 000044/2026 | MC - POSTES | 5751511059 | 2026-01-26 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  | 0
8385 | COCM - SUL | 412600150 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710624052 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-03 | 13060 | 12281
61993 | COCM - NORTE | 662600065 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700150156 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | CACHOEIRINHA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-30 | 2026-03-27 | 12641 | 12530
61993 | COCM - CENTRO | 312600095 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710067250 | 2026-01-27 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-12 |  | 10111 | 8988
25983 | COCM - NORTE | 612600112 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AR 00170/2026 | ENC-MLAR05 000055/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5752526004 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 |  | 3614
8389 | COCM - CENTRO | 312600085 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-PO 00021/2026 | ETO-RD-PO 000188/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5720924001 | 2026-01-28 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 |  | 6271
8805 | COCM - CENTRO | 212600150 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00150/2026 | ENC-MPPS01 000024/2026 | MC - POSTES | 5700064007 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 6026 | 4955
8385 | COCM - CENTRO | 112600171 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5727386070 | 2026-01-29 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-03-26 | 21182 | 22663
8385 | COCM - NORTE | 612600123 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703422004 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 19637 | 17164
8385 | COCM - NORTE | 612600124 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730002157 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 19413 | 19410
8385 | COCM - NORTE | 662600072 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700307002 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 12590 | 11755
8812 | COCM - SUL | 412600156 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5700686003 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-03 | 26592 | 25198
8385 | COCM - SUL | 412600162 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701661052 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-03 | 12167 | 11441
8385 | COCM - NORTE | 612600125 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5739688157 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 12169 | 11098
8385 | COCM - SUL | 412600161 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719098076 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 12122 | 11518
8385 | COCM - SUL | 412600153 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710316076 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 13402 | 12646
61993 | COCM - CENTRO | 212600152 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700455046 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 13069 | 12519
8805 | COCM - NORTE | 662600083 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700011032 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 16518 | 14900
61993 | COCM - CENTRO | 312600128 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711292001 | 2026-01-30 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-03-27 | 12598 | 12049
8805 | COCM - NORTE | 612600176 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00195/2026 | ENC-MLAR05 000106/2026 | MC - POSTES | 5759699004 | 2026-01-31 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 16406 | 14204
8385 | COCM - SUL | 512600059 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700516005 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-04 | 2026-03-26 | 13175 | 10505
61993 | COCM - NORTE | 612600161 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00203/2026 | ENC-MLAR05 000113/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5701442022 | 2026-02-01 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-27 | 10831 | 10347
8385 | COCM - NORTE | 712600120 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700405154 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 10121 | 9435
8385 | COCM - NORTE | 612600140 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700365016 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 9450 | 8817
20497 | COCM - NORTE | 612600142 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700777016 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-04-10 | 22458 | 17749
8805 | COCM - NORTE | 712600128 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00171/2026 | ETO-RD-GR 000255/2026 | MC - POSTES | 5701056155 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 7345 | 6508
24752 | COCM - CENTRO | 112600177 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | DOLP-RD-PA 00174/2026 | DLP-MPPA01 000059/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700003196 | 2026-02-02 | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  | 9603 | 8085
8385 | COCM - NORTE | 612600144 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700024177 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 20070 | 20053
8385 | COCM - CENTRO | 112600271 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700165096 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-13 | 2026-05-05 | 11131 | 11773
8385 | COCM - NORTE | 712600131 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712496033 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-02-18 | 2026-05-21 | 9153 | 8490
8805 | COCM - NORTE | 662600089 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00129/2026 | ETO-RD-AG 000115/2026 | MC - POSTES | 5714641081 | 2026-02-03 | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-12 | 2026-03-27 | 10666 | 9437
8385 | COCM - SUL | 512600061 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5764816091 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-03-27 | 13175 | 10494
8389 | COCM - NORTE | 612600189 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AR 00242/2026 | ENC-MLAR01 000086/2026 | MC - FERRAGENS | 5701142004 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 |  | 1359
8805 | COCM - NORTE | 612600149 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701262019 | 2026-02-04 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 17617 | 15301
8385 | COCM - CENTRO | 112600188 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA PRAZO PRORET | DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5729815096 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  | 13628 | 15750
25983 | COCM - CENTRO | 112600308 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700767026 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-31 | 2026-06-17 | 8864 | 9823
61993 | COCM - SUL | 412600181 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710232094 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 22119 | 18545
8805 | COCM - NORTE | 612600176 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00254/2026 | ENC-MLAR02 000028/2026 | MC - POSTES | 5704407004 | 2026-02-05 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 16406 | 14204
8385 | COCM - CENTRO | 212600173 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700020008 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-04-09 | 11179 | 10425
8385 | COCM - NORTE | 662600095 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700271002 | 2026-02-06 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 17404 | 14755
8805 | COCM - NORTE | 612600174 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00259/2026 | ENC-MLAR05 000111/2026 | MC - POSTES | 5701289004 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 7346 | 6265
8805 | COCM - SUL | 412600234 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00113/2026 | DBM-MPDB10 000027/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700018116 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 13183 | 11703
8805 | COCM - NORTE | 612600176 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00262/2026 | ENC-MLAR05 000110/2026 | MC - CONDUTOR MT | 5703964004 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 16406 | 14204
24752 | COCM - CENTRO | 112600178 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | DOLP-RD-PA 00223/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  | 7290 | 6534
24752 | COCM - CENTRO | 112600178 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | DOLP-RD-PA 00221/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  | 7290 | 6534
24752 | COCM - CENTRO | 112600178 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | DOLP-RD-PA 00227/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  | 7290 | 6534
24752 | COCM - CENTRO | 112600178 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | DOLP-RD-PA 00225/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  | 7290 | 6534
24752 | COCM - CENTRO | 112600178 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | DOLP-RD-PA 00226/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  | 7290 | 6534
24752 | COCM - CENTRO | 112600178 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | DOLP-RD-PA 00224/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  | 7290 | 6534
24752 | COCM - CENTRO | 112600178 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | DOLP-RD-PA 00222/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  | 7290 | 6534
24752 | COCM - NORTE | 662600104 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00163/2026 | ETO-RD-AG 000132/2026 | MC - POSTES | 5700002140 | 2026-02-07 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-07-13 | 4713 | 4712
8805 | COCM - NORTE | 712600174 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00209/2026 | ETO-RD-GR 000289/2026 | MC - POSTES | 5700115023 | 2026-02-09 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-03 | 2026-05-19 | 7670 | 7543
8385 | COCM - CENTRO | 112600406 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711948122 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 10461 | 9183
8385 | COCM - NORTE | 662600108 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5722963124 | 2026-02-10 | SS ATENDIDA | RIACHINHO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 23071 | 20513
61993 | COCM - NORTE | 662600114 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710029090 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | NAZARE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-03-27 | 10687 | 10305
8385 | COCM - NORTE | 662600109 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700277134 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 10274 | 9482
8805 | COCM - NORTE | 662600110 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00176/2026 | ENC-MPAG02 000021/2026 | MC - POSTES | 5700005132 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 15936 | 12772
8805 | COCM - NORTE | 662600110 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00177/2026 | ENC-MPAG02 000020/2026 | MC - POSTES | 5700005132 | 2026-02-11 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 15936 | 12772
8385 | COCM - CENTRO | 312600174 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5709780026 | 2026-02-12 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 26996 | 28692
8805 | COCM - NORTE | 612600204 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00298/2026 | ENC-MLAR01 000094/2026 | MC - POSTES | 5749015004 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 31217 | 24466
8805 | COCM - NORTE | 612600204 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00297/2026 | ENC-MLAR01 000090/2026 | MC - POSTES | 5749213004 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 31217 | 24466
8385 | COCM - NORTE | 662600115 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5748172045 | 2026-02-13 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-03-27 | 21081 | 22657
8385 | COCM - CENTRO | 212600216 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701175014 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-19 | 2026-04-10 | 10981 | 9444
25983 | COCM - CENTRO | 212600235 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700490014 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 10620 | 9536
8385 | COCM - CENTRO | 212600211 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701302085 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-04-10 | 10742 | 9201
8385 | COCM - CENTRO | 212600218 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700695012 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 11517 | 10624
8385 | COCM - CENTRO | 312600153 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700498026 | 2026-02-14 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9731 | 8670
8385 | COCM - NORTE | 612600209 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701760004 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 9921 | 9178
8385 | COCM - NORTE | 712600152 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5709375009 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 9407 | 8592
8385 | COCM - NORTE | 612600195 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702058004 | 2026-02-15 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 17269 | 16111
8385 | COCM - NORTE | 612600200 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700309053 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | PIRAQUE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 12792 | 11756
8385 | COCM - NORTE | 712600156 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700737111 | 2026-02-16 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9301 | 8579
8805 | COCM - CENTRO | 112600242 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5761911122 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 26414 | 29641
25983 | COCM - NORTE | 662600125 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702229039 | 2026-02-17 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 13085 | 12059
8805 | COCM - CENTRO | 112600359 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | DOLP-RD-PA 00268/2026 | DLP-MPPA01 000067/2026 | MC - CONDUTOR | 5700011092 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-14 |  | 13795885
8389 | COCM - NORTE | 662600133 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AG 00201/2026 | ENC-MPAG01 000061/2026 | MC - EQUIPAMENTOS | 5758775039 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 |  | 4947
8889 | COCM - SUL | 412600231 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700075036 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 12385 | 11624
25983 | COCM - SUL | 412600218 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700641107 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 11054 | 10295
8385 | COCM - NORTE | 662600128 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700023068 | 2026-02-18 | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 10402 | 9458
8385 | COCM - NORTE | 712600163 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700718113 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | NORTE | GUARAI | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 9222 | 8499
8385 | COCM - NORTE | 662600129 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700046068 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 11760 | 10731
8385 | COCM - CENTRO | 312600165 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710033043 | 2026-02-19 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 20438 | 22187
20497 | COCM - CENTRO | 212600238 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700191054 | 2026-02-20 | SS ATENDIDA | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 20374 | 14522
8389 | COCM - NORTE | 662600143 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AG 00207/2026 | ETO-RD-AG 000151/2026 | MC - POSTES | 5701668039 | 2026-02-20 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 |  | 1650
8385 | COCM - SUL | 512600095 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710013050 | 2026-02-20 | SS ATENDIDA | COMBINADO | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 18392 | 15999
8385 | COCM - NORTE | 662600130 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5741261039 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 12256 | 11263
8385 | COCM - NORTE | 662600131 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701984039 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 11706 | 10674
8805 | COCM - NORTE | 612600222 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00349/2026 | ENC-MLAR01 000025/2026 | MC - POSTES | 5702031004 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 6297 | 4954
8385 | COCM - NORTE | 662600139 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700722045 | 2026-02-21 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 10682 | 9736
8385 | COCM - NORTE | 712600180 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719933077 | 2026-02-22 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-30 | 9933 | 7763
8385 | COCM - NORTE | 712600182 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700216064 | 2026-02-23 | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-30 | 9544 | 8769
25983 | COCM - NORTE | 662600140 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701990039 | 2026-02-24 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 14576 | 13788
8385 | COCM - NORTE | 712600198 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710240111 | 2026-02-24 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 10964 | 9386
8385 | COCM - CENTRO | 112600317 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703857001 | 2026-02-25 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-04-02 | 2026-05-13 | 16399 | 14323
8389 | COCM - CENTRO | 112600583 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | DOLP-RD-PA 00300/2026 | DLP-MPPA01 000075/2026 | MC - POSTES | 5752159122 | 2026-02-27 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 |  | 65058
20497 | COCM - NORTE | 612600241 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00396/2026 | ENC-MLAR05 000138/2026 | MC - POSTES | 5703056004 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 8668 | 5653
20497 | COCM - NORTE | 612600237 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00397/2026 | ENC-MLAR05 000137/2026 | MC - POSTES | 5746417004 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 5654 | 3584
8385 | COCM - SUL | 512600088 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710072028 | 2026-02-28 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 13189 | 10171
8385 | COCM - SUL | 412600247 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700029003 | 2026-03-01 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 12036 | 11386
8385 | COCM - NORTE | 612600251 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700664060 | 2026-03-02 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 13171 | 10696
8385 | COCM - CENTRO | 312600177 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702646001 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 22553 | 20322
8389 | COCM - NORTE | 662600155 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AG 00247/2026 | ETO-RD-AG 000196/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5700051103 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-06 |  | 10595
8805 | COCM - CENTRO | 212600331 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00294/2026 | ENC-MPPS01 000074/2026 | MC - POSTES | 5700090007 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-20 | 2026-04-28 | 16155 | 13110
8805 | COCM - CENTRO | 212600331 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00295/2026 | ENC-MPPS01 000075/2026 | MC - POSTES | 5700090007 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-20 | 2026-04-28 | 16155 | 13110
8805 | COCM - CENTRO | 212600276 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00296/2026 | ENC-MPPS01 000054/2026 | MC - POSTES | 5700002031 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 6391 | 5265
8385 | COCM - NORTE | 612600249 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700402060 | 2026-03-03 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 12731 | 10315
8805 | COCM - NORTE | 712600228 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00312/2026 | ENC-MLGR03 000096/2026 | MC - CONDUTOR | 5701143015 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 8361 | 7049
25983 | COCM - CENTRO | 112600307 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700082082 | 2026-03-04 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 11301 | 10134
8385 | COCM - SUL | 412600272 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710467076 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-05-21 | 10917 | 10418
8385 | COCM - NORTE | 612600280 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700849060 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 11285 | 10490
8385 | COCM - NORTE | 712600244 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700958033 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 8844 | 8414
20497 | COCM - NORTE | 662600161 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00254/2026 | ENC-MPAG02 000032/2026 | MC - POSTES | 5700660045 | 2026-03-05 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 7276 | 4663
24752 | COCM - CENTRO | 112600533 | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00321/2026 | DLP-MPPA01 000080/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5702963271 | 2026-03-06 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 |  | 14761 | 3175
61993 | COCM - CENTRO | 212600291 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700019014 | 2026-03-07 | SS ATENDIDA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 18110 | 18484
8805 | COCM - CENTRO | 112600356 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00327/2026 | DLP-MPPA01 000082/2026 | MC - POSTES | 5700194059 | 2026-03-08 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-05-27 | 6460 | 4951
8805 | COCM - NORTE | 612600272 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701182022 | 2026-03-08 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 21091 | 18679
20497 | COCM - CENTRO | 212600293 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700011086 | 2026-03-08 | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 49602 | 40512
8805 | COCM - NORTE | 612600273 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00443/2026 | ENC-MLAR03 000011/2026 | MC - POSTES | 5700009170 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 7885 | 6527
8805 | COCM - CENTRO | 112600375 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00333/2026 | DLP-MPPA01 000083/2026 | MC - POSTES | 5701437122 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-06-15 | 7216 | 4897
8805 | COCM - CENTRO | 112600510 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00334/2026 | DLP-MPPA01 000084/2026 | MC - POSTES | 5701437122 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-19 |  | 5115 | 4667
24752 | COCM - CENTRO | 212600302 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00324/2026 | ENC-MPPS01 000064/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5754850073 | 2026-03-09 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 6381 | 6019
8385 | COCM - NORTE | 662600167 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700326045 | 2026-03-10 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 10359 | 10982
8812 | COCM - CENTRO | 112600587 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704202122 | 2026-03-10 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-09-03 | 11975 | 9756
8389 | COCM - CENTRO | 112600341 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | DOLP-RD-PA 00340/2026 | DLP-MPPA01 000087/2026 | MC - POSTES | 5700619122 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 |  | 3308
8805 | COCM - NORTE | 612600322 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00459/2026 | ENC-MLAR03 000017/2026 | MC - POSTES | 5704367004 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-27 | 2026-04-22 | 6594 | 4543
8805 | COCM - NORTE | 612600323 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00461/2026 | ENC-MLAR03 000018/2026 | MC - POSTES | 5704367004 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-27 | 2026-04-22 | 7707 | 5157
8805 | COCM - NORTE | 612600323 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00460/2026 | ENC-MLAR03 000019/2026 | MC - POSTES | 5704367004 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-27 | 2026-04-22 | 7707 | 5157
8889 | COCM - NORTE | 612600285 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00462/2026 | ENC-MPAR01 000007/2026 | MC - POSTES | 5759806004 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-05-13 | 14887 | 9832
8385 | COCM - NORTE | 612600303 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701543077 | 2026-03-11 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 13203 | 10706
8812 | COCM - CENTRO | 112600751 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 | MC - CONEXÃO MT | 5700467006 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 |  | 14499 | 5713
8385 | COCM - SUL | 512600132 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700273116 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-24 | 2026-06-24 | 11689 | 5992
61993 | COCM - NORTE | 612600312 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5301889004 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 9824 | 9006
8385 | COCM - NORTE | 662600175 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700726039 | 2026-03-12 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 10672 | 10133
24752 | COCM - NORTE | 662600207 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00275/2026 | ENC-MLAG01 000082/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5701809039 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 10798 | 10339
24752 | COCM - NORTE | 662600207 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00274/2026 | ENC-MLAG01 000082/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5701809039 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 10798 | 10339
24752 | COCM - NORTE | 662600207 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00273/2026 | ENC-MPAG01 000112/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5701809039 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 10798 | 10339
8385 | COCM - NORTE | 612600305 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710760004 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 11749 | 10862
8805 | COCM - CENTRO | 212600408 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00346/2026 | ENC-LMPS01 000103/2026 | MC - POSTES | 5700012012 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 43200 | 32991
8805 | COCM - CENTRO | 212600408 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00344/2026 | ENC-LMPS01 000105/2026 | MC - POSTES | 5700012012 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 43200 | 32991
8805 | COCM - CENTRO | 212600408 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00345/2026 | ENC-LMPS01 000104/2026 | MC - POSTES | 5700012012 | 2026-03-13 | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 43200 | 32991
25983 | COCM - NORTE | 662600176 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728386045 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-24 | 2026-05-13 | 28103 | 27969
8389 | COCM - NORTE | 662600191 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AG 00280/2026 | ENC-MPAG02 000036/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5700065132 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 |  | 5821
8385 | COCM - CENTRO | 212600323 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701313007 | 2026-03-14 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 11091 | 10494
8389 | COCM - NORTE | 662600190 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AG 00281/2026 | ENC-MPAG02 000037/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5700430045 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 |  | 2511
25983 | COCM - NORTE | 662600182 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702296039 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-25 | 2026-05-15 | 11968 | 11389
8385 | COCM - SUL | 412600298 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700841148 | 2026-03-15 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 11066 | 10540
8385 | COCM - SUL | 412600304 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5710533097 | 2026-03-16 | SS ATENDIDA | TALISMA | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-05-22 | 10750 | 11011
8385 | COCM - SUL | 412600300 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701076032 | 2026-03-16 | SS ATENDIDA | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 10846 | 10262
8385 | COCM - SUL | 412600301 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710342076 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | DUERE | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-05-14 | 10639 | 10454
8385 | COCM - NORTE | 662600184 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702090039 | 2026-03-17 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 13621 | 12782
8385 | COCM - NORTE | 712600242 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700661111 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 10120 | 9098
8385 | COCM - CENTRO | 112600326 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5705367059 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-06-25 | 30116 | 31088
8812 | COCM - CENTRO | 112600752 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 | MC - PARA-RAIOS MT | 5703886001 | 2026-03-18 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 |  | 7780 | 5447
8389 | COCM - NORTE | 662600206 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00315/2026 | ETO-RD-AG 000273/2026 | MC - CONEXÃO MT | 5700373123 | 2026-03-20 | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 8571 | 7926
8385 | COCM - NORTE | 662600188 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700284131 | 2026-03-20 | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 9749 | 9313
24752 | COCM - NORTE | 612600342 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00528/2026 | ENC-MPAR02 000010/2026 | MC - CONDUTOR | 5700001137 | 2026-03-20 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-13 | 3406 | 3168
8889 | COCM - NORTE | 612600340 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00532/2026 | ETO-RD-AR 000848/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5700519058 | 2026-03-22 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13439 | 13151
8812 | COCM - SUL | 412600321 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00379/2026 | DBM-MLDB04 000082/2026 | MC - OBJETO ESTRANHO | 5701027021 | 2026-03-23 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-06-23 | 13987 | 14857
8385 | COCM - NORTE | 662600203 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700119039 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 28745 | 30805
8389 | COCM - NORTE | 662600230 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AG 00329/2026 | ETO-RD-AG 000278/2026 | MC - PARA-RAIOS MT | 5713191039 | 2026-03-24 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-13 |  | 1100
8805 | COCM - CENTRO | 212600383 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00399/2026 | ENC-MPPS01 000087/2026 | MC - POSTES | 5700008008 | 2026-03-25 | SS ATENDIDA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-04-06 | 2026-05-19 | 14300 | 11635
8385 | COCM - NORTE | 612600346 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700002210 | 2026-03-26 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 10681 | 10073
25983 | COCM - NORTE | 662600212 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702090039 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-02 | 2026-05-18 | 12406 | 13443
25983 | COCM - NORTE | 662600213 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700002210 | 2026-03-27 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-02 | 2026-05-19 | 12994 | 13978
25983 | COCM - CENTRO | 312600244 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5762760044 | 2026-03-30 | SS ATENDIDA | FATIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 21795 | 22780
8812 | COCM - SUL | 412600325 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00409/2026 | DBM-MLDB05 000079/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5700010003 | 2026-03-30 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-06-23 | 23420 | 22721
8805 | COCM - NORTE | 662600222 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00356/2026 | ENC-MLAG01 000090/2026 | MC - POSTES | 5700019081 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-08 | 2026-05-06 | 12745 | 10255
8805 | COCM - NORTE | 662600226 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00357/2026 | ENC-MPAG01 000127/2026 | MC - POSTES | 5700019081 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-09 | 2026-05-06 | 9035 | 7872
8805 | COCM - NORTE | 662600222 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00355/2026 | ENC-MPAG01 000125/2026 | MC - POSTES | 5700019081 | 2026-03-31 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-08 | 2026-05-06 | 12745 | 10255
25983 | COCM - NORTE | 662600216 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700133123 | 2026-04-01 | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 13093 | 12551
25983 | COCM - NORTE | 612600372 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710227004 | 2026-04-02 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-05-21 | 13199 | 11988
24752 | COCM - NORTE | 612600486 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00609/2026 | ENC-MLAR03 000068/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5704264004 | 2026-04-02 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-11 | 2026-06-15 | 11296 | 12147
8805 | COCM - NORTE | 712600282 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700214066 | 2026-04-03 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 9297 | 9850
8385 | COCM - NORTE | 612600368 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701399019 | 2026-04-03 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-05-21 | 10040 | 9424
20497 | COCM - SUL | 412600345 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710235032 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 25682 | 20875
8389 | COCM - NORTE | 662600225 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AG 00368/2026 | ENC-MLAG01 000085/2026 | MC - FERRAGENS | 5700013119 | 2026-04-06 | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-09 |  | 3277
25983 | COCM - SUL | 412600378 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00435/2026 | DBM-MLDB04 000091/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5702553003 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-06-23 | 12352 | 11646
8805 | COCM - CENTRO | 212600399 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00437/2026 | ENC-MPPS01 000114/2026 | MC - POSTES | 5700871085 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 10823 | 9625
25983 | COCM - SUL | 412600378 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700284148 | 2026-04-07 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-06-23 | 12352 | 11646
8805 | COCM - NORTE | 612600412 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00638/2026 | ENC-MLAR01 000182/2026 | MC - POSTES | 5710193004 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 10858 | 9539
20497 | COCM - NORTE | 612600402 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00642/2026 | ENC-MLAR01 000180/2026 | MC - POSTES | 5700387022 | 2026-04-08 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 7079 | 4594
61993 | COCM - CENTRO | 312600379 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5721980001 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 22928 | 22986
20497 | COCM - NORTE | 662600235 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00380/2026 | ETO-RD-AG 000331/2026 | MC - POSTES | 5702680039 | 2026-04-09 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 6834 | 4409
24752 | COCM - NORTE | 662600237 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00384/2026 | ENC-MPAG01 000136/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5724940068 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-14 | 2026-05-19 | 16809 | 14376
61993 | COCM - NORTE | 612600390 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710168016 | 2026-04-10 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 12382 | 11684
8385 | COCM - NORTE | 662600276 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700140090 | 2026-04-12 | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-05 | 2026-06-19 | 20074 | 18321
8805 | COCM - NORTE | 712600305 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | MC - CONEXÃO MT | 5700509023 | 2026-04-13 | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-22 | 2026-05-28 | 12562 | 13938
25983 | COCM - NORTE | 612600428 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5766930077 | 2026-04-16 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-05-26 | 13067 | 11841
8495 | COCM - NORTE | 612600421 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703106004 | 2026-04-16 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 32342 | 30676
61993 | COCM - NORTE | 612600427 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710306004 | 2026-04-16 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-07-10 | 12374 | 11527
61993 | COCM - NORTE | 612600426 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700449058 | 2026-04-16 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 8981 | 8469
24752 | COCM - NORTE | 662600258 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00407/2026 | ENC-MPAG02 000056/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700003099 | 2026-04-17 | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 6738 | 6375
(sem SIGCO) | COCM - CENTRO | 112600419 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | DOLP-RD-PA 00463/2026 | DLP-CTPA00 000073/2026 | MC - OBJETO ESTRANHO | 5765308122 | 2026-04-17 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 |  | 10156
(sem SIGCO) | COCM - CENTRO | 112600419 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | DOLP-RD-PA 00464/2026 | DLP-MPPA01 000109/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700166059 | 2026-04-18 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 |  | 10156
8389 | COCM - NORTE | 662600261 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AG 00411/2026 | ENC-MPAG02 000058/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5710071065 | 2026-04-18 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-27 |  | 16191
8805 | COCM - NORTE | 662600257 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00414/2026 | ENC-MLAG01 000105/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700488144 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-24 | 2026-06-26 | 8887 | 9036
8805 | COCM - NORTE | 662600272 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | MC - POSTES | 5700855045 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-06-25 | 10746 | 8942
20497 | COCM - NORTE | 662600279 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00419/2026 | ENC-MPAG01 000164/2026 | MC - POSTES | 5700010081 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 8213 | 5466
8389 | COCM - NORTE | 612600455 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | MC - FERRAGENS | 5700533159 | 2026-04-20 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 |  | 3630
8389 | COCM - NORTE | 612600456 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AR 00736/2026 | ENC-MPAR01 000042/2026 | MC - FERRAGENS | 5757516022 | 2026-04-23 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 |  | 1813
8385 | COCM - CENTRO | 112600717 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5706792122 | 2026-04-23 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-14 |  | 34488 | 1358
24752 | COCM - CENTRO | 112600449 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00485/2026 | DLP-MLPA01 000143/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5747433122 | 2026-04-23 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 |  | 3343 | 2570
24752 | COCM - CENTRO | 112600448 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00487/2026 | DLP-MLPA01 000145/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5706787122 | 2026-04-23 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 |  | 3343 | 4863
25962 | COCM - CENTRO | 112600523 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5731651122 | 2026-04-23 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-09-01 | 34850 | 33615
24752 | COCM - CENTRO | 112600448 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00491/2026 | DLP-MLPA01 000146/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5706801122 | 2026-04-24 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 |  | 3343 | 4863
8389 | COCM - NORTE | 612600457 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | MC - EQUIPAMENTOS | 5743290004 | 2026-04-24 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 |  | 1900
8389 | COCM - NORTE | 662600292 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AG 00447/2026 | ENC-MPAG02 000064/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5702090039 | 2026-04-24 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 |  | 24251
8805 | COCM - SUL | 412600468 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00496/2026 | DBM-MPDB10 000064/2026 | MC - POSTES | 5710213029 | 2026-04-25 | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-10 | 2026-08-18 | 5921 | 6117
8389 | COCM - NORTE | 662600277 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AG 00450/2026 | ENC-MLAG01 000109/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5713700131 | 2026-04-25 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 |  | 3774
8385 | COCM - CENTRO | 112600447 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5764387122 | 2026-04-25 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 26316 | 24721
61993 | COCM - NORTE | 612600466 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00745/2026 | ENC-MPAR01 000048/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5734621004 | 2026-04-26 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 7526 | 6898
8812 | COCM - CENTRO | 312600288 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5762253026 | 2026-04-27 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 | 2026-07-23 | 23249 | 24050
61993 | COCM - NORTE | 612600476 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701196040 | 2026-04-28 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-12 | 14746 | 15422
8385 | COCM - NORTE | 612600464 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710235080 | 2026-04-29 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 12332 | 12899
8385 | COCM - NORTE | 612600474 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700752004 | 2026-05-01 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-11 | 20300 | 24313
8805 | COCM - NORTE | 662600289 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00473/2026 | ENC-MLAG01 000115/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5735268065 | 2026-05-04 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-06-16 | 27857 | 24867
8805 | COCM - NORTE | 662600289 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00474/2026 | ENC-MPAG01 000173/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5735268065 | 2026-05-04 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-06-16 | 27857 | 24867
8385 | COCM - NORTE | 662600287 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700859081 | 2026-05-04 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-06-16 | 11359 | 11849
8812 | COCM - NORTE | 712600344 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5752935111 | 2026-05-04 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 30055 | 29972
8805 | COCM - NORTE | 612600497 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00803/2026 | ENC-MLAR03 000077/2026 | MC - POSTES | 5700007077 | 2026-05-05 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 5299 | 4047
61993 | COCM - NORTE | 712600353 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710032087 | 2026-05-05 | SS ATENDIDA | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-05-14 |  | 10818 | 9661
8805 | COCM - NORTE | 662600308 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00486/2026 | ENC-MLAG02 000151/2026 | MC - POSTES | 5700050002 | 2026-05-07 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-06-22 | 8273 | 7021
8385 | COCM - NORTE | 612600493 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710240030 | 2026-05-08 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 12191 | 11723
25983 | COCM - NORTE | 662600298 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700265045 | 2026-05-09 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 11489 | 10564
8444 | COCM - CENTRO | 112600497 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00550/2026 | DLP-MPPA01 000147/2026 | MC - POSTES | 5701477122 | 2026-05-11 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 |  | 14752 | 11343
25983 | COCM - SUL | 412600427 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5710222094 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-07-08 | 28748 | 29551
8389 | COCM - CENTRO | 112600512 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5721237122 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-09-02 | 35937 | 34464
8805 | COCM - NORTE | 662600310 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00500/2026 | ENC-MPAG02 000074/2026 | MC - POSTES | 5700014134 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-06-06 | 9203 | 7742
8805 | COCM - NORTE | 612600537 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00842/2026 | ENC-MLAR05 000224/2026 | MC - POSTES | 5700263004 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 8561 | 8195
8805 | COCM - NORTE | 612600537 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00843/2026 | ENC-MLAR05 000225/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700263004 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 8561 | 8195
8389 | COCM - CENTRO | 212600477 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700211073 | 2026-05-12 | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 |  | 1590
25983 | COCM - NORTE | 662600304 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700105132 | 2026-05-13 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-06-06 | 10798 | 10001
8812 | COCM - NORTE | 612600531 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00860/2026 | ENC-MLAR05 000217/2026 | MC - FERRAGENS | 5700038030 | 2026-05-14 | SS ATENDIDA | XAMBIOA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 14678 | 13983
25983 | COCM - NORTE | 662600314 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701238039 | 2026-05-15 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 11687 | 10693
25983 | COCM - NORTE | 662600313 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720022127 | 2026-05-15 | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 13069 | 11776
8812 | COCM - NORTE | 712600361 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700001112 | 2026-05-15 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 33068 | 33179
8389 | COCM - NORTE | 712600405 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | MC - EQUIPAMENTOS | 5710102111 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-06-18 |  | 58014
8805 | COCM - CENTRO | 112600525 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00565/2026 | DLP-CTPA00 000088/2026 | MC - POSTES | 5761917122 | 2026-05-16 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-09-10 | 10354 | 5439
61993 | COCM - NORTE | 712600359 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5728443153 | 2026-05-17 | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | NORTE | GUARAI | 2026-05-22 | 2026-06-30 | 11357 | 11388
8389 | COCM - NORTE | 712600405 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-GR 00540/2026 | ENC-MLGR01 000139/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5700226066 | 2026-05-19 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-18 |  | 58014
25983 | COCM - NORTE | 662600319 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701337103 | 2026-05-19 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 13064 | 12130
25983 | COCM - NORTE | 612600543 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00519/2026 | ETO-RD-AG 000445/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5700251090 | 2026-05-19 | SS ATENDIDA | NAZARE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 23537 | 22698
61993 | COCM - CENTRO | 312600301 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700478071 | 2026-05-20 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 |  | 20351 | 21112
24752 | COCM - NORTE | 662600334 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00522/2026 | ENC-MPAG01 000230/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5702423039 | 2026-05-20 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 7316 | 6805
24752 | COCM - NORTE | 662600334 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00521/2026 | ENC-MPAG01 000230/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5702423039 | 2026-05-20 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 7316 | 6805
24752 | COCM - NORTE | 662600334 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00523/2026 | ENC-MLAG01 000137/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5702423039 | 2026-05-20 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 7316 | 6805
8805 | COCM - CENTRO | 212600503 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00523/2026 | ENC-LMPS01 000133/2026 | MC - POSTES | 5700018013 | 2026-05-20 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 10641 | 9158
25983 | COCM - NORTE | 662600330 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700700127 | 2026-05-21 | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 13706 | 12780
8389 | COCM - NORTE | 662600323 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AG 00544/2026 | ENC-MLAG01 000136/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5700163090 | 2026-05-22 | SS ATENDIDA | NAZARE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-28 |  | 4801
25962 | COCM - NORTE | 662600322 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700724045 | 2026-05-22 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 11834 | 10651
61993 | COCM - NORTE | 612600708 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00911/2026 | ENC-MLAR03 000086/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5734621004 | 2026-05-23 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 20625 | 18834
8389 | COCM - CENTRO | 112600583 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | DOLP-RD-PA 00595/2026 | DLP-MPPA01 000210/2026 | MC - OBJETO ESTRANHO | 5700117059 | 2026-05-26 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 |  | 65058
25983 | COCM - NORTE | 612600577 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00919/2026 | ENC-MLAR05 000292/2026 | MC - POSTES | 5700752004 | 2026-05-27 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 34994 | 33628
24752 | COCM - CENTRO | 112600558 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00600/2026 | DLP-CTPA00 000095/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5701524122 | 2026-05-27 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-09-03 | 8709 | 9146
8805 | COCM - CENTRO | 112600622 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00601/2026 | DLP-MPPA01 000208/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 |  | 10819 | 10594
8805 | COCM - CENTRO | 112600622 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00602/2026 | DLP-MPPA01 000209/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 |  | 10819 | 10594
8805 | COCM - CENTRO | 112600544 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00603/2026 | DLP-MPPA01 000172/2026 | MC - POSTES | 5701524122 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-09-10 | 5767 | 3982
8389 | COCM - NORTE | 612600579 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AR 00921/2026 | ENC-MLAR05 000301/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5701650077 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 |  | 47279
8805 | COCM - CENTRO | 112600543 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00604/2026 | DLP-MLPA01 000169/2026 | MC - POSTES | 5701446122 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 |  | 6315 | 5479
8805 | COCM - NORTE | 612600592 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00923/2026 | ENC-MLAR01 000226/2026 | MC - POSTES | 5710006004 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 15014 | 10511
25983 | COCM - NORTE | 662600336 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701602039 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 12388 | 11511
8389 | COCM - NORTE | 612600580 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AR 00926/2026 | ENC-MLAR05 000308/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5700023177 | 2026-05-28 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 |  | 10422
8389 | COCM - NORTE | 612600579 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AR 00927/2026 | ENC-MLAR05 000299/2026 | MC - EQUIPAMENTOS | 5720086004 | 2026-05-29 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 |  | 47279
8805 | COCM - NORTE | 662600356 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00557/2026 | ENC-MPAG01 000242/2026 | MC - POSTES | 5700023045 | 2026-05-29 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 7801 | 6453
8389 | COCM - CENTRO | 112600519 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | DOLP-RD-PA 00613/2026 | DLP-MLPA03 000067/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5700979271 | 2026-05-29 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-08-24 |  | 118155
8389 | COCM - NORTE | 662600343 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AG 00559/2026 | ENC-MPAG02 000085/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5700258081 | 2026-05-30 | SS ATENDIDA | MAURILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 |  | 39577
8805 | COCM - NORTE | 612600581 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00937/2026 | ENC-MLAR01 000218/2026 | MC - POSTES | 5700682022 | 2026-06-01 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 9688 | 9130
25983 | COCM - NORTE | 662600346 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700041132 | 2026-06-02 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 11870 | 9423
8812 | COCM - CENTRO | 312600324 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701079026 | 2026-06-03 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-08-04 | 10058 | 10603
8812 | COCM - SUL | 412600498 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5753541003 | 2026-06-03 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-26 | 2026-09-01 | 21808 | 26016
20497 | COCM - SUL | 412600502 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00595/2026 | ETO-RD-GU 002880/2026 | MC - POSTES | 5710534052 | 2026-06-03 | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-06-29 | 2026-08-10 | 15494 | 11010
20497 | COCM - CENTRO | 312600326 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00402/2026 | DG-MPPO01 000099/2026 | MC - POSTES | 5722973026 | 2026-06-04 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 8104 | 5073
8812 | COCM - NORTE | 712600392 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5730596155 | 2026-06-04 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-06-12 | 2026-06-29 | 8875 | 7949
25962 | COCM - CENTRO | 112600605 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710177010 | 2026-06-05 | SS ATENDIDA | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-09-03 | 11973 | 9761
8812 | COCM - SUL | 512600164 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700268028 | 2026-06-05 | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 27474 | 29080
8812 | COCM - NORTE | 662600362 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700269132 | 2026-06-05 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-06-29 | 17824 | 17813
8389 | COCM - NORTE | 612600597 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AR 00947/2026 | ENC-MLAR01 000237/2026 | MC - FERRAGENS | 5701136040 | 2026-06-07 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-12 |  | 2820
8385 | COCM - NORTE | 612600596 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700623004 | 2026-06-08 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 38400 | 38384
61993 | COCM - NORTE | 612600604 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710163053 | 2026-06-08 | SS ATENDIDA | PIRAQUE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-07-30 | 13588 | 13275
8389 | COCM - NORTE | 612600644 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AR 00956/2026 | ENC-MLAR02 000130/2026 | MC - FERRAGENS | 5700273004 | 2026-06-08 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-30 |  | 1304
8812 | COCM - CENTRO | 112600592 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO REPROVADA |  | DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701422122 | 2026-06-09 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 |  | 4471
25983 | COCM - NORTE | 662600363 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700114081 | 2026-06-10 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 11538 | 9373
8805 | COCM - CENTRO | 312600348 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00412/2026 | DG-MPDG01 000109/2026 | MC - POSTES | 5700007096 | 2026-06-10 | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-08-17 | 10063 | 8464
25983 | COCM - NORTE | 662600370 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710037039 | 2026-06-11 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-17 | 2026-07-30 | 13371 | 13914
20497 | COCM - CENTRO | 212600582 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00577/2026 | ENC-LMPS04 000090/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700790055 | 2026-06-11 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-09-11 | 10078 | 6578
8805 | COCM - CENTRO | 212600521 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00571/2026 | ENC-LMPS01 000143/2026 | MC - POSTES | 5700790055 | 2026-06-11 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-18 | 2026-07-16 | 12786 | 11617
24752 | COCM - CENTRO | 112600632 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00667/2026 | DLP-MPPA01 000213/2026 | MC - CONDUTOR MT | 5748028122 | 2026-06-13 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-29 |  | 14279 | 9750
8805 | COCM - NORTE | 712600427 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00611/2026 | ENC-MPGR01 000098/2026 | MC - POSTES | 5700175009 | 2026-06-14 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-07-02 | 2026-07-29 | 8247 | 7037
25962 | COCM - CENTRO | 312600339 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710036026 | 2026-06-14 | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 14456 | 13199
8805 | COCM - NORTE | 612600622 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00980/2026 | ENC-MLAR05 000342/2026 | MC - POSTES | 5700368019 | 2026-06-15 | SS ATENDIDA | FILADELFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 6054 | 5016
8805 | COCM - NORTE | 612600621 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00981/2026 | ENC-MLAR05 000336/2026 | MC - POSTES | 5725750058 | 2026-06-15 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 7659 | 6399
8389 | COCM - CENTRO | 112600585 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | DOLP-RD-PA 00673/2026 | DLP-MLPA02 000054/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5704944122 | 2026-06-15 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-30 |  | 112202
8805 | COCM - CENTRO | 212600535 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00580/2026 | ENC-MPPS01 000163/2026 | MC - POSTES | 5700004031 | 2026-06-16 | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-25 | 2026-07-28 | 7191 | 5798
8385 | COCM - NORTE | 612600619 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5766833004 | 2026-06-16 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-22 | 2026-07-30 | 26826 | 32251
8812 | COCM - CENTRO | 212600530 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710170055 | 2026-06-17 | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-24 | 2026-07-28 | 19824 | 18986
8389 | COCM - CENTRO | 112600585 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | DOLP-RD-PA 00684/2026 | DLP-MLPA03 000102/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5364882001 | 2026-06-17 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-07-30 |  | 112202
25962 | COCM - NORTE | 612600628 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5755060004 | 2026-06-18 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-07-30 | 13939 | 13734
8812 | COCM - CENTRO | 112600636 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710312122 | 2026-06-22 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-30 | 2026-09-01 | 26811 | 23098
24752 | COCM - NORTE | 662600422 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00624/2026 | ENC-MPAG02 000119/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700613065 | 2026-06-22 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 3286 | 3192
8389 | COCM - CENTRO | 112600585 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | DOLP-RD-PA 00699/2026 | DLP-MLPA02 000061/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5700061070 | 2026-06-23 | SS ATENDIDA | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-30 |  | 112202
25983 | COCM - NORTE | 662600394 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700029045 | 2026-06-23 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 32804 | 34306
8805 | COCM - NORTE | 662600446 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00631/2026 | ENC-MPAG01 000312/2026 | MC - POSTES | 5700124039 | 2026-06-24 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 11558 | 9249
8805 | COCM - NORTE | 662600447 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00632/2026 | ENC-MPAG01 000313/2026 | MC - POSTES | 5700124039 | 2026-06-24 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 14546 | 10725
8812 | COCM - CENTRO | 312600346 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710100256 | 2026-06-24 | SS ATENDIDA | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 23739 | 25907
25983 | COCM - NORTE | 612600651 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700408058 | 2026-06-25 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-08-12 | 33068 | 32239
25983 | COCM - NORTE | 662600406 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700269132 | 2026-06-25 | SS ATENDIDA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-02 | 2026-07-28 | 9447 | 10010
20497 | COCM - CENTRO | 312600347 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5721874257 | 2026-06-26 | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 |  | 28806 | 19614
61993 | COCM - NORTE | 662600398 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700098098 | 2026-06-26 | SS ATENDIDA | ANANAS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-01 | 2026-08-13 | 12456 | 13343
61993 | COCM - NORTE | 712600436 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700809009 | 2026-06-27 | SS ATENDIDA | GUARAI | NORTE | GUARAI | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 10173 | 10987
20497 | COCM - SUL | 412600527 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5758389021 | 2026-06-28 | SS ATENDIDA | PARANA | SUL | GURUPI | 2026-07-07 |  | 22748 | 17929
8805 | COCM - NORTE | 662600408 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00645/2026 | ENC-MLAG02 000208/2026 | MC - POSTES | 5700001168 | 2026-06-28 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 8166 | 6872
20497 | COCM - CENTRO | 312600347 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00442/2026 | DG-MPDG01 000108/2026 | MC - POSTES | 5721874257 | 2026-06-29 | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 |  | 28806 | 19614
20497 | COCM - SUL | 412600528 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700858029 | 2026-06-29 | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-07-07 |  | 13372 | 19066
20497 | COCM - CENTRO | 212600559 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5702266007 | 2026-06-30 | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 20404 | 12877
8389 | COCM - NORTE | 612600662 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703676004 | 2026-07-02 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-09 |  | 4554
25962 | COCM - CENTRO | 112600721 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5364882001 | 2026-07-02 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 |  | 11464 | 8345
8389 | COCM - CENTRO | 112600655 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00715/2026 | DLP-CTPA00 000116/2026 | MC - POSTES | 5700004082 | 2026-07-02 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 |  | 20297 | 14545
8389 | COCM - CENTRO | 112600655 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00717/2026 | DLP-CTPA00 000118/2026 | MC - POSTES | 5700004082 | 2026-07-02 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 |  | 20297 | 14545
8389 | COCM - CENTRO | 112600655 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00716/2026 | DLP-CTPA00 000117/2026 | MC - POSTES | 5700004082 | 2026-07-02 | SS ATENDIDA | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 |  | 20297 | 14545
24752 | COCM - NORTE | 662600421 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00657/2026 | ENC-MPAG02 000113/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5710250039 | 2026-07-02 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 4357 | 4139
8805 | COCM - CENTRO | 112600666 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00722/2026 | DLP-CTPA00 000120/2026 | MC - POSTES | 5700245122 | 2026-07-03 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-16 | 2026-09-10 | 15573 | 8308
8805 | COCM - CENTRO | 112600665 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | DOLP-RD-PA 00723/2026 | DLP-CTPA00 000119/2026 | MC - POSTES | 5700245122 | 2026-07-03 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-16 | 2026-09-04 | 8665 | 5450
20497 | COCM - SUL | 412600541 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710509094 | 2026-07-05 | SS ATENDIDA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-07-16 |  | 15537 | 18884
8805 | COCM - NORTE | 712600506 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00677/2026 | ENC-MPGR01 000141/2026 | MC - POSTES | 5700692033 | 2026-07-06 | SS ATENDIDA | COLMEIA | NORTE | GUARAI | 2026-08-12 | 2026-09-02 | 6242 | 5013
8389 | COCM - NORTE | 612600700 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | MC - FERRAGENS | 5700017077 | 2026-07-06 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 |  | 3073
61993 | COCM - CENTRO | 312600359 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700396250 | 2026-07-06 | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-17 |  | 14966 | 13779
8805 | COCM - CENTRO | 312600405 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00451/2026 | DG-MPPO01 000117/2026 | MC - POSTES | 5700017071 | 2026-07-07 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 |  | 29805 | 22344
8805 | COCM - CENTRO | 312600405 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00453/2026 | DG-MPDG01 000134/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700017071 | 2026-07-07 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 |  | 29805 | 22344
8805 | COCM - CENTRO | 312600405 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00452/2026 | DG-MPPO01 000118/2026 | MC - POSTES | 5700017071 | 2026-07-07 | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 |  | 29805 | 22344
25962 | COCM - NORTE | 612600683 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700443155 | 2026-07-09 | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 12918 | 12686
8805 | COCM - NORTE | 662600447 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00689/2026 | ENC-MLAG02 000216/2026 | MC - POSTES | 5700124039 | 2026-07-09 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 14546 | 10725
8805 | COCM - NORTE | 662600446 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00690/2026 | ENC-MLAG01 000179/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700124039 | 2026-07-09 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 11558 | 9249
8805 | COCM - NORTE | 612600688 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01080/2026 | ENC-MPAR01 000057/2026 | MC - POSTES | 5700039025 | 2026-07-10 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 6276 | 4424
8805 | COCM - NORTE | 662600434 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00698/2026 | ENC-MPAG01 000318/2026 | MC - POSTES | 5728491131 | 2026-07-10 | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 8537 | 6376
8812 | COCM - NORTE | 662600429 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710461039 | 2026-07-10 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-08-25 | 12534 | 12454
61993 | COCM - NORTE | 612600685 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700674080 | 2026-07-10 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-15 |  | 10383 | 10837
24752 | COCM - NORTE | 662600435 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00705/2026 | ENC-MPAG02 000124/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5700386119 | 2026-07-11 | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 6403 | 5519
20497 | COCM - NORTE | 612600686 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01090/2026 | ENC-MLAR01 000276/2026 | MC - POSTES | 5749592004 | 2026-07-11 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 11220 | 6674
61993 | COCM - NORTE | 612600691 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01091/2026 | ENC-MLAR01 000272/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5710168016 | 2026-07-12 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-28 | 3554 | 3407
8389 | COCM - NORTE | 612600701 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AR 01092/2026 | ENC-MLAR05 000368/2026 | MC - FERRAGENS | 5704226004 | 2026-07-12 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 |  | 1433
20497 | COCM - NORTE | 612600693 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01093/2026 | ENC-MLAR02 000155/2026 | MC - POSTES | 5700003053 | 2026-07-13 | SS ATENDIDA | PIRAQUE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 5431 | 3060
25962 | COCM - NORTE | 612600704 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710025025 | 2026-07-13 | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 12076 | 10561
25962 | COCM - NORTE | 612600703 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700017077 | 2026-07-14 | SS ATENDIDA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 33609 | 32466
8389 | COCM - NORTE | 712600460 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720015066 | 2026-07-14 | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-17 |  | 14957 | 11879
(sem SIGCO) | COCM - CENTRO | 112600700 | PROJETO:PROJETO EM ANDAMENTO |  | DOLP-RD-PA 00741/2026 | DLP-MLPA02 000088/2026 | MC - ATERRAMENTO | 5704945001 | 2026-07-14 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS |  |  | 0
25962 | COCM - SUL | 412600554 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710069148 | 2026-07-14 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-07-27 | 2026-09-01 | 9909 | 9010
25983 | COCM - NORTE | 662600452 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700573039 | 2026-07-14 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-22 | 2026-08-25 | 12330 | 11138
8812 | COCM - CENTRO | 212600587 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700096013 | 2026-07-15 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-20 | 2026-08-28 | 20377 | 17988
8812 | COCM - NORTE | 612600712 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700968080 | 2026-07-16 | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-08-25 | 11786 | 10669
25962 | COCM - NORTE | 662600454 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5712592130 | 2026-07-16 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-23 | 2026-08-25 | 11355 | 10394
8812 | COCM - SUL | 412600563 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719414148 | 2026-07-16 | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | SUL | GURUPI | 2026-07-27 |  | 21579 | 24131
61993 | COCM - NORTE | 612600711 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5742109004 | 2026-07-17 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-08-25 | 9377 | 8873
8389 | COCM - NORTE | 662600467 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AG 00752/2026 | ENC-MPAG02 000130/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5700239131 | 2026-07-21 | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-24 |  | 21113
61993 | COCM - NORTE | 612600722 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700692040 | 2026-07-21 | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-24 | 2026-08-25 | 10095 | 9635
25983 | COCM - NORTE | 662600468 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00755/2026 | ETO-RD-AG 000668/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5719958068 | 2026-07-22 | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 12238 | 11010
8389 | COCM - NORTE | 662600467 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AG 00757/2026 | ENC-MPAG02 000131/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5700855045 | 2026-07-22 | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-24 |  | 21113
8389 | COCM - CENTRO | 312600373 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | DG-RD-PO 00470/2026 | DG-MPPO01 000102/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5744441001 | 2026-07-23 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-31 |  | 12313
8389 | COCM - NORTE | 712600484 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-GR 00752/2026 | ENC-MLGR03 000266/2026 | MC - CONDUTOR | 5710279024 | 2026-07-23 | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-30 | 2026-09-02 | 3878 | 3510
8389 | COCM - NORTE | 612600744 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | ETO-RD-AR 01164/2026 | ENC-MLAR02 000172/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5710006058 | 2026-07-27 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-31 |  | 5993
8385 | COCM - SUL | 412600573 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700194003 | 2026-07-31 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-13 |  | 27862 | 28243
8805 | COCM - NORTE | 662600486 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00794/2026 | ENC-MLAG02 000238/2026 | MC - POSTES | 5700068002 | 2026-07-31 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 5005 | 4187
25962 | COCM - CENTRO | 312600380 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5711214001 | 2026-07-31 | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 |  | 11097 | 9864
8805 | COCM - NORTE | 662600494 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AG 00799/2026 | ENC-MLAG02 000240/2026 | MC - POSTES | 5700023002 | 2026-08-01 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 | 2026-09-04 | 5603 | 4784
8889 | COCM - NORTE | 662600501 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00811/2026 | ETO-LVAG01 000291/2026 | MC - MANUTENÇÃO CORRETIVA SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS | 5767181127 | 2026-08-03 | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-11 |  | 2455 | 1601
25983 | COCM - NORTE | 662600493 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00813/2026 | ETO-RD-AG 000730/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700565065 | 2026-08-04 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 |  | 11274 | 10228
61993 | COCM - CENTRO | 312600387 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00489/2026 | DG-MPDG01 000124/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700689043 | 2026-08-05 | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 |  | 10909 | 9897
8385 | COCM - NORTE | 612600766 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01211/2026 | ENC-MPAR01 000066/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704168004 | 2026-08-05 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 23607 | 24463
25962 | COCM - SUL | 412600585 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GU 00790/2026 | DBM-MLDB05 000108/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710471003 | 2026-08-06 | SS ATENDIDA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-17 |  | 15817 | 14664
25962 | COCM - CENTRO | 112600739 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00803/2026 | DLP-MPPA01 000268/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5757258006 | 2026-08-06 | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | CENTRO | PALMAS | 2026-08-18 |  | 31991 | 30984
25962 | COCM - NORTE | 612600768 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01218/2026 | ENC-MPAR02 000053/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710084058 | 2026-08-06 | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 19184 | 18070
61993 | COCM - NORTE | 612600771 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01228/2026 | ENC-MLAR01 000296/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701748004 | 2026-08-09 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 |  | 12294 | 12989
8812 | COCM - NORTE | 612600781 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710027159 | 2026-08-10 | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 9074 | 8163
8812 | COCM - CENTRO | 112600773 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | DOLP-RD-PA 00826/2026 | DLP-MLPA02 000145/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5721380010 | 2026-08-11 | SS ATENDIDA | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-03 |  | 1862
61993 | COCM - NORTE | 662600512 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00835/2026 | ENC-MLAG02 000248/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700600127 | 2026-08-12 | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-17 |  | 11804 | 11333
25962 | COCM - NORTE | 612600796 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5715142022 | 2026-08-12 | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 |  | 23053 | 21106
24752 | COCM - NORTE | 612600803 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01246/2026 | ENC-MPAR02 000062/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5704169004 | 2026-08-12 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 |  | 12311 | 3946
8812 | COCM - NORTE | 662600518 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5760930237 | 2026-08-12 | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 |  | 19550 | 13540
25983 | COCM - NORTE | 662600520 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00842/2026 | ETO-RD-AG 000760/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701759103 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 |  | 12520 | 7308
8389 | COCM - NORTE | 712600566 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-GR 00804/2026 | ENC-MLGR02 000190/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5700963078 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | ITACAJA | NORTE | GUARAI | 2026-08-24 |  | 7980
8805 | COCM - NORTE | 662600522 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00846/2026 | ENC-MLAG02 000250/2026 | MC - POSTES | 5741385002 | 2026-08-13 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 |  | 6221 | 944
25962 | COCM - CENTRO | 112600757 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DOLP-RD-PA 00844/2026 | DLP-MLPA02 000133/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703811122 | 2026-08-14 | SS ATENDIDA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-25 |  | 12961 | 10936
8389 | COCM - NORTE | 662600529 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AG 00850/2026 | ENC-MLAG01 000218/2026 | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 5700053069 | 2026-08-14 | SS ATENDIDA | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 |  | 11420
8812 | COCM - CENTRO | 212600629 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700153233 | 2026-08-15 | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 |  | 11948 | 5629
8805 | COCM - NORTE | 662600523 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00855/2026 | ENC-MPAR02 000067/2026 | MC - POSTES | 5700009098 | 2026-08-15 | SS ATENDIDA | ANANAS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 |  | 19151 | 3927
24752 | COCM - NORTE | 712600547 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00808/2026 | ENC-MLGR03 000303/2026 | MC - CONDUTOR | 5700730015 | 2026-08-16 | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-08-20 |  | 4608 | 1220
8389 | COCM - NORTE | 612600813 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | ETO-RD-AR 01265/2026 | ENC-MLAR05 000400/2026 | MC - EQUIPAMENTOS | 5701352004 | 2026-08-17 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-21 |  | 1736
8805 | COCM - NORTE | 662600540 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00869/2026 | ENC-MLAG02 000256/2026 | MC - POSTES | 5700051002 | 2026-08-19 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 |  | 6902 | 1281
24752 | COCM - NORTE | 662600552 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00871/2026 | ENC-MLAG02 000255/2026 | MC - CONDUTOR BT | 5753154088 | 2026-08-19 | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-31 |  | 13998 | 6728
25962 | COCM - NORTE | 662600559 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00876/2026 | ENC-MPAG01 000377/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710184039 | 2026-08-20 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-03 |  | 10195 | 5985
25983 | COCM - NORTE | 662600534 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00877/2026 | ETO-RD-AG 000766/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5710176039 | 2026-08-20 | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 |  | 12535 | 8064
25983 | COCM - CENTRO | 212600670 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700969182 | 2026-08-21 | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-04 |  | 22847 | 17870
8805 | COCM - NORTE | 612600844 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01284/2026 | ENC-MLAR05 000403/2026 | MC - POSTES | 5749217016 | 2026-08-21 | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 |  | 9956 | 2396
8812 | COCM - NORTE | 712600567 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-GR 00831/2026 | ENC-MLGR03 000314/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700721079 | 2026-08-22 | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-25 |  | 9555 | 5745
8385 | COCM - NORTE | 612600827 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01288/2026 | ENC-MLAR03 000130/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5704180004 | 2026-08-23 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 |  | 26777 | 22918
61993 | COCM - CENTRO | 312600402 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | DG-RD-PO 00519/2026 | DG-MLPO02 000093/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701101035 | 2026-08-23 | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 |  | 9510 | 8488
25983 | COCM - NORTE | 662600548 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00892/2026 | ETO-RD-AG 000817/2026 | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 5710027065 | 2026-08-24 | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-31 |  | 12357 | 6454
8805 | COCM - NORTE | 612600838 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01300/2026 | ENC-MLAR03 000135/2026 | MC - POSTES | 5719765004 | 2026-08-24 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-31 |  | 6331 | 1310
8385 | COCM - NORTE | 662600557 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700135090 | 2026-08-26 | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-03 |  | 11302 | 6877
61993 | COCM - NORTE | 612600831 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01307/2026 | ENC-MLAR02 000208/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5757527004 | 2026-08-26 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-31 |  | 9107 | 4528
24752 | COCM - NORTE | 612600854 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01313/2026 | ENC-MLAR03 000136/2026 | MC - CONEXÃO BT | 5700199004 | 2026-08-27 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 |  | 17424 | 7193
8805 | COCM - NORTE | 662600570 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00922/2026 | ENC-MLAG02 000262/2026 | MC - POSTES | 5700042002 | 2026-08-28 | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-09 |  | 7268 | 1153
25983 | COCM - NORTE | 662600558 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AG 00924/2026 | ETO-RD-AG 000882/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700558081 | 2026-08-29 | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-03 |  | 11666 | 4973
25962 | COCM - NORTE | 612600850 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01351/2026 | ENC-MPAR01 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700273004 | 2026-08-31 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 |  | 25495 | 22212
25962 | COCM - NORTE | 612600851 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01352/2026 | ENC-MLAR03 000141/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5703429004 | 2026-09-01 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 |  | 27256 | 27722
25962 | COCM - NORTE | 612600852 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01353/2026 | ENC-MLAR05 000406/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5701998004 | 2026-09-01 | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 |  | 27204 | 27681
8812 | COCM - CENTRO | 212600668 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ENC-RD-PS 00750/2026 | ENC-LMPS01 000198/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5720661013 | 2026-09-01 | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-04 |  | 21706 | 17642
8812 | COCM - NORTE | 612600853 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | ETO-RD-AR 01360/2026 | ENC-MLAR03 000144/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 5700009157 | 2026-09-02 | SS ATENDIDA | ARAGUANA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 |  | 20004 | 19609

## Leitura
SIGCO das obras da base de transformador
Pergunta | Quais são os SIGCO das obras citadas na base de SS/OS de transformador.
Fonte das obras | Dados_do_AIC_Ano_2026, extração de 12/09/2026 — 11.323 obras x 93 colunas. Substitui o cadastro de 22/07 que estava no repositório: traz 1.814 obras novas e só 1 sumiu.
Fonte das SS | Trafo.xlsx de 10/09/2026, aba BASE_SS_OS — 3.601 SS de transformador, aberturas de 01/01 a 09/09/2026.
Cobertura | Das 3.601 SS, 1.893 têm obra preenchida, somando 1.839 obras distintas. Com o AIC de 12/09 foram achadas 1.837; só 2 não existem no cadastro. Com o cadastro velho de 22/07 ficavam 186 órfãs — o arquivo novo fecha esse buraco.
O que o SIGCO separa | Não é o tipo de serviço: as 1.837 obras são MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL, sem exceção. O que muda entre um SIGCO e outro é a ÁREA COCM dona da carteira — Centro, Norte ou Sul. O SIGCO é a carteira de manutenção da área, não o tipo de obra.
A chave | Obra é texto de 10 dígitos com zero à esquerda no cadastro do AIC e número de 9 dígitos na base de SS. Os dois lados foram normalizados antes do cruzamento; sem isso o resultado é zero acerto.