## Resumo
SIGCO | Área COCM | Obras no AIC | Na base de trafo | Fora do trafo | % fora | Fora do trafo mas com SS na base cheia | Fora das duas
8812 | COCM - CENTRO | 1365 | 1285 | 80 | 6 | 2 | 78
8385 | COCM - NORTE | 272 | 167 | 105 | 39 | 3 | 102
25962 | COCM - CENTRO | 108 | 97 | 11 | 10 | 2 | 9
8805 | COCM - NORTE | 1054 | 82 | 972 | 92 | 657 | 315
25983 | COCM - CENTRO | 330 | 63 | 267 | 81 | 2 | 265
8389 | COCM - NORTE | 745 | 45 | 700 | 94 | 233 | 467
61993 | COCM - NORTE | 56 | 36 | 20 | 36 | 10 | 10
24752 | COCM - NORTE | 116 | 29 | 87 | 75 | 43 | 44
20497 | COCM - CENTRO | 1125 | 23 | 1102 | 98 | 360 | 742
8889 | COCM - CENTRO | 185 | 4 | 181 | 98 | 95 | 86
8444 | COCM - CENTRO | 94 | 2 | 92 | 98 | 5 | 87
8495 | COCM - CENTRO | 31 | 1 | 30 | 97 | 1 | 29
TOTAL |  | 5481 | 1834 | 3647 | 67 | 1413 | 2234

## Obras fora da base de trafo
SIGCO | Área COCM | Obra (numérico) | Tem SS na base cheia (até 31/07)? | Status da obra | Status AIC | Tipo de obra | Descrição da obra | Localidade | Regional | Polo | Abertura | Conclusão física | Encerramento | Orçado | Realizado
20497 | COCM - CENTRO | 102400829 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 241 M DE REDE MT 34,5 KV E 78 M DE REDE MT 19,9KV E DESL. DE 01 TRAFO DE 10 KVA MONO DE REDE MT 19,9KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-04-25 | 79700 | 81042
20497 | COCM - CENTRO | 102501193 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE 4M EM REDE 13,8KV-380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-10-27 | 2026-02-23 | 2026-03-25 | 10875 | 13540
20497 | COCM - CENTRO | 102501261 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 2785M DE REDE MT, RETIRADA DE 173M DE REDE BT, RETIRADA DE 91M DE REDE MONOFASICA E RETIRADA DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA MONOFASICO, EXTENSÃO DE 532 DE REDE MT 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-28 |  |  | 113027
20497 | COCM - CENTRO | 102501302 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 246 METROS DE REDE MT 13,8KV - BT 380/220V | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 50252
20497 | COCM - CENTRO | 102501545 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 3411M DE RDU MT13,8KV, DE 5273M DE RDU BT 380/220V COM A INSTALACAO DE 13 TRANSFORMADORES DE 75KVA. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-04-25 | 1621769 | 1624961
20497 | COCM - CENTRO | 102501660 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-19 | 2026-05-18 | 2026-07-23 | 4847 | 6221
20497 | COCM - CENTRO | 102600018 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 8157
20497 | COCM - CENTRO | 102600047 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 5436
20497 | COCM - CENTRO | 102600048 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 33M DE REDE URBANA MT 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 27827
20497 | COCM - CENTRO | 102600054 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 73M DE REDE URBANA - 13.8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-11 | 2026-05-12 | 2026-07-30 | 41050 | 44173
20497 | COCM - CENTRO | 102600122 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA EM REDE URBANO MT 13,8KV. | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 29429
20497 | COCM - CENTRO | 102600124 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR EXCLUSIVO DE 112,5KV EM REDE MT 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 36280
20497 | COCM - CENTRO | 102600131 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 13131
20497 | COCM - CENTRO | 102600141 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA PARA 300KVA EM REDE 13.8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 2026-07-13 | 58834 | 73437
20497 | COCM - CENTRO | 102600142 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR EXCLUSIVO DE 75KVA EM REDE 13,8KV. | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 38771
20497 | COCM - CENTRO | 102600144 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | RIO SONO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 21338
20497 | COCM - CENTRO | 102600145 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 03 CHAVES FUSIVEIS EM RDU MT 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-04 | 2026-03-09 |  | 173
20497 | COCM - CENTRO | 102600146 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA EM REDE MT 34,5KV E RETIRADA DE 361M DE REDE MT MONOFÁSICA | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 50616
20497 | COCM - CENTRO | 102600173 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA LINHA/REDE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-28 | 2026-01-29 |  | 981
20497 | COCM - CENTRO | 102600180 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 4174
20497 | COCM - CENTRO | 102600219 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA 3 PARA RAIOS | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 35
20497 | COCM - CENTRO | 102600227 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 122M DE REDE MÉDIA TENSÃO 13,8KV . | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 36634
20497 | COCM - CENTRO | 102600259 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 7253
20497 | COCM - CENTRO | 102600317 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRAFO DE 5KVA PRA 25KVA EM RDR MT 19,9KV | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-04 | 2026-03-23 |  | 173
20497 | COCM - CENTRO | 102600334 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | AFASTAMENTO DE 33M DE REDE URBANO 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 32136
20497 | COCM - CENTRO | 102600355 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA | FORA PRAZO PRORET | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 272 METROS DE REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 |  |  | 43032 | 656
20497 | COCM - CENTRO | 102600357 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | OBRA 6 - CONSTRUÇÃO DE 595 METROS DE REDE BT 380/220V E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADO DE 15KVA. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-04-11 | 2026-07-07 | 121669 | 127280
20497 | COCM - CENTRO | 102600358 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | OBRA 7 - CONSTRUÇÃO DE 531 METROS DE REDE BT 380/220V E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-04-07 | 2026-07-07 | 113238 | 114095
20497 | COCM - CENTRO | 102600359 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA | FORA PRAZO PRORET | CIA x 3º OUTROS | OBRA 8 - CONSTRUÇÃO DE 228 METROS DE REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 |  |  | 39780 | 2109
20497 | COCM - CENTRO | 102600360 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA | FORA PRAZO PRORET | CIA x 3º OUTROS | OBRA 9 - DESLOCAMENTO DE 03 POSTES EM REDE MT 34,5KV BT 380/220V, SUBSTITUIÇÃO DE 01 POSTE E RETIRADA DE 01 POSTE. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 |  |  | 23422 | 9635
20497 | COCM - CENTRO | 102600362 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 4718
20497 | COCM - CENTRO | 102600365 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 352M DE REDE 34,5KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 45KVA MAIS A CONSTRUÇÃO DE 51M DE REDE 19,9KV E A RETIRADA DE 234M DE REDE 19.9KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 91694
20497 | COCM - CENTRO | 102600368 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 1446125 CONSTRUÇÃO DE 4855M DE REDE MT, CONSTRUÇÃO DE 7023M DE REDE BT E INSTALAÇÃO DE 17 TRANSFORMADOR DE 75KVA E 04 TRANSFORMADOR DE 45KVA EM REDE 13,8KV-380/220V | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 2169883
20497 | COCM - CENTRO | 102600369 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 121 METROS DE REDE RURAL MEDIA TENSÃO 7,97KV. | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 26379
20497 | COCM - CENTRO | 102600370 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | EMPRESTIMO DE 33 TRANSFORMADORES DE 150 KVA EM REDE MT 34,5KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 |  | 2026-04-24 | 89783 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 102600371 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA | FORA PRAZO PRORET | CIA x 3º OUTROS | OBRA 2 - CONSTRUÇÃO DE 356 METROS DE REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 |  |  | 54077 | 894
20497 | COCM - CENTRO | 102600372 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | OBRA 3 - CONSTRUÇÃO DE 100 METROS DE REDE MT E INSTALAÇÃO DE 03 CHAVES EM REDE MT E CONSTRUÇÃO DE 344 METROS DE REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 79961
20497 | COCM - CENTRO | 102600373 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | OBRA 4 - CONSTRUÇÃO DE 113 METROS DE REDE BT 380/220V E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 52997
20497 | COCM - CENTRO | 102600374 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA | FORA PRAZO PRORET | CIA x 3º OUTROS | OBRA 5 - EXTENSÃO DE 22 METROS DE REDE BT 380/220V E INSTALAÇÃO DE 4 POSTES EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-11 |  |  | 13354 | 12
20497 | COCM - CENTRO | 102600375 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 02 POSTES EM RDU MT-BT 13,8KV-380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 32029
20497 | COCM - CENTRO | 102600387 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 157 M DE REDE MT 7,97KV E CONSTRUÇÃO DE 141 M DE REDE MT 7,97KV. | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 33477
20497 | COCM - CENTRO | 102600395 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA 25KVA EM REDE MT 7,97KV E EXTENSÃO DE 93M DE REDE BT 440/220V | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 22983
20497 | COCM - CENTRO | 102600422 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE DE REDE MÉDIA TENSÃO 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 15422
20497 | COCM - CENTRO | 102600424 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 22 POSTE 1 CHAVE FUSIVEL, 1 PARA RAIO, E 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-17 | 2026-03-25 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 102600425 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | ATENDIMENTO A CANTEIRO DE OBRA: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 25KVA EM REDE MT 7,97KV COM EXTENSÃO DE 90M DE REDE BT 440/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 19005
20497 | COCM - CENTRO | 102600426 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 226M DE REDE RURAL MT 19,9KV, RETIRADA DE 124M DE REDE BT 440/220V E CONSTRUÇÃO DE 138M DE REDE MT 19,9KV E 321M DE REDE BT 440/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 89289
20497 | COCM - CENTRO | 102600430 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 82M DE REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-01 | 2026-09-04 |  | 4314 | 551
20497 | COCM - CENTRO | 102600436 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJ. E EXEC. 5.689M DE MT 12.502M DE BT 380 220V RETIRADA DE 1.090M MT E 1.095M BT COM 24 TRANSFORMADORES. | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-25 | 3183156 | 3183156
20497 | COCM - CENTRO | 102600448 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADE DE 30 POSTES, 9 CHAVES FUSIVEL, 3 PARA RAIO, 01 TRANSFORMADOR 30KVA , 320M DE CABO 35MM, 496M DE CABO CA, 141M 4CA E 336M DE CABO 4CAA | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-03-26 | 2026-06-05 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 102600453 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMETO DE 01 POSTE 09/600 COM A SUBSTITUIÇÃO PARA 10/300 EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 6790
20497 | COCM - CENTRO | 102600457 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-06-19 | 2026-08-11 | 5344 | 4240
20497 | COCM - CENTRO | 102600458 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR EXCLUSIVO DE 30KVA EM REDE MT 34,5KV | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-14 | 2026-05-27 | 2026-07-30 | 30249 | 40904
20497 | COCM - CENTRO | 102600461 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 1912625 CONSTRUÇÃO DE 3228 METROS E DA RD BT 380 220V COM 4936 METROS COM INSTALACAO DE 16 DEZESSEIS TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 75KVA. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-05-25 | 1523977 | 1523977
20497 | COCM - CENTRO | 102600466 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA EM REDE 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 11251
20497 | COCM - CENTRO | 102600468 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA 1 POSTE , 1 TRANSFORMADOR DE 45KVA E 3 PARA RAIO EM REDE 34,5KV | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-30 | 2026-05-12 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 102600472 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 40M DE REDE MT 13,8KV, 40M DE REDE BT E 01 TRAFO DE 5KVA COM CONSTRUÇÃO DE 145M DE REDE MT 13,8KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 15KVA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-25 | 2026-04-11 |  | 46008 | 31150
20497 | COCM - CENTRO | 102600473 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 04 TRANSFORMADORES DE 225KVA EM REDE URBANA 13.8KV-380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 272941
20497 | COCM - CENTRO | 102600485 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 34 METROS DE REDE MT COM TRANSFORMADOR | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 19649
20497 | COCM - CENTRO | 102600491 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 87M DE REDE MT 7,97KV E CONSTRUÇÃO DE 73M DE REDE RURAL MT 7,97KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 13925
20497 | COCM - CENTRO | 102600493 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 305M DE REDE MT E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE 13,8KV E CONSTRUÇÃO DE 456M DE REDE BT 380/220V. | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-07-02 | 2026-08-31 | 188992 | 189258
20497 | COCM - CENTRO | 102600510 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 6197
20497 | COCM - CENTRO | 102600523 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 182M DE REDE BT 440/220V E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR EXCLUSIVO DE 15KVA EM REDE 19,9KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 27936
20497 | COCM - CENTRO | 102600530 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRESTIMO DE 33 TRANSFORMADORES DE 150 KVA EM REDE MT 34,5KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-05-12 |  | 89783 | 117983
20497 | COCM - CENTRO | 102600541 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | PROJETO PARA DESLOCAMENTO DE POSTES COM INFERFERENCIA NA PISTA | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 140317
20497 | COCM - CENTRO | 102600545 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 7,97KV. | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 9735
20497 | COCM - CENTRO | 102600547 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE REDE BT DA CONCESSIONÁRIA 380/220V, RETIRADA DE REDE MT PARTICULAR 13,8KV E EXTENSÃO DE 33M DE REDE BT 380/220V P/ ATENDIMENTO | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-08-11 | 9070 | 7226
20497 | COCM - CENTRO | 102600551 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE NA REDE MT/BT E INSTALAÇÃO DE 03 CHAVES FACA. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 15044
20497 | COCM - CENTRO | 102600570 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 120 METROS DE REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 10031
20497 | COCM - CENTRO | 102600577 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT - 13,8KV E BT - 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-08-20 |  | 7029 | 1748
20497 | COCM - CENTRO | 102600598 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE DE REDE BAIXA TENSÃO 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 5531
20497 | COCM - CENTRO | 102600605 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-18 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 7287 | 6167
20497 | COCM - CENTRO | 102600609 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 6184
20497 | COCM - CENTRO | 102600628 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE 9M EM REDE URBANO BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 9638
20497 | COCM - CENTRO | 102600629 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 531M DE REDE MT 13,8KV PARA DISPONIBILIDADE. | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 |  |  | 126838
20497 | COCM - CENTRO | 102600632 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 02 POSTE E REINSTALAÇÃO DE 32M DE CABO BT 220/380 | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 7418
20497 | COCM - CENTRO | 102600634 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | VIABILIZAR BAIXA 14 TRANSFORMADORES DE 150 KVA.DE EMPRESTIMO DE | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 |  |  | 7 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 102600635 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA MT TIPO NORMAL PARA TIPO BECO EM REDE 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 8655
20497 | COCM - CENTRO | 102600639 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-08 | 2026-07-20 | 2026-09-01 | 42065 | 45731
20497 | COCM - CENTRO | 102600646 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 551425 EXTENSAO DE 1018 MTS DE REDE MT 19 9KV 660 MTS DE REDE BAIXA TENSAO COM INSTALACAO DE 07 TRANSFORMADORES DE 25KVA. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-08-25 | 212304 | 212304
20497 | COCM - CENTRO | 102600647 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 592M DE REDE MT 34,5KV E DESATIVAÇÃO DE 1,1KM DE REDE MT 34,5KV | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 97177
20497 | COCM - CENTRO | 102600653 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 96M DE REDE MT/BT 13,8KV - 380/220V. | RIO SONO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 36621
20497 | COCM - CENTRO | 102600654 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV | BURITIRANA | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-06-10 |  | 4566 | 4731
20497 | COCM - CENTRO | 102600660 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR EXCLUSIVO DE 300KVA EM REDE 13,8KV PARA ATENDIMENTO A MEDIÇÃO AGRUPADA | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 51955
20497 | COCM - CENTRO | 102600662 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 753M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 03 CHAVES FUSIVEIS E DESATIVAÇÃOD E 1059M DE REDE MT 7,97KV | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 101190
20497 | COCM - CENTRO | 102600667 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 25KVA EM REDE 19,9KV E CONSTRUÇÃO DE 250M DE REDE BT 440/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 55368
20497 | COCM - CENTRO | 102600675 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE URBANA BT 380/220. | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-25 |  | 2026-09-04 | 5659 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 102600677 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 6184
20497 | COCM - CENTRO | 102600683 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 |  |  | 4721 | 216
20497 | COCM - CENTRO | 102600696 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 63M DE REDE MT COM A INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15 KVA E RETIRADA DE 235M EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 19,9KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 47319
20497 | COCM - CENTRO | 102600699 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 2,82 KM DE REDE MT 34,5 KV INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA. | RIO SONO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 286442
20497 | COCM - CENTRO | 102600703 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 03 PARA-RAIO | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-02 | 2026-06-29 |  | 35
20497 | COCM - CENTRO | 102600708 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 03 CHAVE PARA DISPONIBILIDADE EM REDE 13,8KV E RETIRADA DE 03 CHAVE EM REDE 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 14220
20497 | COCM - CENTRO | 102600709 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 830M DE REDE MT COM A INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 34,5KV. | RIO SONO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 135485
20497 | COCM - CENTRO | 102600710 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMNETO DE 283M DE REDE MT 7,97KV | TAQUARUSSÚ DO PORTO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 66669
20497 | COCM - CENTRO | 102600717 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 225KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 3499
20497 | COCM - CENTRO | 102600718 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 832426 DESLOCAMENTO DE 191M DE REDE MT 7,97KV | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-08-25 | 24444 | 24444
20497 | COCM - CENTRO | 102600731 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 POSTE COM 03 CHAVES FUSÍVEIS EM REDE MT 13,8KV PARA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA PARA EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-18 | 2026-07-04 |  | 12806 | 43764
20497 | COCM - CENTRO | 102600733 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 3131
20497 | COCM - CENTRO | 102600734 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 1900M DE REDE MT 13,8KV COM 03 CHAVES FUSIVEIS PARA DISPONIBILDIADE | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 211655
20497 | COCM - CENTRO | 102600736 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-18 | 2026-07-04 |  | 3131 | 2249
20497 | COCM - CENTRO | 102600737 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 3 POSTES, 3 CHAVES FUSIVEL, 3 CHAVE FACA, 3 PARA RAIO, 1 TRANSFORMADOR DE 45KVA E 258M DE REDE MT | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 | 2026-08-27 |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 102600744 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 206826 CONSTRUÇÃO 1.260M DE RDR MT 13,8KV E CONSTRUÇÃO DE 1.364M DE RD BT-380/220V COM INSTALAÇÃO DE 04 TRANSFORMADORES DE 112.5KVA-13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-25 | 466812 | 466812
20497 | COCM - CENTRO | 102600751 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 130M DE REDE MT E REINSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA EM REDE 19,9KV. | LAJEADO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 87896
20497 | COCM - CENTRO | 102600756 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA E REDE MT 7,97KV E CONSTRUÇÃO DE 40M DE REDE BT 440/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 23908
20497 | COCM - CENTRO | 102600782 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 4055
20497 | COCM - CENTRO | 102600783 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 108 DE REDE BT E CONSTRUÇÃO DE 118 DE REDE BT 440/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 15168
20497 | COCM - CENTRO | 102600785 | não | ORÇAMENTO:APROVADO PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE 09/150 EM REDE BT 380/220 V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 4567
20497 | COCM - CENTRO | 102600787 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 102600795 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 2,63 KM DE REDE MT - 13,8KV, INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA, E DESATIVAÇÃO DE 824 METROS DE REDE MONOFASICA. | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 275792
20497 | COCM - CENTRO | 102600796 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 121M DE CABO 4 CAA | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 716
20497 | COCM - CENTRO | 102600798 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 300KVA EXCLUSIVO. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 55829
20497 | COCM - CENTRO | 102600800 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 3,3KM DE REDE 34,5KV E RETIRADA DE 984M DE REDE 19,9KV COM A SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA 30KVA EM REDE 34,5KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 336638
20497 | COCM - CENTRO | 102600802 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 5M DE REDE MT COMPACTA 13,8KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 300KVA EXCLUSIVO. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 67329
20497 | COCM - CENTRO | 102600803 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 34,5KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-25 |  |  | 6585 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 102600804 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 3,48 KM DE REDE MT - 34,5KV, INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA, E DESATIVAÇÃO DE 3,48 KM DE REDE MONOFASICA. | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 394207
20497 | COCM - CENTRO | 102600817 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 103M E RETIRADA DE 104M DE REDE MT PARA DESLOCAMENTO DE REDE EM TENSÃO 13,8KV-380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 15365
20497 | COCM - CENTRO | 102600818 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-06 |  |  | 4747 | 90
20497 | COCM - CENTRO | 102600823 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EXCLUSIVO. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 28822
20497 | COCM - CENTRO | 102600836 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV E BT 380/220V. | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 11589
20497 | COCM - CENTRO | 102600866 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 946826 RETIRADA DE RDR 1938 M DE REDE MT CONVENCIONAL 34,5 KV, TRAFO DE 25 KVA, CHAVE FUSIVEL 36,2KV E PARA RAIO MT. | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-16 |  |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 102600867 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRAFO DE 150KVA EM REDE MT 34,5KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 3654
20497 | COCM - CENTRO | 102600869 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | TRIFASEAMENTO DE 268M DE REDE MT 13,8KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 57777
20497 | COCM - CENTRO | 102600874 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 40M DE REDE BT RURAL - 440/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 9933
20497 | COCM - CENTRO | 102600881 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 18890
20497 | COCM - CENTRO | 102600883 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE DE REDE BT 440/220V. | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 | 2026-07-28 |  | 4210 | 4479
20497 | COCM - CENTRO | 102600887 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 474M DE REDE MT 13,8KV E RETIRADA DE 362M DE REDE MT 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-24 | 2026-08-25 |  | 151482 | 51011
20497 | COCM - CENTRO | 102600893 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 02 TRANSFORMADORES DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-03 | 2026-08-25 |  | 12912 | 520
20497 | COCM - CENTRO | 102600901 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 1063026 RETIRADA DE CHAVE FUSIVEL 36,2 KV E PARA RAIO MT | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-29 | 2026-09-01 |  | 28
20497 | COCM - CENTRO | 102600913 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 3583
20497 | COCM - CENTRO | 102600917 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV E BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 10315
20497 | COCM - CENTRO | 102600935 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 3º x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 03 CHAVE PARA DISPONIBILIDADE EM REDE 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 8203
20497 | COCM - CENTRO | 102600936 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 8025
20497 | COCM - CENTRO | 102600939 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 01 POSTE E INSTALAÇÃO DE 02 POSTE EM REDE BAIXA TENSÃO 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 9057
20497 | COCM - CENTRO | 102600948 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE UM TRAFO EXCLUSIVO DE 75KVA EM RD 13,8 KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 33400
20497 | COCM - CENTRO | 102600953 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V. | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-09 |  |  | 4392 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 102600964 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 30M DE REDE RURAL MT 34,5KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE RURAL 34,5KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 34617
20497 | COCM - CENTRO | 102600966 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 323M DE REDE MT 19,9 KV PARA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 28166
20497 | COCM - CENTRO | 102600972 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 04 POSTE EM REDE 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 34406
20497 | COCM - CENTRO | 102600973 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 315M DE REDE MT 7,97KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 42152
20497 | COCM - CENTRO | 102600976 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 157M DE REDE RURAL MT 7,97KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 |  |  | 48721 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 102600982 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RATIRADA DE DE 115M DE REDE 19,9KVA, CONSTRUÇÃO DE 38M DE REDE 19,9KVA E REINSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 10KV. | LAJEADO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 43722
20497 | COCM - CENTRO | 102600984 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-01 |  |  | 29374 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 102600992 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 300KVA RDU 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 54886
20497 | COCM - CENTRO | 102600997 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 01 POSTE | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-24 |  |  | 1023
20497 | COCM - CENTRO | 102600999 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 3 CHAVES FUSIVEL EM RDU 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-27 |  |  | 40
20497 | COCM - CENTRO | 102601011 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE PONTO DE TOMADA DE CORRENTE EM REDE 13.8KV E RETIRADA DE 92M DE REDE MT COM DESATIVAÇÃO DE 03 CHAVES FUSÍVEL EM REDE 13.8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 13544
20497 | COCM - CENTRO | 102601012 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 TRANSFORMADO DE 75KV E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 19315
20497 | COCM - CENTRO | 102601024 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE, TENSÃO DE 380/220. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 6333
20497 | COCM - CENTRO | 102601029 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRESTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 3070
20497 | COCM - CENTRO | 102601032 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 12546
20497 | COCM - CENTRO | 102601033 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESATIVAÇÃO DE 80M DE REDE MT 19,9KV COM CONSTRUÇÃO DE 45M DE REDE MT PARA DESLOCAMENTO DE TRANSFORMADOR. | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 24680
20497 | COCM - CENTRO | 102601045 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 320/220V. | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 6431
20497 | COCM - CENTRO | 102601052 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE COM TRANSFORMADO. | RIO SONO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 16124
20497 | COCM - CENTRO | 102601053 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 227 METROS DE REDE MT | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 17938
20497 | COCM - CENTRO | 102601055 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 111M E CONSTRUÇÃO DE 166M DE REDE MT 19,9KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 14635
20497 | COCM - CENTRO | 102601056 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE REDE EM 380/220. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 4035
20497 | COCM - CENTRO | 102601060 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 450M DE REDE MT 13.8KV E CONSTRUÇÃO DE 1KM DE REDE BT 220/380 E COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30KVA EM REDE 13.8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 262636
20497 | COCM - CENTRO | 112600033 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-02-11 | 12615 | 8847
20497 | COCM - CENTRO | 112600126 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 13929 | 10220
20497 | COCM - CENTRO | 112600199 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 7783 | 6079
20497 | COCM - CENTRO | 112600200 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-05-29 | 8987 | 5752
20497 | COCM - CENTRO | 112600211 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-04-10 | 7486 | 5807
20497 | COCM - CENTRO | 112600218 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 11815 | 9628
20497 | COCM - CENTRO | 112600219 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 9447 | 7053
20497 | COCM - CENTRO | 112600220 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-05-29 | 12435 | 8404
20497 | COCM - CENTRO | 112600226 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 13844 | 11261
20497 | COCM - CENTRO | 112600227 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-04-10 | 8790 | 6834
20497 | COCM - CENTRO | 112600228 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-06-15 | 12154 | 7847
20497 | COCM - CENTRO | 112600235 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 16512 | 11296
20497 | COCM - CENTRO | 112600248 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 10223 | 6534
20497 | COCM - CENTRO | 112600286 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 13328 | 9018
20497 | COCM - CENTRO | 112600287 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-28 | 14263 | 5387
20497 | COCM - CENTRO | 112600288 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-07-23 | 11965 | 8016
20497 | COCM - CENTRO | 112600324 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-05-27 | 19150 | 12159
20497 | COCM - CENTRO | 112600365 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-09-03 | 15734 | 11680
20497 | COCM - CENTRO | 112600378 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-06-15 | 7699 | 4834
20497 | COCM - CENTRO | 112600387 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-06-15 | 8676 | 5933
20497 | COCM - CENTRO | 112600411 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-06-16 | 10020 | 6661
20497 | COCM - CENTRO | 112600491 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-10 | 8849 | 5279
20497 | COCM - CENTRO | 112600496 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-10 | 9450 | 5969
20497 | COCM - CENTRO | 112600504 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  | 42933 | 30873
20497 | COCM - CENTRO | 112600513 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-09-02 | 12040 | 7985
20497 | COCM - CENTRO | 112600522 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-09-01 | 12829 | 8347
20497 | COCM - CENTRO | 112600531 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-09-01 | 12699 | 8777
20497 | COCM - CENTRO | 112600537 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-09-03 | 13525 | 8882
20497 | COCM - CENTRO | 112600549 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-10 | 9502 | 5945
20497 | COCM - CENTRO | 112600557 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 16932 | 11834
20497 | COCM - CENTRO | 112600560 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-10 | 9787 | 5864
20497 | COCM - CENTRO | 112600561 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 9062 | 6239
20497 | COCM - CENTRO | 112600562 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-04 | 11746 | 7210
20497 | COCM - CENTRO | 112600567 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 36547 | 25912
20497 | COCM - CENTRO | 112600571 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-03 | 13514 | 9297
20497 | COCM - CENTRO | 112600575 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-01 | 8922 | 5700
20497 | COCM - CENTRO | 112600577 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-01 | 8788 | 5579
20497 | COCM - CENTRO | 112600593 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-04 | 11490 | 6675
20497 | COCM - CENTRO | 112600606 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 9118 | 5265
20497 | COCM - CENTRO | 112600620 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 55335 | 44608
20497 | COCM - CENTRO | 112600627 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 8983 | 4942
20497 | COCM - CENTRO | 112600631 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 10878 | 6703
20497 | COCM - CENTRO | 112600646 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 14868 | 10325
20497 | COCM - CENTRO | 112600647 | sim | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 19473 | 13303
20497 | COCM - CENTRO | 112600648 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 12589 | 8242
20497 | COCM - CENTRO | 112600651 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-09-04 | 9111 | 5349
20497 | COCM - CENTRO | 112600653 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | 8223 | 5145
20497 | COCM - CENTRO | 112600654 | sim | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | 7881 | 4897
20497 | COCM - CENTRO | 112600657 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-09-11 | 9876 | 6157
20497 | COCM - CENTRO | 112600661 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 16801 | 10236
20497 | COCM - CENTRO | 112600663 | sim | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 20817 | 14186
20497 | COCM - CENTRO | 112600664 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-09-10 | 14296 | 9491
20497 | COCM - CENTRO | 112600669 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 9829 | 6021
20497 | COCM - CENTRO | 112600689 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-09-03 | 11773 | 8089
20497 | COCM - CENTRO | 112600699 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-09 | 7855 | 4618
20497 | COCM - CENTRO | 112600705 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 9155 | 6039
20497 | COCM - CENTRO | 112600727 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 10986 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 112600728 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 36293 | 23611
20497 | COCM - CENTRO | 112600732 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 9395 | 6095
20497 | COCM - CENTRO | 112600733 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-09 | 9192 | 5887
20497 | COCM - CENTRO | 112600734 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 13657 | 9422
20497 | COCM - CENTRO | 112600735 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 8977 | 5082
20497 | COCM - CENTRO | 112600736 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 13293 | 8043
20497 | COCM - CENTRO | 112600764 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 14440 | 9317
20497 | COCM - CENTRO | 112600781 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 16846 | 2751
20497 | COCM - CENTRO | 112600783 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 7742 | 1227
20497 | COCM - CENTRO | 112600789 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 22861 | 5530
20497 | COCM - CENTRO | 112600801 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 12087
20497 | COCM - CENTRO | 202500570 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2025-10-24 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 5817 | 3480
20497 | COCM - CENTRO | 202500866 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO DE 250MTS DE RDU-AT 34,5KV (REDE COMPACTA), E 416MTS DE RDU-BT 220/380V, COM 02 POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO DE 1X75KVA E 1X45KVA, PARA ATENDER A RUA 04 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CANAÃ EM DIVINOPOLIS-TO. | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-04-25 | 164532 | 165363
20497 | COCM - CENTRO | 202500940 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR EXCLUSIVO DE 75KVA 34.5KV | PUGMIL | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 33881
20497 | COCM - CENTRO | 202600025 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | OBRA: 020-25-00885 RETIRADA DE 25M DE RDR MT 34,5KV | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-01-23 | 2026-01-29 |  | 116
20497 | COCM - CENTRO | 202600028 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 120M DE REDE BT E RECONDURAMENTO DE REDE BT - 380/220. | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 27013
20497 | COCM - CENTRO | 202600029 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 508M DE REDE MT 34,5KV E DE 1646M DE REDE BT 380/220V COM A INSTALAÇÃO DE 02 TRANSFORMADORES DE 75KVA E 03 CHAVES FACAS EM REDE MT 34,5KV. | CASEARA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 588596
20497 | COCM - CENTRO | 202600030 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 4807
20497 | COCM - CENTRO | 202600066 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADE DE 01 POSTE 9/150 | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 202600068 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 113M DE REDE BT 380/220V. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 11988
20497 | COCM - CENTRO | 202600082 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE RURAL 19,9KV. | CRISTALÂNDIA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 10748
20497 | COCM - CENTRO | 202600084 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE 6M EM REDE RURAL MT 34,5KV. | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 12191
20497 | COCM - CENTRO | 202600090 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM RDU BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-04-20 | 2026-07-07 | 4713 | 15441
20497 | COCM - CENTRO | 202600095 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE URBANA BAIXA TENSÃO 380/220V. | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-06-22 | 2026-08-07 | 5599 | 6017
20497 | COCM - CENTRO | 202600113 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO DE 105 METROS DE MT 13,8KV BT 380/220, SUBSTITUIÇÃO DE 3 POSTES EM REDE MT 13,8KV BT 380/220. | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 48880
20497 | COCM - CENTRO | 202600121 | não | INDEFERIDA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 05 POSTE E 737M DE CABO 4 CAA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-24 |  |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 202600122 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 PARA RAIO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-25 | 2026-04-27 |  | 35
20497 | COCM - CENTRO | 202600127 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 132M DE RD-MT 7,97 E 72 RD-BT 220V COM 1X25 KVA. | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-08-25 | 40068 | 40899
20497 | COCM - CENTRO | 202600133 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIR 01 POSTE DE MADEIRA POR POSTE DE CONCRETO EM REDE BT 380/220V | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 5871
20497 | COCM - CENTRO | 202600137 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 17M DE REDE BT COM DESATIVAÇÃO E INSTALÇÃO DE NOVO POSTE | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 4238 | 3630
20497 | COCM - CENTRO | 202600147 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE URBANA BAIXA TENSÃO 380/220V. | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 6050
20497 | COCM - CENTRO | 202600155 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE EM RDU BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-05 | 2026-06-09 | 2026-07-30 | 5248 | 4111
20497 | COCM - CENTRO | 202600163 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | RAMAL RURAL TRIFÁSICO 15M, COM TRAFO 112,5KVA/34,5KV | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-12 | 9880
20497 | COCM - CENTRO | 202600178 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 4872
20497 | COCM - CENTRO | 202600183 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAR TRANSFORMADOR DE 150KVA EXCLUSIVO EM REDE MÉDIA TENSÃO 13,8KV. | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 42992
20497 | COCM - CENTRO | 202600222 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO DE REDE BT COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 13525
20497 | COCM - CENTRO | 202600239 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 35M DE REDE MT 13,8KV, DESLOCAMENTO E RECONDUTORAMENTO DE 35M DE REDE BT 380/220V. | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 24037
20497 | COCM - CENTRO | 202600241 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 294M DE REDE MT 19,9KV E 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 202600246 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ABREULÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-28 | 2026-08-24 |  | 5457 | 1763
20497 | COCM - CENTRO | 202600252 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMETO DE 01 POSTE 12/300, EM REDE MT 13,8KV E BT 380/220V. | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 6754
20497 | COCM - CENTRO | 202600257 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 05 POSTE E 737M DE CABO 4 CAA E 01 CHAVE FUSIVEL | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-04-01 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 202600274 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE REDE MT E CONSTRUÇÃO DE 388 DE REDE MT 34,5KV COM DELOSCAMENTO DE PONTO DE DISPONIBILIDADE | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 70697
20497 | COCM - CENTRO | 202600275 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 493M DE REDE MT 19,9KV | ABREULÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-28 |  |  | 56997 | 21906
20497 | COCM - CENTRO | 202600282 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 19,9KV. | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 6627
20497 | COCM - CENTRO | 202600291 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO DE 60 METROS DE REDE MT 13,8KV | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-11 |  |  | 35379 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 202600292 | não | INDEFERIDA | SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 549626 CONSTRUÇÃO DE 1077M DE REDE MT E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE 34,5KV | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 29005
20497 | COCM - CENTRO | 202600296 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 240M DE REDE MT 13,8KV E INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 90679
20497 | COCM - CENTRO | 202600297 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 910825 INSTALAÇÃO DE 01 POSTE E 3 CHAVES FUSIVEL | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-08-25 | 10276 | 10276
20497 | COCM - CENTRO | 202600300 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 CHAVE FUSIVEL, 01 PARA RAIO E 01 TRASNFORMADOR DE 15KVA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 202600309 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 1,8 KM DE REDE MT - 34,5, INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA, E DESATIVAÇÃO DE 740 METROS DE REDE MONOFASICA. | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 217972
20497 | COCM - CENTRO | 202600312 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA EM REDE MT 19,9KV | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-01 | 2026-07-20 |  | 2405 | 2405
20497 | COCM - CENTRO | 202600313 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 936M DE REDE MÉDIA TENSÃO 19,9KV COM CONSTRUÇÃO DE 210M DE REDE MÉDIA TENSÃO 19,9KV | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 60746
20497 | COCM - CENTRO | 202600315 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE MT 19,9KV COM 01 CHAVE FUSÍVEL | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 2026-08-07 | 12957 | 8446
20497 | COCM - CENTRO | 202600317 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RRETIRADA DE 6 POSTE, 02 CHAVE FUSIVEL, 01 PARA RAIO E 680M DE CABO 4 CAA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 202600323 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 34,5KV E BT 380/220V. | ABREULÂNDIA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 4721
20497 | COCM - CENTRO | 202600327 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 | 2026-07-20 |  | 4439 | 2151
20497 | COCM - CENTRO | 202600331 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 200M DE REDE RURAL MT 19,9KV E CONSTRUÇÃO DE 421M DE REDE RURAL MT 34,5KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 106078
20497 | COCM - CENTRO | 202600334 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 847825 INSTALAÇÃO DE 01 POSTE E 3 CHAVES FUSIVEL EM REDE 34,5KV PARA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-08-25 | 8903 | 8903
20497 | COCM - CENTRO | 202600337 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESATIVAÇÃO DE 320 METROS DE REDE MT 13,8KV COM 03 TRANSFORMADORES E DESATIVAÇÃO DE 750 METROS DE REDE BT 380/220V. | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 54655
20497 | COCM - CENTRO | 202600338 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA E 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-02 | 2026-07-21 |  | 6507 | 6083
20497 | COCM - CENTRO | 202600339 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 15733
20497 | COCM - CENTRO | 202600340 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | 8916714 ONSTRUÇÃO DE 520M DE RDU-AT, 34,5KV E 1.040M DE RD-BT, 220/380V, COM 03 POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO DE 75KVA 34,5KV | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-08-25 | 398765 | 398765
20497 | COCM - CENTRO | 202600347 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 02 POSTES E 3 CHAVES FUSIVEL | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 202600355 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT/BT 13,8KV-380/220V E REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 112,5KVA EM REDE MT/BT 13,8KV-380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 22096
20497 | COCM - CENTRO | 202600358 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 2,5KM DE REDE MT 34,5KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 75KVA, EXTENSÃO DE 80M DE REDE MT 19,9KV, DESATIVAÇÃO DE 2,9KV DE REDE MT 19,9KV. | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 309805
20497 | COCM - CENTRO | 202600361 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 132M DE REDE RURAL MT 34,5KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA. | PUGMIL | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 55398
20497 | COCM - CENTRO | 202600363 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 4721
20497 | COCM - CENTRO | 202600365 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-26 | 2026-07-21 |  | 3019 | 2447
20497 | COCM - CENTRO | 202600370 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 03 TRANSFORMADORES DE REDE MT 19,9KV | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-22 | 2026-09-03 |  | 5740 | 7800
20497 | COCM - CENTRO | 202600372 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 34,5KV | PIUM | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 4422
20497 | COCM - CENTRO | 202600394 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 105M DE REDE RURAL MT 19,9KV E CONSTRUÇÃO DE 51M DE REDE RURAL MT 34,5KV. | PIUM | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 44639
20497 | COCM - CENTRO | 202600397 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRAFO DE 300KVA EM REDE MT 34,5KV | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 3377
20497 | COCM - CENTRO | 202600407 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 0743326 CONSTRUÇÃO DE 1077M DE REDE MT E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSOFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 34,5KV | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 85292
20497 | COCM - CENTRO | 202600409 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 1,5 KM DE REDE MT - 34,5KV, INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA, E DESATIVAÇÃO DE 1,34 KM DE REDE MONOFASICA. | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 192078
20497 | COCM - CENTRO | 202600413 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA E INSTALAÇÃO DE POSTE E 3 CHAVES FUSÍVEIS PARA DISPONIBILIADE DE ENERGIA EM REDE MT 34,5KV | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 11532
20497 | COCM - CENTRO | 202600414 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 95M DE REDE BT 380/220V, RETIRADA DE 54M DE REDE BT 380/220V | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 22455
20497 | COCM - CENTRO | 202600415 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º INCORP REDE - RES 223 | PROJETO 743326 CONSTRUÇÃO DE 1077M DE REDE MT E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE 34,5KV | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 70199
20497 | COCM - CENTRO | 202600416 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 743326 CONSTRUÇÃO DE 1077M DE REDE MT E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE 34,5KV | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-08-25 | 70199 | 70199
20497 | COCM - CENTRO | 202600441 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 7151
20497 | COCM - CENTRO | 202600454 | não | ORÇAMENTO:APROVADO PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 4814
20497 | COCM - CENTRO | 202600462 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V. | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 5146
20497 | COCM - CENTRO | 202600470 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 13M DE BT EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 11194
20497 | COCM - CENTRO | 202600477 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-08-25 |  |  | 6053
20497 | COCM - CENTRO | 202600483 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 7129
20497 | COCM - CENTRO | 202600487 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO DE 74M DE REDE BT 380/220V. | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 5169
20497 | COCM - CENTRO | 202600493 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE EM REDE MT 13,8KV 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-03 |  |  | 11575 | 90
20497 | COCM - CENTRO | 202600501 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 13,8KV. | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 7117
20497 | COCM - CENTRO | 202600508 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 7 METROS DE POSTE EM REDE MT/BT 34,5KV-380/220V | CASEARA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 29774
20497 | COCM - CENTRO | 202600513 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 8463
20497 | COCM - CENTRO | 202600517 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 312M DE REDE MT, INSTALAÇÃOA 06 TRANSFORMADORES DE 15KVA E CONSTRUÇÃO DE 3.24KM DE REDE BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 573078
20497 | COCM - CENTRO | 202600540 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 140M DE REDE MT 7,97 KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 15KVA P/ DESLOCAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 31144
20497 | COCM - CENTRO | 202600545 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA 25KVA EM TENSÃO DE REDE 7,9KV | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 21504
20497 | COCM - CENTRO | 202600547 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE 75KVA | CRISTALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 202600548 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-25 |  | 3001 | 62
20497 | COCM - CENTRO | 202600549 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-25 |  | 3001 | 62
20497 | COCM - CENTRO | 202600555 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 843M DE MT COM A INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 34,5KV-380/220V. | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 100999
20497 | COCM - CENTRO | 202600556 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE, 3 CHEVES FUSIVEL, 03 PARA RAIO E 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-25 |  |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 202600576 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 1.158 METROS, REDE 13,8KV. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 129642
20497 | COCM - CENTRO | 202600589 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA MEDIÇÃO AGRUPADA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 32572
20497 | COCM - CENTRO | 212600032 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 13828 | 8880
20497 | COCM - CENTRO | 212600033 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 9441 | 6441
20497 | COCM - CENTRO | 212600045 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 10855 | 7256
20497 | COCM - CENTRO | 212600047 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 7834 | 5374
20497 | COCM - CENTRO | 212600055 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-11 | 9768 | 7088
20497 | COCM - CENTRO | 212600064 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 11508 | 8459
20497 | COCM - CENTRO | 212600153 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 9768 | 6864
20497 | COCM - CENTRO | 212600165 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 5930 | 3975
20497 | COCM - CENTRO | 212600172 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 7006 | 4615
20497 | COCM - CENTRO | 212600175 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-26 | 36538 | 29793
20497 | COCM - CENTRO | 212600185 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 8099 | 5490
20497 | COCM - CENTRO | 212600191 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-26 | 7203 | 4730
20497 | COCM - CENTRO | 212600199 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-03-31 | 6505 | 4127
20497 | COCM - CENTRO | 212600201 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-03-31 | 13212 | 8526
20497 | COCM - CENTRO | 212600202 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-03-31 | 13949 | 9091
20497 | COCM - CENTRO | 212600212 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-31 | 5832 | 3639
20497 | COCM - CENTRO | 212600213 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-31 | 5905 | 3703
20497 | COCM - CENTRO | 212600228 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 7010 | 4606
20497 | COCM - CENTRO | 212600234 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 14592 | 10425
20497 | COCM - CENTRO | 212600243 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 15771 | 10524
20497 | COCM - CENTRO | 212600244 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 7573 | 4955
20497 | COCM - CENTRO | 212600246 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 9428 | 6223
20497 | COCM - CENTRO | 212600247 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 9472 | 6623
20497 | COCM - CENTRO | 212600249 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 7707 | 4713
20497 | COCM - CENTRO | 212600251 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 6296 | 4175
20497 | COCM - CENTRO | 212600252 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 10096 | 6702
20497 | COCM - CENTRO | 212600261 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 22733 | 15185
20497 | COCM - CENTRO | 212600271 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 7947 | 5508
20497 | COCM - CENTRO | 212600275 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 6314 | 4254
20497 | COCM - CENTRO | 212600287 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 96376 | 0
20497 | COCM - CENTRO | 212600292 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 9220 | 6319
20497 | COCM - CENTRO | 212600294 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 6745 | 4353
20497 | COCM - CENTRO | 212600297 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 7012 | 4584
20497 | COCM - CENTRO | 212600301 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 12060 | 8013
20497 | COCM - CENTRO | 212600305 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 9814 | 6491
20497 | COCM - CENTRO | 212600307 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 8952 | 5711
20497 | COCM - CENTRO | 212600312 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 7665 | 5061
20497 | COCM - CENTRO | 212600316 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 8793 | 5846
20497 | COCM - CENTRO | 212600318 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 8713 | 5743
20497 | COCM - CENTRO | 212600326 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 10803 | 6774
20497 | COCM - CENTRO | 212600339 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 8784 | 5734
20497 | COCM - CENTRO | 212600344 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | CRISTALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-29 | 7599 | 4976
20497 | COCM - CENTRO | 212600345 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 8902 | 5802
20497 | COCM - CENTRO | 212600354 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 10593 | 6545
20497 | COCM - CENTRO | 212600371 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-05-07 | 32446 | 20971
20497 | COCM - CENTRO | 212600373 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-05-19 | 9072 | 6433
20497 | COCM - CENTRO | 212600380 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PARAISO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 7451 | 4883
20497 | COCM - CENTRO | 212600385 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 8453 | 5837
20497 | COCM - CENTRO | 212600386 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 8711 | 6200
20497 | COCM - CENTRO | 212600387 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 12901 | 8476
20497 | COCM - CENTRO | 212600393 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 7807 | 4866
20497 | COCM - CENTRO | 212600394 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-06-17 | 19711 | 14499
20497 | COCM - CENTRO | 212600410 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-19 | 6954 | 4532
20497 | COCM - CENTRO | 212600417 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 8989 | 6125
20497 | COCM - CENTRO | 212600420 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-05-28 | 7771 | 5185
20497 | COCM - CENTRO | 212600430 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 6362 | 3836
20497 | COCM - CENTRO | 212600431 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 8318 | 5572
20497 | COCM - CENTRO | 212600432 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-06-25 | 6724 | 5799
20497 | COCM - CENTRO | 212600437 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-08 | 5970 | 3744
20497 | COCM - CENTRO | 212600442 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-08 | 7913 | 5155
20497 | COCM - CENTRO | 212600443 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-17 | 23111 | 17103
20497 | COCM - CENTRO | 212600458 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-16 | 7455 | 6454
20497 | COCM - CENTRO | 212600459 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-16 | 7290 | 6170
20497 | COCM - CENTRO | 212600463 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | CONCEICAO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 9784 | 6573
20497 | COCM - CENTRO | 212600484 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-24 | 18941 | 13959
20497 | COCM - CENTRO | 212600493 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-24 | 20654 | 14471
20497 | COCM - CENTRO | 212600497 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 8027 | 5299
20497 | COCM - CENTRO | 212600498 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 10780 | 7260
20497 | COCM - CENTRO | 212600500 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-26 | 8589 | 5280
20497 | COCM - CENTRO | 212600504 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-07-17 | 13754 | 8881
20497 | COCM - CENTRO | 212600513 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-07-09 | 8337 | 5478
20497 | COCM - CENTRO | 212600517 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-09 | 9796 | 6559
20497 | COCM - CENTRO | 212600528 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-28 | 23907 | 16417
20497 | COCM - CENTRO | 212600543 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 6806 | 4368
20497 | COCM - CENTRO | 212600553 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-28 | 14800 | 9934
20497 | COCM - CENTRO | 212600564 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 8627 | 5702
20497 | COCM - CENTRO | 212600565 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 7409 | 4881
20497 | COCM - CENTRO | 212600567 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 9325 | 6026
20497 | COCM - CENTRO | 212600568 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 7080 | 4808
20497 | COCM - CENTRO | 212600572 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-04 | 8932 | 5911
20497 | COCM - CENTRO | 212600575 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 7862 | 5047
20497 | COCM - CENTRO | 212600580 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 6443 | 4345
20497 | COCM - CENTRO | 212600598 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-02 | 10547 | 7154
20497 | COCM - CENTRO | 212600604 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 9998 | 6762
20497 | COCM - CENTRO | 212600606 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 7159 | 4437
20497 | COCM - CENTRO | 212600607 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-28 | 9425 | 6169
20497 | COCM - CENTRO | 212600608 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 9300 | 6168
20497 | COCM - CENTRO | 212600611 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-09-02 | 6807 | 4248
20497 | COCM - CENTRO | 212600612 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | ABREULÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-09-02 | 19781 | 13183
20497 | COCM - CENTRO | 212600613 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | ABREULÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 11791 | 7306
20497 | COCM - CENTRO | 212600615 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 12369 | 7897
20497 | COCM - CENTRO | 212600617 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 8386 | 5140
20497 | COCM - CENTRO | 212600626 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 8368 | 1785
20497 | COCM - CENTRO | 212600634 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 10528 | 2914
20497 | COCM - CENTRO | 212600643 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 11028 | 2640
20497 | COCM - CENTRO | 212600645 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 20329 | 3491
20497 | COCM - CENTRO | 212600647 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 7452 | 1248
20497 | COCM - CENTRO | 212600657 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 7266 | 1227
20497 | COCM - CENTRO | 212600663 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 7805 | 1695
20497 | COCM - CENTRO | 212600664 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 15721 | 3019
20497 | COCM - CENTRO | 212600665 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 8676 | 1695
20497 | COCM - CENTRO | 212600676 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 7377 | 1227
20497 | COCM - CENTRO | 302500101 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 565M DE REDE MT 34,5KV E RETIRADA DE 409M DE REDE MT 34,5KV | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 121910
20497 | COCM - CENTRO | 302600008 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 800M DE REDE MT 34,5KV - 380/220V | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 12983
20497 | COCM - CENTRO | 302600012 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 630M DE REDE BT 380/220V E RETIRADA DE 430M DE REDE BT 380/220V. | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 106282
20497 | COCM - CENTRO | 302600018 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 5178
20497 | COCM - CENTRO | 302600055 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 4776
20497 | COCM - CENTRO | 302600111 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 2490 DE REDE MT 13,8KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRANFORMADOR DE 45 KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 209511
20497 | COCM - CENTRO | 302600118 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE REDE MT 34,5KV. | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 8310
20497 | COCM - CENTRO | 302600123 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE EM RDR MT 34,5KV. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-11 | 2026-03-23 |  | 173
20497 | COCM - CENTRO | 302600147 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 TRANSFORMADOR DE 45KVA EM REDE MT 34,5KV | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 347
20497 | COCM - CENTRO | 302600156 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 4718
20497 | COCM - CENTRO | 302600195 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 02 POSTES EM REDE BT 380/220V | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 9632
20497 | COCM - CENTRO | 302600203 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 03 POSTES EM REDE BT 380/220V. | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 17010
20497 | COCM - CENTRO | 302600231 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 12153
20497 | COCM - CENTRO | 302600234 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE 11/600, 03 PARA-RAIO, 01 TRANSFORMADOR 75KVA E 95M DE CABO 4 CAA | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 302600238 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30KVA EM REDE MT 34,5KV PARA ATENDIMENTO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-06 | 2026-07-06 | 2026-08-12 | 28887 | 35978
20497 | COCM - CENTRO | 302600243 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 1,1 KM DE REDE MT - 13,8KV INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA, E DESATIVAÇÃO DE 1,1 KM DE REDE MONOFASICA. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 147456
20497 | COCM - CENTRO | 302600245 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRAFO DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-18 | 2026-07-20 |  | 4439 | 4911
20497 | COCM - CENTRO | 302600248 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-29 | 2026-08-17 |  | 6851 | 8822
20497 | COCM - CENTRO | 302600250 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 34,5KV | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-12 | 2026-07-14 |  | 4326 | 7056
20497 | COCM - CENTRO | 302600256 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESATIVAÇÃO DE 200M DE REDE DE 380/220V E CONSTRUÇÃO DE 195M DE REDE 380/220V. | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 27268
20497 | COCM - CENTRO | 302600265 | não | INDEFERIDA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE, 3 PARA-RAIO E 01 TRANSFORMADOR | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-06 |  |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 302600267 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | 21 POSTES, 01 CAHVE FUSIVEL E 875M DE CABO 2 CAA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 302600273 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 199M DE TRANSFORMADOR PARA ATENDIMENTO A DESLOCAMENTO DE PONTO DE ATENDIMENTO | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 24394
20497 | COCM - CENTRO | 302600275 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 173M DE REDE MT COM A REINSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 19,9KV-440/220V. | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 39280
20497 | COCM - CENTRO | 302600281 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO DE 337M, CONSTRUÇÃO DE 145M E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 34,5KV. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-09-03 |  |  | 164708
20497 | COCM - CENTRO | 302600284 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 330M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 DISPONIBILIDADE PARA EMPRÉSTIMO DE TRANSFORMADOR | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 71358
20497 | COCM - CENTRO | 302600289 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV E REDE BT 380/220V. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 6873
20497 | COCM - CENTRO | 302600296 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 106M DE REDE MT 13,8KV E INSTALAÇÃO DE 03 CHAVE PARA DISPONIBILIDADE. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-13 |  |  | 48110 | 33755
20497 | COCM - CENTRO | 302600299 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-25 | 2026-06-26 |  | 809
20497 | COCM - CENTRO | 302600314 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8 KV E BT 380/220V. | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 7004
20497 | COCM - CENTRO | 302600324 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 02 POSTE EM REDE 34,5 KV. | OLIVEIRA DE FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 52713
20497 | COCM - CENTRO | 302600326 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 4814
20497 | COCM - CENTRO | 302600327 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E 01 DE 25KVA EM REDE MT 34,5KV | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-26 | 2026-08-14 |  | 6486 | 4706
20497 | COCM - CENTRO | 302600329 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE MADEIRA EM REDE BT 380/220V. | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-06 |  |  | 3970 | 90
20497 | COCM - CENTRO | 302600330 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 TRIPSAVER | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 302600335 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 624M DE MT COM A INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 19,9KV-440/220V | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 66882
20497 | COCM - CENTRO | 302600344 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 530 METROS DE REDE MT 34,5KV INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA. | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 84668
20497 | COCM - CENTRO | 302600353 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 1,458KM DE REDE MT 34,5KV E CONSTRUÇÃO DE 1,78KM DE REDE MT 19,9KV | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 140109
20497 | COCM - CENTRO | 302600380 | não | INDEFERIDA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 TRANSFORMADOR DE 30KVA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-21 | 2026-07-23 |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 302600387 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 3074M DE REDE MT 7,96KV | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 276797
20497 | COCM - CENTRO | 302600388 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 1156126 RETIRADA DE UMA CHAVE RELIGADORA 36,2KV E 144 M DE REDE MONOFASICA. | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 241
20497 | COCM - CENTRO | 302600399 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 TRANSFORMADOR DE 30KVA NA REDE 13,8KV | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 302600409 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 178M DE REDE MT 34.5KV, RETIRADA DE 88M DE REDE 19,9 E CONSTRUÇÃO DE 242M DE REDE MT 34.5KV. | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 104261
20497 | COCM - CENTRO | 302600416 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESCAMENTO DE 5 POSTES DE REDE BT 380/220V | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 47295
20497 | COCM - CENTRO | 302600419 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 173M DE MT TRIFÁSICA COM A INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 34.5KV-380/220V | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 64811
20497 | COCM - CENTRO | 302600433 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 388M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE 13,8KV E RETIRADA DE 293M DE REDE MT 7,97KV. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 96480
20497 | COCM - CENTRO | 302600438 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 351M DE REDE MT 19,9KV E RETIRADA DE 01 TRANSFORMADOR DE 5KVA EM REDE 19,9KV. | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-21 |  |  | 3867
20497 | COCM - CENTRO | 302600443 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 1630M DE REDE MT 7,97KV E RETIRADA DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA EM REDE MT 7,97KV. | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 17236
20497 | COCM - CENTRO | 302600445 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT. | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 5513
20497 | COCM - CENTRO | 302600446 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 09 POSTE, 01 CHAVE FUSIVEL, 01 CHAVE RELIGADORA, 01 PARA RAIO, 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA E 970M DE CABO 4 CAA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 302600450 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 10 POSTES, 1 PARA RAIO, 2 CAHVES FUSIVEL, 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA E 1119M CABO 4 CAA | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 302600452 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA 28 POSTE, 01 CHAVE RELIGADORA, 02 CHAVES FUSIVEL, 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA E 2950M DE CABO 2CAA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 842
20497 | COCM - CENTRO | 302600479 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 526M DE RDR MT 34,5KVA E A DESATIVAÇÃO DE 509M DE RDR MT 34,5KV. | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 71202
20497 | COCM - CENTRO | 302600492 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 CHAVE RELIGADORA E 146M DE CABO 4 CAA | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 241
20497 | COCM - CENTRO | 312600024 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 9828 | 6338
20497 | COCM - CENTRO | 312600048 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-02-27 | 5957 | 3689
20497 | COCM - CENTRO | 312600066 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-03-05 | 8116 | 5283
20497 | COCM - CENTRO | 312600067 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 5952 | 3712
20497 | COCM - CENTRO | 312600117 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-03-05 | 10112 | 6227
20497 | COCM - CENTRO | 312600118 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-04-10 | 11688 | 7103
20497 | COCM - CENTRO | 312600141 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 9436 | 5924
20497 | COCM - CENTRO | 312600145 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 9447 | 6077
20497 | COCM - CENTRO | 312600148 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 21575 | 14076
20497 | COCM - CENTRO | 312600167 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 10480 | 6366
20497 | COCM - CENTRO | 312600198 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 17692 | 11156
20497 | COCM - CENTRO | 312600199 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-07-07 | 10258 | 5711
20497 | COCM - CENTRO | 312600201 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 12890 | 7945
20497 | COCM - CENTRO | 312600203 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 9679 | 6183
20497 | COCM - CENTRO | 312600204 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 9262 | 5913
20497 | COCM - CENTRO | 312600206 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 8733 | 5400
20497 | COCM - CENTRO | 312600209 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 7633 | 4875
20497 | COCM - CENTRO | 312600241 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 14785 | 10709
20497 | COCM - CENTRO | 312600242 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 12540 | 9039
20497 | COCM - CENTRO | 312600252 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-05-13 | 9122 | 6233
20497 | COCM - CENTRO | 312600255 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-06-23 | 25402 | 17823
20497 | COCM - CENTRO | 312600266 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 9506 | 6030
20497 | COCM - CENTRO | 312600271 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 11691 | 7455
20497 | COCM - CENTRO | 312600300 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-09-03 | 7871 | 5254
20497 | COCM - CENTRO | 312600304 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-07-02 | 7829 | 4995
20497 | COCM - CENTRO | 312600305 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-07-02 | 10612 | 6526
20497 | COCM - CENTRO | 312600307 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-09-03 | 12051 | 6656
20497 | COCM - CENTRO | 312600309 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-07-02 | 19676 | 13869
20497 | COCM - CENTRO | 312600313 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 9990 | 6502
20497 | COCM - CENTRO | 312600314 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 8209 | 5021
20497 | COCM - CENTRO | 312600322 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-08-03 | 13345 | 8940
20497 | COCM - CENTRO | 312600332 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 6323 | 3984
20497 | COCM - CENTRO | 312600340 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-09-02 | 10903 | 7284
20497 | COCM - CENTRO | 312600342 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 11082 | 7171
20497 | COCM - CENTRO | 312600343 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 8956 | 5654
20497 | COCM - CENTRO | 312600344 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 8012 | 4936
20497 | COCM - CENTRO | 312600345 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 9885 | 6654
20497 | COCM - CENTRO | 312600357 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-09-11 | 8915 | 5623
20497 | COCM - CENTRO | 312600358 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-09-11 | 7903 | 4990
20497 | COCM - CENTRO | 312600365 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-09-01 | 7714 | 4736
20497 | COCM - CENTRO | 312600376 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 7990 | 4895
20497 | COCM - CENTRO | 312600382 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DANO(S) CAUSADO POR TERCEIROS | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 8298 | 5026
20497 | COCM - CENTRO | 312600385 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 13655 | 7786
20497 | COCM - CENTRO | 312600398 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 10273 | 6702
20497 | COCM - CENTRO | 312600400 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 9568 | 5999
20497 | COCM - CENTRO | 312600401 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 40597 | 29936
20497 | COCM - CENTRO | 312600403 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 11021 | 7144
20497 | COCM - CENTRO | 312600404 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 9692 | 6275
20497 | COCM - SUL | 402500804 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | AFASTAMENTO DE 02 POSTES EM REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2025-10-28 | 2025-12-23 | 2026-02-02 | 23663 | 16842
20497 | COCM - SUL | 402501017 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DE MADEIRA PARA DUPLO T EM REDE BAIXA TENSÃO 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2025-12-17 | 2026-02-24 | 2026-04-20 | 5494 | 5997
20497 | COCM - SUL | 402501083 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 34,5KV E BT 380/220V. | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI |  |  |  | 17099
20497 | COCM - SUL | 402600016 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI |  |  |  | 27669
20497 | COCM - SUL | 402600027 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PARANÃ | SUL | GURUPI |  |  |  | 4807
20497 | COCM - SUL | 402600028 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 2731M DE REDE RURAL MT 7,97KV E RETIRADA DE 2540M DE REDE RURAL MT 7,97KV. | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI |  |  |  | 259008
20497 | COCM - SUL | 402600040 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 179M DE REDE MT 19,9 KV E CONSTRUÇÃO DE 178M DE REDE MT 19,9KV E REINSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA - 19,9KV | PEIXE | SUL | GURUPI |  |  |  | 49598
20497 | COCM - SUL | 402600042 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 169024 CONSTRUCAO DE 4.051M DE RDU MT 13 8KV E 11.450M DE RD BT 380 220V COM INSTALACAO 24 TRAFOS DE 75KVA. | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-04-25 | 2571680 | 2576614
20497 | COCM - SUL | 402600046 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 03 TRANSFORMADORES DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV COM EXTENSÃO DE 10M DE REDE BT | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-28 |  | 2026-03-10 | 23544 | 0
20497 | COCM - SUL | 402600068 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | DESLOCAMENTO DE REDE MT 13,8KV 5M E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE COM 3 CHAVES PARA DISPONIBILIDADE. | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 347
20497 | COCM - SUL | 402600079 | não | INDEFERIDA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 40M DE REDE MEDIA TENSÃO 34,5KV E DESATIVAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA. | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-02-09 | 2026-02-13 |  | 173
20497 | COCM - SUL | 402600140 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE REDE MT 7,9KV E INSTALAÇÃO DE 01 CHAVE FUSIVEL. | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 20670
20497 | COCM - SUL | 402600142 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE PARA A GUIA. | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 11812 | 8396
20497 | COCM - SUL | 402600156 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 2UND DE POSTES E 3X75M DE REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-09 | 2026-04-17 |  | 3148
20497 | COCM - SUL | 402600157 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 03 TRANSFORMADORES DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 2026-08-31 | 22667 | 15915
20497 | COCM - SUL | 402600170 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA DA NORMALIDADE | CIA x 3º OUTROS | COMPLEMENTO DA OBRA 0402600157: EXTENSÃO DE 15M DE REDE BT 380/220V. | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-23 | 2026-03-30 |  | 575 | 2240
20497 | COCM - SUL | 402600171 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 4718
20497 | COCM - SUL | 402600173 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA 19,9KV. | PEIXE | SUL | GURUPI |  |  |  | 15381
20497 | COCM - SUL | 402600174 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE 11/600, 03 PARA-RAIO, 01 TRANSFORMADOR 75KVA E 40M DE CABO 2 CAA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-02-23 | 2026-04-29 |  | 173
20497 | COCM - SUL | 402600186 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 4718
20497 | COCM - SUL | 402600191 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 4718
20497 | COCM - SUL | 402600197 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 2,4 KM DE REDE 34,5KV E RETIRADA DE 1,8KM DE REDE 19,9KV E A SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA PARA 25KVA EM REDE 34,5KV | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 272461
20497 | COCM - SUL | 402600220 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | CONSTRUÇÃO DE 531M DE RDR MT 19,9KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 15KVA DE RDR 19,9KV | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 27
20497 | COCM - SUL | 402600228 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 15M DE RDR MT 19,9KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 25KVA E REINSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 25KVA EM RDR 19,9KV | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-25 | 30126 | 30126
20497 | COCM - SUL | 402600242 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA EM REDE MT 7,9KV PARA ATENDIMENTO A CANTEIRO DE OBRA | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI |  |  |  | 15391
20497 | COCM - SUL | 402600244 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | CIA x 3º OUTROS | DESATIVAÇÃO DE 230M DE REDE MT 19,9 KV E 5 POSTES DUPLO T | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-04-01 |  | 3432
20497 | COCM - SUL | 402600248 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 10M DE REDE BT 38/220V. | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI |  |  |  | 5819
20497 | COCM - SUL | 402600253 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 100M DE REDE BT 380/220V | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI |  |  |  | 21558
20497 | COCM - SUL | 402600254 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | CONSTRUÇÃO DE 15M DE RDR MT 19,9KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 25KVA E REINSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 25KVA EM RDR 19,9KV. | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 38
20497 | COCM - SUL | 402600256 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 82M DE REDE 34,5KV E INSTALÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 45KVA EM REDE 34,5KV. | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI |  |  |  | 44490
20497 | COCM - SUL | 402600257 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 56 POSTES, 5 CHAVES FUSIVEL, 01 PARA-RAIO, 01 TRANSFORMADOR DE 30KVA E 4,28KM DE CABO 4 CAA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 842
20497 | COCM - SUL | 402600258 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUCAO DE 7500M DE REDE MT 34,5KV COM INSTALACAO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30KVA. | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI |  |  |  | 706228
20497 | COCM - SUL | 402600276 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 SISTEMA INDIVIDUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FONTE INTERMITENTE SIGFI DE 80KWH. | PARANÃ | SUL | GURUPI |  |  |  | 23294
20497 | COCM - SUL | 402600294 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 428M DE RDR MT 7,96KV E REINSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA EM RDR 7,96KV | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI |  |  |  | 42941
20497 | COCM - SUL | 402600297 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 72M DE REDE BT 380/220V. | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-07-30 | 8750 | 4842
20497 | COCM - SUL | 402600300 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE E AFASTAMENTO DE REDE EM REDE MT 13,8KV | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI |  |  |  | 23966
20497 | COCM - SUL | 402600302 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220 | ALVORADA | SUL | GURUPI |  |  |  | 3280
20497 | COCM - SUL | 402600307 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 SISTEMA INDIVIDUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FONTE INTERMITENTE SIGFI DE 80KWH | PARANÃ | SUL | GURUPI |  |  |  | 23294
20497 | COCM - SUL | 402600314 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 116 METROS REDE BT 380/220V COM SUBSTITUIÇÃO DE 2 POSTES EM REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 20166
20497 | COCM - SUL | 402600323 | não | CONSTRUÇÃO:SUSPENSÃO DA OBRA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 315M DE REDE MT 34,5KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 45KVA EM REDE 34,5KV | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-04-27 |  |  | 57994 | 482
20497 | COCM - SUL | 402600352 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-09 | 2026-09-10 |  | 4721 | 2152
20497 | COCM - SUL | 402600357 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | EXTENSÃO DE 80M DE REDE MT 13,8KV E DESATIVAÇÃO DE 140M DE REDE MT 13,8KV | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 2026-06-23 | 56274 | 39930
20497 | COCM - SUL | 402600364 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 1260M DE RDR MT 34,5KV PARA DISPONIBILIDADE. | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 94965
20497 | COCM - SUL | 402600370 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-06-30 |  | 4439 | 7063
20497 | COCM - SUL | 402600371 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 06 TRANSFORMADORES DE 112,5KVA E 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-22 | 2026-05-28 |  | 27548 | 15115
20497 | COCM - SUL | 402600375 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 259M DE REDE MEDIA TENSÃO COM A INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 34,5KV-380/220V. | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 87334
20497 | COCM - SUL | 402600385 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO E DESLOCAMENTO DE 79M DE REDE 13,8KV | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 29315
20497 | COCM - SUL | 402600390 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 03 POSTES EM REDE MT 13,8KV E REDE BT 380/220V | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-06-06 | 2026-07-30 | 23221 | 19380
20497 | COCM - SUL | 402600398 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 02 TRANSFORMADORES DE 25KVA EM REDE MT 19,9KV | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI |  |  |  | 3271
20497 | COCM - SUL | 402600413 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 1,61 KM DE REDE MT 13,8KV INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA. E DESATIVAÇÃO DE 380 METROS DE REDE MONOFASICA. | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI |  |  |  | 192135
20497 | COCM - SUL | 402600420 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-26 |  |  | 6337 | 633
20497 | COCM - SUL | 402600427 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 34,5KV-380/220V. | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI |  |  |  | 19719
20497 | COCM - SUL | 402600431 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO DE 127 METROS DE REDE BT 380/220V. | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI |  |  |  | 23115
20497 | COCM - SUL | 402600432 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 235M DE REDE MT E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30KVA EM 34,5KV E RETIRADA DE 251M DE REDE MT 19,9KV. | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 63478
20497 | COCM - SUL | 402600433 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 03 TRANSFORMADORES DE 150KVA EM REDE MT 34,5KV | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-06-25 | 2026-08-06 |  | 9203 | 17953
20497 | COCM - SUL | 402600442 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 34,5KV | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-07-08 | 2026-09-09 |  | 4183 | 32
20497 | COCM - SUL | 402600445 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 259M DE REDE MEDIA TENSÃO COM A INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 45KVA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 34,5KVA-380/220V. | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 74673
20497 | COCM - SUL | 402600471 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-08-04 | 2026-09-09 |  | 3744 | 101
20497 | COCM - SUL | 402600472 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 50M DE REDE MT MONOFÁSICA 7,97KV-440/220V | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 23562
20497 | COCM - SUL | 402600482 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE EM RDU BT 380/220V | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-07-13 |  |  | 6339 | 1615
20497 | COCM - SUL | 402600487 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E 8M DE REDE BT 380/220V. | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 7335
20497 | COCM - SUL | 402600492 | não | INDEFERIDA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 558725 RETIRADA DE 01 POSTE E 01 TRANSOFRMADOR DE 25KVA NA REDE 19,9KV | DUERÉ | SUL | GURUPI |  |  |  | 0
20497 | COCM - SUL | 402600493 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTOE DE 2,5M DE POSTE EM REDE BT 380/2200V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-04 |  |  | 7458 | 512
20497 | COCM - SUL | 402600496 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 558725 RETIRADA DE 01 POSTE E 01 TRANSOFRMADOR DE 25KVA NA REDE 19,9KV | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-07-17 | 2026-07-22 |  | 842
20497 | COCM - SUL | 402600499 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 324 DE REDE MT 7,97KV COM RETIRADA DE 208M. | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI |  |  |  | 38432
20497 | COCM - SUL | 402600506 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01(UM) POSTE EM REDE MT 13,8KV 380/220V | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-08-13 |  |  | 18589
20497 | COCM - SUL | 402600507 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTOS DE 220M DE REDE MT/BT 13,8KV-380/220V | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-09-11 |  |  | 54248
20497 | COCM - SUL | 402600508 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI |  |  |  | 4353
20497 | COCM - SUL | 402600509 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01(UM) POSTE DE REDE MT 13.8KV/ REDE BT 380/220V | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-08-10 |  |  | 10997 | 90
20497 | COCM - SUL | 402600511 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 182M E RETIRADA DE 174 M DE REDE MT 13,8KV | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-08-18 | 2026-09-04 |  | 64182 | 9348
20497 | COCM - SUL | 402600516 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 224M CONSTRUÇÃO DE 305M DE RDR MT 19,9KV | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI |  |  |  | 45117
20497 | COCM - SUL | 402600525 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI |  |  |  | 4814
20497 | COCM - SUL | 402600537 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE 13,8KV. | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 25088
20497 | COCM - SUL | 402600551 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 4527
20497 | COCM - SUL | 402600557 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 440/220V. | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI |  |  |  | 4328
20497 | COCM - SUL | 402600566 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 2 KM DE REDE MT, INSTALÇÃO DE 01 TRANFORMADO DE 30KV E DESATIVAÇÃO DE 2 KM DE REDE MONOFASICA E RETIRADA DE UM TRANSFORMADO DE 25KV. | PARANÃ | SUL | GURUPI |  |  |  | 260315
20497 | COCM - SUL | 402600576 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE DE REDE URABANA BAIXA TENSÃO EM REDE 380/220V-60HZ | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI |  |  |  | 7195
20497 | COCM - SUL | 402600581 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 79M DE REDE MT 34,5KV PARA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA. | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI |  |  |  | 18805
20497 | COCM - SUL | 402600587 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 12 POSTE, 2 CHAVES FUSIVEL, 195M DE CABO 35MM E 1157M DE CABO 1 4CAA | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 842
20497 | COCM - SUL | 402600588 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 34,5KV. | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI |  |  |  | 7763
20497 | COCM - SUL | 402600590 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV. | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI |  |  |  | 5986
20497 | COCM - SUL | 402600592 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220. | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 7598
20497 | COCM - SUL | 402600599 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | EXTENSÃO DE 170 METROS DE REDE BT 380/220V | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI |  |  |  | 21939
20497 | COCM - SUL | 402600602 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 463M DE RDU MT 19,9KVA E A DESATIVAÇÃO DE 444M DE RDU MT 19,9KV. | PEIXE | SUL | GURUPI |  |  |  | 41792
20497 | COCM - SUL | 402600606 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 762M DE RDU MT 19,9KVA E A DESATIVAÇÃO DE 662M DE RDU MT 19,9KV. | PEIXE | SUL | GURUPI |  |  |  | 74361
20497 | COCM - SUL | 412600043 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1480316 AL04040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 7645 | 4815
20497 | COCM - SUL | 412600073 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1522719 LD02010021 | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 10242 | 6890
20497 | COCM - SUL | 412600075 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-519654 LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 16129 | 12302
20497 | COCM - SUL | 412600155 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 12011 | 7619
20497 | COCM - SUL | 412600166 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 9964 | 6305
20497 | COCM - SUL | 412600177 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-290802 LD02010021 | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 13184 | 9174
20497 | COCM - SUL | 412600182 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-244257 LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 8958 | 5840
20497 | COCM - SUL | 412600199 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-240742 LD01008032 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 9764 | 6272
20497 | COCM - SUL | 412600205 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-118789 LD04040003 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 8605 | 5693
20497 | COCM - SUL | 412600206 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1522899 AL01008032 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 9433 | 6258
20497 | COCM - SUL | 412600207 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1505948 AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 10530 | 7118
20497 | COCM - SUL | 412600208 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1505949 AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 9758 | 6688
20497 | COCM - SUL | 412600209 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190 - 244639 - LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 7893 | 5177
20497 | COCM - SUL | 412600235 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1513161 AL01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 10490 | 7359
20497 | COCM - SUL | 412600242 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-101722 AL01031076 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 13415 | 9325
20497 | COCM - SUL | 412600258 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-238751 LD04040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 11554 | 7445
20497 | COCM - SUL | 412600259 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1495060 AL04244003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 7198 | 4669
20497 | COCM - SUL | 412600265 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1495492 AL04244003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 7323 | 4852
20497 | COCM - SUL | 412600266 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1505741 AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 8556 | 5757
20497 | COCM - SUL | 412600269 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1217331 AL01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 21329 | 17449
20497 | COCM - SUL | 412600277 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.661.707 AL03113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 7958 | 5166
20497 | COCM - SUL | 412600281 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.669.017 - LD02040003 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 12416 | 8552
20497 | COCM - SUL | 412600286 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-99595 - AL01040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 9186 | 6106
20497 | COCM - SUL | 412600308 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.002.772.171 - LD02040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 9245 | 6420
20497 | COCM - SUL | 412600326 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO -190-1793371 - LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-05-18 | 9665 | 6499
20497 | COCM - SUL | 412600353 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-876333 - LD06047073 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 10254 | 7082
20497 | COCM - SUL | 412600354 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-275919 - LD02003036 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 9732 | 6647
20497 | COCM - SUL | 412600356 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-267020 - LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 10926 | 7333
20497 | COCM - SUL | 412600358 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-313036 - AL01033047 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 8414 | 5651
20497 | COCM - SUL | 412600363 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1479988 - LD02036052 | DORILÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 14443 | 10279
20497 | COCM - SUL | 412600364 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-141089 - AL01063107 | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 9054 | 6126
20497 | COCM - SUL | 412600366 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1495202 - AL05040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 9200 | 6095
20497 | COCM - SUL | 412600367 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1496716 - AL01063107 | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 10169 | 6872
20497 | COCM - SUL | 412600375 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1515112 - AL01031076 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-06-17 | 10945 | 7480
20497 | COCM - SUL | 412600380 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.810.659 - AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-06-12 | 9125 | 5841
20497 | COCM - SUL | 412600381 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.543.027 - LD02003036 | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 13181 | 9151
20497 | COCM - SUL | 412600386 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19000388678 - AL03020003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 8905 | 6018
20497 | COCM - SUL | 412600396 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.842.054 - AL01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 20453 | 16230
20497 | COCM - SUL | 412600398 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.537.002 - LD02003036 | NOVO HORIZONTE DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 9873 | 8799
20497 | COCM - SUL | 412600405 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.838.940 - LD01003036 | TALISMÃ | SUL | GURUPI | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 16246 | 12105
20497 | COCM - SUL | 412600406 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO -19.000.981.178 - LD01040003 | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-06-22 | 13422 | 11530
20497 | COCM - SUL | 412600407 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.645.435 - AL01031076 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 8738 | 8071
20497 | COCM - SUL | 412600408 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.526.738 - LD04040003 | SUCUPIRA | SUL | GURUPI | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 11886 | 9873
20497 | COCM - SUL | 412600409 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.389.650 - AL03020003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 8470 | 7540
20497 | COCM - SUL | 412600410 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.391.806 - AL05020003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 10058 | 8870
20497 | COCM - SUL | 412600414 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.823.829 - AL01001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-07-22 | 13790 | 9140
20497 | COCM - SUL | 412600415 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.823.806 - AL01001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-06-22 | 8477 | 5515
20497 | COCM - SUL | 412600416 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.001.121.732 - AL02033047 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-06-22 | 16442 | 11810
20497 | COCM - SUL | 412600417 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.387.124 - AL05040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-06-22 | 7502 | 4864
20497 | COCM - SUL | 412600418 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.658.419 - AL04113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-06-22 | 6742 | 4238
20497 | COCM - SUL | 412600424 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.783.256 - AL01010021 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-26 | 9741 | 6828
20497 | COCM - SUL | 412600426 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.002.775.083 - AL04244003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-22 | 7642 | 4980
20497 | COCM - SUL | 412600431 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1031964 - LD01010021 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-08-06 | 10463 | 7011
20497 | COCM - SUL | 412600432 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-138776 - AL05020003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-08-18 | 8918 | 5919
20497 | COCM - SUL | 412600433 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.824.103 - AL01001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 12726 | 7850
20497 | COCM - SUL | 412600434 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.847.057 - LD01008032 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 7721 | 5952
20497 | COCM - SUL | 412600435 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.824.103 - AL01001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-08-07 | 7590 | 5903
20497 | COCM - SUL | 412600437 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-372890 - LD01066094 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-08-10 | 10503 | 6956
20497 | COCM - SUL | 412600438 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL -POSTE ABALROADO - 190-100000 - AL03020003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-08-10 | 9906 | 6480
20497 | COCM - SUL | 412600439 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1877847 - AL04113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-08-18 | 8707 | 5548
20497 | COCM - SUL | 412600440 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-302887 - LD01066094 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-08-18 | 10364 | 6931
20497 | COCM - SUL | 412600449 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-284452 - LD01003036 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 9709 | 6386
20497 | COCM - SUL | 412600450 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-284400 - LD01003036 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 9783 | 6448
20497 | COCM - SUL | 412600454 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1760411 - AL05020003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 9458 | 6218
20497 | COCM - SUL | 412600455 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1760410 - AL05020003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-09-03 | 8219 | 5210
20497 | COCM - SUL | 412600459 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.527.025 - LD04040003 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-02 | 7859 | 5032
20497 | COCM - SUL | 412600460 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.539.761 - LD02003036 | TALISMÃ | SUL | GURUPI | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-23 | 7896 | 6188
20497 | COCM - SUL | 412600461 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-184570 - AL01031076 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-08-18 | 8780 | 5676
20497 | COCM - SUL | 412600462 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-147013 - AL02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-08-18 | 11895 | 7854
20497 | COCM - SUL | 412600463 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1504682 - AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-08-18 | 9135 | 5963
20497 | COCM - SUL | 412600470 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-249382 - LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-09-02 | 12282 | 8907
20497 | COCM - SUL | 412600474 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.807.971 - AL01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 8011 | 5194
20497 | COCM - SUL | 412600494 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.649.590 - AL01033047 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 18361 | 13812
20497 | COCM - SUL | 412600496 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.650.639 - AL01033047 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 8809 | 5885
20497 | COCM - SUL | 412600503 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-246277 LD01003036 | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-10 | 10129 | 6745
20497 | COCM - SUL | 412600507 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190- - AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-10 | 9459 | 6127
20497 | COCM - SUL | 412600508 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1089460 AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-10 | 10079 | 6662
20497 | COCM - SUL | 412600509 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-293272 LD01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 10515 | 7040
20497 | COCM - SUL | 412600512 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-98735 AL04113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-06 | 15658 | 10862
20497 | COCM - SUL | 412600513 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1529422 AL03113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-07 | 9238 | 5759
20497 | COCM - SUL | 412600516 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-06 | 8458 | 6583
20497 | COCM - SUL | 412600517 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1512306 AL01008032 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 24964 | 15954
20497 | COCM - SUL | 412600529 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-28 | 10781 | 7285
20497 | COCM - SUL | 412600535 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.002.749.156 - AL01040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 16753 | 11922
20497 | COCM - SUL | 412600540 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-09-02 | 10442 | 7072
20497 | COCM - SUL | 412600544 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-08-17 | 8537 | 6941
20497 | COCM - SUL | 412600562 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-143916 - LD03040003 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-02 | 8783 | 5871
20497 | COCM - SUL | 412600564 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1513848 - AL01031076 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-02 | 7725 | 5292
20497 | COCM - SUL | 412600565 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1495104 - AL05040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 6990 | 5679
20497 | COCM - SUL | 412600587 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1495192 - AL05040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 17207 | 10118
20497 | COCM - SUL | 412600590 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.340.402 - LD01066094 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 13226 | 9312
20497 | COCM - SUL | 412600592 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.642.679 - AL02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 10771 | 7513
20497 | COCM - SUL | 412600595 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1486016- AL04113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 9302 | 6038
20497 | COCM - SUL | 412600597 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1506606 - AL01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 9586 | 6547
20497 | COCM - SUL | 412600600 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 10907 | 9127
20497 | COCM - SUL | 412600603 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-174556 - AL01033047 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 8774 | 4722
20497 | COCM - SUL | 412600604 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-136445 - LD01066094 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 12209 | 8301
20497 | COCM - SUL | 412600605 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 9265 | 7387
20497 | COCM - SUL | 412600606 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-127379 - AL01008032 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 10134 | 6670
20497 | COCM - SUL | 412600609 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.660.840 - AL03040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 10746 | 1914
20497 | COCM - SUL | 412600611 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19.000.520.954 - AL04040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 25804 | 3539
20497 | COCM - SUL | 412600625 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-275936 - LD02036052 | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 11453 | 2138
20497 | COCM - SUL | 412600631 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1845772 - AL01031076 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 11492 | 2008
20497 | COCM - SUL | 412600632 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1480941 - LD02010021 | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 10030 | 945
20497 | COCM - SUL | 502500768 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2025-11-04 | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 5512 | 4329
20497 | COCM - SUL | 502600005 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 4807
20497 | COCM - SUL | 502600107 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-13 | 2026-07-14 |  | 5514 | 3924
20497 | COCM - SUL | 502600112 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 1.365M DE REDE DE DISTRIBUÇÃO MT 34,5KV | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 0
20497 | COCM - SUL | 502600145 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 190M DE REDE MT 19,9KV E REMANEJAMENTO DE 01 TRANSFORMADOR DE 5KVA - 19,9KV. | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 36917
20497 | COCM - SUL | 502600192 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE O1 POSTE E REDE BT EM REDE URBANA 380/220V-60HZ | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-06-17 |  | 1683
20497 | COCM - SUL | 502600258 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV BT 380/220V | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 6733
20497 | COCM - SUL | 502600278 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 1295725 DA OBRA 0502600248 - RETIRADA DE 138M DE RDR MT 19,9KV E 01 TRAFO DE 25KVA RDR 19,9KV E BT 104M 220V/440 | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-27 | 2026-04-28 |  | 809
20497 | COCM - SUL | 502600289 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8 KV. | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 7588
20497 | COCM - SUL | 502600313 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV E REDE BT 380/220V. | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 9659
20497 | COCM - SUL | 502600314 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE DOIS POSTES E DE 80M DE REDE BT | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 2620
20497 | COCM - SUL | 502600317 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 45 POSTE, 5 CHAVES FUSIVEL, 01 PARA RAIO E 5250M CABO 1CAA | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  | 809
20497 | COCM - SUL | 502600320 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE UM POSTE EM REDE MT 13,8KV E REDE BT 380/220V | NOVO ALEGRE | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 28052
20497 | COCM - SUL | 502600346 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 5,6KM DE REDE MT 13,8KV CONVENCIONAL E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV. | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 633229
20497 | COCM - SUL | 502600355 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE PARA A GUIA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-08-21 |  | 5392 | 1922
20497 | COCM - SUL | 502600361 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 1100M DE REDE MT 19,9KV COM DESATIVAÇÃO DE 1200M DE REDE MT 19,9KV. | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 125721
20497 | COCM - SUL | 502600367 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | TAIPAS DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 9083
20497 | COCM - SUL | 502600373 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 02 POSTES EM REDE 380/220V. | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-08-13 |  | 15783 | 9379
20497 | COCM - SUL | 502600374 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-08-21 |  | 13636 | 4192
20497 | COCM - SUL | 502600375 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO 01 POSTE E INTERCALAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V. | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 12277 | 11081
20497 | COCM - SUL | 502600381 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA 25KVA EM REDE MT 19,9KV. | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 22987
20497 | COCM - SUL | 502600406 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESATIVAÇÃO DE 445M DE REDE DE MEDIA TENSÃO 19,9KV CONSTRUÇÃO DE 484M DE REDE MT 19,9KV E REALOCAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 15KVA | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 74557
20497 | COCM - SUL | 502600408 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 6184
20497 | COCM - SUL | 502600419 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 5772
20497 | COCM - SUL | 502600420 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 7,6 KM DE REDE MT - 34,5KV, INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA, E DESATIVAÇÃO DE 6,8 KM DE REDE MONOFASICA. | RIO DA CONCEIÇÃO | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 798778
20497 | COCM - SUL | 502600426 | não | ORÇAMENTO:APROVADO PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 450M DE REDE MT 13,8KV COMPACTA, INSTALAÇÃO DE 02 TRANSFORMADORES DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV E EXTENSÃO DE 1,9KM DE REDE BT 380/220. | COMBINADO | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 372748
20497 | COCM - SUL | 502600430 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 02 TRANSFORMADORES DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-26 | 2026-08-10 |  | 11864 | 8537
20497 | COCM - SUL | 502600437 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 02 TRANSFORMADORES DE 45KVA EM REDE MT 34,5KV | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-30 | 2026-07-20 |  | 6893 | 0
20497 | COCM - SUL | 502600439 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 535M DE MT TRIFÁSICA COM A INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 34,5KV-380/220V E RETIRADA DE 01 TRANSFORMADOR DE 25 KVA E 568M REDE MT. | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 127423
20497 | COCM - SUL | 502600444 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA 25KVA EM REDE MT 19,9KV | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 22857
20497 | COCM - SUL | 502600447 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V. | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 3992
20497 | COCM - SUL | 502600455 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 34,5KV | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-06 | 2026-08-31 |  | 4550 | 7824
20497 | COCM - SUL | 502600460 | não | INDEFERIDA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 1005226 RETIRADA DE 10048 M DE RDR MT 34,5 KV E UM TRAFO DE 25 KVA. | PARANÃ | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 23462
20497 | COCM - SUL | 502600467 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 1005226 RET. 9.109M DE REDE MT 34,5KV E TRAFO DE 25 KVA. | PARANÃ | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-17 |  |  | 842
20497 | COCM - SUL | 502600475 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 43M DE REDE BT 380/220V. | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 5703
20497 | COCM - SUL | 502600487 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/200V | PARANÃ | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-26 |  |  | 4639 | 0
20497 | COCM - SUL | 502600500 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE DE RDU MT 13.8KV | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 15490
20497 | COCM - SUL | 502600503 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 33M DE REDE BT 380/220V. | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 14444
20497 | COCM - SUL | 502600505 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 220M DE REDE MT 19,9KV COM CONSTRUÇÃO DE 330M DE REDE BT 440/220V. | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 58559
20497 | COCM - SUL | 502600520 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESATIVAÇÃO DE 190M DE REDE MT 7,97KV E CONSTRUÇÃO DE 180M DE REDE MT 7,97KV | COMBINADO | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 42307
20497 | COCM - SUL | 502600522 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 TRANSFORMADO DE 75KV E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 19315
20497 | COCM - SUL | 502600528 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE, TENSÃO DE 380/220. | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 5878
20497 | COCM - SUL | 512600017 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 7928 | 5245
20497 | COCM - SUL | 512600018 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 24036 | 16572
20497 | COCM - SUL | 512600031 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 12555 | 6693
20497 | COCM - SUL | 512600032 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 10940 | 8638
20497 | COCM - SUL | 512600076 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-12 |  |  | 7796 | 6702
20497 | COCM - SUL | 512600092 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 9611 | 6378
20497 | COCM - SUL | 512600096 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 12604 | 8606
20497 | COCM - SUL | 512600099 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 9683 | 6338
20497 | COCM - SUL | 512600101 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ALEGRE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 19783 | 13600
20497 | COCM - SUL | 512600107 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 14189 | 10060
20497 | COCM - SUL | 512600145 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-13 | 2026-08-06 |  | 8193 | 6423
20497 | COCM - SUL | 512600148 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-13 | 2026-08-06 |  | 20388 | 16721
20497 | COCM - SUL | 512600150 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-08-06 | 2026-09-01 | 8299 | 5597
20497 | COCM - SUL | 512600166 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-16 |  |  | 11338 | 7909
20497 | COCM - SUL | 512600168 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAVANDEIRA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-16 | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 7400 | 4834
20497 | COCM - NORTE | 602500935 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA BT | RECONDUTORAMENTO DE 1.592 METROS DE REDE BT 380/220V. | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2025-10-03 | 2026-01-14 | 2026-03-03 | 37699 | 36064
20497 | COCM - NORTE | 602500948 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE MT/BT 13,8 KV - 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2025-10-20 | 2025-12-01 | 2026-01-21 | 7704 | 7424
20497 | COCM - NORTE | 602501075 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 30M DE REDE MT 34,5KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA 34,5KV. | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2025-12-01 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 57074 | 53589
20497 | COCM - NORTE | 602501148 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2025-10-23 | 2025-12-09 | 2026-01-22 | 6532 | 6858
20497 | COCM - NORTE | 602501442 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 668M DE REDE MT E CONTRUÇÃO DE 709M DE REDE MT 34,5KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 123146
20497 | COCM - NORTE | 602600011 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-13 | 2026-05-21 | 2026-06-26 | 6474 | 7241
20497 | COCM - NORTE | 602600015 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO DE 44 METROS DE REDE BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-06-01 | 6230 | 6635
20497 | COCM - NORTE | 602600018 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO 74M DE REDE BT 380/220. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 6644
20497 | COCM - NORTE | 602600020 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 81M DE REDE BT 440/220V. | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 16192
20497 | COCM - NORTE | 602600040 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 85M DE REDE BT E EXTENSÃO DE 127M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-20 |  |  | 173
20497 | COCM - NORTE | 602600048 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 4807
20497 | COCM - NORTE | 602600049 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | AFASTAMENTO DE 40 METROS DE REDE MT 13,8KV. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 12476
20497 | COCM - NORTE | 602600053 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 5131
20497 | COCM - NORTE | 602600067 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 120M DE BT NA REDE 220/380V. | CARMOLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 14387
20497 | COCM - NORTE | 602600086 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO DE 125M DE REDE BT 380/220V COM AFASTADOR. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 12199
20497 | COCM - NORTE | 602600103 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 4807
20497 | COCM - NORTE | 602600105 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 5753
20497 | COCM - NORTE | 602600115 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 75KV NA REDE DE 13,8KV PARA ATENDIMENTO DE UMA MEDIÇÃO AGRUPADA | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-03 | 2026-03-11 | 2026-04-30 | 18536 | 31234
20497 | COCM - NORTE | 602600125 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE BT 220/380V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 5131
20497 | COCM - NORTE | 602600132 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 5973
20497 | COCM - NORTE | 602600143 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 732825 CONSTRUÇÃO DE 279M DE RD-MT 13,8KV E 624M DE RD-BT 220/380V INSTALAÇÃO DE 2 TRANSFORMADORES 75 E 45 KVA | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-25 | 377419 | 378250
20497 | COCM - NORTE | 602600144 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 5245
20497 | COCM - NORTE | 602600145 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 04 POSTES EM RDU BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 3236
20497 | COCM - NORTE | 602600162 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE NA REDE 220/380. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 5031
20497 | COCM - NORTE | 602600167 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE EM REDE MT/BT 13,8KV 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 7996
20497 | COCM - NORTE | 602600229 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE E TRANSFORMADOR DE 5KVAEM REDE MT 19,9KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 18280
20497 | COCM - NORTE | 602600264 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 31093
20497 | COCM - NORTE | 602600281 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 19,9KV. | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 26994
20497 | COCM - NORTE | 602600294 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 957 METROS DE REDE MT NA TENSÃO 34,5KVA COM INSTALAÇÃO DE 2 TRANSFORMADORES 75KVA | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 933369
20497 | COCM - NORTE | 602600328 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 92M DE REDE MT 13,8KV. | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-09 | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 21205 | 17242
20497 | COCM - NORTE | 602600396 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | EXTENSÃO DE 15M DE REDE MT 19,9KV COM A INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EM REDE 19,9KV | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 28085
20497 | COCM - NORTE | 602600398 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMETO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV E BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 11027
20497 | COCM - NORTE | 602600401 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8 KV E BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 8310
20497 | COCM - NORTE | 602600407 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 60M DE REDE BT 380/220 E INSTALAÇÃO DE 02 POSTES EM REDE MT 13,8KV. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 36486
20497 | COCM - NORTE | 602600408 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 POSTE 10/300 E DESATIVAÇÃO DE 01 POSTE 09/300 EM REDE MT 13,8KV BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 6912
20497 | COCM - NORTE | 602600421 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMETO DE 01 POSTE 09/150 COM A SUBSTITUIÇÃO PARA 10/150, EM REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 4501
20497 | COCM - NORTE | 602600422 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | AFASTAMENTO DE 45M REDE MT EM REDE DE TENSÃO 34,5KV. | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-09 | 2026-06-16 |  | 27334 | 19921
20497 | COCM - NORTE | 602600423 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-05 | 2026-06-09 | 2026-07-20 | 5515 | 8061
20497 | COCM - NORTE | 602600424 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMETO DE 01 POSTE 10/150 COM A SUBSTITUIÇÃO PARA 11/300, EM REDE MT 13,8 KV E BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-08-04 |  | 8022 | 4521
20497 | COCM - NORTE | 602600431 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE 10/150 EM REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-02 | 2026-07-08 | 2026-07-31 | 5592 | 3586
20497 | COCM - NORTE | 602600435 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA 25KVA EM REDE 7,9KV. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 9772
20497 | COCM - NORTE | 602600442 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | FORA DA NORMALIDADE | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-05-04 |  | 2982 | 0
20497 | COCM - NORTE | 602600447 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 4718
20497 | COCM - NORTE | 602600451 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM BT DE TENSÃO 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-25 | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 5735 | 3136
20497 | COCM - NORTE | 602600469 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 641525 CONSTRUÇÃO DE 787M DE RD-MT 13,8KV E 1592M DE RD-BT 220/380V INSTALAÇÃO DE 7 TRANSFORMADORES 75KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-25 | 514966 | 514966
20497 | COCM - NORTE | 602600475 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | CIA x 3º OUTROS | DESINSTALAÇÃO DE POSTE NA REDE MT NA TENSÃO DE 13,8KV. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-09 | 2026-07-21 |  | 1694
20497 | COCM - NORTE | 602600501 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 02 POSTES EM REDE URBANA MT/BT 13.8KV 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 16065
20497 | COCM - NORTE | 602600519 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 339226 CONSTRUÇÃO DE 120M DE REDE MT, CONSTRUÇÃO DE 200M DE REDE BT E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-08-25 | 44017 | 44017
20497 | COCM - NORTE | 602600520 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE EM REDE BT 380/220V | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 6493
20497 | COCM - NORTE | 602600522 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA LINHA/REDE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | 1086
20497 | COCM - NORTE | 602600525 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE NA REDE 220/380V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 6552
20497 | COCM - NORTE | 602600529 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 7 POSTES EM REDE MT 13,8KV-380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  | 842
20497 | COCM - NORTE | 602600533 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | CIA x 3º OUTROS | DESISTALAÇÃO DE POSTE EM REDE 13,8KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-09 |  | 1387
20497 | COCM - NORTE | 602600536 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 04 POSTES | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 809
20497 | COCM - NORTE | 602600541 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE, 03 PARA-RAIO E 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-22 | 2026-06-26 |  | 809
20497 | COCM - NORTE | 602600548 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE TRAFO DE 30KVA NA TENSÃO DE 13,8KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 23432
20497 | COCM - NORTE | 602600551 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 390M REDE 34,5KV. | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 92936
20497 | COCM - NORTE | 602600594 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ALTO LINDO | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 4721
20497 | COCM - NORTE | 602600606 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 POSTE COM 03 CHAVES FUSÍVEIS PARA MUDANÇA DE DISPONIBILIDADE DE ENERGIA EM REDE MT 13,8KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-21 | 2026-06-09 | 2026-07-20 | 11435 | 9104
20497 | COCM - NORTE | 602600609 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 4721
20497 | COCM - NORTE | 602600612 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 22 POSTE 01 CHAVE FUSIVEL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-21 | 2026-06-08 |  | 809
20497 | COCM - NORTE | 602600615 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E CONSTRUÇÃO DE 61M DE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 14103
20497 | COCM - NORTE | 602600622 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 274M DE REDE BAIXA TENSÃO 220/380V | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 38409
20497 | COCM - NORTE | 602600624 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE NA REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-03 |  |  | 5964 | 106
20497 | COCM - NORTE | 602600649 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 TRANSFORMADOR DE 5KVA EM REDE MT 7,97KV | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 16498
20497 | COCM - NORTE | 602600654 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA EM REDE MT 19,9KV | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-08-05 |  | 2405 | 2017
20497 | COCM - NORTE | 602600661 | não | INDEFERIDA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE 2 PARA RAIO 1 CHAVE FUSIVEL 1 CHAVE RELIGADORA 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 842
20497 | COCM - NORTE | 602600671 | não | EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 50M DE REDE MT E INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 30KVA EM REDE MT 34,5KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 35713
20497 | COCM - NORTE | 602600674 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-17 |  |  | 5258 | 660
20497 | COCM - NORTE | 602600677 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 09 POSTES DE FIBRA DE VIDRO | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-10 | 2026-08-04 |  | 29383 | 0
20497 | COCM - NORTE | 602600678 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 03 TRANSFORMADORES DE 15KVA EM REDE MT 19,9KV | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-02 | 2026-08-04 |  | 8140 | 6645
20497 | COCM - NORTE | 602600681 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220 V. | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 4814
20497 | COCM - NORTE | 602600683 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | 3º x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 994M DE MEDIA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE 07 TRANSFORMADOR DE 75KVA NA REDE 13,8KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-27 | 4933
20497 | COCM - NORTE | 602600684 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE NA RDE 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 4504
20497 | COCM - NORTE | 602600694 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 04 POSTES DE FIBRA DE VIDRO | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-06 | 2026-08-31 |  | 11887 | 0
20497 | COCM - NORTE | 602600695 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 CHAVE FUSIVEL, 01 CHAVE RELIGADORA, 02 PARA RAIO, 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA E 470M DE CABO 2CAA | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 842
20497 | COCM - NORTE | 602600697 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 75M DE REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-10 |  |  | 16533 | 4873
20497 | COCM - NORTE | 602600701 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 27M E DESATIVAÇÃO DE 17M DE REDE MT 13,8KV. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 52825
20497 | COCM - NORTE | 602600705 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE EM REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 6170
20497 | COCM - NORTE | 602600716 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E REISTALÃÇÃO DE UM VÃO DE REDE BT 380/220 | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 12458
20497 | COCM - NORTE | 602600725 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 34,5KV | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-02 | 2026-08-28 |  | 4455
20497 | COCM - NORTE | 602600730 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 06 POSTES E CONSTRUÇÃO DE 248M DE REDE DE MT 13,8KV E CONSTRUÇÃO DE 32M DE REDE DE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 105404
20497 | COCM - NORTE | 602600737 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE DE NA REDE DE BAIXA TENSÃO 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 3870
20497 | COCM - NORTE | 602600772 | não | INDEFERIDA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 04 POSTES | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 1092
20497 | COCM - NORTE | 602600792 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 2121725 RETIRADA DE UM POSTE DT 10/150 ESTRUTURA U1. | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-07 | 2026-08-17 |  | 28
20497 | COCM - NORTE | 602600794 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | PROJETO 1203026 RETIRADA DE POSTE DT 10/300 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 842
20497 | COCM - NORTE | 602600804 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA 25KVA EM REDE 13,8KV. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 21411
20497 | COCM - NORTE | 602600809 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA NA REDE URBANA 13,8KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 38391
20497 | COCM - NORTE | 602600811 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 05 POSTES NA REDE 13,8KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-06 | 2026-08-07 |  | 842
20497 | COCM - NORTE | 602600814 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE EM REDE BAIXA TENSÃO 380/220 E CONSTRUÇÃO DE 71M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA BAIXA TENSÃO | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-19 |  | 17268 | 2685
20497 | COCM - NORTE | 602600824 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 320/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 18646
20497 | COCM - NORTE | 602600826 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RECONDUTORAMENTO DE 73M DE REDE DE BAIXA TENSÃO 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 26206
20497 | COCM - NORTE | 602600830 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE EM REDE BT 380/220V | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 6424
20497 | COCM - NORTE | 602600840 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | REMANEJAMENTO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA, COM INST. DE 01 POSTE PARA DESLOCAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO. | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 17775
20497 | COCM - NORTE | 602600845 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE DE REDE MT 13,8KV. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 8004
20497 | COCM - NORTE | 602600847 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 6604
20497 | COCM - NORTE | 602600849 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 7156
20497 | COCM - NORTE | 602600865 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 3º x 3º OUTROS | 3º x 3º OUTROS | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 615255
20497 | COCM - NORTE | 602600870 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE, TENSÃO DE 380/220. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 4684
20497 | COCM - NORTE | 602600872 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | AFASTAMENTO DE 156M DE REDE MT 13,8KV E RECONDUTORAMENTO DE 156M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 27170
20497 | COCM - NORTE | 602600895 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 1 POSTE NA REDE URBANA DE MEDIA TENSÃO | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 5851
20497 | COCM - NORTE | 602600896 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 02 POSTES EM REDE BT 380/220V E MT 34,5KV. | CARMOLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 17916
20497 | COCM - NORTE | 602600897 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 28M DE REDE MT 34,5KV E INSTALAÇÃO DE UM TRAFO DE 30KVA. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 35239
20497 | COCM - NORTE | 602600898 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E UM TRANFORMADO, TENSÃO DE 440/220. | PALMEIRANTE | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 16124
20497 | COCM - NORTE | 602600939 | não | ORÇAMENTO:APROVADO PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 11 POSTE EM REDE 320/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 47981
20497 | COCM - NORTE | 602600947 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 34,5KV | MURICILÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-11 |  |  | 4455 | 0
20497 | COCM - NORTE | 602600949 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE REDE EM 380/220. | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 9630
20497 | COCM - NORTE | 612600010 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-11 | 27443 | 21191
20497 | COCM - NORTE | 612600014 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 7133 | 4994
20497 | COCM - NORTE | 612600041 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 7583 | 5089
20497 | COCM - NORTE | 612600045 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO HORIZONTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 7918 | 5224
20497 | COCM - NORTE | 612600067 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 9301 | 6620
20497 | COCM - NORTE | 612600075 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 7686 | 5070
20497 | COCM - NORTE | 612600103 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 5726 | 3660
20497 | COCM - NORTE | 612600104 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-04 | 5509 | 3580
20497 | COCM - NORTE | 612600105 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-04 | 6699 | 4196
20497 | COCM - NORTE | 612600133 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 12674 | 8413
20497 | COCM - NORTE | 612600135 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 7233 | 4884
20497 | COCM - NORTE | 612600173 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 5616 | 3568
20497 | COCM - NORTE | 612600177 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 10114 | 6813
20497 | COCM - NORTE | 612600219 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 14870 | 9849
20497 | COCM - NORTE | 612600221 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 12704 | 8792
20497 | COCM - NORTE | 612600238 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 6723 | 4433
20497 | COCM - NORTE | 612600258 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 7160 | 4820
20497 | COCM - NORTE | 612600274 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 11408 | 7313
20497 | COCM - NORTE | 612600283 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 9047 | 5963
20497 | COCM - NORTE | 612600302 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 5715 | 3749
20497 | COCM - NORTE | 612600334 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-05-18 | 6790 | 4364
20497 | COCM - NORTE | 612600356 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-05-13 | 8362 | 5653
20497 | COCM - NORTE | 612600375 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 6987 | 4467
20497 | COCM - NORTE | 612600403 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 8464 | 5736
20497 | COCM - NORTE | 612600404 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 5875 | 3601
20497 | COCM - NORTE | 612600411 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-06-24 | 7762 | 5252
20497 | COCM - NORTE | 612600413 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 9278 | 6337
20497 | COCM - NORTE | 612600414 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 7869 | 5267
20497 | COCM - NORTE | 612600437 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 12964 | 8547
20497 | COCM - NORTE | 612600438 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 10349 | 6955
20497 | COCM - NORTE | 612600453 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-06-15 | 6040 | 5293
20497 | COCM - NORTE | 612600454 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 8428 | 7268
20497 | COCM - NORTE | 612600465 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-15 | 8795 | 7257
20497 | COCM - NORTE | 612600481 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-15 | 6562 | 5595
20497 | COCM - NORTE | 612600482 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-01 | 7610 | 6616
20497 | COCM - NORTE | 612600496 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 7216 | 4674
20497 | COCM - NORTE | 612600522 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 7868 | 5357
20497 | COCM - NORTE | 612600538 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 8691 | 5452
20497 | COCM - NORTE | 612600539 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 5518 | 3529
20497 | COCM - NORTE | 612600540 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 13345 | 8455
20497 | COCM - NORTE | 612600555 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 15732 | 9994
20497 | COCM - NORTE | 612600558 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 11319 | 7358
20497 | COCM - NORTE | 612600575 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 8999 | 6058
20497 | COCM - NORTE | 612600593 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 7653 | 4746
20497 | COCM - NORTE | 612600605 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | JACILÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-30 | 6702 | 4283
20497 | COCM - NORTE | 612600607 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-30 | 6345 | 3997
20497 | COCM - NORTE | 612600608 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-30 | 11656 | 8312
20497 | COCM - NORTE | 612600612 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 13813 | 9170
20497 | COCM - NORTE | 612600620 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 8793 | 6216
20497 | COCM - NORTE | 612600632 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 6863 | 4641
20497 | COCM - NORTE | 612600633 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 14971 | 10730
20497 | COCM - NORTE | 612600635 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 5713 | 3784
20497 | COCM - NORTE | 612600640 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 16793 | 11609
20497 | COCM - NORTE | 612600641 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-23 | 7450 | 4946
20497 | COCM - NORTE | 612600642 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 8913 | 6228
20497 | COCM - NORTE | 612600657 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-29 | 5523 | 3566
20497 | COCM - NORTE | 612600658 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 6648 | 4153
20497 | COCM - NORTE | 612600668 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 8059 | 5155
20497 | COCM - NORTE | 612600692 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | UBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/300 POR UM POSTE DT 11/600, ESTRUTURA N4.ID 69173494.SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 11/600. DESFEITO ESTRUTURA N1 E FEITO ESTRUTURA N4.ID 69172946.SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 11/300. DESFEITO ESTRUTURA N1 E FEITO ESTRUTURA N4.ID 69170941.SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/150. ESTRUTURA N1.ID 42940656. | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-08-14 | 98768 | 60835
20497 | COCM - NORTE | 612600707 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 12201 | 7084
20497 | COCM - NORTE | 612600716 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | 6681 | 4045
20497 | COCM - NORTE | 612600725 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-31 | 6358 | 3920
20497 | COCM - NORTE | 612600741 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/600, DESFEITO ESTRUTURA U1 E FEITO ESTRUTURA U4. ID 69155864 | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 7086 | 4203
20497 | COCM - NORTE | 612600742 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/600, ESTRUTURA N1. ID 69189301 | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 8286 | 5145
20497 | COCM - NORTE | 612600760 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-09-02 | 6460 | 4333
20497 | COCM - NORTE | 612600772 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BIELÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | 11190 | 6387
20497 | COCM - NORTE | 612600773 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | 7996 | 5066
20497 | COCM - NORTE | 612600774 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | 14668 | 10574
20497 | COCM - NORTE | 612600789 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 11858 | 8087
20497 | COCM - NORTE | 612600790 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 8613 | 5743
20497 | COCM - NORTE | 612600792 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 6259 | 4115
20497 | COCM - NORTE | 612600804 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 5578 | 974
20497 | COCM - NORTE | 612600807 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 7205 | 1524
20497 | COCM - NORTE | 612600828 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 16585 | 4242
20497 | COCM - NORTE | 612600832 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 7197 | 1652
20497 | COCM - NORTE | 612600837 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 12028 | 2695
20497 | COCM - NORTE | 612600845 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 12591 | 2625
20497 | COCM - NORTE | 612600847 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 14361 | 4457
20497 | COCM - NORTE | 612600848 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 8115 | 1583
20497 | COCM - NORTE | 612600855 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 8997 | 2143
20497 | COCM - NORTE | 612600856 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 8018 | 2124
20497 | COCM - NORTE | 612600857 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 19029 | 2789
20497 | COCM - NORTE | 652600006 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DELOCAMENTO DE 01 POSTE E INTERCALAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V. | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 11320
20497 | COCM - NORTE | 652600007 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE EM REDE BT 380/220V | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 6452
20497 | COCM - NORTE | 652600008 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE 7M EM REDE 19,9KV E 440/220V. | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 26509
20497 | COCM - NORTE | 652600034 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE MT 19,9KV, E DESATIVAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE MT 19,9KV, RESINTALAÇÃO DE 100 METROS DE REDE MT 19,9KV. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 8980
20497 | COCM - NORTE | 652600112 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º VEGETATIVO | DESLOCAMENTO DE 49M DE REDE BT 380/220V | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-10 | 2026-05-07 | 2026-07-20 | 7771 | 3262
20497 | COCM - NORTE | 652600156 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE 220/380V. | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 6863
20497 | COCM - NORTE | 652600185 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE 220/380V. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 11267
20497 | COCM - NORTE | 652600186 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 114M DE REDE MT 34,5KV | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 55177
20497 | COCM - NORTE | 652600192 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 34,5 KV E REDE BT 380/220V. | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 8310
20497 | COCM - NORTE | 652600209 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA 03 POSTES, 01 CHAVE RELIGADORA , 01 TRIPSAVER E 335M DE CABO 4 CAA | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | 2427
20497 | COCM - NORTE | 652600227 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO 404 DE REDE 34,5KV, INSTALÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 45KVA EM REDE 34,5KV E RETIRADA DE 314M DE REDE 19,9KV. | LUZINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 137846
20497 | COCM - NORTE | 652600243 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE EM REDE DE BAIXA TENSÃO 380/220V. | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 6044
20497 | COCM - NORTE | 652600269 | não | INDEFERIDA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 01 POSTE, 03 PARA-RAIO E 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-12 |  |  | 809
20497 | COCM - NORTE | 652600271 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 381M DE REDE MT 13.8KV, 548M DE REDE BT 380/220, REISTALAÇÃO DE 02 TRANSF. DE 112,5KVA, INSTALAÇÃO DE 01 TRANSF. DE 75KVA, CONSTRUÇÃO DE 584M DE REDE MT 13.8KV E 964M DE REDE BT 380/220V. | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-18 |  |  | 341993 | 124926
20497 | COCM - NORTE | 652600273 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 02 POSTES DE FIBRA DE VIDRO | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-01 |  |  | 5948 | 698
20497 | COCM - NORTE | 652600282 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA EM REDE MT 19,9KV | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 |  |  | 2405 | 660
20497 | COCM - NORTE | 652600294 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 100M DE REDE MT 19,9 KV PARA DIPOSNIBILIDADE DE ENERGIA PARA EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA | CARRASCO BONITO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-08-18 | 33761 | 29600
20497 | COCM - NORTE | 652600296 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA TENSÃO 19,9KV | CARRASCO BONITO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 |  |  | 2405 | 47
20497 | COCM - NORTE | 652600304 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 4,5KM DE REDE MT 19,9KV E DESATIVAÇÃO DE 8,8K DE REDE MT 19,9KV. | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 489514
20497 | COCM - NORTE | 652600313 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE NA REDE 380/2220V. | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 5340
20497 | COCM - NORTE | 652600314 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT-BT 13,8KV - 380/220V | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 23091
20497 | COCM - NORTE | 652600323 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 57M DE BT EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 380/220V. | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 11848
20497 | COCM - NORTE | 652600327 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 354 DE REDE MT 34,5KV E CONSTRUÇÃO DE DE 312M DE REDE 34,5KV. | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 127261
20497 | COCM - NORTE | 652600330 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | TRIFASEAMENTO DE 1698M DE REDE MT E BT 13,8KV - 380/220V | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 410871
20497 | COCM - NORTE | 652600336 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESATIVAÇÃO DE 145M DE REDE MT 19,9KV COM CONSTRUÇÃO DE 157M DE REDE MT 19,9KV PARA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-23 | 2026-06-30 |  | 15028 | 6682
20497 | COCM - NORTE | 652600338 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 4,33 KM DE REDE MT - 34,5KV, INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA, E DESATIVAÇÃO DE 224 METROS DE REDE MONOFASICA. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 454480
20497 | COCM - NORTE | 652600346 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA E 01 15KVA EM REDE MT 19,9KV | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 3399
20497 | COCM - NORTE | 652600348 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 370M DE REDE MT NA TENSÃO 19,9KV E RECONDUTORAMENTO DE 227M DE REDE BT 380/220 | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 60806
20497 | COCM - NORTE | 652600349 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 DISPONIBILIDADE DE ENERGIA PARA EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 12975
20497 | COCM - NORTE | 652600350 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 3001
20497 | COCM - NORTE | 652600353 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 238M DE MEDIA TENSÃO NA REDE 19,9KV PARA EMPRÉSTIMO DE TRAFO. | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 40632 | 39153
20497 | COCM - NORTE | 652600365 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV E BT 380/220V. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 6585
20497 | COCM - NORTE | 652600369 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 34,5KV E BT 380/220. | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 20348
20497 | COCM - NORTE | 652600371 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE NA BAIXA TENSÃO 380/220V | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 13283
20497 | COCM - NORTE | 652600381 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 250M DE REDE MT 19,9KV COM DISPONIBILIDADE DE ENERGIA | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-09-02 | 18868 | 18082
20497 | COCM - NORTE | 652600391 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/22V | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-04 |  |  | 13791 | 4176
20497 | COCM - NORTE | 652600396 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 379M DE REDE DISTRIBUIÇÃO RURAL MT 19,9KV | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 29444
20497 | COCM - NORTE | 652600403 | não | PROJETO:PROJETO DE TERCEIRO APROVADO |  | CIA x 3º Carga > 50kW - ERD | RETIRADA DE 59M DE MEDIA TENSÃO E RETIRADA DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 34,5KV PARA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 0
20497 | COCM - NORTE | 652600413 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 300M MEDIA TENSÃO E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA NA REDE 19,9KV | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 57146
20497 | COCM - NORTE | 652600435 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | AFASTAMENTO DA REDE MÉDIA TENSÃO 13,8KV E RECONDUTORAMENTO DE 53M DE REDE URBANA BAIXA TENSÃO 440/220V. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-11 |  |  | 25271
20497 | COCM - NORTE | 652600441 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E RECONDUTORAMENTO DE 40 METROS DE REDE BT | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 16149
20497 | COCM - NORTE | 652600446 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT E BT 34,5KV 380/220V | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 35747
20497 | COCM - NORTE | 652600448 | não | ORÇAMENTO:APROVADO PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 41 POSTES PARA PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 142468
20497 | COCM - NORTE | 652600453 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE REDE EM 380/220. | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 7343
20497 | COCM - NORTE | 662600019 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 11071 | 7854
20497 | COCM - NORTE | 662600043 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LUZINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-03-26 | 8965 | 5951
20497 | COCM - NORTE | 662600064 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 14884 | 10887
20497 | COCM - NORTE | 662600102 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIACHINHO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 11597 | 8487
20497 | COCM - NORTE | 662600103 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 6967 | 4704
20497 | COCM - NORTE | 662600111 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 11261 | 7408
20497 | COCM - NORTE | 662600119 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 11402 | 7076
20497 | COCM - NORTE | 662600135 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 10437 | 7004
20497 | COCM - NORTE | 662600136 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 10533 | 8033
20497 | COCM - NORTE | 662600149 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LUZINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 13165 | 8859
20497 | COCM - NORTE | 662600150 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-23 | 12479 | 7916
20497 | COCM - NORTE | 662600195 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 9301 | 6387
20497 | COCM - NORTE | 662600196 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 8293 | 5711
20497 | COCM - NORTE | 662600198 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 7323 | 4983
20497 | COCM - NORTE | 662600219 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-05-06 | 8293 | 5405
20497 | COCM - NORTE | 662600220 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 23533 | 17773
20497 | COCM - NORTE | 662600227 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TRANSARAGUAIA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-06 | 6861 | 4491
20497 | COCM - NORTE | 662600278 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 8569 | 5954
20497 | COCM - NORTE | 662600309 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-06 | 16108 | 10567
20497 | COCM - NORTE | 662600332 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 12118 | 8458
20497 | COCM - NORTE | 662600340 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 9828 | 6543
20497 | COCM - NORTE | 662600341 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 7145 | 4845
20497 | COCM - NORTE | 662600348 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO RAIMUNDO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 6862 | 4587
20497 | COCM - NORTE | 662600349 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 6381 | 4117
20497 | COCM - NORTE | 662600366 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 7294 | 5011
20497 | COCM - NORTE | 662600375 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-08-17 | 12667 | 8194
20497 | COCM - NORTE | 662600376 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 10559 | 7035
20497 | COCM - NORTE | 662600383 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 8204 | 5600
20497 | COCM - NORTE | 662600384 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 23550 | 15431
20497 | COCM - NORTE | 662600385 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-21 | 10148 | 6812
20497 | COCM - NORTE | 662600389 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-23 | 8622 | 5835
20497 | COCM - NORTE | 662600401 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 10997 | 7509
20497 | COCM - NORTE | 662600412 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-31 | 16551 | 11465
20497 | COCM - NORTE | 662600414 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CACHOEIRINHA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 13633 | 8818
20497 | COCM - NORTE | 662600420 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 8027 | 5400
20497 | COCM - NORTE | 662600457 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-09-02 | 12507 | 8731
20497 | COCM - NORTE | 662600469 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LUZINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-31 | 13156 | 8425
20497 | COCM - NORTE | 662600476 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST 01 POSTE 12/1000 N4-2 SI4 POR UM POSTE 12/1000 ID-45249423 | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 25527 | 18379
20497 | COCM - NORTE | 662600479 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 11656 | 7049
20497 | COCM - NORTE | 662600485 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 8918 | 6394
20497 | COCM - NORTE | 662600514 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POVOADO CENTRO DOS BORGES | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 9002 | 5961
20497 | COCM - NORTE | 662600531 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST 01 POSTE 10/150 S1 POR UM POSTE 10/600 S3-S3 ID-67019723.SUBST 01 VÃO DE 40MT X4 DE CABO 02AWG CA POR CABO 35MM TRI MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-67019717 E O POSTE ID-67019723.SUBST 01 POSTE 08/150 S1 POR UM POSTE 10/150 SI ID-67049741. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 16098 | 3340
20497 | COCM - NORTE | 662600537 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 8260 | 1791
20497 | COCM - NORTE | 662600551 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TRANSARAGUAIA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 11001 | 2015
20497 | COCM - NORTE | 662600562 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 8948 | 2247
20497 | COCM - NORTE | 662600573 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 11544 | 2369
20497 | COCM - NORTE | 702500373 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 112M DE RDU BT 380/220V. | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2025-11-05 | 2025-12-30 | 2026-02-13 | 9107 | 12204
20497 | COCM - NORTE | 702500840 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV E BT 380/220V. | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-01-19 | 2026-05-08 | 2026-06-02 | 7928 | 14837
20497 | COCM - NORTE | 702600016 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 15KVA PARA 25KVA EM REDE 19,9KV. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 15729
20497 | COCM - NORTE | 702600023 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BAIXA TENSÃO 220/380V-60HZ | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-03 |  |  | 12531 | 7433
20497 | COCM - NORTE | 702600024 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM 380/220V-60HZ | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-01-28 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 8942 | 9371
20497 | COCM - NORTE | 702600062 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI |  |  |  | 6248
20497 | COCM - NORTE | 702600111 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  | 6394 | 3457
20497 | COCM - NORTE | 702600114 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | FORA DA NORMALIDADE | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 34,5KV | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-19 | 2026-06-18 |  | 2506 | 1858
20497 | COCM - NORTE | 702600115 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | COMPLEMENTAR DA OBRA 0702600114: EXTENSÃO DE REDE 35M DE REDE MT 34,5KV | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-19 | 2026-05-14 | 2026-06-24 | 24788 | 31782
20497 | COCM - NORTE | 702600162 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V | GUARAÍ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 5534
20497 | COCM - NORTE | 702600177 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | INTALAÇÃO DE 01 POSTE COM 03 CHAVES FUSIVEIS PARA DISPONIBILIDADE DE LOTEAMENTO | GUARAÍ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 10015
20497 | COCM - NORTE | 702600182 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 245M DE REDE MT 19,9KV E RETIRADA DE 233M DE REDE MT 19,9KV. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 22330
20497 | COCM - NORTE | 702600190 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE | GUARAÍ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 4837
20497 | COCM - NORTE | 702600203 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 552M DE REDE MT E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 15KVA NA REDE 19,9KV PARA DESLOCAMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI |  |  |  | 89747
20497 | COCM - NORTE | 702600207 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMETO DE 01 POSTE 09/150 COM A SUBSTITUIÇÃO PARA 10/150, EM REDE BT 380/220V. | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 5061
20497 | COCM - NORTE | 702600220 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 1743M DE REDE 34,5KV MT E INSTALAÇÃO DE 01 TRANFORMADOR DE 30KVA NA TENSÃO DE 34.5KV | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 189277
20497 | COCM - NORTE | 702600250 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 4716
20497 | COCM - NORTE | 702600251 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV E BT 380/220V. | COLMÉIA | NORTE | GUARAI |  |  |  | 6882
20497 | COCM - NORTE | 702600262 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE 34,5KV CONVENCIONAL, EXTENSÃO DE 700M DE REDE BT 380/220V. | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 2026-07-30 | 139554 | 161840
20497 | COCM - NORTE | 702600285 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 DE POSTE NA REDE 13,8KV | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 22331
20497 | COCM - NORTE | 702600288 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 1 POSTE NA REDE 380/220KV | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-05-15 | 2026-06-19 |  | 6588 | 4953
20497 | COCM - NORTE | 702600293 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 186 METROS DE REDE MT 19,9KV. | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI |  |  |  | 38785
20497 | COCM - NORTE | 702600305 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-27 | 2026-05-11 |  | 4018 | 5189
20497 | COCM - NORTE | 702600306 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 294M DE REDE TRIFASICA NA TENSÃO 34,5KV COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA. | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 79666
20497 | COCM - NORTE | 702600314 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA EM REDE MT 19,9KV | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-06-11 | 2026-08-08 |  | 2405 | 2329
20497 | COCM - NORTE | 702600319 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 02 TRANSFORMADORES DE 150KVA EM REDE MT 34,5KV | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-05-11 | 2026-06-09 |  | 8889 | 8042
20497 | COCM - NORTE | 702600322 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 6213
20497 | COCM - NORTE | 702600337 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 02 TRANSFORMADORES DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-05-29 | 2026-06-23 |  | 6039 | 7067
20497 | COCM - NORTE | 702600345 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 2058M DE RDU MT 34,5KV, 750M RDR MT 34,5KV, 138 M DE RDR MT 19,9KV E 2432 M DE RDU BT 380/220V COM INSTALAÇÃO DE 19 TRAFO DE 112,5KVA E 3 TRAFO DE 75KVA, COM REMOÇÃO DE 912 M DE RDR MT 19,9KV. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 1929707
20497 | COCM - NORTE | 702600346 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE E CONSTRUÇÃO DE 43M DE BAIXA TENSÃO NA TENSÃO DE 380/220V PARA ATENDIMENTO A DESLOCAMENTO DE POSTE | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-06-18 | 2026-07-30 |  | 12920 | 10167
20497 | COCM - NORTE | 702600347 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 13,8KV | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-07-01 | 2026-08-24 |  | 3608 | 2823
20497 | COCM - NORTE | 702600349 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE E CONSTRUÇÃO DE 26M DE REDE DE BAIXA TENSÃO NA TENSÃO DE 380/220V | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 17067
20497 | COCM - NORTE | 702600350 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 4721
20497 | COCM - NORTE | 702600359 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA E CONSTRUÇÃO DE 165M REDE DE MÉDIA TENSÃO DE 7,9KV. | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI |  |  |  | 30569
20497 | COCM - NORTE | 702600360 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 02 TRANSFORMADORES DE 25KVA EM REDE MT 19,9KV | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-11 | 2026-08-24 |  | 3271 | 4827
20497 | COCM - NORTE | 702600370 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-06-25 | 2026-07-17 |  | 6329 | 3709
20497 | COCM - NORTE | 702600376 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE E CONSTRUÇÃO DE 27M DE RDU BAIXA TENSÃO | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 11384
20497 | COCM - NORTE | 702600381 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-06-30 | 2026-08-25 |  | 3656 | 1630
20497 | COCM - NORTE | 702600385 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RET. 03 CHAVES FUSIVEL RDR 2AWG 1 TRAFO 75KV | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-16 |  |  | 842
20497 | COCM - NORTE | 702600387 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 3º x 3º OUTROS | PROJETO 838226 CONSTRUÇÃO DE 27M DE RDR MT COM INSTALAÇÃO DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA EM REDE MT 7.97KVA. | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 25127
20497 | COCM - NORTE | 702600390 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA NA TENSÃO DE 19,9 KV PARA ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI |  |  |  | 28731
20497 | COCM - NORTE | 702600419 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 607M DE MEDIA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORAMDOR DE 30KVA NA REDE 34,5KV | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-07-27 | 2026-08-17 |  | 96979 | 48878
20497 | COCM - NORTE | 702600444 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | EMPRÉSTIMO DE 01 TRANSFORMADOR DE 150KVA EM REDE MT 34,5KV | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-08-04 | 2026-08-26 |  | 4040 | 600
20497 | COCM - NORTE | 702600453 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 35 M DE REDE MT 34,5KV E RETIRADA DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE 34,5KV. | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-12 |  |  | 1825
20497 | COCM - NORTE | 702600455 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE REDE E POSTE NA TENSÃO 19,9KV | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 96533
20497 | COCM - NORTE | 702600458 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 306M DE BAIXA TENSÃO 380/220V | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 63399
20497 | COCM - NORTE | 702600465 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA MT/BT 13.8KV RECONDUTORAMENTO DE 78M REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA BAIXA TENSÃO | GUARAÍ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 23393
20497 | COCM - NORTE | 702600472 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 3478M DE REDE MÉDIA TENSÃO E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30KVA NA TENSÃO 34,5KV. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-09-11 |  |  | 303321 | 0
20497 | COCM - NORTE | 702600474 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 51M DE REDE MT 13,8KV. | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI |  |  |  | 44673
20497 | COCM - NORTE | 702600480 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 1500M DE REDE MT COM CONSTRUÇÃO DE 1500M DE REDE BT PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM REDE 132,8KV - 380/220V | GUARAÍ | NORTE | GUARAI |  |  |  | 295855
20497 | COCM - NORTE | 702600482 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 80M DE REDE BT 380/220V COM DESATIVAÇÃO DE 01 POSTE DE MADEIRA. | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI |  |  |  | 12290
20497 | COCM - NORTE | 702600495 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 40M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA EM BAIXA TENSÃO 380/220 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 4060
20497 | COCM - NORTE | 702600496 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 31M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL EM MÉDIA TENSÃO 19,9KV E RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25 KVA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI |  |  |  | 8549
20497 | COCM - NORTE | 702600499 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 16M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL EM MÉDIA TENSÃO 19,9KV E RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25 KVA | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI |  |  |  | 10376
20497 | COCM - NORTE | 702600518 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV 380/220V | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI |  |  |  | 12493
20497 | COCM - NORTE | 702600522 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 216M DE REDE DE MÉDIA TENSÃO RURAL 34,5KV | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI |  |  |  | 41980
20497 | COCM - NORTE | 712600539 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 09/300 POR UM POSTE DT 10/600 ESTRUTURA S3 SI-3 SI-3 ID-72359921 CORD. X-811708 Y-9007517 | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 9072 | 1938
20497 | COCM - NORTE | 712600543 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/600 ESTRUTURA U1U3 ID-69748272 CORD. X-735539 Y-9091343 | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 9422 | 1845
20497 | COCM - NORTE | 712600575 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 11/600 POR UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA N3SI-3 ID-69127828 CORD. X-855207 Y-9070515 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 9243 | 2041
20497 | COCM - NORTE | 712600585 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA N1 ID-72365921 CORD. X-820716 Y-8975969 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 7701 | 1615
24752 | COCM - CENTRO | 112600002 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 3132
24752 | COCM - CENTRO | 112600036 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARUSSÚ DO PORTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | 12492 | 10357
24752 | COCM - CENTRO | 112600089 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  | 10530 | 8985
24752 | COCM - CENTRO | 112600106 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 11358 | 10479
24752 | COCM - CENTRO | 112600187 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 7710 | 8463
24752 | COCM - CENTRO | 112600201 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-06-25 | 6338 | 4916
24752 | COCM - CENTRO | 112600216 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-07-29 | 714050 | 7675
24752 | COCM - CENTRO | 112600221 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-09-03 | 17737 | 9993
24752 | COCM - CENTRO | 112600352 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-06-11 | 10128 | 8557
24752 | COCM - CENTRO | 112600507 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO REPROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  | 3408
24752 | COCM - CENTRO | 112600541 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-10 | 7642 | 5412
24752 | COCM - CENTRO | 112600582 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 4221 | 2595
24752 | COCM - CENTRO | 112600586 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 6109 | 4444
24752 | COCM - CENTRO | 112600619 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 4425 | 3898
24752 | COCM - CENTRO | 112600634 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 6641 | 4350
24752 | COCM - CENTRO | 112600667 | sim | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 2305 | 2294
24752 | COCM - CENTRO | 112600718 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 12110 | 9233
24752 | COCM - CENTRO | 112600759 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 5890
24752 | COCM - CENTRO | 112600800 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 10987
24752 | COCM - CENTRO | 212600026 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR TB BARRAMENTO DETERIORADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 12065 | 10812
24752 | COCM - CENTRO | 212600048 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL CABO BT DETERIORADO RECECADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 3685 | 3550
24752 | COCM - CENTRO | 212600673 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE REDE BT DANIFICADA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 4214 | 727
24752 | COCM - SUL | 412600112 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-06-25 | 14055 | 10773
24752 | COCM - SUL | 412600176 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 8624 | 6704
24752 | COCM - SUL | 412600230 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CABO - 190-17374229 AL01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 3965 | 3885
24752 | COCM - SUL | 412600287 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 10025 | 8609
24752 | COCM - SUL | 412600576 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 8269 | 7922
24752 | COCM - SUL | 412600584 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - RECONDUTORAMENTO DE CABO - 5700202003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 7192 | 6933
24752 | COCM - SUL | 412600608 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - RECONDUTORAMENTO DE CABO - 190-1480336 AL04040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 9710 | 8848
24752 | COCM - SUL | 412600623 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CABO - 190-218964 - LD01066094 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 6851 | 2072
24752 | COCM - SUL | 512600216 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 20747 | 19025
24752 | COCM - NORTE | 612600009 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 2438 | 2330
24752 | COCM - NORTE | 612600017 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 13131 | 12615
24752 | COCM - NORTE | 612600079 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 2576 | 2408
24752 | COCM - NORTE | 612600109 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 5324 | 5150
24752 | COCM - NORTE | 612600110 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-04-13 | 4005 | 3778
24752 | COCM - NORTE | 612600188 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 9248 | 8539
24752 | COCM - NORTE | 612600220 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTA DO ASFALTO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 6666 | 6310
24752 | COCM - NORTE | 612600261 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 6098 | 5901
24752 | COCM - NORTE | 612600286 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 4734 | 4660
24752 | COCM - NORTE | 612600336 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-06-18 | 4915 | 4630
24752 | COCM - NORTE | 612600385 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-06-18 | 8761 | 7648
24752 | COCM - NORTE | 612600541 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 3075 | 2909
24752 | COCM - NORTE | 612600609 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-30 | 5544 | 5234
24752 | COCM - NORTE | 612600613 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 3541 | 3355
24752 | COCM - NORTE | 612600623 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 4420 | 4327
24752 | COCM - NORTE | 612600643 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 2451 | 2352
24752 | COCM - NORTE | 612600669 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-08-19 | 5681 | 4906
24752 | COCM - NORTE | 612600681 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-11 | 9567 | 8486
24752 | COCM - NORTE | 612600690 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 2456 | 2039
24752 | COCM - NORTE | 612600718 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | 2465 | 2246
24752 | COCM - NORTE | 612600719 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | 2893 | 2725
24752 | COCM - NORTE | 612600720 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-09-02 | 5597 | 5476
24752 | COCM - NORTE | 612600724 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-31 | 3576 | 3223
24752 | COCM - NORTE | 612600734 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-09-02 | 14325 | 13438
24752 | COCM - NORTE | 612600833 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. 160MT DE CABO 4 NU CAA POR 160MT DE CABO 4 NU CAA ESTRUTURA U4 ENTRE OS ID: 63247311 AO ID: 47139740 COOD.X 804596 Y: 9209873 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 3682 | 471
24752 | COCM - NORTE | 612600836 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 7392 | 2224
24752 | COCM - NORTE | 662600044 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BELA VISTA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-03-26 | 11148 | 10777
24752 | COCM - NORTE | 662600105 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-03-26 | 4619 | 4364
24752 | COCM - NORTE | 662600166 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-05-06 | 8115 | 3851
24752 | COCM - NORTE | 662600238 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. CONDUTOR EMERGENCIAL RDU ARAGUATINS | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-06 | 8286 | 7491
24752 | COCM - NORTE | 662600260 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBST. CONDUTOR EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-07-13 | 5977 | 6102
24752 | COCM - NORTE | 662600312 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 18306 | 16550
24752 | COCM - NORTE | 662600338 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-07-02 | 3189 | 3065
24752 | COCM - NORTE | 662600342 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 7166 | 6685
24752 | COCM - NORTE | 662600352 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. CONDUTOR EMERGENCIAL | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-01 | 9970 | 7957
24752 | COCM - NORTE | 662600386 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 5192 | 5012
24752 | COCM - NORTE | 662600387 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 6519 | 6132
24752 | COCM - NORTE | 662600458 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LUZINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | 4473 | 4166
24752 | COCM - NORTE | 662600459 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-09-02 | 2889 | 2801
24752 | COCM - NORTE | 662600505 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 16488 | 14554
24752 | COCM - NORTE | 662600509 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-03 | 6562 | 5856
24752 | COCM - NORTE | 662600533 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIA- FOI SUBSTITUIDO 100METROS DE REDE BT CABO MULTIPLEXADO 35MM DETERIORADO NO RAMAL DO TRAFO 5700287131-LD02014045 | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 7055 | 990
24752 | COCM - NORTE | 662600553 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 9059 | 900
24752 | COCM - NORTE | 662600555 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DE 200 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 35MM DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700031143- POV VILA TOCANTINS - [LD03014045] LD03014045 | CENTRO DO ZÉ MULATO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 8805 | 2489
24752 | COCM - NORTE | 662600563 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 4925 | 1464
24752 | COCM - NORTE | 662600572 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 5545 | 872
24752 | COCM - NORTE | 712600396 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID 69821902 A 69817495 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 8981 | 8204
24752 | COCM - NORTE | 712600397 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT 150 METROS DE CABO 4 ENTRE O POSTE DE ID-72392619 CORD. X-855424 Y-9043885 E O POSTE DE ID 72392625 CORD. X-855663 Y-9043874 NOS VÃOS DE ID-72350601 E ID-72352143. | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | 2769 | 2535
24752 | COCM - NORTE | 712600545 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIDO 190 METROS DE CABO MULTIPLEX 35 MM, POR CABO DE MESMA BITOLA, SUBSTITUIR 150M DE CABO ENTRE OS ID 72655042 E ID 72360587, E SUBSTITUIR 42M ENTRE OS ID 72655028 E ID 72655025 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 4938 | 2368
24752 | COCM - NORTE | 712600546 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DETERIORADOS NO TRAFO 5700730015, SUBSTITUIDO 200M DE CABO ENTRE OS ID 72344842 E ID 72345663 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 5647 | 2493
24752 | COCM - NORTE | 712600565 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIDO 280 METROS DE CABO 4 ENTRE O POSTE DE ID-71125268 CORD. X-702995 Y-9066411 E O POSTE DE ID-71125317 CORD. X-702905 Y-9066294 FASE A. | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 3180 | 558
24752 | COCM - NORTE | 712600571 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTITUIDO 450 METROS DE CABO 4 (FASE "A", "B" E "C") ENTRE O POSTE DE ID-92474732 CORD. X-692300 Y-9074732 E O POSTE DE ID-92474733 CORD. X-692445 Y-9074703 NO VÃO DE ID-69501305 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 5057 | 916
24752 | COCM - NORTE | 712600577 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE 290 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM POR CABO DE MESMA BITOLA NO TRAFO 5722197078 ENTRE O ID 77772062 E ID 77772041 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 7942 | 3610
24752 | COCM - NORTE | 712600582 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI DESATIVADO 320 METROS DE CABO 4 E FOI INSTALADO 80 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 35MM ENTRE O POSTE DE ID-72375845 CORD. X-913639 Y-9032244 E O POSTE DE ID-72373739 CORD. X-913624 Y-9032164 NOS VÃOS DE ID-88580293 - ID-88580294 E ID-72373745 | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 4682 | 1414
24752 | COCM - NORTE | 712600587 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI INSTALADO 25 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 35MM EM EXTENSÃO DA REDE BT DO POSTE DE ID-72333416 CORD. X-913812 Y-9031466 | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 2118 | 320
24752 | COCM - NORTE | 712600600 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE 150 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM POR CABO DE MESMA BITOLA NO TRAFO 5700104195 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 4844 | 1867
25962 | COCM - CENTRO | 112600088 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 33400 | 31094
25962 | COCM - CENTRO | 112600427 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-07-22 | 29798 | 29186
25962 | COCM - CENTRO | 112600615 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 10586 | 6894
25962 | COCM - CENTRO | 112600787 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 14900 | 7285
25962 | COCM - CENTRO | 112600788 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 22790 | 16425
25962 | COCM - CENTRO | 112600791 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 11121
25962 | COCM - CENTRO | 112600793 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 30753
25962 | COCM - CENTRO | 212600589 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO VAZANDO ÓLEO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-09-01 | 23346 | 25421
25962 | COCM - NORTE | 612600291 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 2481
25962 | COCM - NORTE | 712600596 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 20993 | 16580
25962 | COCM - NORTE | 712600602 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIDO UM TRASFORMADOR 5701133009 13.8KV 75KVA POR UM DE 150KVA | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 31237
25983 | COCM - CENTRO | 102600007 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KVA COM EXTENSÃO DE 20M DE REDE BT E RECONDUTORAMENTO DE 75M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-04-17 | 2026-08-19 | 43625 | 48566
25983 | COCM - CENTRO | 102600014 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA PRAZO PRORET | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 150M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-02 |  |  | 50268 | 43228
25983 | COCM - CENTRO | 102600097 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA COM RECONDUTORAMENTO DE 100M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-20 | 2026-07-27 |  | 45786 | 74317
25983 | COCM - CENTRO | 102600102 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA PRAZO PRORET | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM CONSTRUÇÃO DE 80M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-20 |  |  | 34368 | 41373
25983 | COCM - CENTRO | 102600106 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA | FORA PRAZO PRORET | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 112M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-20 |  |  | 40321 | 1882
25983 | COCM - CENTRO | 102600165 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM ABERTURA NO CIRCUITO BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-09-11 |  | 32699 | 22913
25983 | COCM - CENTRO | 102600176 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 230M DE RDU BT. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-28 | 2026-08-21 |  | 69575 | 47391
25983 | COCM - CENTRO | 102600250 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM EXTENSÃO DE 100M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-23 | 2026-07-07 | 2026-09-11 | 45230 | 53579
25983 | COCM - CENTRO | 102600283 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | FORA PRAZO PRORET | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 30KVA PARA 75KVA COM MANOBRA NO CIRCUITO BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-02 | 2026-06-18 |  | 7458 | 28102
25983 | COCM - CENTRO | 102600314 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM MANOBRA NO CIRCUITO BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-01 |  |  | 40469 | 26892
25983 | COCM - CENTRO | 102600377 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: CONSTRUÇÃO DE 180M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 280m DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-01 |  |  | 158927 | 17351
25983 | COCM - CENTRO | 102600412 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 135M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 225M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-01 | 2026-09-09 |  | 102771 | 60334
25983 | COCM - CENTRO | 102600620 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA COM RECONDUTORAMENTO DE 180M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-01 |  |  | 46500 | 28690
25983 | COCM - CENTRO | 102600672 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 |  |  | 29313 | 0
25983 | COCM - CENTRO | 102600673 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE MT BT PARA ABERTURA DO CIRCUITO. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-08-03 |  | 33355 | 47160
25983 | COCM - CENTRO | 102600713 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM 150M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-25 | 2026-08-12 |  | 48545 | 73266
25983 | COCM - CENTRO | 102600761 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: CONSTRUÇÃO DE 150M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-25 |  |  | 78069 | 9626
25983 | COCM - CENTRO | 102600876 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | CONSTRUÇÃO DE 120M DE REDE MT E BT INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM DESATIVAÇÃO DE REDE BT 380/220V | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-23 |  |  | 61769 | 0
25983 | COCM - CENTRO | 102600915 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 30 P/ 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 136M DE REDE BT E EXTENSÃO DE 102M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-11 |  |  | 56981 | 4184
25983 | COCM - CENTRO | 102601008 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 200M DE REDE MT 13,8KV COM INST. DE 01 TRAFO DE 112,5KVA RECONDUTORAMENTO DE 230M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-11 |  |  | 79050 | 0
25983 | COCM - CENTRO | 102601014 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 02 TRANSFORMADORES DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 140M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-04 |  |  | 74503 | 0
25983 | COCM - CENTRO | 102601050 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 100M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-11 |  |  | 47843 | 0
25983 | COCM - CENTRO | 112600454 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 4904
25983 | COCM - CENTRO | 112600462 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 32198 | 30954
25983 | COCM - CENTRO | 112600468 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-09-03 | 22949 | 23478
25983 | COCM - CENTRO | 112600469 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-18 | 32607 | 31659
25983 | COCM - CENTRO | 112600470 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-09-01 | 24825 | 28201
25983 | COCM - CENTRO | 112600473 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-18 | 34516 | 32197
25983 | COCM - CENTRO | 112600484 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 36588 | 38561
25983 | COCM - CENTRO | 112600485 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-09-01 | 27734 | 27579
25983 | COCM - CENTRO | 112600486 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-09-01 | 24354 | 32420
25983 | COCM - CENTRO | 112600500 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-01 | 35328 | 32837
25983 | COCM - CENTRO | 112600501 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-04 | 34510 | 29234
25983 | COCM - CENTRO | 112600502 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-01 | 33059 | 32175
25983 | COCM - CENTRO | 112600505 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-09-01 | 23607 | 32541
25983 | COCM - CENTRO | 112600506 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-09-01 | 30425 | 32973
25983 | COCM - CENTRO | 112600515 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-09-01 | 35723 | 33155
25983 | COCM - CENTRO | 112600532 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-08-11 | 23955 | 22722
25983 | COCM - CENTRO | 112600596 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-08-25 | 31362 | 31819
25983 | COCM - CENTRO | 112600625 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-09-01 | 33660 | 31695
25983 | COCM - CENTRO | 112600701 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-01 | 34920 | 34285
25983 | COCM - CENTRO | 112600723 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 43350 | 32871
25983 | COCM - CENTRO | 112600724 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 35581 | 34513
25983 | COCM - CENTRO | 202600024 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: REMANEJAMENTO DE CARGA COM ABERTURA DE CIRCUITO EM DOIS PONTOS. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-13 | 2026-01-19 |  | 1037
25983 | COCM - CENTRO | 202600398 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | INSTALAÇÃO DE 01 TRNSFORMADOR DE 112,5KVA COM ABERTURA NO CIRCUITO BT | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-15 | 2026-07-20 |  | 34702 | 48002
25983 | COCM - CENTRO | 202600399 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM 150M DE REDE BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-15 | 2026-08-03 |  | 39277 | 54218
25983 | COCM - CENTRO | 202600420 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 238M DE REDE BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-01 | 2026-07-20 |  | 45620 | 49965
25983 | COCM - CENTRO | 202600485 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 140M DE REDE MT 19,9KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA E ABERTUA NO CIRCUITO BT | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-23 |  |  | 52597 | 23016
25983 | COCM - CENTRO | 212600004 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 15341 | 14516
25983 | COCM - CENTRO | 212600006 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 20696 | 16997
25983 | COCM - CENTRO | 212600008 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO AVARIADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 16023 | 15022
25983 | COCM - CENTRO | 212600010 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 14819 | 13743
25983 | COCM - CENTRO | 212600014 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 12840 | 11996
25983 | COCM - CENTRO | 212600015 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 12621 | 10972
25983 | COCM - CENTRO | 212600016 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 14300 | 13451
25983 | COCM - CENTRO | 212600018 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 26763 | 23555
25983 | COCM - CENTRO | 212600019 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 15617 | 14795
25983 | COCM - CENTRO | 212600020 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 13497 | 12531
25983 | COCM - CENTRO | 212600021 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 27503 | 29189
25983 | COCM - CENTRO | 212600022 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 10573 | 9361
25983 | COCM - CENTRO | 212600023 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 29648 | 27191
25983 | COCM - CENTRO | 212600024 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 29800 | 27313
25983 | COCM - CENTRO | 212600025 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO AVARIADO | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 15214 | 14403
25983 | COCM - CENTRO | 212600031 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 11126 | 9910
25983 | COCM - CENTRO | 212600034 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 11464 | 10247
25983 | COCM - CENTRO | 212600037 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 13117 | 12296
25983 | COCM - CENTRO | 212600042 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 11096 | 9880
25983 | COCM - CENTRO | 212600060 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-02 | 33141 | 32539
25983 | COCM - CENTRO | 212600103 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 30701 | 28942
25983 | COCM - CENTRO | 212600115 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 20348 | 20151
25983 | COCM - CENTRO | 212600116 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO COM SOBRECARGA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 25777 | 26230
25983 | COCM - CENTRO | 212600117 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUÍÇÃO DE TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 31284 | 29318
25983 | COCM - CENTRO | 212600118 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO COM SOBRECARGA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 22296 | 22937
25983 | COCM - CENTRO | 212600142 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO 30KVA PARA 45KVA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 18870 | 18926
25983 | COCM - CENTRO | 212600190 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-26 | 25045 | 25500
25983 | COCM - CENTRO | 212600192 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 25473 | 25932
25983 | COCM - CENTRO | 212600193 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 32124 | 30279
25983 | COCM - CENTRO | 212600194 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-26 | 31394 | 29553
25983 | COCM - CENTRO | 212600214 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-31 | 30925 | 29211
25983 | COCM - CENTRO | 212600215 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-04-10 | 20944 | 22622
25983 | COCM - CENTRO | 212600259 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIALREMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 22238 | 21332
25983 | COCM - CENTRO | 212600286 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 30747 | 30055
25983 | COCM - CENTRO | 212600288 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 25099 | 26765
25983 | COCM - CENTRO | 212600330 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO AVARIADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-04-28 | 9905 | 9307
25983 | COCM - CENTRO | 212600350 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 22854 | 22330
25983 | COCM - CENTRO | 212600378 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 23385 | 24502
25983 | COCM - CENTRO | 212600416 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA REMANEJAMENTO | CRISTALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 25926 | 26052
25983 | COCM - CENTRO | 212600418 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA REMANEJAMENTO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 32658 | 32506
25983 | COCM - CENTRO | 212600427 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 29626 | 26931
25983 | COCM - CENTRO | 212600466 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-23 | 21984 | 24494
25983 | COCM - CENTRO | 212600474 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | DIANÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 21562 | 24189
25983 | COCM - CENTRO | 212600476 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-23 | 22268 | 24841
25983 | COCM - CENTRO | 212600479 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 33961 | 33930
25983 | COCM - CENTRO | 212600491 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 21936 | 25023
25983 | COCM - CENTRO | 212600516 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-28 | 43806 | 42557
25983 | COCM - CENTRO | 212600529 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-28 | 26232 | 30055
25983 | COCM - CENTRO | 212600603 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-28 | 25124 | 25200
25983 | COCM - CENTRO | 212600614 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 28959 | 32751
25983 | COCM - CENTRO | 212600616 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 29268 | 33599
25983 | COCM - CENTRO | 212600628 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 30154 | 0
25983 | COCM - CENTRO | 212600631 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 31634 | 26224
25983 | COCM - CENTRO | 212600666 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 28748 | 23095
25983 | COCM - CENTRO | 212600669 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 32246 | 27623
25983 | COCM - CENTRO | 302600013 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 100M DE REDE BT | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-20 | 2026-04-23 | 2026-06-18 | 43421 | 53592
25983 | COCM - CENTRO | 302600454 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 150M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 150M DE REDE BT 380/220V | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 76460
25983 | COCM - CENTRO | 312600002 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. TRAFO QUEIMADO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 9810 | 9052
25983 | COCM - CENTRO | 312600003 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. TRAFO QUEIMADO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 10029 | 9184
25983 | COCM - CENTRO | 312600004 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. TRAFO QUEIMADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 9446 | 8603
25983 | COCM - CENTRO | 312600005 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. TRAFO QUEIMADO | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 13580 | 12437
25983 | COCM - CENTRO | 312600006 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. TRAFO QUEIMADO | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 18304 | 14625
25983 | COCM - CENTRO | 312600172 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-06-25 | 19381 | 19009
25983 | COCM - CENTRO | 312600180 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-05-28 | 9087 | 0
25983 | COCM - CENTRO | 312600226 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 21807 | 22554
25983 | COCM - CENTRO | 312600236 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 23093 | 23523
25983 | COCM - CENTRO | 312600237 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 20499 | 23824
25983 | COCM - CENTRO | 312600280 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-06-23 | 27797 | 31691
25983 | COCM - CENTRO | 312600282 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-06-23 | 21996 | 21297
25983 | COCM - CENTRO | 312600297 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 | 2026-07-02 | 2026-07-29 | 23796 | 24540
25983 | COCM - CENTRO | 312600316 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-24 | 23513 | 25599
25983 | COCM - CENTRO | 312600317 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-07-10 | 32588 | 31013
25983 | COCM - SUL | 402600038 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA COM ABERTURA E EXTENSÃO DE 80M DE REDE NO BT | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-20 | 2026-04-08 | 2026-06-12 | 35633 | 54839
25983 | COCM - SUL | 402600239 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | SUBSTITUIÇÃO PARA AUMENTO DE CARGA. PRIORIZADOR | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-08-11 | 2026-08-20 |  | 28212 | 46724
25983 | COCM - SUL | 402600240 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | SUBSTITUIÇÃO PARA AUMENTO DE CARGA. PRIORIZADOR | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-11 | 2026-08-20 |  | 23619 | 33906
25983 | COCM - SUL | 402600320 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-06-10 | 43780 | 51550
25983 | COCM - SUL | 402600421 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | CONSTRUÇÃO DE 50M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA E CONSTRUÇÃO DE 250M DE REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-15 | 2026-07-16 |  | 63457 | 66881
25983 | COCM - SUL | 402600583 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INST. DE 01 TRAFO 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 115M DE REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI |  |  |  | 43309
25983 | COCM - SUL | 402600595 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 45KVA POR 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 70M DE REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-09-10 |  |  | 36178 | 0
25983 | COCM - SUL | 412501045 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 12296 | 11440
25983 | COCM - SUL | 412600008 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5700109021 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 15348 | 19305
25983 | COCM - SUL | 412600010 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5760720107 | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-06 | 24911 | 30537
25983 | COCM - SUL | 412600011 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5700014052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-06 | 24082 | 30948
25983 | COCM - SUL | 412600014 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5700466148 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-04-10 | 34594 | 31954
25983 | COCM - SUL | 412600015 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5710817003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 12056 | 16170
25983 | COCM - SUL | 412600016 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5709725052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 11669 | 15824
25983 | COCM - SUL | 412600017 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5744755021 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 12306 | 10995
25983 | COCM - SUL | 412600019 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5700608076 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 11397 | 10666
25983 | COCM - SUL | 412600021 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5720008186 | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-11 | 11875 | 11152
25983 | COCM - SUL | 412600022 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5700700036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-11 | 13304 | 12091
25983 | COCM - SUL | 412600026 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL -TRAFO QUEIMADO - 5738659186 | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-11 | 12256 | 11420
25983 | COCM - SUL | 412600030 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5701620032 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-02-11 | 13095 | 11788
25983 | COCM - SUL | 412600046 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5701241032 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 11391 | 10699
25983 | COCM - SUL | 412600047 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5701504032 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 13029 | 11549
25983 | COCM - SUL | 412600089 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-03-27 | 21432 | 23194
25983 | COCM - SUL | 412600127 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-25 | 65969 | 31986
25983 | COCM - SUL | 412600134 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 36287 | 33637
25983 | COCM - SUL | 412600137 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-03-26 | 49186 | 44706
25983 | COCM - SUL | 412600138 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-03-25 | 47380 | 43340
25983 | COCM - SUL | 412600139 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 34148 | 32307
25983 | COCM - SUL | 412600142 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 30169 | 29891
25983 | COCM - SUL | 412600294 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5701881003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 68676 | 65877
25983 | COCM - SUL | 412600335 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 25073 | 24343
25983 | COCM - SUL | 412600379 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700023047 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-06-22 | 57872 | 54010
25983 | COCM - SUL | 412600419 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700010003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-08-07 | 20481 | 19016
25983 | COCM - SUL | 412600469 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700973021 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-09-01 | 12962 | 13871
25983 | COCM - SUL | 412600514 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DIVISÃO DE CIRCUITO - TRAFO SOBRECARGA -5700801003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 62611 | 61906
25983 | COCM - SUL | 412600518 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700530003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-16 | 34486 | 0
25983 | COCM - SUL | 412600519 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5743471003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-16 | 34537 | 0
25983 | COCM - SUL | 412600524 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DIVISÃO DE CIRCUITO - 5700020094 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 88368 | 83391
25983 | COCM - SUL | 412600533 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700530003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 34398 | 33050
25983 | COCM - SUL | 412600534 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5743471003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-09-04 | 34448 | 35189
25983 | COCM - SUL | 412600543 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 35816 | 34388
25983 | COCM - SUL | 412600559 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DIVISÃO DE CIRCUITO - 5702232094 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 25043 | 23416
25983 | COCM - SUL | 412600568 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DIVISÃO DE CIRCUITO - 5700231148 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 16434 | 15871
25983 | COCM - SUL | 412600635 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 33995 | 26624
25983 | COCM - SUL | 412600636 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 33668 | 27336
25983 | COCM - SUL | 502600369 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV BT 380/220V | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-09 |  |  | 32254 | 26247
25983 | COCM - SUL | 502600382 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 116M DE REDE BT 380/220V | PARANÃ | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-15 | 2026-08-12 |  | 41736 | 31524
25983 | COCM - SUL | 502600388 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA PARA 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 120M DE REDE BT E EXTENSÃO DE 43M DE REDE BT 380/220V | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-09 |  |  | 32852 | 30986
25983 | COCM - SUL | 512600002 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-07 | 2026-01-29 | 2026-03-04 | 13774 | 13019
25983 | COCM - SUL | 512600004 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-07 | 2026-02-03 | 2026-03-04 | 13729 | 10342
25983 | COCM - SUL | 512600005 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-09 | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 13761 | 13015
25983 | COCM - SUL | 512600008 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-02-03 | 2026-03-04 | 13729 | 10342
25983 | COCM - SUL | 512600009 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 2026-03-25 | 13724 | 10338
25983 | COCM - SUL | 512600010 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 2026-03-26 | 13724 | 10319
25983 | COCM - SUL | 512600015 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 13724 | 10208
25983 | COCM - SUL | 512600033 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-03-27 | 23063 | 21287
25983 | COCM - SUL | 512600034 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-04-10 | 37274 | 37013
25983 | COCM - SUL | 512600057 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-02 | 2026-02-26 | 2026-03-23 | 21397 | 20689
25983 | COCM - SUL | 512600087 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 20604 | 16834
25983 | COCM - SUL | 512600125 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 30029 | 27479
25983 | COCM - SUL | 512600221 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 31602 | 32189
25983 | COCM - SUL | 512600222 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 30582 | 31478
25983 | COCM - SUL | 512600223 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 30690 | 31350
25983 | COCM - NORTE | 602600014 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA COM ABERTURA DO CIRCUITO BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-20 | 2026-04-13 | 2026-06-05 | 32468 | 29788
25983 | COCM - NORTE | 602600099 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 250M DE REDE BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-06 |  | 2026-02-13 | 44342 | 0
25983 | COCM - NORTE | 602600332 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º VEGETATIVO | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 250MT DE REDE BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 44344 | 47615
25983 | COCM - NORTE | 602600405 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: CONSTRUÇÃO 115M DE REDE MT COMPACTA 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 150M DE REDE BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-09-01 | 89403 | 28020
25983 | COCM - NORTE | 602600580 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 270M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA E RECONDUTORAMENTO DE 120M DE REDE BT 380/220V | NAZARÉ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-15 | 2026-08-14 |  | 113595 | 61982
25983 | COCM - NORTE | 602600627 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA COM RECONDUTORAMENTO 205M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-15 | 2026-07-28 |  | 47935 | 53862
25983 | COCM - NORTE | 602600642 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM EXTENSÃO DE 40M DE REDE BT E RECONDUTORAMENTO DE 130M DE REDE BT | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-15 | 2026-07-30 |  | 60850 | 46057
25983 | COCM - NORTE | 602600660 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA E 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 321M DE REDE BT 380/220V. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-15 | 2026-08-10 |  | 89707 | 49058
25983 | COCM - NORTE | 602600700 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 106M DE REDE BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-08-28 |  | 47048 | 43187
25983 | COCM - NORTE | 602600868 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INST. DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM EXTENSÃO DE 130M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 51868
25983 | COCM - NORTE | 602600920 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75 KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 281M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-10 |  |  | 39613 | 0
25983 | COCM - NORTE | 602600922 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM EXTENSÃO DE 105M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-10 |  |  | 39578 | 0
25983 | COCM - NORTE | 602600946 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO 100M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-11 |  |  | 42582 | 0
25983 | COCM - NORTE | 602600951 | não | PROJETO:ENVIADO PARA APROVAÇÃO INTERNA |  | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA E 01 DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 123M DE REDE BT E EXTENSÃO DE 62M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 75631
25983 | COCM - NORTE | 612600255 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 10071 | 9166
25983 | COCM - NORTE | 612600380 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 26881 | 26957
25983 | COCM - NORTE | 612600381 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 26906 | 28389
25983 | COCM - NORTE | 612600396 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 27020 | 26991
25983 | COCM - NORTE | 612600422 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-27 | 29409 | 27794
25983 | COCM - NORTE | 612600423 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 23648 | 25315
25983 | COCM - NORTE | 612600443 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 29512 | 27943
25983 | COCM - NORTE | 612600444 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 26608 | 26622
25983 | COCM - NORTE | 612600445 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 31825 | 30684
25983 | COCM - NORTE | 612600461 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 22511 | 25192
25983 | COCM - NORTE | 612600467 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-11 | 32883 | 33211
25983 | COCM - NORTE | 612600503 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 27131 | 25451
25983 | COCM - NORTE | 612600504 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 | 29550 | 27901
25983 | COCM - NORTE | 612600548 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 26972 | 26992
25983 | COCM - NORTE | 612600549 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 26979 | 26917
25983 | COCM - NORTE | 612600550 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 26990 | 26956
25983 | COCM - NORTE | 612600571 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 27663 | 31502
25983 | COCM - NORTE | 612600572 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 32944 | 31529
25983 | COCM - NORTE | 612600584 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 20502 | 19804
25983 | COCM - NORTE | 612600585 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 26186 | 26086
25983 | COCM - NORTE | 612600586 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 33233 | 33326
25983 | COCM - NORTE | 612600598 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 23996 | 26477
25983 | COCM - NORTE | 612600599 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DA GROTA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 35167 | 34406
25983 | COCM - NORTE | 612600616 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-30 | 21474 | 21446
25983 | COCM - NORTE | 612600617 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-30 | 20568 | 21915
25983 | COCM - NORTE | 612600618 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-29 | 34577 | 34157
25983 | COCM - NORTE | 612600647 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 27286 | 28664
25983 | COCM - NORTE | 612600648 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 33872 | 33927
25983 | COCM - NORTE | 612600729 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 26239 | 26311
25983 | COCM - NORTE | 612600738 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 32004 | 30963
25983 | COCM - NORTE | 612600739 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO MEIDA:REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5704226004 DE 45 KVA PARA 75 KVA | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 20914 | 21311
25983 | COCM - NORTE | 612600740 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 21226 | 21722
25983 | COCM - NORTE | 612600745 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA:FEITO SUBST DO TRAFO 5704148004 DE 45 KVA PARA 75 KVA.13.8 KV | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-28 | 21465 | 21953
25983 | COCM - NORTE | 612600794 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 21188 | 15186
25983 | COCM - NORTE | 612600809 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700006077 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 29392 | 23823
25983 | COCM - NORTE | 612600817 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5704132004 DE 45 KVA PARA 112,5 KVA. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 25667 | 22436
25983 | COCM - NORTE | 612600818 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 25667 | 22436
25983 | COCM - NORTE | 612600819 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5704141004 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 25709 | 22477
25983 | COCM - NORTE | 612600820 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5704135004 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 25662 | 22439
25983 | COCM - NORTE | 612600821 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700199004 DE 112,5 KVA PARA 150 KVA. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 31589 | 27362
25983 | COCM - NORTE | 612600822 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5703490004 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 26245 | 23011
25983 | COCM - NORTE | 612600830 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5704059004 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 25965 | 22596
25983 | COCM - NORTE | 612600840 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5703586004 DE 75 KVA PARA 150 KVA. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 31067 | 26777
25983 | COCM - NORTE | 612600841 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 31547 | 27679
25983 | COCM - NORTE | 612600842 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 31487 | 27116
25983 | COCM - NORTE | 652600133 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 25KVA EM REDE MT 19,9KV COM ABERTURA DO CIRCUITO BT | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-08-18 | 26157 | 28177
25983 | COCM - NORTE | 652600286 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 45KVA POR 75KVA COM ABERTURA NO CIRCUITO BT | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 2026-08-17 | 34891 | 38861
25983 | COCM - NORTE | 652600431 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: SUBSTIUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 25 P/ 75KVA EM REDE MT 34,5KV COM RECONDUTORAMENTO DE 150M DE REDE BT | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 40808
25983 | COCM - NORTE | 662600040 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-28 | 12559 | 11769
25983 | COCM - NORTE | 662600046 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 12579 | 11787
25983 | COCM - NORTE | 662600048 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-25 | 59667 | 31091
25983 | COCM - NORTE | 662600169 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 32283 | 31574
25983 | COCM - NORTE | 662600194 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 52971 | 48918
25983 | COCM - NORTE | 662600233 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 32586 | 31144
25983 | COCM - NORTE | 662600243 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 26687 | 28925
25983 | COCM - NORTE | 662600270 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-22 | 13098 | 13546
25983 | COCM - NORTE | 662600275 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-22 | 13690 | 13084
25983 | COCM - NORTE | 662600299 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 13921 | 12141
25983 | COCM - NORTE | 662600301 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 40940 | 43058
25983 | COCM - NORTE | 662600331 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 44598 | 41343
25983 | COCM - NORTE | 662600399 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-28 | 10321 | 10516
25983 | COCM - NORTE | 662600490 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA:REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700103002 DE 45 KVA PARA 75 KVA.13.8 KV. | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-09-01 | 22230 | 22700
25983 | COCM - NORTE | 662600504 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA:REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700008065 DE 75 KVA PARA 150 KVA. | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-04 | 31575 | 32272
25983 | COCM - NORTE | 662600507 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5748183039 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 26821 | 31383
25983 | COCM - NORTE | 662600549 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 33411 | 27571
25983 | COCM - NORTE | 702600283 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 210M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA E RECONDUTORAMENTO DE 125M DE REDE BT 380/220V | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-15 | 2026-08-03 |  | 155894 | 135227
25983 | COCM - NORTE | 702600486 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA P/ 150KVA EM RDE MT 34,5KV E RECONDUTORAMENTO 109M DE REDE 380/220V | GOIANORTE | NORTE | GUARAI |  |  |  | 39128
25983 | COCM - NORTE | 712600216 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700024023 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 16949 | 15685
25983 | COCM - NORTE | 712600555 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRAFO DE 112.5KVA POR UM DE 150KVA 5700014078 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 30342 | 26377
25983 | COCM - NORTE | 712600589 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | DESATIVADO UM TRAFO DE 19,9KV 5KV 5710274227 | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 366
61993 | COCM - CENTRO | 112600671 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 26047 | 26708
61993 | COCM - CENTRO | 312600181 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 11296 | 10709
61993 | COCM - SUL | 412600012 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-03-27 | 21291 | 20545
61993 | COCM - NORTE | 612600005 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 16058 | 14790
61993 | COCM - NORTE | 612600089 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-03-27 | 9263 | 8616
61993 | COCM - NORTE | 612600164 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-03-27 | 9283 | 8861
61993 | COCM - NORTE | 612600228 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 9138 | 8736
61993 | COCM - NORTE | 612600229 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 9599 | 9198
61993 | COCM - NORTE | 612600254 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 9874 | 9418
61993 | COCM - NORTE | 612600347 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 14064 | 13642
61993 | COCM - NORTE | 612600407 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-06-23 | 21154 | 21972
61993 | COCM - NORTE | 612600424 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-07-10 | 9048 | 8487
61993 | COCM - NORTE | 612600649 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-28 | 8714 | 9600
61993 | COCM - NORTE | 612600655 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-28 | 8493 | 8002
61993 | COCM - NORTE | 612600784 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TRAFO FURTADO 75 KVA 13.8 KV, FOI INSTALADO UM DE 75 KVA 13 .8 KV FEITO DIVISAO DE CIRCUITO 5703438004 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 21926 | 22736
61993 | COCM - NORTE | 612600797 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 8492 | 5794
61993 | COCM - NORTE | 612600812 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TRAFO FURTADO DE 15 KVA 34,5 KV 5154491004,INSTALADO UN DE 15 KVA 34.5 KV. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 8476 | 5778
61993 | COCM - NORTE | 612600814 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 31837 | 27047
61993 | COCM - NORTE | 612600825 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 8990 | 5833
61993 | COCM - NORTE | 712600175 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5749587113 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-31 | 8778 | 10116
8385 | COCM - CENTRO | 102500134 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO DE 180M DE REDE CABO 2 PARA 70MM | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-02-04 | 2026-01-16 | 2026-03-06 | 11779 | 15593
8385 | COCM - CENTRO | 102500556 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO 01 TRAFO DE 112,5KV COM RECONDUTORAMENTO DE 220M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-05-30 | 2026-04-10 | 2026-04-29 | 60291 | 54041
8385 | COCM - CENTRO | 102500700 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADIR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 01 TRAFO DE 75KVA E RECONDUTORAMENTO DE 150M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-06-26 | 2026-01-07 | 2026-02-26 | 44615 | 60823
8385 | COCM - CENTRO | 112600006 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 33366 | 30580
8385 | COCM - CENTRO | 112600042 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-02-11 | 36939 | 35053
8385 | COCM - CENTRO | 112600054 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 33042 | 30957
8385 | COCM - CENTRO | 112600082 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 27572 | 27560
8385 | COCM - CENTRO | 112600083 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-03-26 | 14465 | 13764
8385 | COCM - CENTRO | 112600095 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-03-26 | 45122 | 43286
8385 | COCM - CENTRO | 112600243 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 21377 | 22981
8385 | COCM - CENTRO | 112600345 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-06-24 | 9529 | 9926
8385 | COCM - CENTRO | 112600399 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  | 10659 | 8765
8385 | COCM - CENTRO | 112600433 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-09-10 | 13191 | 13917
8385 | COCM - CENTRO | 112600436 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-09-03 | 21185 | 21035
8385 | COCM - CENTRO | 112600461 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 29915 | 28537
8385 | COCM - CENTRO | 112600517 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  | 11462 | 11299
8385 | COCM - CENTRO | 112600645 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 51033 | 52802
8385 | COCM - CENTRO | 112600765 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRÓPRIA - REFORMA BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 48864 | 44254
8385 | COCM - CENTRO | 112600766 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 50148 | 43472
8385 | COCM - CENTRO | 112600797 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 24076 | 16780
8385 | COCM - CENTRO | 112600798 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 19047 | 16463
8385 | COCM - CENTRO | 202600014 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 110M E MANOBRA NO CIRCUITO BT | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-20 | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 35554 | 41861
8385 | COCM - CENTRO | 212600012 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO AVARIADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 13165 | 12347
8385 | COCM - CENTRO | 212600098 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL REMANEJAMENTO DE TRAFO COM SOBRECARGA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-03-04 | 28236 | 25634
8385 | COCM - CENTRO | 212600382 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO AVARIADO | PALMAS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 15639 | 17184
8385 | COCM - CENTRO | 302500642 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA COM RECONDUTORAMENTO DE 180M DE REDE BT | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2025-12-24 | 2026-02-25 | 2026-04-18 | 55458 | 71861
8385 | COCM - CENTRO | 302500678 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 220M DE REDE MT COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 130M DE REDE BT | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2025-12-22 | 2026-02-25 | 2026-03-25 | 102691 | 59789
8385 | COCM - CENTRO | 312600293 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 | 2026-07-02 | 2026-07-29 | 17925 | 20370
8385 | COCM - CENTRO | 312600295 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 21706
8385 | COCM - SUL | 402500832 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 105M DE REDE MT COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV E RECONDUTORAMENTO DE 135M DE REDE BT | GURUPI | SUL | GURUPI | 2025-12-24 | 2026-03-13 | 2026-04-30 | 68685 | 87258
8385 | COCM - SUL | 402500977 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 120M DE REDE MT COM RECONDUTORAMENTO DE 80M DE REDE BT E INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2025-12-24 | 2026-04-06 | 2026-05-11 | 71304 | 88550
8385 | COCM - SUL | 412600009 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5701312094 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 12287 | 16396
8385 | COCM - SUL | 412600018 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5702514003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 34741 | 33278
8385 | COCM - SUL | 412600020 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700755021 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-11 | 12203 | 11365
8385 | COCM - SUL | 412600049 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5702094003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 21568 | 21134
8385 | COCM - SUL | 412600053 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700003236 | NOVO HORIZONTE DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-02-18 | 35366 | 32004
8385 | COCM - SUL | 412600108 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-26 | 26502 | 26816
8385 | COCM - SUL | 412600109 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 30427 | 30742
8385 | COCM - SUL | 412600158 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 11266 | 10701
8385 | COCM - SUL | 412600223 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO AVARIADO - 5701125037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 10272 | 9460
8385 | COCM - SUL | 412600245 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700568107 | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 14107 | 13164
8385 | COCM - SUL | 412600456 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5710782003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  | 11147 | 11269
8385 | COCM - SUL | 412600530 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5710040094 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-28 | 26539 | 27344
8385 | COCM - SUL | 412600556 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 15488 | 14135
8385 | COCM - SUL | 412600601 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 190-295479 - LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 17306 | 13827
8385 | COCM - SUL | 502500797 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA COM RECONDUTORMENTO DE 150M DE REDE BT | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2025-12-24 | 2026-03-23 | 2026-05-22 | 46790 | 39834
8385 | COCM - SUL | 502500961 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º VEGETATIVO | SUBSTITUIR 01 TRANSFORMADOR DE 45KVA PARA 75KVA EM REDE 13.8KV. | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-02 |  |  | 31195 | 189
8385 | COCM - SUL | 512600003 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-30 | 2026-03-04 | 13733 | 13023
8385 | COCM - SUL | 512600119 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-07-09 |  | 35282 | 44194
8385 | COCM - SUL | 512600123 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 |  |  | 60021 | 67127
8385 | COCM - SUL | 512600124 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 30016 | 27731
8385 | COCM - SUL | 512600149 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-07-10 |  | 21211 | 23103
8385 | COCM - SUL | 512600152 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAIPAS DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 8570 | 11135
8385 | COCM - SUL | 512600153 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-07-09 |  | 21623 | 20036
8385 | COCM - SUL | 512600225 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 31332 | 26916
8385 | COCM - NORTE | 602501149 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 130M DE REDE BT E EXTENSÃO DE 30M DE REDE BT | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2025-12-24 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 42295 | 60369
8385 | COCM - NORTE | 602501165 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 130M DE REDE BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2025-12-24 | 2026-02-19 | 2026-04-30 | 33578 | 41460
8385 | COCM - NORTE | 602501247 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA COM RECONDUTORAMENTO DE 125M DE REDE BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2025-12-24 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 45267 | 37969
8385 | COCM - NORTE | 602501341 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 80M DE REDE BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2025-12-24 | 2026-02-21 | 2026-04-20 | 83848 | 49275
8385 | COCM - NORTE | 602600415 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA EM REDE MT 34,5KV COM ABERTURA DO CIRCUITO BT | ANGICO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-15 | 2026-07-21 |  | 25800 | 23362
8385 | COCM - NORTE | 612600001 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 9259 | 8451
8385 | COCM - NORTE | 612600002 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 9856 | 9038
8385 | COCM - NORTE | 612600003 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 11733 | 10819
8385 | COCM - NORTE | 612600004 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 16954 | 16315
8385 | COCM - NORTE | 612600006 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 11230 | 10460
8385 | COCM - NORTE | 612600007 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 9168 | 8460
8385 | COCM - NORTE | 612600008 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 10071 | 8970
8385 | COCM - NORTE | 612600019 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 10763 | 9499
8385 | COCM - NORTE | 612600020 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 16777 | 15364
8385 | COCM - NORTE | 612600357 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-05-25 | 10776 | 10217
8385 | COCM - NORTE | 612600602 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FEITO DIVISAO DE CIRCUITO,INSTALADO TRFO DE 25 KVA 34.5 KV TOP-INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nº 67244. | BARRA DA GROTA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-30 | 19337 | 20659
8385 | COCM - NORTE | 612600801 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO MEDIDA:REALIZAR AUMENTO DE POTENCIA DO TRAFO 5703695004 DE 75KVA PARA 150KVA | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 31568 | 26610
8385 | COCM - NORTE | 612600839 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FEITO DIVISAO DE CIRCUITO NO TRAFO 5701155004 ,NTERCALADO UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA U1 S1 COORD.X 695934 Y: 9189263 ENTRE OS ID: 64739429 AO ID: 64739434. E INSTALADO TRAFO DE 25 KVA 34.5 KV TOPOLOGIA: 67666.COORD.X 695934 Y: 9189263 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 18803 | 12529
8385 | COCM - NORTE | 652500633 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA E RECONDUTORAMENTO DE 150M DE REDE BT | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2025-12-24 | 2026-02-22 | 2026-04-30 | 73966 | 77701
8385 | COCM - NORTE | 652500638 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: SUBSTITUIÇÃO DE 1 TRAFO DE 45KVA PARA 75KVA COM 150M DE RECONDUTORAMENTO DE REDE BT E MANOBRA NO CIRCUITO BT | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2025-12-24 | 2026-02-04 | 2026-03-25 | 33006 | 36741
8385 | COCM - NORTE | 652500696 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 15KVA POR 45KVA EM REDE MT 34,5KV COM RECONDUTORAMENTO DE 100M DE REDE BT | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 2026-03-03 | 26937 | 25967
8385 | COCM - NORTE | 652500708 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: EXTENSÃO DE 100M DE REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 100M DE REDE BT E INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2025-12-24 | 2026-02-22 | 2026-04-30 | 63261 | 75461
8385 | COCM - NORTE | 662600001 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 24202 | 25218
8385 | COCM - NORTE | 662600002 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 11449 | 10644
8385 | COCM - NORTE | 662600003 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FRANCOESA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 12856 | 11972
8385 | COCM - NORTE | 662600004 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 13285 | 12281
8385 | COCM - NORTE | 662600035 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-02-11 | 65278 | 62329
8385 | COCM - NORTE | 662600405 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 31366 | 30826
8385 | COCM - NORTE | 662600569 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DE MEDIDA -DIVISÃO DE CIRCUITO TRANSFORMADOR 5734956103 INSTALADO TRAFO DE 25 KVA 34.5 KV.SUBST 01 POSTE 10/300 U1-SI3 POR UM POSTE 12/600 U1-SI3 ID-69969172. PARA DIVISAO DE CIRCUITO.PLACA Nº 67113. | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 29170 | 14279
8385 | COCM - NORTE | 712600001 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5361939082 | LIZARDA | NORTE | GUARAI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 9513 | 8301
8385 | COCM - NORTE | 712600002 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700338195 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-02-13 | 9633 | 8383
8385 | COCM - NORTE | 712600003 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700855155 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 9596 | 8379
8385 | COCM - NORTE | 712600004 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5710024048 | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 11684 | 10798
8385 | COCM - NORTE | 712600005 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700330066 | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-03-26 | 8998 | 7869
8385 | COCM - NORTE | 712600006 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5710084153 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 9591 | 8369
8385 | COCM - NORTE | 712600007 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5746061048 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-05-18 | 9791 | 8592
8385 | COCM - NORTE | 712600011 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TR: 5710310034 ¦ N CHAVE: 3300056034 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 2026-02-05 | 11631 | 10795
8385 | COCM - NORTE | 712600029 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5710116063 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-02-05 | 9616 | 10466
8385 | COCM - NORTE | 712600030 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TR: 5701093009 ¦ N° CHAVE: 0301094009 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-02-05 | 20062 | 17323
8385 | COCM - NORTE | 712600116 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700089077 | GOIATINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 9022 | 9967
8385 | COCM - NORTE | 712600124 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264091110327 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 29512 | 27717
8385 | COCM - NORTE | 712600265 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264131748983 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-05-05 | 19538 | 18860
8385 | COCM - NORTE | 712600286 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-04 | 10052 | 8915
8385 | COCM - NORTE | 712600317 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264282922763 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 33083 | 34537
8385 | COCM - NORTE | 712600320 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264282977196 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-10 | 24012 | 24074
8385 | COCM - NORTE | 712600321 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264282948081 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-10 | 24263 | 24285
8385 | COCM - NORTE | 712600351 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-12 | 9747 | 10927
8385 | COCM - NORTE | 712600378 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 17980 | 20316
8385 | COCM - NORTE | 712600493 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264713038106 ZONA URBANA | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-09-01 | 18787 | 19467
8385 | COCM - NORTE | 712600494 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264725190144 ZONA URBANA | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 18490 | 18509
8389 | COCM - CENTRO | 102501544 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 146M DE REDE MT 13,8KV. | TAQUARUSSÚ DO PORTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-11 | 2026-08-20 |  | 53005 | 19838
8389 | COCM - CENTRO | 102600132 | não | NEGOCIAÇÃO EFETUADA/CONTRATO EMITIDO |  | CIA x 3º OUTROS | CIA x 3º OUTROS | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 76600
8389 | COCM - CENTRO | 102600205 | não | INDEFERIDA |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE DE REDE RURAL EM REDE 13.8KV-380/220V-60HZ | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 10299
8389 | COCM - CENTRO | 102600574 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | SUBSTIRUIÇÃO DE 01 POSTE COM AVARILIA EM REDE BT 380/220 | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-06 | 2026-08-20 |  | 5459 | 1367
8389 | COCM - CENTRO | 102600601 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA TIPO N PARA ESTRUTURA TIPO BECO | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-30 | 2026-07-31 |  | 3296 | 5892
8389 | COCM - CENTRO | 102600663 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT/BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-18 | 2026-08-24 |  | 9115 | 3686
8389 | COCM - CENTRO | 102600749 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | PRÓPRIA - RETIRADA LD/RD | RETIRADA DE 70M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSFORMADOR DE 25KVA EM REDE MT 7,97KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-10 | 2026-06-25 |  | 1610
8389 | COCM - CENTRO | 102600828 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA BT | IMPLANTAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-29 | 2026-08-25 |  | 2863 | 4272
8389 | COCM - CENTRO | 102600884 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | CIA x 3º OUTROS | DESATIVAÇÃO DE 01 POSTE | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-07-20 | 2026-08-20 |  | 1023
8389 | COCM - CENTRO | 102600920 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | CIA x 3º OUTROS | RETIRADA DE 142M DE REDE URBANA BAIXA TENSÃO 380/220V E CONSTRUÇÃO DE 55M DE REDE URBANA BAIXA TENSÃO 380/220V | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 |  |  | 18772
8389 | COCM - CENTRO | 112000363 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUT L V DESPESA INTERCOMPANY | MANUTENÇÃO CORRETIVA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2020-04-28 | 2020-05-15 |  | 3564
8389 | COCM - CENTRO | 112500144 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 19KM/MT. CHAVE INICIAL 8803222001 ATÉ A CHAVE 9003837059 NO ALIMENTADOR LD01100001, TRECHO LOCALIZADO EM PALMAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. OBS: PLANEJAMENTO T1 2025 | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 118443
8389 | COCM - CENTRO | 112500350 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 12,5KM/MT. CHAVE INICIAL 7919146006 ATÉ A CHAVE 2900474010 NO ALIMENTADOR LD05050008, TRECHO LOCALIZADO EM TOCANTÍNIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. OBS: PLANEJAMENTO T1 2025 | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | 29457
8389 | COCM - CENTRO | 112501063 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-07-23 | 28192 | 22980
8389 | COCM - CENTRO | 112501104 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2026-01-06 | 2487 | 1978
8389 | COCM - CENTRO | 112501108 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 0,2KM/MT. CHAVE INICIAL 310202059 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD02059122, TRECHO LOCALIZADO EM PALMAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 |  |  | 2272
8389 | COCM - CENTRO | 112501124 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 0,05KM/MT. CHAVE INICIAL 303151122 ATÉ A CHAVE 5621105122 NO ALIMENTADOR LD03059122, TRECHO LOCALIZADO EM PALMAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-03-13 |  | 2272
8389 | COCM - CENTRO | 112600010 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 4168
8389 | COCM - CENTRO | 112600030 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-01-15 |  | 3280
8389 | COCM - CENTRO | 112600031 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 |  |  | 3293
8389 | COCM - CENTRO | 112600034 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | 7714 | 8210
8389 | COCM - CENTRO | 112600041 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 8,8KM/MT. CHAVE INICIAL 4006355122 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR AL07059122, TRECHO LOCALIZADO EM PALMAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 9088
8389 | COCM - CENTRO | 112600051 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 |  |  | 4934
8389 | COCM - CENTRO | 112600052 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 10669 | 8955
8389 | COCM - CENTRO | 112600070 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-12 |  |  | 8268
8389 | COCM - CENTRO | 112600071 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 8440
8389 | COCM - CENTRO | 112600072 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SIGFI | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 91436
8389 | COCM - CENTRO | 112600091 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  | 8474
8389 | COCM - CENTRO | 112600100 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 1KM/MT. CHAVE INICIAL 7953298122 ATÉ A CHAVE 306366122 NO ALIMENTADOR AL06060122, TRECHO LOCALIZADO EM PALMAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-19 | 2026-03-13 |  | 2272
8389 | COCM - CENTRO | 112600105 | sim | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-20 | 2026-01-28 |  | 6764
8389 | COCM - CENTRO | 112600110 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-21 | 2026-01-28 |  | 3963
8389 | COCM - CENTRO | 112600129 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  | 6249
8389 | COCM - CENTRO | 112600140 | sim | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  | 18723
8389 | COCM - CENTRO | 112600149 | sim | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  | 2990
8389 | COCM - CENTRO | 112600164 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2813
8389 | COCM - CENTRO | 112600193 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 5564 | 5506
8389 | COCM - CENTRO | 112600202 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 5767 | 5820
8389 | COCM - CENTRO | 112600205 | sim | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 1629
8389 | COCM - CENTRO | 112600207 | sim | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 2742
8389 | COCM - CENTRO | 112600210 | sim | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 4219
8389 | COCM - CENTRO | 112600234 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-07-29 | 5616 | 3435
8389 | COCM - CENTRO | 112600270 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-22 | 2026-04-28 |  | 51295 | 11941
8389 | COCM - CENTRO | 112600273 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 1265
8389 | COCM - CENTRO | 112600284 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 1407
8389 | COCM - CENTRO | 112600327 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-06-15 | 6253 | 6100
8389 | COCM - CENTRO | 112600346 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  | 41175
8389 | COCM - CENTRO | 112600347 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  | 12075
8389 | COCM - CENTRO | 112600357 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 925
8389 | COCM - CENTRO | 112600362 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 68099
8389 | COCM - CENTRO | 112600371 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 1467
8389 | COCM - CENTRO | 112600386 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-06-15 | 4845 | 4501
8389 | COCM - CENTRO | 112600431 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 6946
8389 | COCM - CENTRO | 112600464 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 12953
8389 | COCM - CENTRO | 112600474 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 49150
8389 | COCM - CENTRO | 112600477 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 15168
8389 | COCM - CENTRO | 112600487 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 18019
8389 | COCM - CENTRO | 112600503 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 |  |  | 1467
8389 | COCM - CENTRO | 112600534 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 20604
8389 | COCM - CENTRO | 112600535 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 6KM/MT. CHAVE INICIAL 4007173122 ATÉ O FINAL DO RAMAL NO ALIMENTADOR LD03059122, TRECHO LOCALIZADO EM PALMAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 11360
8389 | COCM - CENTRO | 112600536 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 3010
8389 | COCM - CENTRO | 112600573 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 11360
8389 | COCM - CENTRO | 112600579 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 35467
8389 | COCM - CENTRO | 112600607 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-16 |  |  | 1467
8389 | COCM - CENTRO | 112600608 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-16 |  |  | 19242
8389 | COCM - CENTRO | 112600611 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 77987 | 66568
8389 | COCM - CENTRO | 112600612 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 86499 | 71770
8389 | COCM - CENTRO | 112600613 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 116931 | 28795
8389 | COCM - CENTRO | 112600639 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 3251
8389 | COCM - CENTRO | 112600652 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-09-04 | 7142 | 5414
8389 | COCM - CENTRO | 112600656 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 43,1KM/MT. CHAVE INICIAL 8800751083 ATÉ A CHAVE 7909577092 NO ALIMENTADOR LD01059122, TRECHO LOCALIZADO EM APARECIDA DO RIO NEGRO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 101757
8389 | COCM - CENTRO | 112600659 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 40,94KM/MT. CHAVE INICIAL 7927310083 ATÉ A CHAVE 5644401006 NO ALIMENTADOR LD03059122, TRECHO LOCALIZADO EM APARECIDA DO RIO NEGRO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 48446
8389 | COCM - CENTRO | 112600660 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 22,8KM/MT. CHAVE INICIAL 7941727083 ATÉ A CHAVE 3300969083 NO ALIMENTADOR LD01059122, TRECHO LOCALIZADO EM APARECIDA DO RIO NEGRO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 29629
8389 | COCM - CENTRO | 112600673 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 2933
8389 | COCM - CENTRO | 112600674 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 95336
8389 | COCM - CENTRO | 112600675 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 6579
8389 | COCM - CENTRO | 112600676 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 27033 | 116883
8389 | COCM - CENTRO | 112600677 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 27033 | 26488
8389 | COCM - CENTRO | 112600678 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 27033 | 26495
8389 | COCM - CENTRO | 112600680 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 13682 | 12864
8389 | COCM - CENTRO | 112600691 | sim | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 5660 | 5379
8389 | COCM - CENTRO | 112600696 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 7917
8389 | COCM - CENTRO | 112600698 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 16,7KM/MT. CHAVE INICIAL 8806777122 ATÉ A CHAVE 7923925059 NO ALIMENTADOR LD03059122, TRECHO LOCALIZADO EM PALMAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 70159
8389 | COCM - CENTRO | 112600706 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 20559
8389 | COCM - CENTRO | 112600716 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 53,82KM/MT. CHAVE INICIAL 7900107151 ATÉ A CHAVE 300433026 NO ALIMENTADOR LD02059122, TRECHO LOCALIZADO EM SANTA TEREZA DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 173950
8389 | COCM - CENTRO | 112600738 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 2933
8389 | COCM - CENTRO | 112600742 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 106
8389 | COCM - CENTRO | 112600743 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 21074 | 24769
8389 | COCM - CENTRO | 112600744 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 652
8389 | COCM - CENTRO | 112600745 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 652
8389 | COCM - CENTRO | 112600746 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 1146
8389 | COCM - CENTRO | 112600747 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 0
8389 | COCM - CENTRO | 112600754 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 24744
8389 |  | 122500085 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | COMERCIAL: MANUT DESPESA | OBRA DE DESPESA PALMAS 07-12/2025 | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-06-24 | 2026-03-10 |  | 159
8389 |  | 122600001 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | COMERCIAL: MANUT DESPESA | OBRA DE DESPESA - PALMAS - JANEIRO A MARÇO 2026 | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 |  |  | 92
8389 |  | 122600095 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | COMERCIAL: MANUT DESPESA | OBRA DESPESA - PALMAS - 2º SEMESTRE 2026 | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 571
8389 | COCM - CENTRO | 202400776 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 260M DE REDE BT 380/220V | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2025-10-22 | 2026-04-13 | 2026-04-29 | 25801 | 26118
8389 | COCM - CENTRO | 202600170 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 190M DE REDE MT/BT 34,5KV 380/220V. | ABREULÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-03 | 2026-06-09 | 2026-07-24 | 104132 | 108280
8389 | COCM - CENTRO | 202600207 | não | PROJETO:ENVIADO PARA APROVAÇÃO INTERNA |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 72 METROS DE REDE MT 34,5KV | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 9338
8389 | COCM - CENTRO | 202600371 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | CIA x 3º OUTROS | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-25 |  |  | 16505 | 5847
8389 | COCM - CENTRO | 212500721 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 36,48KM/MT. CHAVE INICIAL 3301939013 ATÉ A CHAVE 5701807013 NO ALIMENTADOR AL05062013, TRECHO LOCALIZADO EM PARAÍSO DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2025-09-04 | 2026-04-15 |  | 90336
8389 | COCM - CENTRO | 212600007 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-12 | 4696 | 4934
8389 | COCM - CENTRO | 212600027 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 20,65KM/MT. CHAVE INICIAL 8800430008 ATÉ A CHAVE 7921040031 NO ALIMENTADOR LD03050008, TRECHO LOCALIZADO EM MIRANORTE CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-01-15 | 2026-04-15 |  | 12606
8389 | COCM - CENTRO | 212600036 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE POSTE EMERGENCIAL | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 4435 | 4265
8389 | COCM - CENTRO | 212600134 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 5KM/MT. CHAVE INICIAL 3301786073 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD02047073, TRECHO LOCALIZADO EM LAGOA DA CONFUSÃO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-19 |  |  | 5075
8389 | COCM - CENTRO | 212600137 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 13KM/MT. CHAVE INICIAL 3300473073 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD01047073, TRECHO LOCALIZADO EM LAGOA DA CONFUSÃO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-19 |  |  | 18666
8389 | COCM - CENTRO | 212600141 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 27KM/MT. CHAVE INICIAL 3300974085 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD03062013, TRECHO LOCALIZADO EM LAGOA DA CONFUSÃO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-19 |  |  | 20074
8389 | COCM - CENTRO | 212600145 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 6093 | 5597
8389 | COCM - CENTRO | 212600146 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO CHAVE FACA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-03-04 | 7088 | 7091
8389 | COCM - CENTRO | 212600253 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE POSTE EM VÃO DE CABO BAICHO. | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 15269 | 17842
8389 | COCM - CENTRO | 212600359 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CRISTALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  | 60676
8389 | COCM - CENTRO | 212600372 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE POSTE EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-28 | 18482 | 18701
8389 | COCM - CENTRO | 212600388 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL MANUTENÇÃO CORRETIVA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 55678
8389 | COCM - CENTRO | 212600398 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL CLUSTER E MELHORIA | CRISTALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-13 |  |  | 37978
8389 | COCM - CENTRO | 212600424 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-04-27 | 2026-09-09 |  | 40765
8389 | COCM - CENTRO | 212600429 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-27 | 2026-05-06 |  | 16218
8389 | COCM - CENTRO | 212600434 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL RECONDUTORAMENTO DE REDE BT | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 21270 | 20791
8389 | COCM - CENTRO | 212600435 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 6782 | 6355
8389 | COCM - CENTRO | 212600446 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE POSTE EMERGENCIAL | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 6923 | 6715
8389 | COCM - CENTRO | 212600448 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL RETIRADA RT | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 10519
8389 | COCM - CENTRO | 212600449 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 18310
8389 | COCM - CENTRO | 212600492 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-05-29 | 2026-09-09 |  | 74994
8389 | COCM - CENTRO | 212600506 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 90KM/MT. CHAVE INICIAL 7925586075 ATÉ A CHAVE 7900654055 NO ALIMENTADOR LD02050008, TRECHO LOCALIZADO EM DOIS IRMÃOS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-12 |  |  | 239075
8389 | COCM - CENTRO | 212600507 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SIGFI PREVENTIVA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 37337
8389 | COCM - CENTRO | 212600508 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES E CRUZETAS | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 75461
8389 | COCM - CENTRO | 212600514 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES E CRUZETAS | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 44182
8389 | COCM - CENTRO | 212600518 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SIGFI | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 39359
8389 | COCM - CENTRO | 212600520 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - PLANO DE MANUTENÇÃO 2026 SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES E CRUZETAS | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 72120
8389 | COCM - CENTRO | 212600536 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLE RT | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 26717
8389 | COCM - CENTRO | 212600537 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLE RT | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 26717 | 0
8389 | COCM - CENTRO | 212600539 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO CÉLULA RT FASE C, LADO DA BR | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 58978 | 32762
8389 | COCM - CENTRO | 212600546 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 6,2KM/MT. CHAVE INICIAL 358297075 ATÉ A CHAVE 5758299075 NO ALIMENTADOR LD02050008, TRECHO LOCALIZADO EM DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 33266
8389 | COCM - CENTRO | 212600547 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 15KM/MT. CHAVE INICIAL 7925588055 ATÉ A CHAVE 300009233 NO ALIMENTADOR LD02050008, TRECHO LOCALIZADO EM ABREULANDIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ABREULÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-14 |  |  | 23050
8389 | COCM - CENTRO | 212600548 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 45KM/MT. CHAVE INICIAL 8810039149 ATÉ A CHAVE 7926839055 NO ALIMENTADOR LD01434149, TRECHO LOCALIZADO EM CASEARA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-07-16 |  |  | 39307
8389 | COCM - CENTRO | 212600549 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 38KM/MT. CHAVE INICIAL 7900626055 ATÉ A CHAVE 320159055 NO ALIMENTADOR LD01434149, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUACEMA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-31 |  |  | 24021
8389 | COCM - CENTRO | 212600555 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 45KM/MT. CHAVE INICIAL 8801347055 ATÉ A CHAVE 8801279055 NO ALIMENTADOR LD03022033, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUACEMA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-14 |  |  | 159942
8389 | COCM - CENTRO | 212600556 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 67KM/MT. CHAVE INICIAL 4000821055 ATÉ A CHAVE 5700846055 NO ALIMENTADOR LD01434149, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUACEMA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 30598
8389 | COCM - CENTRO | 212600573 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL ATENDIMENTO SIGFI | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 2624
8389 | COCM - CENTRO | 212600584 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE POSTE EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 3938 | 3813
8389 | COCM - CENTRO | 212600600 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL IMPLANTADO POSTE EM VÃO DE CABO BAIXO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-02 | 11967 | 11478
8389 | COCM - CENTRO | 212600601 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 52,82KM/MT. CHAVE INICIAL 7921205014 ATÉ A CHAVE 7900032086 NO ALIMENTADOR LD01025012, TRECHO LOCALIZADO EM PIUM CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PIUM | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 139751
8389 | COCM - CENTRO | 212600602 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 18,61KM/MT. CHAVE INICIAL 6800497014 ATÉ A CHAVE 3351019014 NO ALIMENTADOR LD01025012, TRECHO LOCALIZADO EM PIUM CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PIUM | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 45234
8389 | COCM - CENTRO | 212600605 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL IMPLANTADO POSTE EM VÃO DE CABO BAIXO | PORTO NACIONAL | CENTRO | PARAISO | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 12640 | 12217
8389 | COCM - CENTRO | 212600618 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 3034
8389 | COCM - CENTRO | 212600621 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE POSTE EM VÃO DE CABO BAIXO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 17147 | 15341
8389 | COCM - CENTRO | 212600622 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 4381
8389 | COCM - CENTRO | 212600630 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INTERCALADO POSTE EM VÃO DE CABO BAIXO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 5852 | 976
8389 | COCM - CENTRO | 212600632 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 12039
8389 | COCM - CENTRO | 212600635 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 37822
8389 | COCM - CENTRO | 212600636 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 20419
8389 | COCM - CENTRO | 212600644 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 45KM/MT. CHAVE INICIAL 8801183084 ATÉ A CHAVE 300057233 NO ALIMENTADOR LD04062013, TRECHO LOCALIZADO EM DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO |  |  |  | 183286
8389 | COCM - CENTRO | 212600648 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - PLANO DE MANUTENÇÃO 2026 - SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES E CRUZETAS | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 114720
8389 | COCM - CENTRO | 212600680 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE POSTE EMERGENCIAL VÃO LONGO CABO BAIXO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 14280 | 5371
8389 | COCM - CENTRO | 302600062 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 225M DE REDE MT 34,5KV E RETIRADA DE 198M DE REDE MT 34,5KV. | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-02 | 2026-04-28 | 2026-05-21 | 40050 | 49599
8389 | COCM - CENTRO | 302600186 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | JUDICIAL - DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV E REDE BT 380/220V. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 2026-04-30 | 13802 | 12343
8389 | COCM - CENTRO | 302600226 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE BT 380/220V. | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-05 | 2026-05-27 | 2026-06-12 | 6404 | 7071
8389 | COCM - CENTRO | 302600339 | não | CONSTRUÇÃO:PARALISAÇÃO DA OBRA |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 147M DE REDE MEDIA TENSÃO 34.5KV | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 52117
8389 | COCM - CENTRO | 302600358 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 52M DE REDE BT 380/220V E RETIRADA DE 10M RE REDE BT 380/220V. | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-07 |  |  | 16652 | 4023
8389 | COCM - CENTRO | 312600017 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-01-12 |  | 1358 | 1353
8389 | COCM - CENTRO | 312600019 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 562 | 451
8389 | COCM - CENTRO | 312600020 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | INTERCALAR POSTE | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-03-05 | 4470 | 4295
8389 | COCM - CENTRO | 312600021 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST DE PARA RAIO | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 1574
8389 | COCM - CENTRO | 312600050 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-01-27 |  | 3959
8389 | COCM - CENTRO | 312600061 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-01-29 |  | 2718
8389 | COCM - CENTRO | 312600062 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA HT | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-04-13 | 12119 | 9741
8389 | COCM - CENTRO | 312600064 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-01-29 |  | 6152
8389 | COCM - CENTRO | 312600069 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-01-29 |  | 2718
8389 | COCM - CENTRO | 312600073 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 3278 | 2937
8389 | COCM - CENTRO | 312600144 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-13 | 4680 | 4585
8389 | COCM - CENTRO | 312600163 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 4433 | 4320
8389 | COCM - CENTRO | 312600170 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 1808
8389 | COCM - CENTRO | 312600191 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 4241 | 4169
8389 | COCM - CENTRO | 312600202 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 6097 | 5871
8389 | COCM - CENTRO | 312600217 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 4356 | 4240
8389 | COCM - CENTRO | 312600256 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | IMPLANTAÇÃO DE POSTE NA SUBSTAÇÃO | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 13699 | 11798
8389 | COCM - CENTRO | 312600257 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 10,3KM/MT. CHAVE INICIAL 310020152 ATÉ O FINAL DO RAMAL NO ALIMENTADOR LD02072001, TRECHO LOCALIZADO EM SANTA ROSA DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 |  |  | 6159
8389 | COCM - CENTRO | 312600265 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 15744
8389 | COCM - CENTRO | 312600276 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PLANO DA MANUTENÇÃO 2026 LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-29 |  |  | 32306
8389 | COCM - CENTRO | 312600277 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-05 |  |  | 42075
8389 | COCM - CENTRO | 312600278 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DESLIGAMENTO PROGRAMADO LD01056046 | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-06 |  |  | 28703
8389 | COCM - CENTRO | 312600279 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. VÃO DE REDE BT | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-06 |  |  | 15488
8389 | COCM - CENTRO | 312600294 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL CLOUSTER E MELHORIA | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 |  |  | 25337
8389 | COCM - CENTRO | 312600311 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET PLANO DE MEDIDAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 6505
8389 | COCM - CENTRO | 312600312 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET PLANO DE MEDIDAS | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 10783
8389 | COCM - CENTRO | 312600315 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL INSTALAÇÃO DE POSTE EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-07-29 | 7660 | 7248
8389 | COCM - CENTRO | 312600328 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 40485
8389 | COCM - CENTRO | 312600329 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 11907
8389 | COCM - CENTRO | 312600330 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-29 | 8656 | 8443
8389 | COCM - CENTRO | 312600333 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-29 | 10869 | 10628
8389 | COCM - CENTRO | 312600336 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 27309
8389 | COCM - CENTRO | 312600337 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET PLANO DA MANUTENÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 33532
8389 | COCM - CENTRO | 312600349 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 8212 | 8097
8389 | COCM - CENTRO | 312600355 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 51,46KM/MT. CHAVE INICIAL 4000480026 ATÉ A CHAVE 5701575035 NO ALIMENTADOR LD02059122, TRECHO LOCALIZADO EM PONTE ALTA DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 57041
8389 | COCM - CENTRO | 312600377 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 21,84KM/MT. CHAVE INICIAL 4010133256 ATÉ A CHAVE 5708511256 NO ALIMENTADOR LD03046026, TRECHO LOCALIZADO EM MATEIROS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 62997
8389 | COCM - CENTRO | 312600378 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 7,22KM/MT. CHAVE INICIAL 7900366256 ATÉ A CHAVE 5722247256 NO ALIMENTADOR LD03046026, TRECHO LOCALIZADO EM MATEIROS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL |  |  |  | 43589
8389 | COCM - CENTRO | 312600391 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | INSTALAÇÃO DE POSTE EMERGENCIAL | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 52423 | 49131
8389 | COCM - CENTRO | 312600393 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 10558 | 9668
8389 | COCM - SUL | 402500611 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA SEGURANÇA MAPEAM RISCO | DESLOCAMENTO DE 105M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 13,8KV-380/220V | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-02-26 | 2026-04-09 | 2026-08-24 | 50949 | 28485
8389 | COCM - SUL | 402501051 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA SEGURANÇA MAPEAM RISCO | DESLOCAMENTO DE 104M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 380/220V | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-02-26 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 19292 | 13469
8389 | COCM - SUL | 402600268 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75KVA E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-31 | 2026-05-27 |  | 20962 | 20147
8389 | COCM - SUL | 402600449 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 115M DE REDE BT 380/220V. | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-06-24 | 2026-09-09 |  | 18704 | 4473
8389 | COCM - SUL | 412600001 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 152614
8389 | COCM - SUL | 412600002 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 56823
8389 | COCM - SUL | 412600005 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 134159
8389 | COCM - SUL | 412600007 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - IMPLANTAR POSTE - 190-268691 AL01026041 | SANTA RITA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-03-27 | 6319 | 6233
8389 | COCM - SUL | 412600054 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 20472
8389 | COCM - SUL | 412600058 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 9326 | 8806
8389 | COCM - SUL | 412600076 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 21235
8389 | COCM - SUL | 412600077 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 33903
8389 | COCM - SUL | 412600084 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 45KM/MT. CHAVE INICIAL 4010297107 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD02036052, TRECHO LOCALIZADO EM SANDOLÂNDIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-02-19 |  |  | 59254
8389 | COCM - SUL | 412600085 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 5,2KM/MT. CHAVE INICIAL 8836001003 ATÉ A CHAVE 7956772003 NO ALIMENTADOR LD02040003, TRECHO LOCALIZADO EM GURUPI CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 10851
8389 | COCM - SUL | 412600086 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 19,6KM/MT. CHAVE INICIAL 8801766003 ATÉ A CHAVE 7951972003 NO ALIMENTADOR LD04040003, TRECHO LOCALIZADO EM GURUPI CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-19 | 2026-04-15 |  | 7028
8389 | COCM - SUL | 412600128 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 51385
8389 | COCM - SUL | 412600129 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 80816
8389 | COCM - SUL | 412600141 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 16773 | 15973
8389 | COCM - SUL | 412600168 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 22,3KM/MT. CHAVE INICIAL 8801290052 ATÉ A CHAVE 7924611052 NO ALIMENTADOR LD01036052, TRECHO LOCALIZADO EM ALVORADA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-02-19 | 2026-09-02 |  | 60839
8389 | COCM - SUL | 412600169 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 27KM/MT. CHAVE INICIAL 8834043021 ATÉ A CHAVE 7900511021 NO ALIMENTADOR LD02010021, TRECHO LOCALIZADO PARANÃ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-02-19 |  |  | 26707
8389 | COCM - SUL | 412600171 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | 66582
8389 | COCM - SUL | 412600183 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 13KM/MT. CHAVE INICIAL 3310180036 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR AL01003036, TRECHO LOCALIZADO EM ALVORADA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-02-19 | 2026-05-15 |  | 13937
8389 | COCM - SUL | 412600184 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | 104076
8389 | COCM - SUL | 412600185 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | 117221
8389 | COCM - SUL | 412600193 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 32KM/MT. CHAVE INICIAL 7908195042 ATÉ A CHAVE 7946963052 NO ALIMENTADOR AL02085042, TRECHO LOCALIZADO EM CARIRI DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-15 |  |  | 90934
8389 | COCM - SUL | 412600194 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 30KM/MT. CHAVE INICIAL 7948484047 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR AL02033047, TRECHO LOCALIZADO EM FIGUEIROPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 1130688
8389 | COCM - SUL | 412600236 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA LD 01066094 LD SÃO VALERIO A SERRINHA | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-03-03 | 2026-04-02 |  | 210185
8389 | COCM - SUL | 412600279 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - IMPLANTAR POSTE - 19.002.317.203 LD02003036 | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 19164 | 18188
8389 | COCM - SUL | 412600284 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 79807
8389 | COCM - SUL | 412600285 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 54281
8389 | COCM - SUL | 412600295 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 28KM/MT. CHAVE INICIAL 347264186 ATÉ O FINAL DO RAMAL NO ALIMENTADOR LD02003036, TRECHO LOCALIZADO EM JAÚ DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-09-03 |  | 27072
8389 | COCM - SUL | 412600312 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - IMPLANTAR POSTE - 19.002.826.378 - LD02003036 | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 11442 | 11494
8389 | COCM - SUL | 412600314 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MATERIAL UTILIZADO NO CLUSTER E MELHORIA | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 40706
8389 | COCM - SUL | 412600369 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 30244
8389 | COCM - SUL | 412600370 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 50562
8389 | COCM - SUL | 412600382 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 53111
8389 | COCM - SUL | 412600429 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 24689
8389 | COCM - SUL | 412600430 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 116065
8389 | COCM - SUL | 412600446 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-26 | 2026-09-07 |  | 14806 | 16697
8389 | COCM - SUL | 412600464 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-05 | 2026-06-12 |  | 188403
8389 | COCM - SUL | 412600465 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 34KM/MT. CHAVE INICIAL 8801289052 ATÉ A CHAVE 201460052 NO ALIMENTADOR LD03036052, TRECHO LOCALIZADO EM FORMOSO DO ARAGUAIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 2052
8389 | COCM - SUL | 412600476 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 36506
8389 | COCM - SUL | 412600477 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 13200
8389 | COCM - SUL | 412600478 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 30666
8389 | COCM - SUL | 412600481 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2926
8389 | COCM - SUL | 412600482 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 30KM/MT. CHAVE INICIAL 310012094 ATÉ A CHAVE 210372094 NO ALIMENTADOR LD04040003, TRECHO LOCALIZADO EM PEIXE CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PEIXE | SUL | GURUPI |  |  |  | 60534
8389 | COCM - SUL | 412600483 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 12KM/MT. CHAVE INICIAL 3300413094 ATÉ A CHAVE 5702115094 NO ALIMENTADOR LD01066094, TRECHO LOCALIZADO EM PEIXE CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PEIXE | SUL | GURUPI |  |  |  | 45438
8389 | COCM - SUL | 412600484 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 13.3KM/MT. CHAVE INICIAL 7915035094 ATÉ A CHAVE 7957025089 NO ALIMENTADOR LD04040003, TRECHO LOCALIZADO EM PEIXE CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PEIXE | SUL | GURUPI |  |  |  | 16902
8389 | COCM - SUL | 412600485 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1785
8389 | COCM - SUL | 412600486 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1785
8389 | COCM - SUL | 412600487 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL -MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1785
8389 | COCM - SUL | 412600488 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1785
8389 | COCM - SUL | 412600489 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1785
8389 | COCM - SUL | 412600490 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1785
8389 | COCM - SUL | 412600491 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL -MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2926
8389 | COCM - SUL | 412600492 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1642
8389 | COCM - SUL | 412600493 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1785
8389 | COCM - SUL | 412600522 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 102KM/MT. CHAVE INICIAL 8827480052 ATÉ A CHAVE 7924622052 NO ALIMENTADOR LD01035052, TRECHO LOCALIZADO EM FORMOSO DO ARAGUAIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-08-17 |  |  | 74898
8389 | COCM - SUL | 412600531 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 73913
8389 | COCM - SUL | 412600532 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 21408
8389 | COCM - SUL | 412600548 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 40KM/MT. CHAVE INICIAL 8800109036 ATÉ A CHAVE 300018097 NO ALIMENTADOR AL02003036, TRECHO LOCALIZADO EM ALVORADA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ALVORADA | SUL | GURUPI |  |  |  | 37991
8389 | COCM - SUL | 412600551 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 40,55KM/MT. CHAVE INICIAL 8801742003 ATÉ A CHAVE 7900528037 NO ALIMENTADOR LD03040003, TRECHO LOCALIZADO EM ALIANÇA DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI |  |  |  | 91893
8389 | COCM - SUL | 412600552 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 52KM/MT. CHAVE INICIAL 8800823076 ATÉ A CHAVE 2GURRL424 NO ALIMENTADOR LD02424015, TRECHO LOCALIZADO EM DUERÉ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DUERÉ | SUL | GURUPI |  |  |  | 120148
8389 | COCM - SUL | 412600553 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 43KM/MT. CHAVE INICIAL 7924611052 ATÉ A CHAVE 5700032107 NO ALIMENTADOR LD01036052, TRECHO LOCALIZADO EM FORMOSO DO ARAGUAIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI |  |  |  | 80101
8389 | COCM - SUL | 412600580 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 67226
8389 | COCM - SUL | 412600581 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 14048
8389 | COCM - SUL | 412600594 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 101KM/MT. CHAVE INICIAL 8800210200 ATÉ A CHAVE 8800657094 NO ALIMENTADOR LD02066094, TRECHO LOCALIZADO EM SÃO SALVADOR DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-08-28 |  |  | 199409
8389 | COCM - SUL | 412600602 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - REMOÇÃO DE POSTE SEGURANÇA - RISCO COMUNIDADE | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 22120 | 19020
8389 | COCM - SUL | 412600613 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 | COCM - SUL | 412600614 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 | COCM - SUL | 412600615 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 | COCM - SUL | 412600616 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 | COCM - SUL | 412600617 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 | COCM - SUL | 412600618 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 | COCM - SUL | 412600619 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 | COCM - SUL | 412600620 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 | COCM - SUL | 412600621 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 | COCM - SUL | 412600622 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1467
8389 |  | 422600001 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | COMERCIAL: MANUT DESPESA | OBRA DE DESPESA - GURUPI - JANEIRO A MARÇO 2026 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-05 |  |  | 92
8389 |  | 422600087 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | COMERCIAL: MANUT DESPESA | OBRA DESPESA - GURUPI - 2º SEMESTRE 2026 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 571
8389 | COCM - SUL | 502600039 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 117M DE REDE BAIXA TENSÃO EM 13.8KV-380/220V-60HZ | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-03 | 2026-05-27 | 2026-07-30 | 16884 | 13041
8389 | COCM - SUL | 502600288 | não | ORÇAMENTO:ENVIADO P/CLIENTE |  | SEGURANÇA:CIAXTERCEIROS OUTROS | INSTALAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE MT 13,8KV BT 380/220 | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 4465
8389 | COCM - SUL | 512600026 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 40KM/MT. CHAVE INICIAL 8820705096 ATÉ A CHAVE 7908710028 NO ALIMENTADOR LD03046026, TRECHO LOCALIZADO EM PINDORAMA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 |  |  | 35560
8389 | COCM - SUL | 512600043 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-16 |  |  | 3019
8389 | COCM - SUL | 512600063 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-05 |  |  | 5324 | 5170
8389 | COCM - SUL | 512600079 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 29 KM/MT. CHAVE INICIAL 8800750074 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD05028074, TRECHO LOCALIZADO EM DIANOPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-19 |  |  | 54464
8389 | COCM - SUL | 512600083 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 6,5KM/MT. CHAVE INICIAL 8820705096 ATÉ A CHAVE 5755282096 NO ALIMENTADOR LD03046026, TRECHO LOCALIZADO EM PINDORAMA DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-19 |  |  | 19400
8389 | COCM - SUL | 512600089 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 18,6KM/MT. CHAVE INICIAL 8801056074 ATÉ A CHAVE 7950261190 NO ALIMENTADOR LD04028074, TRECHO LOCALIZADO EM DIANOPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-05 | 2026-08-18 |  | 61970
8389 | COCM - SUL | 512600090 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 24KM/MT. CHAVE INICIAL 8800495074 ATÉ A CHAVE 7929663074 NO ALIMENTADOR LD05028074, TRECHO LOCALIZADO EM DIANOPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-15 |  |  | 71060
8389 | COCM - SUL | 512600105 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-17 |  |  | 5964
8389 | COCM - SUL | 512600108 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 18,22KM/MT. CHAVE INICIAL 339806074 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR AL02028074, TRECHO LOCALIZADO EM DIANOPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-08-13 |  | 52060
8389 | COCM - SUL | 512600130 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 2189
8389 | COCM - SUL | 512600142 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 57524
8389 | COCM - SUL | 512600143 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 26654
8389 | COCM - SUL | 512600151 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 7000 | 7591
8389 | COCM - SUL | 512600157 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 33KM/MT. CHAVE INICIAL 3300991028 ATÉ A CHAVE 7937105148 NO ALIMENTADOR LD04002091, TRECHO LOCALIZADO EM NATIVIDADE CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 104921
8389 | COCM - SUL | 512600163 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 76262
8389 | COCM - SUL | 512600165 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 43,6KM/MT. CHAVE INICIAL 7936769005 ATÉ A CHAVE 7950287005 NO ALIMENTADOR LD02110005, TRECHO LOCALIZADO EM ARRAIAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 90817
8389 | COCM - SUL | 512600167 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 61,6KM/MT. CHAVE INICIAL 7950287005 ATÉ A CHAVE 3336661005 NO ALIMENTADOR LD02110005, TRECHO LOCALIZADO EM ARRAIAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-05 |  |  | 71888
8389 | COCM - SUL | 512600170 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | RIO DA CONCEIÇÃO | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-16 |  |  | 3646
8389 | COCM - SUL | 512600171 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | RIO DA CONCEIÇÃO | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 48742
8389 | COCM - SUL | 512600172 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 16,92KM/MT. CHAVE INICIAL 3300015190 ATÉ A CHAVE 5700283190 NO ALIMENTADOR LD04028074, TRECHO LOCALIZADO EM NOVO JARDIM CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-05 | 2026-08-18 |  | 62379
8389 | COCM - SUL | 512600175 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 129518
8389 | COCM - SUL | 512600176 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 49253
8389 | COCM - SUL | 512600194 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 30958
8389 | COCM - SUL | 512600195 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 6369
8389 | COCM - SUL | 512600196 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 138
8389 | COCM - SUL | 512600201 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 83,13KM/MT. CHAVE INICIAL 4000212049 ATÉ A CHAVE 5700135038 NO ALIMENTADOR LD02110005, TRECHO LOCALIZADO EM TAGUATINGA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 124104
8389 | COCM - SUL | 512600202 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 0,77KM/MT. CHAVE INICIAL 301871038 ATÉ A CHAVE 5701136038 NO ALIMENTADOR AL01078038, TRECHO LOCALIZADO EM TAGUATINGA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 7831
8389 | COCM - SUL | 512600203 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 6,64KM/MT. CHAVE INICIAL 3301204038 ATÉ A CHAVE 8863986038 NO ALIMENTADOR LD02414027, TRECHO LOCALIZADO EM TAGUATINGA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 12371
8389 | COCM - SUL | 512600214 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 43,04KM/MT. CHAVE INICIAL 7908707049 ATÉ A CHAVE 7901077038 NO ALIMENTADOR LD02110005, TRECHO LOCALIZADO EM ARRAIAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 73197
8389 | COCM - SUL | 512600215 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 6330
8389 | COCM - NORTE | 602501508 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE 380/220V | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2025-12-17 | 2026-05-11 | 2026-06-08 | 4204 | 6026
8389 | COCM - NORTE | 602600670 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA BT | RECONDUTORAMENTO DE 434M DE REDE BT 380/220V. | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-11 | 2026-08-14 |  | 12313 | 5865
8389 | COCM - NORTE | 602600831 | não | ORÇAMENTO:APROVADO PELO CLIENTE |  | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 40 METROS DE REDE MT/BT | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 15189
8389 | COCM - NORTE | 612600016 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 16402 | 14985
8389 | COCM - NORTE | 612600029 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DA GROTA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-12 |  | 9997
8389 | COCM - NORTE | 612600031 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-12 |  | 2924
8389 | COCM - NORTE | 612600033 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUT. CORRET. SISTEMAS SIGFI OBRA GERADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MANUTENÇOES CORRETIVAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025 EMPRESA 3E-SOLUÇOES REGIONAL NORTE QUANT 10 MANUTENÇOES | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 30336
8389 | COCM - NORTE | 612600034 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 4,9KM/MT. CHAVE INICIAL 3300829019 ATÉ A CHAVE 4035200019 NO ALIMENTADOR LD04105019, TRECHO LOCALIZADO EM FILADELFIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-15 |  |  | 7841
8389 | COCM - NORTE | 612600035 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | LIMPEZA DE FAIXA DE APROXIMADAMENTE 67KM/MT EM TODA REDE. CHAVE INICIAL 7941438060 ATÉ O TRAFO 5700837155 NO ALIMENTADOR AL01054060, TRECHO LOCALIZADO EM NOVA OLINDA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS.OBS: CONFORME ALINHADO LIMPAR APENAS 10 METROS DE LARGURA DA FAIXA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 368
8389 | COCM - NORTE | 612600036 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | LIMPEZA DE FAIXA DE APROXIMADAMENTE 67KM/MT EM TODA REDE. CHAVE INICIAL 7941438060 ATÉ O TRAFO 5700837155 NO ALIMENTADOR AL01054060, TRECHO LOCALIZADO EM NOVA OLINDA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS.OBS: CONFORME ALINHADO LIMPAR APENAS 10 METROS DE LARGURA DA FAIXA | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-08 |  |  | 152236
8389 | COCM - NORTE | 612600037 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUT. PREVENT. SISTEMAS SIGFI OBRA GERADA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA SIGFHI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EMPRESA 3E-SOLUÇOES QUANT=63 ATENDIMENTOS | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 147014
8389 | COCM - NORTE | 612600046 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 45KM/MT. CHAVE INICIAL 4001986004 ATÉ O FINAL DO RAMAL NO ALIMENTADOR AL02096004, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUAINA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-15 |  |  | 62683
8389 | COCM - NORTE | 612600057 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-09 | 10251 | 10741
8389 | COCM - NORTE | 612600058 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTITUIDO 500M CABO BT 35MM MULTIPLEX ENTRE ID=75230559 E 85260958 E75278879 E97968338 ID DO CABO =85260669, 85260939 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-03-04 | 3945353 | 6009
8389 | COCM - NORTE | 612600081 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 4636
8389 | COCM - NORTE | 612600082 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 18KM/MT. CHAVE INICIAL 310043040 ATÉ A CHAVE 5300353040 NO ALIMENTADOR AL01006040, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGOMINAS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 |  |  | 13514
8389 | COCM - NORTE | 612600090 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 10074
8389 | COCM - NORTE | 612600091 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 4699 | 4522
8389 | COCM - NORTE | 612600111 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 5612
8389 | COCM - NORTE | 612600118 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 11016
8389 | COCM - NORTE | 612600119 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 9195
8389 | COCM - NORTE | 612600121 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 4201
8389 | COCM - NORTE | 612600137 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUT. CORRET. SISTEMAS SIGFI OBRA GERADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SIGFHI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 03 MANUTENÇOES REALIZADAS | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 9101
8389 | COCM - NORTE | 612600138 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUT. CORRET. SISTEMAS SIGFI OBRA GERADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REMANEJAMENTO 02 SISTEMAS SIGFHI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026 REGIÃO NORTE | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | 11164
8389 | COCM - NORTE | 612600139 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUT. PREVENT. SISTEMA SIGFHI OBRA GERADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MANUTENÇOES PREVENTIVAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO 2026 EMPRESA 3E REGIONAL NORTE | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | 70006
8389 | COCM - NORTE | 612600157 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL FOI INSTALADO UM JOGO DE CHAVE FUSÍVEL 13.8 KV NO ID 67335481 NÚMERO DA TOPOLOGIA =0338720030 PRÓXIMO AO TRAFO [5700041030] [AL01087030] AL01087030 | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 3759
8389 | COCM - NORTE | 612600178 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  | 4115
8389 | COCM - NORTE | 612600179 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 23KM/MT. CHAVE INICIAL 3310216004 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD05010004, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUAINA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-03-17 |  | 20701
8389 | COCM - NORTE | 612600190 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  | 25684
8389 | COCM - NORTE | 612600203 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-03-26 | 6226 | 6035
8389 | COCM - NORTE | 612600218 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 10008 | 8891
8389 | COCM - NORTE | 612600224 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  | 7994
8389 | COCM - NORTE | 612600226 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  | 5349
8389 | COCM - NORTE | 612600233 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  | 16337
8389 | COCM - NORTE | 612600244 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 24374
8389 | COCM - NORTE | 612600245 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 10731
8389 | COCM - NORTE | 612600246 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MURICILÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  | 4679
8389 | COCM - NORTE | 612600247 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUTENÇÃO CORRETIVA SIGFHI REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO , EMPRESA 3E -SOLUÇÔES REGIÃO NORTE | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  | 18202
8389 | COCM - NORTE | 612600248 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUT. PREVENT. SISTEMAS SIGFI FOI REALIZADO 36 MANUTENÇOES PREVENTIVAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EMPRESA 3E REGIÃO NORTE | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 84008
8389 | COCM - NORTE | 612600259 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | 4317
8389 | COCM - NORTE | 612600262 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | 16149
8389 | COCM - NORTE | 612600263 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | 16677
8389 | COCM - NORTE | 612600264 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | 3479
8389 | COCM - NORTE | 612600277 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 11064
8389 | COCM - NORTE | 612600278 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 4254
8389 | COCM - NORTE | 612600279 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 16086
8389 | COCM - NORTE | 612600287 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | 1677
8389 | COCM - NORTE | 612600288 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | 4335
8389 | COCM - NORTE | 612600289 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | 14908
8389 | COCM - NORTE | 612600326 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 7,9KM/MT. CHAVE INICIAL 310090030 ATÉ A CHAVE 5600793030 NO ALIMENTADOR LD02095030, TRECHO LOCALIZADO EM XAMBIOÁ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-13 |  |  | 15057
8389 | COCM - NORTE | 612600364 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 26982
8389 | COCM - NORTE | 612600365 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 19724
8389 | COCM - NORTE | 612600366 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUT. CORRET. SISTEMAS SIGFI OBRA GERADA PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO EMPRESA 3E SOLUÇÔES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO QUANT 08 ATENDIMENTOS | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 24269
8389 | COCM - NORTE | 612600367 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUT. PREVENT. SISTEMAS SIGFI MANUT. PREVENT. SISTEMAS SIGFI MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO TOTAL 115 ATENDIMENTOS EMPRESA 3E SOLUÇOES MLPA-NORTE | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 268358
8389 | COCM - NORTE | 612600378 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 20485
8389 | COCM - NORTE | 612600379 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 16560
8389 | COCM - NORTE | 612600382 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL.RETIRADA DE UM VÃO DE 30 METROS DANIFICADO (X3) CABO 4CAA E INSTALADO 25 METROS DE CABO 2CAA ID 63124098 AO ID 83919816 (RETIRADO) COOD. X: 820366 Y: 9228463 AO ID 83919816 | PONTA DO ASFALTO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-13 | 16767 | 12760
8389 | COCM - NORTE | 612600386 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MURICILÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 3749
8389 | COCM - NORTE | 612600388 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 64KM/MT. CHAVE INICIAL 4035200019 ATÉ O FINAL DO RAMAL NO ALIMENTADOR LD04105019, TRECHO LOCALIZADO EM FILADÉLFIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 65181
8389 | COCM - NORTE | 612600406 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 5238
8389 | COCM - NORTE | 612600415 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-04-22 |  | 5309
8389 | COCM - NORTE | 612600417 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  | 9101
8389 | COCM - NORTE | 612600433 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 5376 | 5300
8389 | COCM - NORTE | 612600434 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 7789 | 7523
8389 | COCM - NORTE | 612600440 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 24543
8389 | COCM - NORTE | 612600441 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA. OBRA CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 19572
8389 | COCM - NORTE | 612600458 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTITUIDO OS PARA RAIOS DOS TRAFOS ABAIXO ID=69963030 , 47235599, 63111799 , 69963319 , 69963394 E 69962960 5703762004 5701289004 5719752004 5703764004 5703755004 5703763004 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 6434
8389 | COCM - NORTE | 612600459 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL OBRA CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 17180
8389 | COCM - NORTE | 612600469 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 11191
8389 | COCM - NORTE | 612600483 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 5543
8389 | COCM - NORTE | 612600484 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 18536
8389 | COCM - NORTE | 612600485 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DA GROTA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-01 | 6422 | 7648
8389 | COCM - NORTE | 612600487 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2522
8389 | COCM - NORTE | 612600488 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 20079
8389 | COCM - NORTE | 612600489 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | OBRA GERADA PARA PAGAMENTO DE MEDIÇAO CORRETIVA EMPRESA 3E-SOLUÇOES REFERENTE AO MES DE ABRIL REGIAO NORTE. | ITACAJÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  | 9101
8389 | COCM - NORTE | 612600490 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | OBRA GERADA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,EMPRESA 3E-SOLUÇÔES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NA REGIÃO NORTE | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 41130
8389 | COCM - NORTE | 612600491 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA. OBRA CRIADA ;PARA BAIXA DE MATERIAL.SUBSTITUIDO PARA RAIO 5700008058 ID 85174521- 5700769193 ID 84870794-5855189265 - ID 93432070 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 7039
8389 | COCM - NORTE | 612600492 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL. OBRA CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL ID 92311387 [5652977004] ID 81151570 [5704307004] ID 96006252 [5758656004] | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2204
8389 | COCM - NORTE | 612600500 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-08-07 |  | 25365
8389 | COCM - NORTE | 612600501 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-08-07 |  | 21452
8389 | COCM - NORTE | 612600526 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 2095
8389 | COCM - NORTE | 612600527 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 10703
8389 | COCM - NORTE | 612600542 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 16274
8389 | COCM - NORTE | 612600546 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 9239
8389 | COCM - NORTE | 612600547 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL: OBRA CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL DE DESLIGAMENTO. | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-22 | 2026-05-29 |  | 14574
8389 | COCM - NORTE | 612600560 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 21349
8389 | COCM - NORTE | 612600561 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 5,2KM/MT. CHAVE INICIAL 300001265 ATÉ O FINAL DO RAMAL NO ALIMENTADOR LD03105019, TRECHO LOCALIZADO EM BARRA DO OURO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 22967
8389 | COCM - NORTE | 612600566 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 15238
8389 | COCM - NORTE | 612600567 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL. OBRA CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL PROPRIO. [5729025004-5703474004-190.00486504 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 5368
8389 | COCM - NORTE | 612600568 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL. OBRA CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL UTILIZADO NOS DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS PROPRIOS | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 6955
8389 | COCM - NORTE | 612600570 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 14366
8389 | COCM - NORTE | 612600576 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 8270 | 8529
8389 | COCM - NORTE | 612600578 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MURICILÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 3600
8389 | COCM - NORTE | 612600582 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 15168
8389 | COCM - NORTE | 612600583 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUT. PREVENT. SISTEMAS SIGFI.MANUTENÇÃO PREVENTIVA SIGFHI REFERENTE AO MÊS DE MAIO EMPRESA 3E -SOLUÇÃES 04 MANUTENÇÔES | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 9334
8389 | COCM - NORTE | 612600594 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  | 14797
8389 | COCM - NORTE | 612600595 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 48KM/MT. CHAVE INICIAL 7925737080 ATÉ A CHAVE 5700676080 NO ALIMENTADOR LD02010004, TRECHO LOCALIZADO EM DARCINOPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-15 | 2026-07-16 |  | 144153
8389 | COCM - NORTE | 612600601 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- OBR CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL UTULIZADO PELA EQUIPES PROPRIAS | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 7403
8389 | COCM - NORTE | 612600614 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  | 1815
8389 | COCM - NORTE | 612600615 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 18845
8389 | COCM - NORTE | 612600625 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-15 | 2026-08-14 |  | 32531
8389 | COCM - NORTE | 612600636 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 4932
8389 | COCM - NORTE | 612600637 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 13492
8389 | COCM - NORTE | 612600639 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 7482 | 7222
8389 | COCM - NORTE | 612600645 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 68KM/MT. CHAVE INICIAL 4000637077 ATÉ A CHAVE 4000468077 NO ALIMENTADOR LD03105019, TRECHO LOCALIZADO EM GOIATINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-15 |  |  | 90658
8389 | COCM - NORTE | 612600653 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 13816
8389 | COCM - NORTE | 612600654 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 10346
8389 | COCM - NORTE | 612600659 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 11567
8389 | COCM - NORTE | 612600660 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 5867
8389 | COCM - NORTE | 612600661 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 9101
8389 | COCM - NORTE | 612600664 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMAS SIGFHI EMPRERSA 3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO REGIONAL NORTE | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 30336
8389 | COCM - NORTE | 612600670 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL. OBRA CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL SUBSTITUIR CHAVE 0300700080 ID 77930699 | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-09-03 | 2732 | 2340
8389 | COCM - NORTE | 612600675 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 6806
8389 | COCM - NORTE | 612600682 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 12053
8389 | COCM - NORTE | 612600702 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 19,12KM/MT. CHAVE INICIAL 7900654080 ATÉ A CHAVE 8853049127 NO ALIMENTADOR LD02010004, TRECHO LOCALIZADO EM DARCINÓPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-10 |  |  | 133485
8389 | COCM - NORTE | 612600706 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-31 | 9613 | 8425
8389 | COCM - NORTE | 612600709 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 1917
8389 | COCM - NORTE | 612600726 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | 16157
8389 | COCM - NORTE | 612600727 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | 10753
8389 | COCM - NORTE | 612600728 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | 1088
8389 | COCM - NORTE | 612600732 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-31 | 5433 | 5186
8389 | COCM - NORTE | 612600735 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 1954
8389 | COCM - NORTE | 612600736 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 13583
8389 | COCM - NORTE | 612600737 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 39,6KM/MT. CHAVE INICIAL 8800752158 ATÉ A CHAVE 5745007019 NO ALIMENTADOR LD03105019, TRECHO LOCALIZADO EM FILADELFIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 86201
8389 | COCM - NORTE | 612600754 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 13921
8389 | COCM - NORTE | 612600755 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 29809
8389 | COCM - NORTE | 612600756 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 15845
8389 | COCM - NORTE | 612600757 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 7,65KM/MT. CHAVE INICIAL 4010248030 ATÉ A CHAVE 5710265030 NO ALIMENTADOR LD01095030, TRECHO LOCALIZADO EM XAMBIOA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-10 |  |  | 8969
8389 | COCM - NORTE | 612600761 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 11074
8389 | COCM - NORTE | 612600762 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇAO LIVA DESPESA.OBRA CRIADA,PARA BAIXAR MATERIAL SUBTITUIÇAO DE PARA RAIOS NO TRAFO.5700012057,E 0327754004,NSTALAR PARA-RAIO RELG.7900018004,5700006056. | NOVO HORIZONTE | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 7908
8389 | COCM - NORTE | 612600764 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | OBRA SIGFHI ABERTA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMPRESA 3E-EFICIENCIA ENERGÉTICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO REGIONAL NORTE TOTAL 4 ATENDIMENTOS | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 9101
8389 | COCM - NORTE | 612600765 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA SIGFHI OBRA REALIZADA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ATIVIDADE REALIZADA NO MÊS DE JULHO NA REGIÃO NORTE , EMPRESA 3E-EFICIENCIA ENERGÉTICA TOTAL DE 33 ATENDIMENTOS | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 77007
8389 | COCM - NORTE | 612600775 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 15,74KM/MT. CHAVE INICIAL 4000410030 ATÉ A CHAVE 5710297030 NO ALIMENTADOR LD01095030, TRECHO LOCALIZADO EM XAMBIOA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 9106
8389 | COCM - NORTE | 612600776 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 3,17KM/MT. CHAVE INICIAL 3300847030 ATÉ A CHAVE 3310101030 NO ALIMENTADOR LD01095030, TRECHO LOCALIZADO EM XAMBIOÁ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 9583
8389 | COCM - NORTE | 612600777 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 15,38KM/MT. CHAVE INICIAL 7925869030 ATÉ A CHAVE 8810230030 NO ALIMENTADOR LD01095030, TRECHO LOCALIZADO EM XAMBIOÁ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 47169
8389 | COCM - NORTE | 612600779 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 10,53KM/MT. CHAVE INICIAL 300540053 ATÉ A CHAVE 5710137030 NO ALIMENTADOR LD01095030, TRECHO LOCALIZADO EM XAMBIOÁ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 14607
8389 | COCM - NORTE | 612600780 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 10312
8389 | COCM - NORTE | 612600783 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 10,24KM/MT. CHAVE INICIAL 3102046157 ATÉ A CHAVE 310067157 NO ALIMENTADOR LD01095030, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUANÃ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 8529
8389 | COCM - NORTE | 612600786 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 7708 | 7483
8389 | COCM - NORTE | 612600793 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 11,85KM/MT. CHAVE INICIAL 7920045016 ATÉ A CHAVE 310127016 NO ALIMENTADOR LD01095030, TRECHO LOCALIZADO EM WANDERLÂNDIA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 17669
8389 | COCM - NORTE | 612600795 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 10092
8389 | COCM - NORTE | 612600805 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 6398 | 2209
8389 | COCM - NORTE | 612600808 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 10717
8389 | COCM - NORTE | 612600810 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 12429
8389 | COCM - NORTE | 612600815 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 11131
8389 | COCM - NORTE | 612600816 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇAO LINHA VIVA-OBRA DESPESAS CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL SUBST CRUZETAS E ISOLADORES | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 8404
8389 | COCM - NORTE | 612600829 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 10936
8389 | COCM - NORTE | 612600849 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 4590
8389 | COCM - NORTE | 612600858 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 18772
8389 | COCM - NORTE | 612600859 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA=OBRA CRIADA PARA BAIXA DE MATERIAL SUBSTITUIÇAO DE ISOLADORES E CRUZETAS | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 15906
8389 | COCM - NORTE | 612600864 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUT. CORRET. SISTEMAS SIGFI PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO TOTAL DE 09 ATENDIMENTOS EMPRESA 3E REGIONAL NORTE | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 27303
8389 | COCM - NORTE | 612600865 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUTENÇÂO PREVENTIVA EMPRESA 3E REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO TOTAL, DE 227 ATENDIMENTOS NA REGIÃO NORTE | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 529716
8389 |  | 622600001 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | COMERCIAL: MANUT DESPESA | OBRA DE DESPESA - ARAGUAINA - JANEIRO A MARÇO 2026 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-05 |  |  | 92
8389 |  | 622600085 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | COMERCIAL: MANUT DESPESA | OBRA DESPESA - ARAGUAÍNA - 2º SEMESTRE 2026 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 571
8389 | COCM - NORTE | 652500540 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 03 POSTE EM REDE MT 34,5 KV E BT 380/220V. | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 2026-03-25 | 24380 | 19114
8389 | COCM - NORTE | 652600195 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE EM REDE MT 19,9KV | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-09 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 8718 | 7851
8389 | COCM - NORTE | 652600364 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | PRÓPRIA SEGURANÇA MAPEAM RISCO | DESLOCAMENTO DE 205M DE REDE 34,5KV. | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 2026-08-14 | 45912 | 35064
8389 | COCM - NORTE | 662400450 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | LIMPEZA DE FAIXA DE APROXIMADAMENTE 25 KM/MT EM TODA REDE. CHAVE INICIAL 3300102039 ATÉ O TRAFO 5700645119 NO ALIMENTADOR AL01016065, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUATINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 20941
8389 | COCM - NORTE | 662500696 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 35KM/MT. CHAVE INICIAL 3300871039 ATÉ O FINAL DO RAMAL NO ALIMENTADOR AL03109039, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUATINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-13 |  |  | 32446
8389 | COCM - NORTE | 662600010 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LUZINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 5632
8389 | COCM - NORTE | 662600011 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 3871 | 3701
8389 | COCM - NORTE | 662600018 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2771
8389 | COCM - NORTE | 662600021 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 1283
8389 | COCM - NORTE | 662600022 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 18822 | 18948
8389 | COCM - NORTE | 662600025 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 7467
8389 | COCM - NORTE | 662600027 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | OBRA GERADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SIGFHI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO 2025 EMPRESA CGB REGIÃO NORTE | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2813
8389 | COCM - NORTE | 662600050 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 6622
8389 | COCM - NORTE | 662600053 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 36KM/MT. CHAVE INICIAL 7911177129 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR AL01053090, TRECHO LOCALIZADO EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-06-11 |  | 351268
8389 | COCM - NORTE | 662600057 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 4070
8389 | COCM - NORTE | 662600058 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 70KM/MT. CHAVE INICIAL 3100162156 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD03005098, TRECHO LOCALIZADO EM CACHOEIRINHA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | CACHOEIRINHA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-05-14 |  | 225329
8389 | COCM - NORTE | 662600063 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-28 | 2026-02-02 |  | 9111
8389 | COCM - NORTE | 662600071 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-30 | 2026-02-02 |  | 6393
8389 | COCM - NORTE | 662600077 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 6139
8389 | COCM - NORTE | 662600078 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 18624
8389 | COCM - NORTE | 662600079 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- ZONA URBANA- FOI SUBSTITUIDO 03X CHAVES FUSIVEL -0300737045 - DANIFICADAS | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 2053 | 919
8389 | COCM - NORTE | 662600080 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUT. CORRET. SISTEMAS SIGFI OBRA GERADA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SIGFHI CORRETIVAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO 2026 TOTAL 05 CLIENTES | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 7033
8389 | COCM - NORTE | 662600085 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 11917
8389 | COCM - NORTE | 662600092 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2846
8389 | COCM - NORTE | 662600093 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | 9348
8389 | COCM - NORTE | 662600094 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | 6921
8389 | COCM - NORTE | 662600099 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 12868 | 13357
8389 | COCM - NORTE | 662600106 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | 9909
8389 | COCM - NORTE | 662600107 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | 5355
8389 | COCM - NORTE | 662600112 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  | 1342
8389 | COCM - NORTE | 662600113 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  | 6029
8389 | COCM - NORTE | 662600117 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-27 | 7849 | 8212
8389 | COCM - NORTE | 662600120 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 9548 | 8701
8389 | COCM - NORTE | 662600121 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 2603
8389 | COCM - NORTE | 662600123 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 3082
8389 | COCM - NORTE | 662600138 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  | 20837
8389 | COCM - NORTE | 662600144 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  | 30151
8389 | COCM - NORTE | 662600145 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 30KM/MT. CHAVE INICIAL 7910068119 ATÉ A CHAVE 300024119 NO ALIMENTADOR LD03005098, TRECHO LOCALIZADO EM SÃO BENTO DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-05-06 |  | 83492
8389 | COCM - NORTE | 662600151 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 14272 | 13851
8389 | COCM - NORTE | 662600152 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CENTRO DOS FERREIRAS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 2720
8389 | COCM - NORTE | 662600153 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 23442
8389 | COCM - NORTE | 662600156 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POVOADO RIBEIRAO GRANDE III | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | 13365
8389 | COCM - NORTE | 662600157 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | 5884
8389 | COCM - NORTE | 662600158 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | 12829
8389 | COCM - NORTE | 662600159 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | 6241
8389 | COCM - NORTE | 662600164 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 15365
8389 | COCM - NORTE | 662600173 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | 6660
8389 | COCM - NORTE | 662600192 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2558
8389 | COCM - NORTE | 662600193 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 8529
8389 | COCM - NORTE | 662600199 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 6065
8389 | COCM - NORTE | 662600200 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 14045
8389 | COCM - NORTE | 662600208 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 5820
8389 | COCM - NORTE | 662600210 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 11,18KM/MT. CHAVE INICIAL 3310030127 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD01084002, TRECHO LOCALIZADO EM PALMEIRAS DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  | 41218
8389 | COCM - NORTE | 662600214 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-05-19 | 11812 | 11709
8389 | COCM - NORTE | 662600215 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-06-22 | 12020 | 12226
8389 | COCM - NORTE | 662600221 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS E ISOLADORES | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 1000
8389 | COCM - NORTE | 662600228 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUT. PREVENT. SISTEMAS SIGFI MANUTENÇÃO PREVENTIVA SIGFHI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EMPREITEIRA CGB REGIÃO NORTE QUANT 80 ATENDIMENTOS | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 69971
8389 | COCM - NORTE | 662600229 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 22,91KM/MT. CHAVE INICIAL 4000407119 ATÉ A CHAVE NO ALIMENTADOR LD03005098, TRECHO LOCALIZADO EM SÃO BENTO DO TOCANTINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 21175
8389 | COCM - NORTE | 662600231 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUT. CORRET. SISTEMAS SIGFI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EMPREITEIRA CGB REGIÃO NORTE | CAMPOS LINDOS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 1467
8389 | COCM - NORTE | 662600232 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 70KM/MT. CHAVE INICIAL 7930903098 ATÉ A CHAVE 5712913098 NO ALIMENTADOR LD01005098, TRECHO LOCALIZADO EM ANANÁS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 |  |  | 76076
8389 | COCM - NORTE | 662600236 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-06 | 7350 | 7244
8389 | COCM - NORTE | 662600240 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 14,38KM/MT. CHAVE INICIAL 7928565039 ATÉ A CHAVE 8825000039 NO ALIMENTADOR LD02109039, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUATINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-07-16 |  | 150344
8389 | COCM - NORTE | 662600241 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 6163
8389 | COCM - NORTE | 662600245 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 11362 | 11015
8389 | COCM - NORTE | 662600247 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-INSTALACAO DE POSTE EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-05-27 | 11277 | 10919
8389 | COCM - NORTE | 662600248 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 7146
8389 | COCM - NORTE | 662600255 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 7173 | 6973
8389 | COCM - NORTE | 662600262 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 22662
8389 | COCM - NORTE | 662600263 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLETA -ALIMENTADOR AL01043081 | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 4236
8389 | COCM - NORTE | 662600264 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE 01 CHAVE FUSIVEL 19.9KV DANIFICADA- CHAVE 0301290103 - ID69972524 -LD01076103 | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-06-18 | 432 | 510
8389 | COCM - NORTE | 662600267 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 15,72KM/MT. CHAVE INICIAL 7930575002 ATÉ A CHAVE 7924719090 NO ALIMENTADOR LD01084002, TRECHO LOCALIZADO EM TOCANTINÓPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-06-23 |  | 37035
8389 | COCM - NORTE | 662600274 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  | 3053
8389 | COCM - NORTE | 662600281 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-12 | 8664 | 8986
8389 | COCM - NORTE | 662600282 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | INSTALACAO DE POSTE EMERGENCIAL RDU AXIXÁ | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-08 | 5113 | 4835
8389 | COCM - NORTE | 662600283 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA E ISOLADORES DETERIORADOS - RDU DE SAMPAIO-LD02014045 | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 3982
8389 | COCM - NORTE | 662600288 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 17058 | 19105
8389 | COCM - NORTE | 662600290 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 5867
8389 | COCM - NORTE | 662600291 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 19064
8389 | COCM - NORTE | 662600293 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 20849
8389 | COCM - NORTE | 662600295 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | 5867
8389 | COCM - NORTE | 662600303 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-08-07 |  | 26215
8389 | COCM - NORTE | 662600311 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-08-07 |  | 11748
8389 | COCM - NORTE | 662600317 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 2096
8389 | COCM - NORTE | 662600318 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 15199
8389 | COCM - NORTE | 662600321 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POVOADO OLHO D'AGUA MEIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 7613
8389 | COCM - NORTE | 662600325 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 13459 | 13434
8389 | COCM - NORTE | 662600329 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2647
8389 | COCM - NORTE | 662600335 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 26090
8389 | COCM - NORTE | 662600344 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES COM VAZAMENTO | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 2681
8389 | COCM - NORTE | 662600350 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-07-09 | 8237 | 7963
8389 | COCM - NORTE | 662600351 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 7461
8389 | COCM - NORTE | 662600354 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUT. CORRET. SISTEMAS SIGFI MEDIÇAO REFERENTE MES DE MAIO MANUTEÇAO CORRETIVA CGB QUANTIDAE 2.MARIVALDA DIAS APINAGE CAIO CÉSAR RIBEIRO SALVADOR APINAGÉ | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 2933
8389 | COCM - NORTE | 662600355 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | Manut. Prevent. Sistemas SIGFI | MANUT. PREVENT. OBRA GERADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÔES PREVENTIVAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO EMPREITEIRA CGB REGIONAL NORTE QUANT=23 ATENDIMENTOS | CACHOEIRINHA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 20117
8389 | COCM - NORTE | 662600358 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 6376 | 6148
8389 | COCM - NORTE | 662600360 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 25879
8389 | COCM - NORTE | 662600364 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 9005
8389 | COCM - NORTE | 662600367 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 11834
8389 | COCM - NORTE | 662600368 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS E ISOLADORES - LD 01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1922
8389 | COCM - NORTE | 662600377 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  | 2365
8389 | COCM - NORTE | 662600378 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  | 12015
8389 | COCM - NORTE | 662600379 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 6017
8389 | COCM - NORTE | 662600393 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES - AL 01053090 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 661
8389 | COCM - NORTE | 662600396 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 10176 | 9737
8389 | COCM - NORTE | 662600403 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 4477
8389 | COCM - NORTE | 662600404 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 266
8389 | COCM - NORTE | 662600415 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 11713
8389 | COCM - NORTE | 662600417 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 4965 | 4659
8389 | COCM - NORTE | 662600418 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-31 | 6907 | 6446
8389 | COCM - NORTE | 662600423 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 30,4KM/MT. CHAVE INICIAL 7944612080 ATÉ A CHAVE 4000424080 NO ALIMENTADOR LD02010004, TRECHO LOCALIZADO EM DARCINOPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | DARCINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-10 | 2026-08-24 |  | 63579
8389 | COCM - NORTE | 662600424 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 12481
8389 | COCM - NORTE | 662600425 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 10201
8389 | COCM - NORTE | 662600426 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 16543
8389 | COCM - NORTE | 662600428 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 22,6KM/MT. CHAVE INICIAL 8802807039 ATÉ A CHAVE 7925421039 NO ALIMENTADOR LD03109039, TRECHO LOCALIZADO EM ARAGUATINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-10 |  |  | 46634
8389 | COCM - NORTE | 662600431 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 7417 | 6464
8389 | COCM - NORTE | 662600436 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 6410
8389 | COCM - NORTE | 662600437 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 6228
8389 | COCM - NORTE | 662600438 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIBEIRÃO GRANDE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 11699
8389 | COCM - NORTE | 662600439 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 1473
8389 | COCM - NORTE | 662600440 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 1890
8389 | COCM - NORTE | 662600441 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 30,9KM/MT. CHAVE INICIAL 8822659109 ATÉ A CHAVE 8827778090 NO ALIMENTADOR LD03005098, TRECHO LOCALIZADO EM ANGICO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-10 |  |  | 91920
8389 | COCM - NORTE | 662600442 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 30,9KM/MT. CHAVE INICIAL 8822659109 ATÉ A CHAVE 8827778090 NO ALIMENTADOR LD03005098, TRECHO LOCALIZADO EM ANGICO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-10 |  |  | 143072
8389 | COCM - NORTE | 662600443 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 50,77KM/MT. CHAVE INICIAL 7942708123 ATÉ A CHAVE 7925892080 NO ALIMENTADOR LD01084002, TRECHO LOCALIZADO EM ARGUIANÓPOLIS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 85712
8389 | COCM - NORTE | 662600444 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 44,47KM/MT. CHAVE INICIAL 4000222081 ATÉ A CHAVE 5700680081 NO ALIMENTADOR AL02043081, TRECHO LOCALIZADO EM ITAGUATINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-10 |  |  | 54204
8389 | COCM - NORTE | 662600445 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 17,97KM/MT. CHAVE INICIAL 4100578081 ATÉ A CHAVE 5700597145 NO ALIMENTADOR AL02043081, TRECHO LOCALIZADO EM ITAGUATINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-10 |  |  | 15748
8389 | COCM - NORTE | 662600450 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 49,4KM/MT. CHAVE INICIAL 7949647081 ATÉ A CHAVE 5700597081 NO ALIMENTADOR AL02043081, TRECHO LOCALIZADO EM ITAGUATINS CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-10 |  |  | 61589
8389 | COCM - NORTE | 662600451 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | INSTALACAO DE POSTE EMERGENCIAL CONDUTOR CABOS BAIXOS | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-09-02 | 12978 | 11605
8389 | COCM - NORTE | 662600460 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 9363
8389 | COCM - NORTE | 662600466 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-09-02 | 6991 | 7237
8389 | COCM - NORTE | 662600470 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-31 | 3623 | 3448
8389 | COCM - NORTE | 662600473 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 23178
8389 | COCM - NORTE | 662600474 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 10853
8389 | COCM - NORTE | 662600481 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 1444
8389 | COCM - NORTE | 662600482 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 5556
8389 | COCM - NORTE | 662600487 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 1711
8389 | COCM - NORTE | 662600489 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 14888
8389 | COCM - NORTE | 662600496 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 9300 | 8722
8389 | COCM - NORTE | 662600497 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 2811
8389 | COCM - NORTE | 662600498 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 13689
8389 | COCM - NORTE | 662600499 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 12801
8389 | COCM - NORTE | 662600500 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | Manut. Corret. Sistemas SIGFI | MANUTENÇÂO CORRETIVA SIGFHI EMPRESA CGB REFERENTE AO MÊS DE JULHO REGIONAL NORTE | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 7187
8389 | COCM - NORTE | 662600510 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 11271
8389 | COCM - NORTE | 662600516 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 5793 | 5816
8389 | COCM - NORTE | 662600517 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 28378
8389 | COCM - NORTE | 662600525 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 6299 | 2167
8389 | COCM - NORTE | 662600526 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 5007 | 1889
8389 | COCM - NORTE | 662600528 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 2921
8389 | COCM - NORTE | 662600532 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTEÇAO CORRETIVA | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 18088
8389 | COCM - NORTE | 662600539 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 8720 | 3645
8389 | COCM - NORTE | 662600543 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 11460
8389 | COCM - NORTE | 662600545 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES DANIFICADOS - RDU DE AXIXÁ -AL01016065 | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 977
8389 | COCM - NORTE | 662600554 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 4525
8389 | COCM - NORTE | 662600564 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 1604
8389 | COCM - NORTE | 662600574 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NTERCALADO 01 POSTE 11/300 U1 ENTRE OS PORTES ID-67853971 E O POSTE ID-67853979. | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 7320 | 1672
8389 | COCM - NORTE | 662600575 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 29079
8389 | COCM - NORTE | 662600576 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 3994
8389 | COCM - NORTE | 702500105 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | CIA x 3º OUTROS | CONSTRUÇÃO DE 93M DE REDE BT 380/220V E RETIRADA DE 84M DE REDE BT 308/220V | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2025-10-21 | 2026-01-15 | 2026-02-26 | 16243 | 18381
8389 | COCM - NORTE | 702600193 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE POSTE NA REDE 19,9KV. | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-03-09 | 2026-07-01 |  | 31233 | 35189
8389 | COCM - NORTE | 702600257 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | CIA x 3º OUTROS | DESLOCAMENTO DE 01 POSTE E REDE MT EM MÉDIA TENSÃO 34,5KV E BAIXA TENSÃO 380/220V. | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-31 | 2026-06-17 |  | 21526 | 26630
8389 | COCM - NORTE | 702600325 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | SEGURANÇA: MAP. RISCO EMPENHO | DESLOCAMENTE DE 01 POSTE EM REDE MT 34,5KV | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-05-22 | 2026-07-13 | 2026-09-11 | 25096 | 37952
8389 | COCM - NORTE | 712400326 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | LIMPEZA DE FAIXA DE APROXIMADAMENTE 1KM/MT EM TODA REDE TRIFASICA. CHAVE INICIAL 3304413009 ATÉ A CHAVE 201121009 NO ALIMENTADOR AL03037009, TRECHO LOCALIZADO EM GUARAÍ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. OBS: COMO ALINHADO, LIMPAR SOMENTE 10M DE LARGURA EM TODA FAIXA. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 |  |  | 10471
8389 | COCM - NORTE | 712500272 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 34,5KM/MT. CHAVE INICIAL 7949673009 ATÉ A CHAVE 300154009 NO ALIMENTADOR AL01038009, TRECHO LOCALIZADO EM GUARAÍ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 |  |  | 37096
8389 | COCM - NORTE | 712600035 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 18261
8389 | COCM - NORTE | 712600036 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 19059
8389 | COCM - NORTE | 712600094 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 3067 | 3093
8389 | COCM - NORTE | 712600095 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-26 | 2920 | 2987
8389 | COCM - NORTE | 712600096 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-30 | 2282 | 2281
8389 | COCM - NORTE | 712600205 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 22,4KM/MT. CHAVE INICIAL 8859061153 ATÉ A CHAVE PR35828063 NO ALIMENTADOR LD05454153, TRECHO LOCALIZADO EM BERNARDO SAYÃO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 63180
8389 | COCM - NORTE | 712600238 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 23200
8389 | COCM - NORTE | 712600263 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-30 |  |  | 226596
8389 | COCM - NORTE | 712600291 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 40907
8389 | COCM - NORTE | 712600300 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  | 32924
8389 | COCM - NORTE | 712600338 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | OBRA ABERTA PARA BAIXA DE MATERIAL - DESLIGAMENTO N° 20264288434690 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-06 |  |  | 13085
8389 | COCM - NORTE | 712600339 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | OBRA ABERTA PARA BAIXA DE MATERIAL - DESLIGAMENTO N° 20264288434690 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-06 |  |  | 21612
8389 | COCM - NORTE | 712600340 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 4057
8389 | COCM - NORTE | 712600360 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 7,3KM/MT. CHAVE INICIAL 8843552009 ATÉ A CHAVE 343325009 NO ALIMENTADOR AL03037009, TRECHO LOCALIZADO EM GUARAI CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 |  |  | 34053
8389 | COCM - NORTE | 712600363 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 31KM/MT. CHAVE INICIAL 3310053011 ATÉ O FINAL DO RAMAL NO ALIMENTADOR AL03037009, TRECHO LOCALIZADO EM TUPIRAMA CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-07-09 |  |  | 20490
8389 | COCM - NORTE | 712600368 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264185328551 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-29 | 2026-06-15 |  | 5798
8389 | COCM - NORTE | 712600370 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OBRA CRIADA PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA - INSTALADO CHAVE FACA: - PLACA DE TOPOLOGIA - 66297 ¦ X.755734 Y.9052648 ¦ - PLACA DE TOPOLOGIA - 66298 ¦ X.755435 Y.9052409 ¦ | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | 5368 | 4383
8389 | COCM - NORTE | 712600371 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OS CRIADA PARA ADICIONAR UM POSTE U1 (CORD. X-752243 Y-8996620) EXITENTE ENTRE OS POSTES U1/U3 (ID-76731471 CORD. X-752221 Y-8996544) E O POSTE U3 DE (ID-76731479 CORD. X-752252 Y-8996685). COLMÉIA - 0033 NECESSARIA PARA BAIXA DE CABO DA OBRA - 0712600342, ORDEM DE SERVIÇO - ENC-MLGR03 000184/2026. | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2867 | 1941
8389 | COCM - NORTE | 712600372 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA 7925734195 - DESLIGAMENTO RDR RECUSOLANDIA | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 44371
8389 | COCM - NORTE | 712600377 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OBRA CRIADA PARA PAGAMENTO DE SOBREAVISO DE COLABORADORES DA ENECOL | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 20060
8389 | COCM - NORTE | 712600391 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CABO DETERIORADO ENTRE O POSTE ID - 70770964 AO POSTE 70770970 E OS POSTES ID - 70771449 AO POSTE 70771418 - CABO 90288. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 12129 | 8835
8389 | COCM - NORTE | 712600398 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700005195 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 2016
8389 | COCM - NORTE | 712600402 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 19.9KV NO POSTE DE ID-70502056 CORD. X-794863 Y-9029422 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | 3358 | 3334
8389 | COCM - NORTE | 712600406 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OBRA CRIADA PARA BAIXA DE ISOLADOR DE REDE TRIF NO DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264294998038 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 4902
8389 | COCM - NORTE | 712600407 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OBRA CRIADA PARA BAIXA DE ISOLADORES TRIF DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264322419455 ZONA RURAL - JUARINA 0154 | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 7281
8389 | COCM - NORTE | 712600408 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OBRA CRIADA PARA BAIXA DE ISOLADOR TRIF DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264174155027 ZONA RURAL - SANTA MARIA 0104 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 1527
8389 | COCM - NORTE | 712600409 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264294924260 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 2767
8389 | COCM - NORTE | 712600410 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264294924260 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 1841
8389 | COCM - NORTE | 712600412 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-06-20 | 2026-06-20 |  | 31947
8389 | COCM - NORTE | 712600413 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264366923139 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1841
8389 | COCM - NORTE | 712600414 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL OBRA CRIADA PARA DA BAIXA DE MATERIAIS DO DESLIGAMENTO PROGRAMADO NUMERO 20264473955778 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 43882
8389 | COCM - NORTE | 712600415 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESATIVAÇÃO DE POSTE | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 2947
8389 | COCM - NORTE | 712600416 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OBS NA ABERTURA DA OBRA, OBRA ABERTA PARA BAIXA DO DESLIGAMENTO PROGRAMADO NUMERO 20264388262949 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 43122
8389 | COCM - NORTE | 712600418 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 26777
8389 | COCM - NORTE | 712600423 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-30 | 113382 | 0
8389 | COCM - NORTE | 712600456 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | NORTE | GUARAI | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | 1103
8389 | COCM - NORTE | 712600457 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 109462
8389 | COCM - NORTE | 712600458 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 9,7KM/MT. CHAVE INICIAL 7926655070 ATÉ A CHAVE 8801162015 NO ALIMENTADOR LD02424015, TRECHO LOCALIZADO EM PEDRO AFONSO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI |  |  |  | 60552
8389 | COCM - NORTE | 712600459 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264347940303 ZONA RURAL | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 2140
8389 | COCM - NORTE | 712600462 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264457346295 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 14525
8389 | COCM - NORTE | 712600463 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264457346295 ZONA RURAL | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 707
8389 | COCM - NORTE | 712600467 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264473955778 ZONA RURAL | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 13469
8389 | COCM - NORTE | 712600468 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264473955778 ZONA RURAL | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 2585
8389 | COCM - NORTE | 712600469 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 17KM/MT. CHAVE INICIAL 7925602033 ATÉ A CHAVE 8800001087 NO ALIMENTADOR LD02022033, TRECHO LOCALIZADO EM GOIANORTE CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | GOIANORTE | NORTE | GUARAI |  |  |  | 27095
8389 | COCM - NORTE | 712600470 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 7,3KM/MT. CHAVE INICIAL 8800282015 ATÉ A CHAVE 8800750015 NO ALIMENTADOR LD02424015, TRECHO LOCALIZADO EM PEDRO AFONSO CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-08-05 |  |  | 24505
8389 | COCM - NORTE | 712600471 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 42KM/MT. CHAVE INICIAL 7931242087 ATÉ A CHAVE 8801279055 NO ALIMENTADOR LD03022033, TRECHO LOCALIZADO EM GOIANORTE CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | GOIANORTE | NORTE | GUARAI |  |  |  | 66006
8389 | COCM - NORTE | 712600472 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264388135433 ZONA RURAL | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 1557
8389 | COCM - NORTE | 712600473 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264469950999 ZONA RURAL | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 3177
8389 | COCM - NORTE | 712600474 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OBRA CRIADA PARA PAGAMENTO DE DISPONIBILIDADE DAS EQUIPES DA ENECOL | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 2006
8389 | COCM - NORTE | 712600475 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ADIANTAMENTO PARA O DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264388135433 ZONA RURAL | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 1858
8389 | COCM - NORTE | 712600476 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - INSTALAÇÃO DE POSTE DT 13/1000 NA ESTRUTURA N1 CE3 COORD.X 775281 Y: 9023731 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 21566 | 36870
8389 | COCM - NORTE | 712600481 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264366923139 ZONA RURAL | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 11791
8389 | COCM - NORTE | 712600486 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI RETIRADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA N4 ID-70461027 CORD. X-775251 Y-9023661 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 2863
8389 | COCM - NORTE | 712600488 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI SUBSTIT TRÊS CHAVE FACA 34.5KV NO POSTE DE ID-49220227 CORD. X-846565 Y-9077286 | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 4754 | 2926
8389 | COCM - NORTE | 712600490 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264366923139 ¦ SUBSTIT UMA ESTRUTURA TE NO POSTE DE ID-72303060 CORD. X-895633 Y-9005019 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 5851
8389 | COCM - NORTE | 712600492 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 27850 | 30252
8389 | COCM - NORTE | 712600523 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264470401826 ZONA RURAL - COUTO MAGALHÃES 0113 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 5440
8389 | COCM - NORTE | 712600524 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI SUBSTITUIDO 740 METROS DE CABO 2 POR 185 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM NUM TRECHO DE 7 POSTES: ENTRE OS POSTES DE ID-44012863 / ID-70751878 / ID-70753273 / ID-70753274 / ID-70753275 / ID-70753276 / ID-70753277 NOS VÃOS DE ID-83245574 / ID-83243193 / ID-83245527 / ID-83245528 / ID-83243359 / ID-88285569 / ID-83245526 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 9478 | 8703
8389 | COCM - NORTE | 712600532 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264597574359 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 4032
8389 | COCM - NORTE | 712600533 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264597233298 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 1765
8389 | COCM - NORTE | 712600534 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LIMPEZA DE FAIXA | FAIXA DE APROXIMADAMENTE 20 KM/MT EM TODA REDE. CHAVE INICIAL 3320169009 ATÉ O FINAL DO RAMAL, NO ALIMENTADOR LD04038009, TRECHO LOCALIZADO EM GUARAÍ CONFORME INDICAÇÃO E COORDENADAS. | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 |  |  | 30735
8389 | COCM - NORTE | 712600536 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI SUBSTITUIDO UMA ESTRUTURA CE3 NO POSTE DE ID-69780647 CORD. X-780422 Y-9109793 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 2680
8389 | COCM - NORTE | 712600537 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264470401826 ZONA RURAL - COUTO MAGALHÃES 0113 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 2152
8389 | COCM - NORTE | 712600538 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBST DE 70M DE CABO RDR MT 34.5KV E INST DE 1 CHAVE FUS E POSTE | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 23487 | 9078
8389 | COCM - NORTE | 712600542 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI SUBSTITUIDO TRÊS CHAVES FUSIVEIS 34.5KV CORD. X-836902 Y-8978666 (O POSTE NÃO CONSTA NO MAPA PARA ACHAR O ID) | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 2703 | 862
8389 | COCM - NORTE | 712600544 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OBRA CRIADA PARA INTALAÇÃO DE CLUSTER E MELHORIA. | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 86440 | 31016
8389 | COCM - NORTE | 712600549 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 2950 | 2767
8389 | COCM - NORTE | 712600552 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264597233298 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 1799
8389 | COCM - NORTE | 712600553 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI APRUMADO UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA S4 ID-94312647 CORD. X-773637 Y-9022070 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 2718
8389 | COCM - NORTE | 712600554 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264580221449 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 5890
8389 | COCM - NORTE | 712600556 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO EMERGENCIAL PARA TROCA DE ESTRUTURAS DETERIORADAS ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 - FOI SUBSTITUIDO UMA ESTRUTURA N1 NO POSTE DE ID-70444706 CORD. X-741147 Y-9018028 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 4844
8389 | COCM - NORTE | 712600557 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DESLIGAMENTO PROGRAMADO SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS E ISOLADORES | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 5132
8389 | COCM - NORTE | 712600558 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO ETO-RD-GR 675/2026 - ZONA RURAL ITACAJA - 0079 | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 12487
8389 | COCM - NORTE | 712600568 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI SUBSTITUIDO UMA ESTRUTURA N1 NO POSTE DE ID-70444707 CORD. X-741198 Y-9017905 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 1064
8389 | COCM - NORTE | 712600576 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | INSTALAÇÃO DE CLUSTER NA REGIÃO DE GUARAÍ | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 19973
8389 | COCM - NORTE | 712600578 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 10836
8389 | COCM - NORTE | 712600603 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO LINHA MORTA DESPESA | DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264725044799 SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 4586
8444 | COCM - CENTRO | 102300784 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA PARA 01 TRAFO DE 150KVA EM REDE MT BT 13,8KV 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2023-08-18 | 2026-02-27 | 2026-03-23 | 28753 | 34844
8444 | COCM - CENTRO | 102400972 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | BARRAMENTO DE 216 METROS COM CABO BT 120MM E 122 METROS DE CABO BT 70MM. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2024-10-24 | 2026-02-10 | 2026-03-05 | 10682 | 23905
8444 | COCM - CENTRO | 102501294 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA COM RECONDUTORAMENTO DE 90M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-11-13 | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 43445 | 52284
8444 | COCM - CENTRO | 102501307 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA PARA 112,5KVA COM RECONDUTORAMENTO DE 75M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-11-13 | 2026-01-26 | 2026-02-19 | 47225 | 54479
8444 | COCM - CENTRO | 102501328 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: RECONDUTORAMENTO DE 210M DE REDE BT PARA CABO 70MM² | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-11-13 | 2026-02-16 | 2026-04-20 | 11285 | 10081
8444 | COCM - CENTRO | 102501330 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM RDU 13,8KV E RECONDUTORAMENTO DE 100M DE RDU BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-27 | 2026-03-13 | 2026-04-30 | 50684 | 53470
8444 | COCM - CENTRO | 102501390 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA POR 01 DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-11-13 | 2026-01-06 | 2026-03-03 | 24013 | 30905
8444 | COCM - CENTRO | 102501484 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: RECONDUTORAMENTO DE 324M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2025-12-04 | 2026-02-20 | 2026-04-20 | 26644 | 24044
8444 | COCM - CENTRO | 102501587 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO DE 150M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-11 | 2026-05-18 | 2026-07-30 | 9614 | 15451
8444 | COCM - CENTRO | 102501639 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO DE 200M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-27 | 2026-05-08 | 2026-07-22 | 15842 | 11510
8444 | COCM - CENTRO | 102501674 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM ABERTURA NO CIRCUITO BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-27 | 2026-04-09 | 2026-09-02 | 30990 | 56897
8444 | COCM - CENTRO | 102600164 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA POR 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 27228 | 30121
8444 | COCM - CENTRO | 102600345 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAR 260M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-11 | 2026-06-15 | 2026-08-19 | 24911 | 26498
8444 | COCM - CENTRO | 102600346 | não | INDEFERIDA |  | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO 260M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 22800
8444 | COCM - CENTRO | 102600366 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | CONSTRUÇÃO DE 105M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO 100M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-25 |  |  | 81544 | 9176
8444 | COCM - CENTRO | 102600462 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA POR 01 DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM CONSTRUÇÃO DE 58M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 2026-07-02 | 27448 | 8608
8444 | COCM - CENTRO | 102600467 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 170M DE REDE MT 13,8KVA COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 137 DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-07-24 |  | 110771 | 133903
8444 | COCM - CENTRO | 102600502 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA COM ABERTURA NO CIRCUITO BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-25 | 2026-08-24 |  | 27426 | 15044
8444 | COCM - CENTRO | 102600532 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO DE 112M DE REDE BT 380/220 V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-25 | 2026-08-27 |  | 4726 | 3355
8444 | COCM - CENTRO | 102600535 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 15KVA POR 01 DE 25KVA EM REDE MT 7,97KV | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 | 2026-07-10 |  | 22814 | 21196
8444 | COCM - CENTRO | 102600544 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 120M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-25 | 2026-08-04 |  | 55107 | 74393
8444 | COCM - CENTRO | 102600562 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 145M DE REDE BT 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-01 |  |  | 35879 | 32252
8444 | COCM - CENTRO | 102600571 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 34,5KV COM ABERTURA DO CIRCUITO BT 380/220 V | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-25 |  |  | 42914 | 206
8444 | COCM - CENTRO | 102600575 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: EXTENSÃO DE 182M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA E RECONDUTORAMENTO DE 250M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 |  |  | 105351 | 65666
8444 | COCM - CENTRO | 102600607 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV RECONDUTORAMENTO DE 322M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-30 |  |  | 45113 | 61745
8444 | COCM - CENTRO | 102600630 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | CONSTRUÇÃO DE 100M DE REDE BT COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV E RECONDUTORAMENTO DE 36M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 |  |  | 54179 | 37668
8444 | COCM - CENTRO | 102600678 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: EXTENSÃO DE 100m DE REDE MT 19,9KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 25KVA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-26 | 2026-07-23 |  | 34432 | 39569
8444 | COCM - CENTRO | 102600745 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 90M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-25 | 2026-08-14 |  | 41953 | 52864
8444 | COCM - CENTRO | 102600819 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | RECONDUTORAMENTO DE 2256M DE REDE BT EM RDU 380/220V. | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 |  |  | 257637
8444 | COCM - CENTRO | 102600821 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 163M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA COM RECONDUTORAMENTO DE 260M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 |  |  | 110970 | 51052
8444 | COCM - CENTRO | 102600827 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 145M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-07 |  |  | 53873 | 30130
8444 | COCM - CENTRO | 102600842 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | EXTENSÃO DE 154M DE REDE MT 13,8KV INST. DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM RECONDUTORAMENTO DE 240M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 |  |  | 15079 | 0
8444 | COCM - CENTRO | 102600908 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO 155M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-14 |  |  | 52030 | 0
8444 | COCM - CENTRO | 102600914 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | EXTENSÃO DE 230M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 120M DE REDE BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-14 |  |  | 99485 | 0
8444 | COCM - CENTRO | 102600919 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 150M DE REDE BT 380/220V E MANOBRA NO CIRCUITO BT | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-03 |  |  | 47915 | 35182
8444 | COCM - CENTRO | 102600950 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECLAMAÇÃO VNT: EXTENSÃO DE 110M DE REDE MT 13,8 COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA E RECONDUTORAMENTO DE 160M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-19 |  |  | 61218 | 0
8444 | COCM - CENTRO | 102600975 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | CONSTRUÇÃO DE 205M DE REDE MT 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KV COM RECONDUTORAMENTO DE 270M DE REDE BT 380/220V | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 99773
8444 | COCM - CENTRO | 102601002 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 150KVA DO TIPO CHAPINHA SUBMERSO AO OLEO P/ TRAFO DE 150KVA COM TAP EXTERNO EM REDE MT 13,8KV | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 29682
8444 | COCM - CENTRO | 112600001 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-03-30 | 71805 | 71278
8444 | COCM - CENTRO | 112600018 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-12 |  | 7754
8444 | COCM - CENTRO | 112600026 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 |  |  | 8559
8444 | COCM - CENTRO | 112600081 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  | 7514
8444 | COCM - CENTRO | 112600130 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 3493
8444 | COCM - CENTRO | 112600342 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-06-15 | 9909 | 10498
8444 | COCM - CENTRO | 112600421 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARUSSÚ DO PORTO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 |  |  | 38224 | 30375
8444 | COCM - CENTRO | 112600494 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-03 | 12564 | 10059
8444 | COCM - CENTRO | 112600638 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 26795 | 19167
8444 | COCM - CENTRO | 112600693 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 3680
8444 | COCM - CENTRO | 112600730 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 33800 | 28662
8444 | COCM - CENTRO | 202500262 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15KVA TAP TIPO CHAPINHA POR TRAFO DE 15KVA COM TAP EXTERNO EM REDE MT 19,9KV | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-27 | 2026-03-27 | 2026-04-30 | 7676 | 10157
8444 | COCM - CENTRO | 202500298 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | EXTENSÃO DE 64M DE REDE MT COM INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE REDE BT | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2025-05-05 | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 59892 | 84521
8444 | COCM - CENTRO | 202500721 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 34,5KV E RECONDUTORAMENTO DE 210M DE REDE BT | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2025-11-13 | 2025-12-16 | 2026-02-11 | 48516 | 71742
8444 | COCM - CENTRO | 202600322 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO DE 300M DE REDE BT 380/220V | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-19 |  |  | 103544 | 0
8444 | COCM - CENTRO | 202600385 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 152M DE REDE BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-09-09 | 43896 | 53434
8444 | COCM - CENTRO | 202600411 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 155M DE REDE BT COM CONSTRUÇÃO DE 42M DE REDE BT 380/220V | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-19 |  |  | 47349 | 30190
8444 | COCM - CENTRO | 202600525 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 10 KVA P/ 25KVA EM REDE MT 7,97KV | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-10 |  |  | 11384 | 10800
8444 | COCM - CENTRO | 202600550 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR PARA 25KVA EM REDE MT 7,97KV | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-25 |  | 20193 | 7130
8444 | COCM - CENTRO | 302500752 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO DE 162M DE REDE BT COM MANOBRAS NO CIRCUITO BT 380/220V | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-11 | 2026-04-29 | 2026-05-21 | 16606 | 9052
8444 | COCM - CENTRO | 302600089 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO DE 190M COM MANOBRA NO CIRCUITO BT | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-11 | 2026-05-07 | 2026-09-03 | 6327 | 11983
8444 | COCM - CENTRO | 302600360 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO DE 274M DE REDE BT 380/220V | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-14 |  |  | 17144 | 8498
8444 | COCM - CENTRO | 312600390 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA - REMANEJAMENTO DE TRAFO | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 11942 | 9829
8444 | COCM - SUL | 402500295 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT: INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA E RECONDUTORAMENTO DE 271M DE REDE BT | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-27 | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 67764 | 51416
8444 | COCM - SUL | 402500581 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV - TRAFO COM TAP INTERNO IMPOSSIBILITANDO A ALTERAÇÃO | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-01-27 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 23960 | 6434
8444 | COCM - SUL | 402600059 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: EXTENSÃO DE 70M DE REDE BT COM RETIRADA DE 40M DE REDE BT | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-27 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 10838 | 8685
8444 | COCM - SUL | 402600374 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT RECLAMAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 45KVA PARA 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 87M DE REDE BT 380/220V E EXTENSÃO DE 52M DE REDE BT 380/220V | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-05-08 | 2026-06-29 | 2026-08-19 | 30606 | 36795
8444 | COCM - SUL | 402600388 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA POR 150KVA EM REDE MT 13,8KV COM EXTENSÃO DE 15M DE REDE BT PARA FECHAMENTO DO CIRCUITO BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-19 |  |  | 37741 | 0
8444 | COCM - SUL | 402600435 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 45KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 120M DE REDE BT 380/220V | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-08-14 |  |  | 38680 | 0
8444 | COCM - SUL | 402600542 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | RECONDUTORAMENTO DE 370M DE REDE BT 380/220V | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-19 |  |  | 21430 | 0
8444 | COCM - SUL | 402600547 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 370M DE REDE BT | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-12 |  |  | 48385 | 0
8444 | COCM - SUL | 412600579 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 119964
8444 | COCM - SUL | 502600494 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | CONSTRUÇÃO DE 16M DE REDE MT TRIFÁSICA, RETIRADA DE 168M DE BT TRIFÁSICA PARTICULAR E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 30 KVA-13,8KV | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-10 |  |  | 47856 | 90
8444 | COCM - NORTE | 602500814 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | VNT: RECONDUTORAMENTO DE 110M DE REDE BT | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-27 | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 10773 | 6870
8444 | COCM - NORTE | 602501206 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA COM 330M DE RECONDUTORAMENTO/EXTENSÃO DE REDE BT | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2025-12-05 | 2025-12-22 | 2026-02-03 | 61561 | 70590
8444 | COCM - NORTE | 602600031 | não | INDEFERIDA |  | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM MANOBRA NO CIRCUITO BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 22629
8444 | COCM - NORTE | 602600499 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | SUBSTITUIÇÃO DE 03 ESTRUTURAS DE REDE BT P/ REALIZAR MANOBRA 380/220V | BIELÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-19 |  |  | 1308
8444 | COCM - NORTE | 602600589 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV EXTENSÃO DE 83M DE REDE BT 380/220V PARA MANOBRAS NO CIRCUITO DE REDE BT | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-06-09 |  | 49534 | 54733
8444 | COCM - NORTE | 602600638 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | SUBSTITUIÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA PARA 112,5KVA EM REDE MT 13,8KV COM MANOBRA NO CIRCUITO BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-27 | 2026-08-10 |  | 24500 | 25919
8444 | COCM - NORTE | 602600719 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | CONTRUÇÃO DE 140M DE REDE MT 13,8KV E INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA COM RECONDUTORAMENTO DE 140M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-30 |  |  | 70086 | 28160
8444 | COCM - NORTE | 602600800 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | CONSTRUÇÃO DE 270M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-19 |  |  | 34081 | 1125
8444 | COCM - NORTE | 602600819 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO 170M DE REDE BT 380/220V COM INSTALAÇÃO DE 01 POSTE EM REDE MT PARA MANOBRA NO CIRCUITO BT. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 40400
8444 | COCM - NORTE | 602600837 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 75 KVA EM REDE MT 34,5KV COM RECONDUTORAMENTO DE 233M DE REDE BT 38/0/220V E EXTENSÃO DE 17M DE REDE BT 380/220V | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 50351
8444 | COCM - NORTE | 602600940 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | SUBST. DE 01 TRAFO DE 75KVA P/ 150KVA EM REDE MT 13,8KV COM EXTENSÃO DE 70M DE REDE BT 380/220V | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA |  |  |  | 42624
8444 | COCM - NORTE | 652600319 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | PRÓPRIA - REFORMA MT/BT | PRIORIZADOR: INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5KVA EM REDE MT 34,5KV COM RECONDUTORAMENTO DE 200M DE REDE BT 380/220V | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-15 |  |  | 44223 | 12466
8444 | COCM - NORTE | 652600334 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 34,5KV COM RECONDUTORAMENTO DE 118M E CONSTRUÇÃO DE 65M DE REDE BT 380/220V | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-19 |  |  | 42178 | 0
8444 | COCM - NORTE | 652600411 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL | OBRA NO PRAZO | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 75KVA EM REDE MT 13,8KV COM RECONDUTORAMENTO DE 160M DE REDE BT 380/220V | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-19 |  |  | 35486 | 0
8444 | COCM - NORTE | 652600426 | não | ORÇAMENTO:APROVADO INTERNAMENTE |  | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | CONST. DE 261M DE REDE MT 13,8KV COM INST. DE 01 TRAFO DE 75KVA E RECONDUTORAMENTO DE 261M DE REDE BT 380/220V | RIACHINHO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS |  |  |  | 94182
8444 | COCM - NORTE | 702600029 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | MELHORIA NIVEL TENSÃO CRÍTICA | EXTENSÃO DE 100M COM RECONDUTORAMENTO DE 50M DE REDE BT E MANOBRA NO CIRCUITO BT 380/220 V | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-03-11 | 2026-05-06 |  | 18079 | 17006
8444 | COCM - NORTE | 712600079 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 72354312 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 8058 | 6472
8444 | COCM - NORTE | 712600189 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-75943438 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-04-13 | 5698 | 4683
8444 | COCM - NORTE | 712600358 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | OBRA CRIADA PARA BAIXA DE CLUSTER E MELHORIA DE TRANSFORMADOR | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-05-18 |  |  | 114520 | 34851
8444 | COCM - NORTE | 712600367 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70755525 | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 9356 | 7375
8444 | COCM - NORTE | 712600562 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA U4 ID-45803871 CORD. X-776655 Y-9071226 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 5538 | 1319
8495 | COCM - CENTRO | 112600128 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 763
8495 | COCM - CENTRO | 112600382 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | PALMAS | CENTRO | PALMAS |  |  |  | 16348
8495 | COCM - CENTRO | 112600383 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-24 | 2026-07-17 |  | 16619 | 29219
8495 | COCM - CENTRO | 112600424 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 |  |  | 63138 | 21786
8495 | COCM - CENTRO | 112600425 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-07-17 |  | 18873 | 63308
8495 | COCM - CENTRO | 212600009 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO VAZANDO ÓLEO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 13245 | 11201
8495 | COCM - CENTRO | 212600219 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DO RELIGADOR COM DEFEITO | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 40135 | 45841
8495 | COCM - CENTRO | 212600313 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-30 | 42229 | 47021
8495 | COCM - CENTRO | 212600422 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-24 | 2026-07-23 |  | 33561 | 62556
8495 | COCM - CENTRO | 212600423 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-24 |  |  | 44523
8495 | COCM - CENTRO | 212600425 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR COM DEFEITO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-04-27 | 2026-07-30 |  | 33467 | 50660
8495 | COCM - CENTRO | 212600428 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR COM DEFEITO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-27 |  |  | 33467
8495 | COCM - CENTRO | 312600044 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBISTITUIÇÃO DO REGULADOR | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-15 | 2026-03-17 | 2026-06-24 | 97268 | 69242
8495 | COCM - CENTRO | 312600264 | não | CONSTRUÇÃO:ABERTURA CONTÁBIL |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-27 |  |  | 33661
8495 | COCM - CENTRO | 312600351 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 34384 | 63722
8495 | COCM - CENTRO | 312600352 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 131876 | 105104
8495 | COCM - CENTRO | 312600366 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR | MATEIROS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 48279 | 57594
8495 | COCM - SUL | 412600391 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-03 | 2026-08-03 |  | 19045 | 63345
8495 | COCM - SUL | 412600392 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-06-03 | 2026-08-17 |  | 51155 | 65136
8495 | COCM - SUL | 512600135 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-29 |  |  | 50740
8495 | COCM - SUL | 512600178 | não | PLANEJAMENTO:TOMADA DE PREÇO FINALIZADA |  | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADOR RDR CHAPADA DA NATIVIDADE RL79555201116 | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS |  |  |  | 35203
8495 | COCM - SUL | 512600217 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 39242 | 48138
8495 | COCM - NORTE | 612600439 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR 7900018004 SS ETO-COEP 178/2026 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 66775 | 81697
8495 | COCM - NORTE | 612600565 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLE RELIGADOR RDR DE BABACULANDIA | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-29 | 2026-08-17 |  | 35525 | 43486
8495 | COCM - NORTE | 662600186 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATERRAMENTO NA REDE COMPACTA | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  | 4258
8495 | COCM - NORTE | 662600265 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA - SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLE DO RELIGADOR 7934698002 -RDU TOCANTINÓPOLIS - AL02084002 | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 35525 | 43769
8495 | COCM - NORTE | 662600266 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA- SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DO RELIGADOR DANIFICADO -7943790134 - LD02109039 | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-28 | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 35773 | 40428
8495 | COCM - NORTE | 712600316 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | MANUTENÇÃO CORRET PROGRAMADA | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-05-19 | 2026-06-15 |  | 51873 | 58086
8495 | COCM - NORTE | 712600386 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264323739981 | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 8011
8495 | COCM - NORTE | 712600399 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | EQUIPE ACIONADA PARA SUBSTITUIR POSTE ABALROADO NA LOCALIDADE DE GUARAI, POREM NÃO FOI POSSIVEL A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DEVIDO A FALTA DE ACESSO, POR TERRENO TER BASTANTE AREIA ID: 70503570 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 1907
8805 | COCM - CENTRO | 112600007 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 12196 | 8469
8805 | COCM - CENTRO | 112600009 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-02-13 | 10496 | 8277
8805 | COCM - CENTRO | 112600012 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 17417 | 11733
8805 | COCM - CENTRO | 112600013 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 7254 | 4433
8805 | COCM - CENTRO | 112600019 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARUSSÚ DO PORTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-02-04 | 7030 | 4685
8805 | COCM - CENTRO | 112600020 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-03-27 | 30529 | 21736
8805 | COCM - CENTRO | 112600022 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-02-11 | 15700 | 10570
8805 | COCM - CENTRO | 112600023 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 7181 | 5328
8805 | COCM - CENTRO | 112600025 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-03-27 | 8486 | 8145
8805 | COCM - CENTRO | 112600028 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 7445 | 5803
8805 | COCM - CENTRO | 112600029 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-03-25 | 8293 | 7870
8805 | COCM - CENTRO | 112600035 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-02-27 | 20643 | 12041
8805 | COCM - CENTRO | 112600038 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | 9118 | 7978
8805 | COCM - CENTRO | 112600043 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-02-27 | 8333 | 7055
8805 | COCM - CENTRO | 112600044 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 7307 | 4779
8805 | COCM - CENTRO | 112600045 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-03-05 | 10091 | 7829
8805 | COCM - CENTRO | 112600049 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 7816 | 4965
8805 | COCM - CENTRO | 112600050 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 7081 | 4435
8805 | COCM - CENTRO | 112600053 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 8128 | 5417
8805 | COCM - CENTRO | 112600074 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 8267 | 5323
8805 | COCM - CENTRO | 112600076 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-11 | 8267 | 5323
8805 | COCM - CENTRO | 112600077 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 7240 | 4630
8805 | COCM - CENTRO | 112600078 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 15189 | 8626
8805 | COCM - CENTRO | 112600080 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 |  | 2026-01-16 | 10800
8805 | COCM - CENTRO | 112600084 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 19997 | 13908
8805 | COCM - CENTRO | 112600093 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-03-26 | 16068 | 10407
8805 | COCM - CENTRO | 112600096 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 20336 | 14890
8805 | COCM - CENTRO | 112600097 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 13653 | 10804
8805 | COCM - CENTRO | 112600098 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-16 |  | 2026-01-19 | 12314
8805 | COCM - CENTRO | 112600099 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 11109 | 7506
8805 | COCM - CENTRO | 112600104 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-03-05 | 15232 | 9546
8805 | COCM - CENTRO | 112600113 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 38583 | 27481
8805 | COCM - CENTRO | 112600117 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-03-27 | 13803 | 9716
8805 | COCM - CENTRO | 112600118 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-03-27 | 15484 | 10922
8805 | COCM - CENTRO | 112600119 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-03-06 | 10118 | 5827
8805 | COCM - CENTRO | 112600122 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-03-06 | 10520 | 6004
8805 | COCM - CENTRO | 112600124 | não | CONSTRUÇÃO:CONCLUSÃO FÍSICA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-28 | 2026-01-29 |  | 3210
8805 | COCM - CENTRO | 112600136 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-03-27 | 9264 | 5826
8805 | COCM - CENTRO | 112600137 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-04-10 | 11266 | 7854
8805 | COCM - CENTRO | 112600138 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-27 | 10670 | 6864
8805 | COCM - CENTRO | 112600139 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 |  |  | 9376 | 7659
8805 | COCM - CENTRO | 112600141 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 17656 | 11767
8805 | COCM - CENTRO | 112600142 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 14869 | 10177
8805 | COCM - CENTRO | 112600143 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 11817 | 7905
8805 | COCM - CENTRO | 112600146 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 10162 | 6808
8805 | COCM - CENTRO | 112600150 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-03-27 | 7275 | 4646
8805 | COCM - CENTRO | 112600151 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-27 | 17921 | 12964
8805 | COCM - CENTRO | 112600158 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 13014 | 9971
8805 | COCM - CENTRO | 112600161 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-27 | 13841 | 10676
8805 | COCM - CENTRO | 112600162 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 17452 | 11988
8805 | COCM - CENTRO | 112600163 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-27 | 12124 | 11471
8805 | COCM - CENTRO | 112600165 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-27 | 9793 | 10208
8805 | COCM - CENTRO | 112600167 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARUSSÚ DO PORTO | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 9000 | 8955
8805 | COCM - CENTRO | 112600168 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-05-22 | 10412 | 7682
8805 | COCM - CENTRO | 112600172 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 10146 | 6854
8805 | COCM - CENTRO | 112600174 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 8812 | 6241
8805 | COCM - CENTRO | 112600179 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 8056 | 5610
8805 | COCM - CENTRO | 112600184 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 6431 | 5362
8805 | COCM - CENTRO | 112600194 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 7107 | 5573
8805 | COCM - CENTRO | 112600206 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 10718 | 9241
8805 | COCM - CENTRO | 112600209 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-04-13 | 6670 | 5290
8805 | COCM - CENTRO | 112600214 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-05-29 | 7699 | 6331
8805 | COCM - CENTRO | 112600215 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-06-15 | 12243 | 9533
8805 | COCM - CENTRO | 112600217 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-06-15 | 14093 | 11423
8805 | COCM - CENTRO | 112600229 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 6408 | 4892
8805 | COCM - CENTRO | 112600231 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 5988 | 4421
8805 | COCM - CENTRO | 112600232 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 7046 | 6727
8805 | COCM - CENTRO | 112600246 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-06-25 | 9570 | 7281
8805 | COCM - CENTRO | 112600278 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 25828 | 20258
8805 | COCM - CENTRO | 112600281 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-09-04 | 25856 | 0
8805 | COCM - CENTRO | 112600283 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-27 | 7839 | 5241
8805 | COCM - CENTRO | 112600285 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 9765 | 6455
8805 | COCM - CENTRO | 112600289 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-22 | 7316 | 4797
8805 | COCM - CENTRO | 112600290 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-06-10 | 7505 | 5787
8805 | COCM - CENTRO | 112600291 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 12805 | 8677
8805 | COCM - CENTRO | 112600293 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 8037 | 6280
8805 | COCM - CENTRO | 112600302 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-05-27 | 8113 | 5751
8805 | COCM - CENTRO | 112600303 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-05-25 | 9039 | 7585
8805 | COCM - CENTRO | 112600310 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 7157 | 5743
8805 | COCM - CENTRO | 112600311 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-05-27 | 7040 | 5619
8805 | COCM - CENTRO | 112600315 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-05-22 | 8466 | 3735
8805 | COCM - CENTRO | 112600316 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-05-27 | 17139 | 11639
8805 | COCM - CENTRO | 112600319 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-09-10 | 7220 | 5584
8805 | COCM - CENTRO | 112600321 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-15 | 9766 | 5104
8805 | COCM - CENTRO | 112600325 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-15 | 7167 | 5788
8805 | COCM - CENTRO | 112600328 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-15 | 10899 | 7301
8805 | COCM - CENTRO | 112600329 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-15 | 10565 | 9267
8805 | COCM - CENTRO | 112600330 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-06-15 | 9021 | 6137
8805 | COCM - CENTRO | 112600339 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-05-22 | 7447 | 4901
8805 | COCM - CENTRO | 112600343 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-27 | 14761 | 10238
8805 | COCM - CENTRO | 112600349 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-27 | 8595 | 5750
8805 | COCM - CENTRO | 112600350 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  | 7356 | 5477
8805 | COCM - CENTRO | 112600351 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-27 | 7038 | 5930
8805 | COCM - CENTRO | 112600354 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-06-12 | 8710 | 5420
8805 | COCM - CENTRO | 112600355 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-27 | 7791 | 5317
8805 | COCM - CENTRO | 112600370 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-27 | 8366 | 5203
8805 | COCM - CENTRO | 112600373 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-06-12 | 12842 | 5033
8805 | COCM - CENTRO | 112600377 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 27360 | 21892
8805 | COCM - CENTRO | 112600380 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-06-15 | 7987 | 5068
8805 | COCM - CENTRO | 112600410 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 11097 | 7959
8805 | COCM - CENTRO | 112600418 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-07-29 | 10773 | 7338
8805 | COCM - CENTRO | 112600435 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-09-10 | 9096 | 5725
8805 | COCM - CENTRO | 112600451 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-17 | 9593 | 7552
8805 | COCM - CENTRO | 112600452 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 7226 | 5587
8805 | COCM - CENTRO | 112600453 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 7233 | 4152
8805 | COCM - CENTRO | 112600455 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 9611 | 5026
8805 | COCM - CENTRO | 112600458 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-09-10 | 10052 | 5885
8805 | COCM - CENTRO | 112600459 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 9647 | 5156
8805 | COCM - CENTRO | 112600460 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 9906 | 6225
8805 | COCM - CENTRO | 112600475 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 11992 | 7399
8805 | COCM - CENTRO | 112600478 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-09-01 | 4521 | 3061
8805 | COCM - CENTRO | 112600479 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-09-03 | 12360 | 7502
8805 | COCM - CENTRO | 112600480 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 32903 | 9978
8805 | COCM - CENTRO | 112600481 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 13128 | 8353
8805 | COCM - CENTRO | 112600483 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-09-10 | 7033 | 4433
8805 | COCM - CENTRO | 112600489 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-10 | 7854 | 4920
8805 | COCM - CENTRO | 112600490 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO REPROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 3749
8805 | COCM - CENTRO | 112600492 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-10 | 10301 | 6037
8805 | COCM - CENTRO | 112600493 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-03 | 14397 | 8869
8805 | COCM - CENTRO | 112600495 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-10 | 9025 | 5595
8805 | COCM - CENTRO | 112600499 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-10 | 11683 | 6212
8805 | COCM - CENTRO | 112600514 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  | 13698 | 8930
8805 | COCM - CENTRO | 112600516 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-09-01 | 19795 | 12216
8805 | COCM - CENTRO | 112600518 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-09-01 | 11094 | 6940
8805 | COCM - CENTRO | 112600520 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-09-03 | 9171 | 9268
8805 | COCM - CENTRO | 112600521 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  | 9285 | 6875
8805 | COCM - CENTRO | 112600524 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-09-03 | 13282 | 8617
8805 | COCM - CENTRO | 112600526 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-09-10 | 8947 | 5746
8805 | COCM - CENTRO | 112600528 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARUSSÚ DO PORTO | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-09-02 | 13947 | 8432
8805 | COCM - CENTRO | 112600529 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-09-04 | 10890 | 6803
8805 | COCM - CENTRO | 112600530 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-09-09 | 7281 | 3301
8805 | COCM - CENTRO | 112600538 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-09-10 | 8630 | 4931
8805 | COCM - CENTRO | 112600539 | sim | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 7800 | 5877
8805 | COCM - CENTRO | 112600540 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 9936 | 6172
8805 | COCM - CENTRO | 112600545 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 14479 | 10354
8805 | COCM - CENTRO | 112600546 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-10 | 6146 | 4272
8805 | COCM - CENTRO | 112600547 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-02 | 5311 | 3544
8805 | COCM - CENTRO | 112600548 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 13625 | 9355
8805 | COCM - CENTRO | 112600550 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-04 | 8217 | 3096
8805 | COCM - CENTRO | 112600551 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-02 | 5138 | 2458
8805 | COCM - CENTRO | 112600552 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-08-18 | 9126 | 4018
8805 | COCM - CENTRO | 112600553 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-10 | 8645 | 5005
8805 | COCM - CENTRO | 112600554 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-03 | 12541 | 7872
8805 | COCM - CENTRO | 112600555 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 7835 | 4592
8805 | COCM - CENTRO | 112600556 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-09-02 | 15982 | 10149
8805 | COCM - CENTRO | 112600563 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 12360 | 11200
8805 | COCM - CENTRO | 112600564 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 11444 | 6819
8805 | COCM - CENTRO | 112600565 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-03 | 10794 | 7723
8805 | COCM - CENTRO | 112600568 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-10 | 9566 | 6144
8805 | COCM - CENTRO | 112600569 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-04 | 12042 | 6930
8805 | COCM - CENTRO | 112600570 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-09 | 9304 | 7135
8805 | COCM - CENTRO | 112600574 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-02 | 9987 | 4890
8805 | COCM - CENTRO | 112600576 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-01 | 9455 | 6103
8805 | COCM - CENTRO | 112600580 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-10 | 7434 | 4295
8805 | COCM - CENTRO | 112600581 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-10 | 9260 | 5067
8805 | COCM - CENTRO | 112600589 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-04 | 11535 | 7379
8805 | COCM - CENTRO | 112600590 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-03 | 19918 | 10031
8805 | COCM - CENTRO | 112600594 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-10 | 9580 | 5338
8805 | COCM - CENTRO | 112600595 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-01 | 6507 | 6213
8805 | COCM - CENTRO | 112600600 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-04 | 11106 | 6937
8805 | COCM - CENTRO | 112600602 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-03 | 12335 | 7911
8805 | COCM - CENTRO | 112600603 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 9764 | 8168
8805 | COCM - CENTRO | 112600614 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-09-10 | 8929 | 5675
8805 | COCM - CENTRO | 112600616 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 8378 | 5086
8805 | COCM - CENTRO | 112600623 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-08-31 | 10126 | 7682
8805 | COCM - CENTRO | 112600624 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-09-01 | 9018 | 7280
8805 | COCM - CENTRO | 112600626 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 8236 | 6549
8805 | COCM - CENTRO | 112600635 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 13658 | 7560
8805 | COCM - CENTRO | 112600641 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 22656 | 13649
8805 | COCM - CENTRO | 112600642 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-09-10 | 11186 | 6673
8805 | COCM - CENTRO | 112600643 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 20641 | 12699
8805 | COCM - CENTRO | 112600650 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | 11310 | 8481
8805 | COCM - CENTRO | 112600662 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-09-10 | 15742 | 12238
8805 | COCM - CENTRO | 112600670 | sim | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 4991 | 3466
8805 | COCM - CENTRO | 112600687 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-08-31 | 12059 | 7558
8805 | COCM - CENTRO | 112600690 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 7734 | 4253
8805 | COCM - CENTRO | 112600692 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-08-31 | 12592 | 8069
8805 | COCM - CENTRO | 112600695 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-09-09 | 8086 | 4778
8805 | COCM - CENTRO | 112600702 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 10898 | 7873
8805 | COCM - CENTRO | 112600712 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | 21264 | 13890
8805 | COCM - CENTRO | 112600713 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 13202 | 7201
8805 | COCM - CENTRO | 112600720 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-09 | 8036 | 5132
8805 | COCM - CENTRO | 112600722 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 9236 | 7316
8805 | COCM - CENTRO | 112600725 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 7504 | 5844
8805 | COCM - CENTRO | 112600726 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 10284 | 6402
8805 | COCM - CENTRO | 112600729 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 12954 | 7523
8805 | COCM - CENTRO | 112600731 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 12800 | 7963
8805 | COCM - CENTRO | 112600760 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 9545 | 5480
8805 | COCM - CENTRO | 112600763 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 12250 | 6459
8805 | COCM - CENTRO | 112600784 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 12970 | 1825
8805 | COCM - CENTRO | 112600785 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 9854 | 1560
8805 | COCM - CENTRO | 112600790 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 7251 | 1311
8805 | COCM - CENTRO | 112600799 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 10925
8805 | COCM - CENTRO | 212600005 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-11 | 7420 | 6189
8805 | COCM - CENTRO | 212600011 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUÍDO POSTE DE MADEIRA DETERIORADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-04 | 34731 | 29584
8805 | COCM - CENTRO | 212600013 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 11782 | 10092
8805 | COCM - CENTRO | 212600017 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-11 | 7277 | 5849
8805 | COCM - CENTRO | 212600029 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 7528 | 6173
8805 | COCM - CENTRO | 212600038 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 36047 | 30846
8805 | COCM - CENTRO | 212600039 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 8245 | 7036
8805 | COCM - CENTRO | 212600043 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 5471 | 6681
8805 | COCM - CENTRO | 212600053 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 12889 | 10912
8805 | COCM - CENTRO | 212600061 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-11 | 10599 | 9191
8805 | COCM - CENTRO | 212600066 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 16229 | 16363
8805 | COCM - CENTRO | 212600071 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 8266 | 6728
8805 | COCM - CENTRO | 212600088 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CRISTALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-04 | 16121 | 13027
8805 | COCM - CENTRO | 212600093 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-03-04 | 18825 | 17565
8805 | COCM - CENTRO | 212600104 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE DANIFICADO | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 7327 | 6238
8805 | COCM - CENTRO | 212600113 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 6211 | 4890
8805 | COCM - CENTRO | 212600120 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 8224 | 6842
8805 | COCM - CENTRO | 212600125 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-03-25 | 6779 | 5419
8805 | COCM - CENTRO | 212600126 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 8410 | 7226
8805 | COCM - CENTRO | 212600147 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 6115 | 4901
8805 | COCM - CENTRO | 212600148 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 10932 | 9061
8805 | COCM - CENTRO | 212600149 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 7274 | 6016
8805 | COCM - CENTRO | 212600163 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 11980 | 10166
8805 | COCM - CENTRO | 212600164 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 4629 | 4533
8805 | COCM - CENTRO | 212600176 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-26 | 6916 | 5720
8805 | COCM - CENTRO | 212600179 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 9739 | 7696
8805 | COCM - CENTRO | 212600180 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 5910 | 5802
8805 | COCM - CENTRO | 212600188 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 6983 | 5794
8805 | COCM - CENTRO | 212600189 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 6031 | 4891
8805 | COCM - CENTRO | 212600200 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-03-26 | 7989 | 6600
8805 | COCM - CENTRO | 212600210 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-03-31 | 12150 | 10620
8805 | COCM - CENTRO | 212600240 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 7624 | 5573
8805 | COCM - CENTRO | 212600245 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CRISTALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 7397 | 5766
8805 | COCM - CENTRO | 212600248 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 9244 | 7173
8805 | COCM - CENTRO | 212600250 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 6887 | 5229
8805 | COCM - CENTRO | 212600264 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 6686 | 5291
8805 | COCM - CENTRO | 212600265 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 12764 | 10697
8805 | COCM - CENTRO | 212600266 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 7368 | 5869
8805 | COCM - CENTRO | 212600268 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 7359 | 5963
8805 | COCM - CENTRO | 212600273 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO INSTALADO POSTE DE FIBRA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 7330 | 7695
8805 | COCM - CENTRO | 212600289 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 6187 | 4935
8805 | COCM - CENTRO | 212600298 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 6217 | 5050
8805 | COCM - CENTRO | 212600299 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-05-07 | 6216 | 5068
8805 | COCM - CENTRO | 212600304 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 12728 | 9681
8805 | COCM - CENTRO | 212600309 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 9471 | 7414
8805 | COCM - CENTRO | 212600311 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 9471 | 7414
8805 | COCM - CENTRO | 212600322 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-05-07 | 7295 | 5665
8805 | COCM - CENTRO | 212600338 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 7086 | 5744
8805 | COCM - CENTRO | 212600349 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 7776 | 7909
8805 | COCM - CENTRO | 212600351 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 11174 | 8621
8805 | COCM - CENTRO | 212600355 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PORTO NACIONAL | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 19157 | 15575
8805 | COCM - CENTRO | 212600356 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 4976 | 4624
8805 | COCM - CENTRO | 212600357 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 9394 | 7213
8805 | COCM - CENTRO | 212600358 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 8294 | 6239
8805 | COCM - CENTRO | 212600369 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-05-07 | 7797 | 6486
8805 | COCM - CENTRO | 212600370 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-05-19 | 14249 | 12420
8805 | COCM - CENTRO | 212600374 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-05-19 | 6488 | 4800
8805 | COCM - CENTRO | 212600379 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 6673 | 5490
8805 | COCM - CENTRO | 212600381 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO DE MADEIRA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 5649 | 4262
8805 | COCM - CENTRO | 212600384 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 15359 | 12756
8805 | COCM - CENTRO | 212600395 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 5628 | 4454
8805 | COCM - CENTRO | 212600397 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 5795 | 4887
8805 | COCM - CENTRO | 212600401 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 25526 | 21509
8805 | COCM - CENTRO | 212600404 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | ABREULÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-19 | 7103 | 5671
8805 | COCM - CENTRO | 212600413 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 5970 | 4841
8805 | COCM - CENTRO | 212600419 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-05-28 | 6875 | 5586
8805 | COCM - CENTRO | 212600433 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 11391 | 10294
8805 | COCM - CENTRO | 212600436 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-23 | 7139 | 6055
8805 | COCM - CENTRO | 212600438 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-23 | 5134 | 5706
8805 | COCM - CENTRO | 212600439 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | ABREULÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-08 | 22305 | 19278
8805 | COCM - CENTRO | 212600457 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-16 | 6156 | 6313
8805 | COCM - CENTRO | 212600465 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CHAPADA DA NATIVIDADE | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-19 | 9284 | 8229
8805 | COCM - CENTRO | 212600467 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE DANIFICADO | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 9385 | 8049
8805 | COCM - CENTRO | 212600470 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO DE MADEIRA | AURORA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 10381 | 8975
8805 | COCM - CENTRO | 212600472 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | TAGUATINGA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 9101 | 7718
8805 | COCM - CENTRO | 212600475 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | DIANÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 9220 | 6211
8805 | COCM - CENTRO | 212600482 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-24 | 11290 | 9129
8805 | COCM - CENTRO | 212600485 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-24 | 9101 | 7336
8805 | COCM - CENTRO | 212600486 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 6481 | 5435
8805 | COCM - CENTRO | 212600489 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-30 | 26925 | 24234
8805 | COCM - CENTRO | 212600490 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-07-01 | 57097 | 45761
8805 | COCM - CENTRO | 212600496 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 13663 | 11781
8805 | COCM - CENTRO | 212600501 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-26 | 13121 | 11432
8805 | COCM - CENTRO | 212600502 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-26 | 10055 | 8084
8805 | COCM - CENTRO | 212600512 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-07-01 | 24346 | 23024
8805 | COCM - CENTRO | 212600519 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-17 | 14424 | 11983
8805 | COCM - CENTRO | 212600522 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-28 | 8727 | 7201
8805 | COCM - CENTRO | 212600525 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-28 | 12868 | 9982
8805 | COCM - CENTRO | 212600527 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PUGMIL | CENTRO | PARAISO | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | 9149 | 7689
8805 | COCM - CENTRO | 212600531 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | BARROLÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-28 | 6460 | 5200
8805 | COCM - CENTRO | 212600532 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-28 | 5906 | 4580
8805 | COCM - CENTRO | 212600533 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-28 | 6562 | 5283
8805 | COCM - CENTRO | 212600538 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 8677 | 7082
8805 | COCM - CENTRO | 212600541 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 3183
8805 | COCM - CENTRO | 212600550 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-28 | 9374 | 7282
8805 | COCM - CENTRO | 212600551 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-28 | 5540 | 4403
8805 | COCM - CENTRO | 212600552 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-08-04 | 6049 | 4715
8805 | COCM - CENTRO | 212600566 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 7711 | 5860
8805 | COCM - CENTRO | 212600569 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-09-11 | 12653 | 10249
8805 | COCM - CENTRO | 212600571 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 5926 | 4573
8805 | COCM - CENTRO | 212600579 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 5505 | 4315
8805 | COCM - CENTRO | 212600583 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 7751 | 6443
8805 | COCM - CENTRO | 212600585 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-09-02 | 7576 | 5607
8805 | COCM - CENTRO | 212600586 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-09-02 | 5732 | 4446
8805 | COCM - CENTRO | 212600590 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-09-02 | 16050 | 12707
8805 | COCM - CENTRO | 212600597 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-02 | 5831 | 4865
8805 | COCM - CENTRO | 212600619 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE QUEBRADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 8168 | 6713
8805 | COCM - CENTRO | 212600620 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 8889 | 7226
8805 | COCM - CENTRO | 212600623 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 19798 | 4042
8805 | COCM - CENTRO | 212600641 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 12067 | 4008
8805 | COCM - CENTRO | 212600642 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE DANIFICADO | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 12251 | 3560
8805 | COCM - CENTRO | 212600646 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE DANIFICADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 7911 | 2627
8805 | COCM - CENTRO | 212600650 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 7542 | 1620
8805 | COCM - CENTRO | 212600652 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 13297 | 2093
8805 | COCM - CENTRO | 212600654 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 20196 | 7033
8805 | COCM - CENTRO | 212600655 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 7589 | 1432
8805 | COCM - CENTRO | 212600659 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 6946 | 0
8805 | COCM - CENTRO | 212600660 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE ABALROADO | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 11825 | 1743
8805 | COCM - CENTRO | 212600661 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 10685 | 2466
8805 | COCM - CENTRO | 212600662 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 8650 | 1497
8805 | COCM - CENTRO | 212600675 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 44783 | 10511
8805 | COCM - CENTRO | 312600001 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. TRAFO QUEIMADO | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-02-09 | 20064 | 21555
8805 | COCM - CENTRO | 312600022 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POSTE DANIFICADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 6347 | 5081
8805 | COCM - CENTRO | 312600023 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POSTE DANIFICADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 49334 | 37745
8805 | COCM - CENTRO | 312600025 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POSTE DANIFICADO | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 10712 | 7820
8805 | COCM - CENTRO | 312600026 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POSTE DANIFICADO | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 13389 | 10433
8805 | COCM - CENTRO | 312600027 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POSTE DANIFICADO | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 13432 | 10228
8805 | COCM - CENTRO | 312600028 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POSTE DANIFICADO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 30715 | 25362
8805 | COCM - CENTRO | 312600029 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POSTE DANIFICADO | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 6004 | 4475
8805 | COCM - CENTRO | 312600030 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POSTE DANIFICADO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 25195 | 19757
8805 | COCM - CENTRO | 312600031 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. TRAFO AVARIADO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 13089 | 11792
8805 | COCM - CENTRO | 312600032 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POSTE DANIFICADO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 8202 | 6544
8805 | COCM - CENTRO | 312600045 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. TRAFO QUEIMADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-03-27 | 19077 | 20620
8805 | COCM - CENTRO | 312600049 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-02-27 | 6598 | 5214
8805 | COCM - CENTRO | 312600051 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 8271 | 7373
8805 | COCM - CENTRO | 312600063 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-03-05 | 19814 | 15646
8805 | COCM - CENTRO | 312600065 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 9287 | 8121
8805 | COCM - CENTRO | 312600068 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-03-03 | 16684 | 13496
8805 | COCM - CENTRO | 312600097 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 12876 | 10898
8805 | COCM - CENTRO | 312600098 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-07-29 | 18725 | 20032
8805 | COCM - CENTRO | 312600099 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-03-05 | 10134 | 8157
8805 | COCM - CENTRO | 312600103 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-04-13 | 7723 | 6152
8805 | COCM - CENTRO | 312600107 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-04-13 | 12148 | 10460
8805 | COCM - CENTRO | 312600119 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-04-13 | 33568 | 26531
8805 | COCM - CENTRO | 312600121 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 18442 | 15286
8805 | COCM - CENTRO | 312600122 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-04-13 | 5683 | 4297
8805 | COCM - CENTRO | 312600129 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-03-26 | 7337 | 7308
8805 | COCM - CENTRO | 312600130 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-04-13 | 13780 | 12013
8805 | COCM - CENTRO | 312600136 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-04-13 | 11631 | 10371
8805 | COCM - CENTRO | 312600151 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-17 | 7586 | 5744
8805 | COCM - CENTRO | 312600162 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-13 | 7055 | 5544
8805 | COCM - CENTRO | 312600166 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-13 | 7080 | 5200
8805 | COCM - CENTRO | 312600190 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 10530 | 9094
8805 | COCM - CENTRO | 312600200 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-17 | 11445 | 9193
8805 | COCM - CENTRO | 312600205 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-05-22 | 9557 | 8132
8805 | COCM - CENTRO | 312600207 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 9366 | 7865
8805 | COCM - CENTRO | 312600208 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 7310 | 5830
8805 | COCM - CENTRO | 312600218 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 17488 | 15718
8805 | COCM - CENTRO | 312600219 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 9936 | 8090
8805 | COCM - CENTRO | 312600220 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 7547 | 5848
8805 | COCM - CENTRO | 312600225 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-05-22 | 9421 | 8016
8805 | COCM - CENTRO | 312600238 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 6800 | 5462
8805 | COCM - CENTRO | 312600239 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 7902 | 6652
8805 | COCM - CENTRO | 312600240 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SILVANÓPOLIS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-19 | 8446 | 7093
8805 | COCM - CENTRO | 312600249 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 |  | 2026-04-16 | 22072 | 0
8805 | COCM - CENTRO | 312600250 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-05-22 | 26132 | 20053
8805 | COCM - CENTRO | 312600258 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-22 |  |  | 6004 | 5651
8805 | COCM - CENTRO | 312600269 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 22742 | 19405
8805 | COCM - CENTRO | 312600270 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 8611 | 6764
8805 | COCM - CENTRO | 312600274 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-24 | 18981 | 17404
8805 | COCM - CENTRO | 312600289 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 |  |  | 14527 | 8991
8805 | COCM - CENTRO | 312600290 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 |  |  | 11034 | 9498
8805 | COCM - CENTRO | 312600292 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-14 |  |  | 5718 | 5795
8805 | COCM - CENTRO | 312600306 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-07-29 | 11624 | 9832
8805 | COCM - CENTRO | 312600321 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 10494 | 8875
8805 | COCM - CENTRO | 312600325 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 11168 | 9405
8805 | COCM - CENTRO | 312600327 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | IPUEIRAS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 9436 | 8210
8805 | COCM - CENTRO | 312600338 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 20845 | 15639
8805 | COCM - CENTRO | 312600364 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-09-11 | 10803 | 8847
8805 | COCM - CENTRO | 312600371 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 6020 | 9467
8805 | COCM - CENTRO | 312600372 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 11992 | 10093
8805 | COCM - CENTRO | 312600375 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-09-02 | 14781 | 12423
8805 | COCM - CENTRO | 312600386 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FÁTIMA | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 10891 | 7615
8805 | COCM - CENTRO | 312600389 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE QUEBRADO | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 7376 | 7304
8805 | COCM - CENTRO | 312600392 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 33411 | 31838
8805 | COCM - CENTRO | 312600396 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 12341 | 10551
8805 | COCM - CENTRO | 312600397 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 11884 | 9944
8805 | COCM - SUL | 412501017 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-11 | 8444 | 6810
8805 | COCM - SUL | 412600004 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-27 | 13948 | 13677
8805 | COCM - SUL | 412600006 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-270189 AL01026041 | SANTA RITA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 16362 | 14540
8805 | COCM - SUL | 412600013 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-261427 - LD02003036 | TALISMÃ | SUL | GURUPI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 9600 | 8281
8805 | COCM - SUL | 412600023 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-302251 LD02036052 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-12 | 8058 | 6863
8805 | COCM - SUL | 412600041 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 10615 | 9209
8805 | COCM - SUL | 412600042 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-315096 LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-02-12 | 9238 | 6007
8805 | COCM - SUL | 412600044 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-188570 LD02003036 | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 11404 | 9753
8805 | COCM - SUL | 412600050 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 21460 | 19684
8805 | COCM - SUL | 412600052 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 18208 | 16516
8805 | COCM - SUL | 412600066 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-1505512 AL02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 8486 | 5510
8805 | COCM - SUL | 412600067 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-518892 LD01056046 | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-03-27 | 10446 | 8768
8805 | COCM - SUL | 412600068 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-518894 - LD01056046 | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-03-27 | 11260 | 9583
8805 | COCM - SUL | 412600069 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-03-27 | 9794 | 8116
8805 | COCM - SUL | 412600078 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 52000
8805 | COCM - SUL | 412600083 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-03-27 | 60394 | 55540
8805 | COCM - SUL | 412600095 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-03-27 | 10203 | 9053
8805 | COCM - SUL | 412600096 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-02-27 | 9153 | 7835
8805 | COCM - SUL | 412600103 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-03-26 | 6269 | 5293
8805 | COCM - SUL | 412600104 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-03-26 | 18871 | 16873
8805 | COCM - SUL | 412600110 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 14865 | 11194
8805 | COCM - SUL | 412600125 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-25 | 10845 | 9114
8805 | COCM - SUL | 412600126 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-25 | 8558 | 6807
8805 | COCM - SUL | 412600148 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 7321 | 5979
8805 | COCM - SUL | 412600149 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 8674 | 6868
8805 | COCM - SUL | 412600172 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1481160 AL04113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-26 | 14154 | 6937
8805 | COCM - SUL | 412600173 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-166584 AL02003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 10206 | 14389
8805 | COCM - SUL | 412600174 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-165988 LD01003036 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 10675 | 8045
8805 | COCM - SUL | 412600175 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 34322 | 28889
8805 | COCM - SUL | 412600178 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-107878 LD01003036 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 10606 | 9255
8805 | COCM - SUL | 412600198 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-101382 LD01003036 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 11738 | 9204
8805 | COCM - SUL | 412600200 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-282592 LD02003036 | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 8219 | 6727
8805 | COCM - SUL | 412600203 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - IMPLANTAR POSTE - 190-376210 AL02036052 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 6032 | 5713
8805 | COCM - SUL | 412600219 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-303410 LD02036052 | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 7850 | 6175
8805 | COCM - SUL | 412600233 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 4010268032 LD01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 13492 | 11591
8805 | COCM - SUL | 412600237 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.839.941 LD01003036 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 14486 | 13071
8805 | COCM - SUL | 412600241 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1521799 AL01001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 8068 | 6926
8805 | COCM - SUL | 412600243 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - IMPLANTAR POSTE - 190-234554 LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 6659 | 5383
8805 | COCM - SUL | 412600253 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-290508 LD02003036 | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 10474 | 9152
8805 | COCM - SUL | 412600262 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-300936 AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 11283 | 9006
8805 | COCM - SUL | 412600263 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-300937 AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 6601 | 5300
8805 | COCM - SUL | 412600264 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-241482 AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 7045 | 5716
8805 | COCM - SUL | 412600267 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1497070 AL01085042 | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 6837 | 5445
8805 | COCM - SUL | 412600268 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-264766 LD01003036 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 9404 | 7817
8805 | COCM - SUL | 412600280 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - IMPLANTAR POSTE - 19.000.545.021 LD02003036 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 8639 | 8285
8805 | COCM - SUL | 412600288 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - IMPLANTAR POSTE - 190-23003183 AL01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 8412 | 8188
8805 | COCM - SUL | 412600292 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-172913 AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 7693 | 6300
8805 | COCM - SUL | 412600293 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-108972 AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 11320 | 9480
8805 | COCM - SUL | 412600296 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.669.822 - LD02040003 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-18 | 6424 | 5270
8805 | COCM - SUL | 412600309 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.806.262 - AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-22 | 11878 | 10285
8805 | COCM - SUL | 412600310 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.664.626 - AL03113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-22 | 13115 | 12738
8805 | COCM - SUL | 412600313 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.533.795 - LD04040003 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-22 | 7856 | 7206
8805 | COCM - SUL | 412600347 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1402483 - LD02010021 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-04-12 | 2026-04-12 |  | 10848 | 8043
8805 | COCM - SUL | 412600355 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-205811 - LD01066094 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 10860 | 9679
8805 | COCM - SUL | 412600359 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-256729 - LD02066094 | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 8017 | 6378
8805 | COCM - SUL | 412600362 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-135599 - AL03040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 9766 | 8161
8805 | COCM - SUL | 412600384 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 190-656400 - AL02113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 43820 | 33140
8805 | COCM - SUL | 412600385 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19000657463 - AL04040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-06-23 | 17302 | 15836
8805 | COCM - SUL | 412600387 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19000842825 - LD 01003036 | TALISMÃ | SUL | GURUPI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 6776 | 5496
8805 | COCM - SUL | 412600388 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19000842826 - LD 01003036 | TALISMÃ | SUL | GURUPI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 6776 | 5496
8805 | COCM - SUL | 412600389 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19001229924 - LD01066094 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 13449 | 11726
8805 | COCM - SUL | 412600390 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE ABALROADO - 19000343409 - LD01066094 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-06-23 | 9858 | 8901
8805 | COCM - SUL | 412600393 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.860.360 - LD02072001 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 11670 | 10020
8805 | COCM - SUL | 412600394 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.860.366 - LD02072001 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 10739 | 9261
8805 | COCM - SUL | 412600395 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.656.400 - AL02113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 13125 | 13719
8805 | COCM - SUL | 412600397 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.654.718 - AL01067094 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 22298 | 21491
8805 | COCM - SUL | 412600404 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.683.083 - AL01061029 | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 10937 | 11393
8805 | COCM - SUL | 412600425 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.640.621 - AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-22 | 11201 | 9351
8805 | COCM - SUL | 412600452 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1529198 - AL04244003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 8263 | 6699
8805 | COCM - SUL | 412600453 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1124504 - LD01066094 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-08-13 | 13976 | 12340
8805 | COCM - SUL | 412600466 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-446281 - LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-08-12 | 11616 | 10080
8805 | COCM - SUL | 412600467 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-446280 - LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-08-10 | 7262 | 5988
8805 | COCM - SUL | 412600471 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.807.544 - AL01003036 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 9447 | 8012
8805 | COCM - SUL | 412600472 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - IMPLANTAR POSTE -19.000.542.415- LD02066094 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 6481 | 6261
8805 | COCM - SUL | 412600479 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.839.107 - LD01003036 | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 14473 | 12975
8805 | COCM - SUL | 412600480 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.756.530 - LD02036052 | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 11392 | 9766
8805 | COCM - SUL | 412600495 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.389.261 - AL05020003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 7149 | 5670
8805 | COCM - SUL | 412600497 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.299.151 - LD01010021 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 7849 | 6432
8805 | COCM - SUL | 412600504 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1480327 AL04040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 6785 | 7488
8805 | COCM - SUL | 412600505 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-245802 LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-10 | 8148 | 6541
8805 | COCM - SUL | 412600506 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-307716 AL01031076 | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 19352 | 16324
8805 | COCM - SUL | 412600511 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1435941 LD03036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-10 | 9399 | 7402
8805 | COCM - SUL | 412600515 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-06 | 11844 | 10128
8805 | COCM - SUL | 412600538 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-108040 - LD04040003 | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-09-02 | 17605 | 15274
8805 | COCM - SUL | 412600539 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-108474 - LD04040003 | CARIRI DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-08-31 | 20808 | 17412
8805 | COCM - SUL | 412600545 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.386.328 - AL05040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-09-02 | 9809 | 8131
8805 | COCM - SUL | 412600555 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-190244 - LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-02 | 8483 | 7130
8805 | COCM - SUL | 412600558 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1819404 - AL01040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 8145 | 5410
8805 | COCM - SUL | 412600569 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1402483 - LD02010021 | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 11398 | 2137
8805 | COCM - SUL | 412600570 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1488635 - AL03113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 8219 | 6862
8805 | COCM - SUL | 412600571 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1514853 - AL05040003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 6013 | 4844
8805 | COCM - SUL | 412600574 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 12137 | 10242
8805 | COCM - SUL | 412600575 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 13660 | 11569
8805 | COCM - SUL | 412600577 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1505950 - AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 9448 | 8070
8805 | COCM - SUL | 412600578 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-177307 - LD02036052 | SANDOLÂNDIA | SUL | GURUPI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 20689 | 18290
8805 | COCM - SUL | 412600588 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1512562 - LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 7359 | 4774
8805 | COCM - SUL | 412600589 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-1512564 - LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 16284 | 11713
8805 | COCM - SUL | 412600593 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.388.531 - AL03020003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 29633 | 24833
8805 | COCM - SUL | 412600598 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-190795 - LD01066094 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 10765 | 9032
8805 | COCM - SUL | 412600607 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 190-253033 - LD01066094 | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | GURUPI | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 12672 | 10867
8805 | COCM - SUL | 412600610 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - POSTE QUEBRADO - 19.000.651.993 - AL01033047 | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 6646 | 1383
8805 | COCM - SUL | 412600626 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 11042 | 1812
8805 | COCM - SUL | 512600001 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 15860 | 14467
8805 | COCM - SUL | 512600006 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 15867 | 14474
8805 | COCM - SUL | 512600007 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 16262 | 14474
8805 | COCM - SUL | 512600020 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAIPAS DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 9667 | 8265
8805 | COCM - SUL | 512600021 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAIPAS DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 9358 | 7978
8805 | COCM - SUL | 512600022 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAIPAS DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 9333 | 7952
8805 | COCM - SUL | 512600023 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAIPAS DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 9333 | 7952
8805 | COCM - SUL | 512600027 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 10762 | 9574
8805 | COCM - SUL | 512600036 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 8620 | 7267
8805 | COCM - SUL | 512600037 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-04-13 | 9916 | 8109
8805 | COCM - SUL | 512600064 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-05 |  |  | 9320 | 7916
8805 | COCM - SUL | 512600077 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-12 | 2026-08-07 |  | 6605 | 6758
8805 | COCM - SUL | 512600078 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-12 | 2026-08-07 |  | 5655 | 5808
8805 | COCM - SUL | 512600104 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA PRAZO PRORET | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-03-17 |  |  | 7760 | 4912
8805 | COCM - SUL | 512600115 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-06-24 | 7588 | 5040
8805 | COCM - SUL | 512600117 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-05-22 | 12566 | 9674
8805 | COCM - SUL | 512600120 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-04-15 |  |  | 5239 | 4223
8805 | COCM - SUL | 512600144 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-13 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 10245 | 8247
8805 | COCM - SUL | 512600146 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-13 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 7535 | 6247
8805 | COCM - SUL | 512600147 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | SUL | DIANOPOLIS | 2026-05-13 | 2026-08-06 | 2026-09-02 | 7009 | 8933
8805 | COCM - SUL | 512600156 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-15 |  |  | 10421 | 12019
8805 | COCM - SUL | 512600158 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-15 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 6415 | 6225
8805 | COCM - SUL | 512600159 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-16 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 11321 | 10955
8805 | COCM - SUL | 512600160 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAVANDEIRA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 5698 | 6790
8805 | COCM - SUL | 512600161 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAVANDEIRA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 6469 | 7344
8805 | COCM - SUL | 512600162 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COMBINADO | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-15 | 2026-08-05 |  | 5403 | 7306
8805 | COCM - SUL | 512600183 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO DA CONCEIÇÃO | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-08-31 | 16904 | 7525
8805 | COCM - SUL | 512600184 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-09-01 | 8795 | 6871
8805 | COCM - SUL | 512600185 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | 7001 | 5452
8805 | COCM - SUL | 512600186 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-09-01 | 9027 | 4318
8805 | COCM - SUL | 512600187 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-08-31 | 8507 | 7134
8805 | COCM - SUL | 512600188 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | 7153 | 6073
8805 | COCM - SUL | 512600189 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 7401 | 6242
8805 | COCM - SUL | 512600191 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-09-01 | 9345 | 8009
8805 | COCM - SUL | 512600192 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-08-03 | 7895 | 6529
8805 | COCM - SUL | 512600204 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 8398 | 6810
8805 | COCM - SUL | 512600205 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 7299 | 5815
8805 | COCM - SUL | 512600206 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 6903 | 5446
8805 | COCM - SUL | 512600207 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 8001 | 6519
8805 | COCM - SUL | 512600208 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 19185 | 14774
8805 | COCM - SUL | 512600209 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COMBINADO | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 7839 | 6470
8805 | COCM - SUL | 512600220 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NATIVIDADE | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 10068 | 6564
8805 | COCM - SUL | 512600226 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DIANÓPOLIS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 6092 | 1212
8805 | COCM - SUL | 512600230 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 8493
8805 | COCM - SUL | 512600231 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 17838
8805 | COCM - SUL | 512600232 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 21029
8805 | COCM - SUL | 512600233 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARRAIAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 9949
8805 | COCM - NORTE | 612600011 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 7388 | 5891
8805 | COCM - NORTE | 612600012 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 5085 | 4182
8805 | COCM - NORTE | 612600013 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 7792 | 6788
8805 | COCM - NORTE | 612600015 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 11363 | 9197
8805 | COCM - NORTE | 612600026 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LUZINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 19257 | 16863
8805 | COCM - NORTE | 612600027 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-02-09 | 15445 | 12654
8805 | COCM - NORTE | 612600028 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-02-09 | 11710 | 10298
8805 | COCM - NORTE | 612600040 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 9261 | 8250
8805 | COCM - NORTE | 612600042 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 6938 | 5957
8805 | COCM - NORTE | 612600043 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 14385 | 12270
8805 | COCM - NORTE | 612600044 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 13487 | 13026
8805 | COCM - NORTE | 612600053 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-09 | 18171 | 19238
8805 | COCM - NORTE | 612600056 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 8730 | 7432
8805 | COCM - NORTE | 612600063 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 6614 | 5586
8805 | COCM - NORTE | 612600064 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 7302 | 6075
8805 | COCM - NORTE | 612600065 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 6631 | 5601
8805 | COCM - NORTE | 612600066 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 7110 | 5838
8805 | COCM - NORTE | 612600073 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-05 | 37688 | 29511
8805 | COCM - NORTE | 612600076 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-25 | 7150 | 6027
8805 | COCM - NORTE | 612600108 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 7947 | 6545
8805 | COCM - NORTE | 612600120 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 14628 | 13030
8805 | COCM - NORTE | 612600122 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-03-25 | 19084 | 16507
8805 | COCM - NORTE | 612600134 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-05 | 11319 | 10726
8805 | COCM - NORTE | 612600136 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 9888 | 9542
8805 | COCM - NORTE | 612600153 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POVOADO DOS BARROS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 14042 | 11151
8805 | COCM - NORTE | 612600154 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MURICILÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 8893 | 7453
8805 | COCM - NORTE | 612600155 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 12217 | 9333
8805 | COCM - NORTE | 612600156 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-27 | 27120 | 23205
8805 | COCM - NORTE | 612600175 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-27 | 25634 | 20636
8805 | COCM - NORTE | 612600183 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 6240 | 5099
8805 | COCM - NORTE | 612600184 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 12219 | 10260
8805 | COCM - NORTE | 612600185 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 8652 | 7418
8805 | COCM - NORTE | 612600187 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 8557 | 6784
8805 | COCM - NORTE | 612600202 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-03-26 | 22613 | 19784
8805 | COCM - NORTE | 612600223 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 6530 | 5465
8805 | COCM - NORTE | 612600225 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 20204 | 17671
8805 | COCM - NORTE | 612600230 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 7946 | 6500
8805 | COCM - NORTE | 612600231 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 6600 | 5258
8805 | COCM - NORTE | 612600232 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 9222 | 7805
8805 | COCM - NORTE | 612600239 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 7728 | 6438
8805 | COCM - NORTE | 612600240 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 7156 | 5471
8805 | COCM - NORTE | 612600242 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-05-15 | 8969 | 7741
8805 | COCM - NORTE | 612600257 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-06-26 | 7109 | 7348
8805 | COCM - NORTE | 612600260 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 9762 | 8800
8805 | COCM - NORTE | 612600275 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 9871 | 9086
8805 | COCM - NORTE | 612600276 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 9008 | 7666
8805 | COCM - NORTE | 612600282 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POVOADO OLHO D'AGUA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 10096 | 7382
8805 | COCM - NORTE | 612600284 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 9200 | 8202
8805 | COCM - NORTE | 612600290 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 7776 | 6471
8805 | COCM - NORTE | 612600301 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 8232 | 7581
8805 | COCM - NORTE | 612600308 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-05-15 | 6794 | 5330
8805 | COCM - NORTE | 612600309 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-05-15 | 7817 | 6458
8805 | COCM - NORTE | 612600314 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-05-15 | 5799 | 4669
8805 | COCM - NORTE | 612600317 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA S1 ID 67338810 | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 5435 | 4248
8805 | COCM - NORTE | 612600318 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI IMPLANTADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA N1 COORD. X: 800260 Y: 9252789 OBS: ENTRE OS POSTES ID 93998744 E 93998745 | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-05-15 | 6318 | 6145
8805 | COCM - NORTE | 612600319 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. DE 02 POSTES DT 10/300 PO UM POSTE DT 12/600, FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UMA ESTRUTURA HT POR N4 INSTALADA CHAVE TRAFO COM PLACA DE TOPOLOGIA Nª 66928. | PONTA DO ASFALTO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 13724 | 10813
8805 | COCM - NORTE | 612600320 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 11/400 POR UM POSTE DT 12/600, ESTRUTURA N3-N1 ID 47724760 | PONTA DO ASFALTO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 11585 | 9960
8805 | COCM - NORTE | 612600321 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/300 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA U3-U4. ID 62143452 | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 7944 | 6841
8805 | COCM - NORTE | 612600324 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI IMPLANTADO UM POSTE DT 10/300 E MONTADA ESTRUTURA U4. COORD. X: 891320 Y: 9273666 ENTRE OS POSTES ID 67279800 E ID 67279798 | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 4886 | 4721
8805 | COCM - NORTE | 612600335 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-05-18 | 9988 | 8595
8805 | COCM - NORTE | 612600341 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-05-13 | 9587 | 8476
8805 | COCM - NORTE | 612600376 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 13434 | 11596
8805 | COCM - NORTE | 612600377 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 8463 | 7214
8805 | COCM - NORTE | 612600398 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 18393 | 15822
8805 | COCM - NORTE | 612600401 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 17529 | 14148
8805 | COCM - NORTE | 612600405 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-26 | 18862 | 15058
8805 | COCM - NORTE | 612600416 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 16448 | 14982
8805 | COCM - NORTE | 612600418 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 9196 | 7762
8805 | COCM - NORTE | 612600432 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 6094 | 5001
8805 | COCM - NORTE | 612600435 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 9858 | 7969
8805 | COCM - NORTE | 612600436 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 8748 | 7665
8805 | COCM - NORTE | 612600479 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-11 | 8019 | 8716
8805 | COCM - NORTE | 612600480 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-15 | 10994 | 9863
8805 | COCM - NORTE | 612600495 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-22 | 22064 | 19976
8805 | COCM - NORTE | 612600498 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-09 | 8379 | 7239
8805 | COCM - NORTE | 612600499 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 6698 | 5353
8805 | COCM - NORTE | 612600505 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 11388 | 9969
8805 | COCM - NORTE | 612600521 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 13215 | 11100
8805 | COCM - NORTE | 612600523 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-22 | 13511 | 11421
8805 | COCM - NORTE | 612600524 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 6524 | 5271
8805 | COCM - NORTE | 612600534 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 11848 | 10841
8805 | COCM - NORTE | 612600535 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUANÃ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 8150 | 6559
8805 | COCM - NORTE | 612600536 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 5450 | 4185
8805 | COCM - NORTE | 612600554 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 18181 | 15039
8805 | COCM - NORTE | 612600556 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 14611 | 10188
8805 | COCM - NORTE | 612600557 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 5826 | 4323
8805 | COCM - NORTE | 612600559 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 5650 | 4388
8805 | COCM - NORTE | 612600562 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 9764 | 8196
8805 | COCM - NORTE | 612600563 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MURICILÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 7807 | 6240
8805 | COCM - NORTE | 612600564 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 14008 | 11842
8805 | COCM - NORTE | 612600569 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 12419 | 10753
8805 | COCM - NORTE | 612600574 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 11137 | 7715
8805 | COCM - NORTE | 612600591 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 5204 | 4094
8805 | COCM - NORTE | 612600606 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BABACULÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 8145 | 7431
8805 | COCM - NORTE | 612600610 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-21 | 8868 | 7386
8805 | COCM - NORTE | 612600611 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 16422 | 14341
8805 | COCM - NORTE | 612600634 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PIRAQUÊ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 6905 | 5418
8805 | COCM - NORTE | 612600652 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 7792 | 6006
8805 | COCM - NORTE | 612600666 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 5633 | 4522
8805 | COCM - NORTE | 612600667 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 6835 | 5800
8805 | COCM - NORTE | 612600671 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 7845 | 6152
8805 | COCM - NORTE | 612600672 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 6515 | 5187
8805 | COCM - NORTE | 612600673 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 6001 | 4796
8805 | COCM - NORTE | 612600674 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 6173 | 5060
8805 | COCM - NORTE | 612600677 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 7078 | 5518
8805 | COCM - NORTE | 612600678 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 12423 | 10291
8805 | COCM - NORTE | 612600679 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DARCINÓPOLIS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 6127 | 4516
8805 | COCM - NORTE | 612600680 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAPOEMA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 10461 | 8487
8805 | COCM - NORTE | 612600687 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 7253 | 4788
8805 | COCM - NORTE | 612600689 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 12559 | 10284
8805 | COCM - NORTE | 612600694 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 5276 | 3628
8805 | COCM - NORTE | 612600695 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 6229 | 4391
8805 | COCM - NORTE | 612600696 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-09-02 | 6512 | 5538
8805 | COCM - NORTE | 612600697 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 12748 | 10925
8805 | COCM - NORTE | 612600698 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 4423 | 2955
8805 | COCM - NORTE | 612600699 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 5577 | 3839
8805 | COCM - NORTE | 612600705 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | WANDERLÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 7381 | 4946
8805 | COCM - NORTE | 612600713 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | 7331 | 5693
8805 | COCM - NORTE | 612600714 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | 16246 | 13405
8805 | COCM - NORTE | 612600715 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | 9034 | 7488
8805 | COCM - NORTE | 612600717 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | 8496 | 7086
8805 | COCM - NORTE | 612600723 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-09-02 | 9819 | 8829
8805 | COCM - NORTE | 612600733 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-31 | 7322 | 6015
8805 | COCM - NORTE | 612600743 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-09-02 | 14247 | 12205
8805 | COCM - NORTE | 612600746 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 11452 | 10527
8805 | COCM - NORTE | 612600749 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 9910 | 8646
8805 | COCM - NORTE | 612600751 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 8642 | 6291
8805 | COCM - NORTE | 612600752 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 8839 | 6518
8805 | COCM - NORTE | 612600753 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 3776 | 2741
8805 | COCM - NORTE | 612600759 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-09-02 | 7754 | 6542
8805 | COCM - NORTE | 612600785 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 5543 | 4219
8805 | COCM - NORTE | 612600787 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 9815 | 7863
8805 | COCM - NORTE | 612600788 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 9254 | 8298
8805 | COCM - NORTE | 612600791 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 5054 | 3940
8805 | COCM - NORTE | 612600800 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIDO UM POSTE DT 10/300 POR UM POSTE DT 10/600 ESTRUTURA U3 SI-4 ID: 46845447.SUBSTITUIDO TRAFO DANIFICADO DE 10 KVA 34.5 KV POR UM DE 15 KVA 34.5 KV TOP-5710246159 | MURICILÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 17362 | 8136
8805 | COCM - NORTE | 612600802 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 20017 | 5883
8805 | COCM - NORTE | 612600806 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 7360 | 1647
8805 | COCM - NORTE | 612600834 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 7660 | 1973
8805 | COCM - NORTE | 612600835 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 11444 | 3372
8805 | COCM - NORTE | 612600846 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 13053 | 4050
8805 | COCM - NORTE | 662600006 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 12410 | 10802
8805 | COCM - NORTE | 662600007 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 7825 | 6726
8805 | COCM - NORTE | 662600008 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 10130 | 8244
8805 | COCM - NORTE | 662600009 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 19059 | 17024
8805 | COCM - NORTE | 662600012 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 7278 | 6135
8805 | COCM - NORTE | 662600014 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 33342 | 24400
8805 | COCM - NORTE | 662600016 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 28426 | 25554
8805 | COCM - NORTE | 662600020 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 13468 | 12707
8805 | COCM - NORTE | 662600024 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 14675 | 12185
8805 | COCM - NORTE | 662600026 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-06 | 15367 | 14994
8805 | COCM - NORTE | 662600033 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-02-18 | 21687 | 20372
8805 | COCM - NORTE | 662600034 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-02-05 | 23290 | 19435
8805 | COCM - NORTE | 662600041 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-03-27 | 11520 | 9716
8805 | COCM - NORTE | 662600045 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-03-25 | 13512 | 11981
8805 | COCM - NORTE | 662600051 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-27 | 7708 | 6373
8805 | COCM - NORTE | 662600056 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 17309 | 16323
8805 | COCM - NORTE | 662600068 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 18616 | 17315
8805 | COCM - NORTE | 662600069 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POVOADO OLHO D'AGUA MEIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 15227 | 12922
8805 | COCM - NORTE | 662600075 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-03-27 | 9198 | 7582
8805 | COCM - NORTE | 662600076 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 13935 | 12126
8805 | COCM - NORTE | 662600086 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LUZINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 10237 | 9121
8805 | COCM - NORTE | 662600088 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOLHA GROSSA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 17007 | 13918
8805 | COCM - NORTE | 662600090 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 8229 | 6295
8805 | COCM - NORTE | 662600091 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 6728 | 5495
8805 | COCM - NORTE | 662600098 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 9288 | 7538
8805 | COCM - NORTE | 662600100 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 6865 | 5711
8805 | COCM - NORTE | 662600101 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 7223 | 6184
8805 | COCM - NORTE | 662600118 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 10549 | 8871
8805 | COCM - NORTE | 662600134 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 6495 | 5545
8805 | COCM - NORTE | 662600162 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 16159 | 13578
8805 | COCM - NORTE | 662600163 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 11805 | 9495
8805 | COCM - NORTE | 662600170 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 25465 | 24302
8805 | COCM - NORTE | 662600171 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POVOADO RIBEIRAO GRANDE III | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 12522 | 10591
8805 | COCM - NORTE | 662600177 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBST 01 POSTE 10/150 N4 POR UM POSTE 10/600 N4 ID-68479610. SUBST FASE "A" DE 01 VÃO DE 420MT DE CABO 04AWG CAA POR CABO 04AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-68479610 E O POSTE ID-68418776. | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-05-13 | 11181 | 9293
8805 | COCM - NORTE | 662600178 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBST 01 POSTE DO TRAFO Nº 5700611156 - POSTE 10/300 U3 POR UM POSTE 10/600 U3T ID-50874403. SUBST 01 CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700611156. SUBST 01 VÃO DE 40MT CABO 04AWG CAA POR CABO 04AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-5700611156 AO POSTE ID-68448203. | CACHOEIRINHA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 11722 | 10903
8805 | COCM - NORTE | 662600179 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL -SUBST 02 POSTE 09/MD S1 POR 02 POSTE 10/150 S1 ID-67106229 E ID-67106237. | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 13375 | 10285
8805 | COCM - NORTE | 662600180 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBST 01 POSTE 09/MD S1 POR UM POSTE 10/300 U1-SI3-S3 ID-68449209. SUBST 02 VÃO DE 120MT X03 DE CABO 04AWG CA POR CABO 35MM BIFASICO MULTPLEX ENTRE OS PORTES ID-68449219 E AO POSTE ID-68449209.SUBST 01 POSTE 09/300 U1-S1 POR UM POSTE 10/150 U1-SI1 ID-68449212. | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 17806 | 15058
8805 | COCM - NORTE | 662600197 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 10142 | 9407
8805 | COCM - NORTE | 662600201 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 11510 | 10992
8805 | COCM - NORTE | 662600204 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 9206 | 8088
8805 | COCM - NORTE | 662600205 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LUZINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 25247 | 20897
8805 | COCM - NORTE | 662600223 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-05-06 | 8390 | 6749
8805 | COCM - NORTE | 662600224 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-05-19 | 12445 | 12002
8805 | COCM - NORTE | 662600239 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-06 | 16511 | 14085
8805 | COCM - NORTE | 662600253 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-06-26 | 10558 | 10610
8805 | COCM - NORTE | 662600254 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TRANSARAGUAIA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 8115 | 7542
8805 | COCM - NORTE | 662600256 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-06-03 | 7511 | 6148
8805 | COCM - NORTE | 662600271 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-25 | 12895 | 9640
8805 | COCM - NORTE | 662600273 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-25 | 17466 | 15281
8805 | COCM - NORTE | 662600280 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 8392 | 6859
8805 | COCM - NORTE | 662600294 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-06 | 11964 | 8002
8805 | COCM - NORTE | 662600302 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 12055 | 9979
8805 | COCM - NORTE | 662600305 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-22 | 8103 | 6628
8805 | COCM - NORTE | 662600306 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-06 | 7622 | 6235
8805 | COCM - NORTE | 662600307 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-06 | 8826 | 7502
8805 | COCM - NORTE | 662600320 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 17851 | 16079
8805 | COCM - NORTE | 662600324 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POVOADO OLHO D'AGUA MEIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 8639 | 7493
8805 | COCM - NORTE | 662600326 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 11854 | 10371
8805 | COCM - NORTE | 662600327 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 12362 | 10792
8805 | COCM - NORTE | 662600328 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 11499 | 9960
8805 | COCM - NORTE | 662600337 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 9961 | 9338
8805 | COCM - NORTE | 662600339 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | POVOADO CENTRO DOS BORGES | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 9450 | 7873
8805 | COCM - NORTE | 662600345 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 7696
8805 | COCM - NORTE | 662600347 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BOA ESPERANÇA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 16480 | 15308
8805 | COCM - NORTE | 662600357 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 6673 | 5495
8805 | COCM - NORTE | 662600365 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 15966 | 13015
8805 | COCM - NORTE | 662600382 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 6883 | 5593
8805 | COCM - NORTE | 662600390 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 10935 | 9666
8805 | COCM - NORTE | 662600397 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | 12065 | 9492
8805 | COCM - NORTE | 662600400 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-23 | 6531 | 5362
8805 | COCM - NORTE | 662600402 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-27 | 8902 | 7658
8805 | COCM - NORTE | 662600407 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-23 | 7716 | 6469
8805 | COCM - NORTE | 662600410 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 10888 | 8466
8805 | COCM - NORTE | 662600411 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 11222 | 8967
8805 | COCM - NORTE | 662600413 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 11927 | 9431
8805 | COCM - NORTE | 662600416 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 5912 | 4570
8805 | COCM - NORTE | 662600419 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 6922 | 5607
8805 | COCM - NORTE | 662600427 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL POSTE DANIFICADO | PRAIA NORTE | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 10449 | 9378
8805 | COCM - NORTE | 662600432 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 14733 | 11699
8805 | COCM - NORTE | 662600433 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 8486 | 6147
8805 | COCM - NORTE | 662600464 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-09-02 | 8375 | 7649
8805 | COCM - NORTE | 662600465 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-31 | 9129 | 7623
8805 | COCM - NORTE | 662600471 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 8212 | 6519
8805 | COCM - NORTE | 662600472 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-31 | 6666 | 5128
8805 | COCM - NORTE | 662600475 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 11849 | 9237
8805 | COCM - NORTE | 662600477 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CENTRO DOS MAMEDES | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-09-02 | 5614 | 4641
8805 | COCM - NORTE | 662600478 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST 01 POSTE 10/150 U1-S1 POR UM POSTE 10/300 U1-S1 ID-68010655 | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 6334 | 4748
8805 | COCM - NORTE | 662600480 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST 01 POSTE 09/300 S4 POR UM POSTE 10/300 S4 ID-68463227. | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 7273 | 6068
8805 | COCM - NORTE | 662600491 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 8249 | 7026
8805 | COCM - NORTE | 662600495 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 7140 | 5914
8805 | COCM - NORTE | 662600508 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 6897 | 5320
8805 | COCM - NORTE | 662600515 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 7967 | 6845
8805 | COCM - NORTE | 662600521 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 10749 | 3948
8805 | COCM - NORTE | 662600524 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 10399 | 2802
8805 | COCM - NORTE | 662600527 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 7018 | 2095
8805 | COCM - NORTE | 662600535 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIACHINHO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 11895 | 3833
8805 | COCM - NORTE | 662600536 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 8495 | 3330
8805 | COCM - NORTE | 662600538 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 5494 | 1952
8805 | COCM - NORTE | 662600541 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST 01 POSTE 10/150 N2 POR UM POSTE 10/600 N2 ID-68410132. | ANGICO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 15119 | 5852
8805 | COCM - NORTE | 662600542 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 8018 | 1954
8805 | COCM - NORTE | 662600550 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ITAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 7552 | 2185
8805 | COCM - NORTE | 662600560 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST 01 POSTE 10/300 U3-TR POR UM POSTE 10/600 U3-TR ID-46427786. | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 6985 | 2313
8805 | COCM - NORTE | 662600561 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 15190 | 4863
8805 | COCM - NORTE | 662600571 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 4366 | 853
8805 | COCM - NORTE | 712600008 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 0310013087 | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 9100 | 8533
8805 | COCM - NORTE | 712600034 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 69762325 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 2026-02-05 | 8773 | 7747
8805 | COCM - NORTE | 712600037 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TR: 5710340154 ¦ N° CHAVE: 0310340154 | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-01-13 | 2026-01-26 | 2026-03-25 | 5897 | 4497
8805 | COCM - NORTE | 712600038 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TR: 5740152023 ¦ N° CHAVE: 0300308023 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-13 | 2026-01-26 | 2026-02-11 | 9931 | 0
8805 | COCM - NORTE | 712600039 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 70459193 ¦ N° CHAVE: 8800082066 | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-13 | 2026-01-26 | 2026-03-25 | 13147 | 11272
8805 | COCM - NORTE | 712600040 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 69762325 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-14 | 2026-01-26 | 2026-04-13 | 7372 | 6346
8805 | COCM - NORTE | 712600041 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 42588786 ¦ TR: 5710310034 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-03-25 | 7677 | 6167
8805 | COCM - NORTE | 712600068 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID:70503570 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-25 | 9635 | 7627
8805 | COCM - NORTE | 712600069 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 6981702 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 15161 | 10516
8805 | COCM - NORTE | 712600070 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 95846060 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-03-25 | 15158 | 10615
8805 | COCM - NORTE | 712600071 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 50356468 ¦ N° CHAVE: 3300264155 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 8919 | 7075
8805 | COCM - NORTE | 712600072 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - RETIRADO DOIS POSTE DT 11/400 ESTRUTURA HT E INSTALADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA TE ID: 71164105 - 71164106 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-07-24 | 8160 | 5957
8805 | COCM - NORTE | 712600073 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 70752778 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 8252 | 6588
8805 | COCM - NORTE | 712600074 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 71145682 | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 5560 | 4544
8805 | COCM - NORTE | 712600075 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 95387939 | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 8008 | 5486
8805 | COCM - NORTE | 712600076 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET - ID: 61478444 | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-03-25 | 5722 | 3180
8805 | COCM - NORTE | 712600077 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 69751016 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 6060 | 3932
8805 | COCM - NORTE | 712600078 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 45114034 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 8215 | 6742
8805 | COCM - NORTE | 712600081 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69213581 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-25 | 8627 | 7327
8805 | COCM - NORTE | 712600087 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TR: 5700042015 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 9320 | 7870
8805 | COCM - NORTE | 712600088 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N°20264068852885 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 21804 | 20396
8805 | COCM - NORTE | 712600089 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N°20264068852885 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 14789 | 12320
8805 | COCM - NORTE | 712600091 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70773773 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 5545 | 4255
8805 | COCM - NORTE | 712600092 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71167865 | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 6082 | 5133
8805 | COCM - NORTE | 712600093 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69809225 | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-03-05 | 9913 | 7908
8805 | COCM - NORTE | 712600097 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 79506089 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-25 | 9609 | 6691
8805 | COCM - NORTE | 712600098 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-77521115 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-04-13 | 4467 | 3361
8805 | COCM - NORTE | 712600099 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID: 49193885 | ALTO LINDO | NORTE | GUARAI | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 13475 | 11376
8805 | COCM - NORTE | 712600111 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72304827 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 12340 | 10444
8805 | COCM - NORTE | 712600112 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 3300163023 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 5546 | 5269
8805 | COCM - NORTE | 712600113 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69242044 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 8732 | 7430
8805 | COCM - NORTE | 712600126 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL ID-55442103 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 9342 | 7741
8805 | COCM - NORTE | 712600127 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL ID: 69731197 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 6078 | 4527
8805 | COCM - NORTE | 712600164 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69797981 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-04-27 | 23367 | 18294
8805 | COCM - NORTE | 712600165 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-76500050 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 7883 | 6413
8805 | COCM - NORTE | 712600166 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-80057959 | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 7067 | 5357
8805 | COCM - NORTE | 712600167 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-88759337 | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 5492 | 4444
8805 | COCM - NORTE | 712600168 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71133184 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 10387 | 8796
8805 | COCM - NORTE | 712600169 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69755772 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 12574 | 11311
8805 | COCM - NORTE | 712600170 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-75943436 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 12097 | 10975
8805 | COCM - NORTE | 712600171 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264106452982 ¦ ID-70762059 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-31 | 8193 | 6793
8805 | COCM - NORTE | 712600172 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69743908 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 12211 | 10574
8805 | COCM - NORTE | 712600173 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-62192828 | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 11486 | 9965
8805 | COCM - NORTE | 712600184 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72395498 | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-30 | 9878 | 7968
8805 | COCM - NORTE | 712600185 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70475802 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-04-13 | 8450 | 7287
8805 | COCM - NORTE | 712600186 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69118840 | GOIATINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 6372 | 4706
8805 | COCM - NORTE | 712600187 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264104915062 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 6560 | 7647
8805 | COCM - NORTE | 712600188 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264104915062 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 10075 | 8126
8805 | COCM - NORTE | 712600190 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264104915062 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 10549 | 9125
8805 | COCM - NORTE | 712600206 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72371300 | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 7066 | 5927
8805 | COCM - NORTE | 712600207 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 20264070238733 | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 6656 | 5509
8805 | COCM - NORTE | 712600208 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71172742 | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 6159 | 4989
8805 | COCM - NORTE | 712600210 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-49282968 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 12475 | 10001
8805 | COCM - NORTE | 712600211 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-82943029 | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-04-13 | 7254 | 5891
8805 | COCM - NORTE | 712600212 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69787380 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 8251 | 5915
8805 | COCM - NORTE | 712600213 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264092550352 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 7630 | 6251
8805 | COCM - NORTE | 712600214 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71157600 | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-07-10 | 13265 | 11521
8805 | COCM - NORTE | 712600220 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69722797 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-22 | 8248 | 6860
8805 | COCM - NORTE | 712600221 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ENTRE O POSTE DE ID-69817738 CORD. X-698797 Y-9100299 E O POSTE DE ID-69817739 CORD. X-698612 Y-9100258 | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 5747 | 5573
8805 | COCM - NORTE | 712600222 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69734800 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 6986 | 5415
8805 | COCM - NORTE | 712600223 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72396178 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 12344 | 10691
8805 | COCM - NORTE | 712600224 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71115823 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 9137 | 7823
8805 | COCM - NORTE | 712600225 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264115218945 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-29 | 12224 | 9636
8805 | COCM - NORTE | 712600226 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69734800 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 10073 | 8400
8805 | COCM - NORTE | 712600227 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69734803 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 6291 | 4697
8805 | COCM - NORTE | 712600233 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71161486 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 7674 | 6694
8805 | COCM - NORTE | 712600234 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71161489 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 6837 | 5703
8805 | COCM - NORTE | 712600235 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71161501 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 6160 | 5266
8805 | COCM - NORTE | 712600236 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69821069 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 6500 | 5194
8805 | COCM - NORTE | 712600249 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70484410 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-07-24 | 5143 | 4242
8805 | COCM - NORTE | 712600257 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264188455153 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 7077 | 5818
8805 | COCM - NORTE | 712600258 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-87292311 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 7546 | 7383
8805 | COCM - NORTE | 712600259 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69765794 | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 10217 | 9304
8805 | COCM - NORTE | 712600260 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70773921 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 8449 | 7505
8805 | COCM - NORTE | 712600261 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72340901 | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 6493 | 5289
8805 | COCM - NORTE | 712600262 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-48938114 | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 8971 | 7540
8805 | COCM - NORTE | 712600274 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69813867 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-05-07 | 5753 | 4472
8805 | COCM - NORTE | 712600275 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69771059 | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-05-28 | 5894 | 4616
8805 | COCM - NORTE | 712600280 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700214066 ¦ ID-49935819 | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-07 | 6297 | 5071
8805 | COCM - NORTE | 712600281 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-46751878 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-07 | 6443 | 5330
8805 | COCM - NORTE | 712600283 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72318387 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-07 | 6307 | 5261
8805 | COCM - NORTE | 712600285 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264184241463 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-28 | 6338 | 5262
8805 | COCM - NORTE | 712600288 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70443821 | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-07 | 6607 | 5087
8805 | COCM - NORTE | 712600289 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70754702 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 5501 | 4313
8805 | COCM - NORTE | 712600290 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-56392866 \ TRAFO 5700860015 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 9398 | 8129
8805 | COCM - NORTE | 712600292 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69729753 | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-05-19 | 8255 | 7127
8805 | COCM - NORTE | 712600293 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69774005 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 11388 | 10218
8805 | COCM - NORTE | 712600294 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69774004 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-05-21 | 9992 | 8393
8805 | COCM - NORTE | 712600304 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70769296 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 7673 | 6347
8805 | COCM - NORTE | 712600319 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264174155027 \ ID-72322274 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-24 | 9661 | 9731
8805 | COCM - NORTE | 712600322 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69742128 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-06 | 7071 | 5727
8805 | COCM - NORTE | 712600323 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-08 | 10510 | 9467
8805 | COCM - NORTE | 712600324 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69120944 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-06 | 7182 | 5649
8805 | COCM - NORTE | 712600328 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72321477 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-06 | 7322 | 5557
8805 | COCM - NORTE | 712600329 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69793413 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-06 | 7427 | 6247
8805 | COCM - NORTE | 712600330 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69478654 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-06 | 6701 | 5253
8805 | COCM - NORTE | 712600331 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70472770 | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-06 | 11204 | 8283
8805 | COCM - NORTE | 712600332 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71127366 | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-06 | 9832 | 8173
8805 | COCM - NORTE | 712600333 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-42970635 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 9741 | 8197
8805 | COCM - NORTE | 712600334 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71137539 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-08 | 10020 | 8782
8805 | COCM - NORTE | 712600335 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-71137541 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-08 | 8590 | 7576
8805 | COCM - NORTE | 712600336 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69730365 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 7945 | 6395
8805 | COCM - NORTE | 712600337 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264185328551 - ID-69730380 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 7081 | 5659
8805 | COCM - NORTE | 712600341 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72378600 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 8539 | 8070
8805 | COCM - NORTE | 712600342 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-76731471 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 10286 | 9363
8805 | COCM - NORTE | 712600348 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69770176 | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 8934 | 8851
8805 | COCM - NORTE | 712600349 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264288434690 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-18 | 9210 | 9033
8805 | COCM - NORTE | 712600352 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72326935 | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-15 | 8721 | 8805
8805 | COCM - NORTE | 712600355 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70748196 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 6764 | 5494
8805 | COCM - NORTE | 712600356 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 12/300 ESTRUTURA U1 CORD. X-819094 Y-9034904, ENTRE O POSTE DE ID-94681670 CORD. X-819007 Y-9034920 E O POSTE DE ID-72340221 CORD. X-819163 Y-9034892. | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 10569 | 9174
8805 | COCM - NORTE | 712600366 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69783829 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-01 | 8891 | 6945
8805 | COCM - NORTE | 712600369 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69738486 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 6839 | 5294
8805 | COCM - NORTE | 712600373 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-42485917 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-25 | 11134 | 9119
8805 | COCM - NORTE | 712600374 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-75734937 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-25 | 6696 | 5454
8805 | COCM - NORTE | 712600375 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70754253 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-25 | 9571 | 7233
8805 | COCM - NORTE | 712600376 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-46830432 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-25 | 7122 | 5459
8805 | COCM - NORTE | 712600383 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264388262949 ¦ FOI SUBSTIT DOIS POSTES 11/300 POR DOIS POSTES 11/300 ESTRUTURA SR1 ID-70433119 CORD. X-754800 Y-9051659 E ID-70433120 CORD. X-754797 Y-9051661 | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 10092 | 7704
8805 | COCM - NORTE | 712600384 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA U1 CORD. X-810143 Y-9011104 ENTRE O POSTE DE ID-93018735 CORD. X-810159 Y-9011062 E O POSTE DE ID-93018738 CORD. X-810124 Y-9011145 | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 4994 | 4731
8805 | COCM - NORTE | 712600385 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/150 POR UM POSTE DT 10/150 ESTRUTURA SI-1 ID-79320810 CORD. X-776145 Y-9108695 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 5682 | 4537
8805 | COCM - NORTE | 712600387 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72361056 | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 6440 | 4585
8805 | COCM - NORTE | 712600388 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72361060 | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-07-02 | 4424 | 2678
8805 | COCM - NORTE | 712600389 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69770067 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 6298 | 4941
8805 | COCM - NORTE | 712600390 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 12/600 ESTRUTURA N1 CORD. X-773749 Y-9023840 ENTRE O POSTE DE ID-47041294 CORD. X-773714 Y-9023837 E O POSTE DE ID-47041297 CORD. X-773802 Y-9023844 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-26 | 6006 | 5596
8805 | COCM - NORTE | 712600394 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69477034 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 6450 | 4980
8805 | COCM - NORTE | 712600395 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69476580 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 6333 | 4988
8805 | COCM - NORTE | 712600400 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70494951 | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | 7662 | 5945
8805 | COCM - NORTE | 712600401 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DE MADEIRA 10M ESTRUT. U1U3 POR UM POSTE DT 11/300 ESTRUT. U3U3 ID-69728582 CORD. X-776155 Y-9100232 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | 6110 | 4766
8805 | COCM - NORTE | 712600403 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69728579 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-07-31 | 6824 | 5316
8805 | COCM - NORTE | 712600404 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 ESTRUT. N2 POR UM POSTE DT 10/600 ESTRUT. N4 ID-70494946 CORD. X-848786 Y-9075811 | ITAPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-07-22 | 6737 | 4859
8805 | COCM - NORTE | 712600420 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-69750390 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-07-31 | 7953 | 6293
8805 | COCM - NORTE | 712600421 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-70765749 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-07-31 | 8232 | 6584
8805 | COCM - NORTE | 712600424 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-47255812 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 6044 | 4701
8805 | COCM - NORTE | 712600428 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 11/1000 POR UM POSTE DT 11/1000 ESTRUTURA N3N3 SI-3 SI-3 ID-69816963 CORD. X-733973 Y-9107883 FEITO RECONDUTORAMENTO DE CABO ENTRE AS CORD.X 733977 Y 9107886 AO X 733969 Y 9107849 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-24 | 13351 | 10924
8805 | COCM - NORTE | 712600429 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - ID-72352301 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 6161 | 4782
8805 | COCM - NORTE | 712600430 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA U1 ID-72340212 CORD. X-819547 Y-9020544 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-29 | 5813 | 4502
8805 | COCM - NORTE | 712600432 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA S1 ID-69785929 CORD. X-778805 Y-9108613 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-29 | 6472 | 5046
8805 | COCM - NORTE | 712600433 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA U1 ID-72312683 CORD. X-835938 Y-8980152 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 5570 | 4259
8805 | COCM - NORTE | 712600435 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/600 ESTRUTURA U4 ID-70473413 CORD. X-787449 Y-9041568 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 6277 | 4900
8805 | COCM - NORTE | 712600438 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264388135433 | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 11345 | 5102
8805 | COCM - NORTE | 712600439 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264388135433 ZONA RURAL | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-29 | 8463 | 5941
8805 | COCM - NORTE | 712600440 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 11/300 POR UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA N4N1CF ID-45784851 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-31 | 10525 | 7919
8805 | COCM - NORTE | 712600442 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA N1 ID-70447074 CORD. X-850910 Y-9070145 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-31 | 5945 | 4360
8805 | COCM - NORTE | 712600443 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 12/600 ESTRUTURA U4 CORD. X-711415 Y-9108102 ENTRE O POSTE DE ID-69740747 CORD. X-711461 Y-9108079 E O POSTE DE ID-47134647 CORD. X-711367 Y-9108126 SUBSTITUIDO 68MT DE CABO 4 CAA POR 68MT DE CABO 4 CAA ENTRE OS ID: 69740747 AO ID: 47134647 | JUARINA | NORTE | GUARAI | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 6134 | 5221
8805 | COCM - NORTE | 712600444 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 11/300 POR UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA N1N3 ID-72318370 CORD. X-815895 Y-9005560 SUBSTIT 40MT DE CABO 4 CAA POR 40MT DE CABO 4 CAA ENTRE OS ID: 72318370 AO ID: 42837276 | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 9693 | 7541
8805 | COCM - NORTE | 712600445 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA N1 ID-72359159 CORD. X-835874 Y-8980073 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 6981 | 4939
8805 | COCM - NORTE | 712600446 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/150 POR UM POSTE DT 10/150 ESTRUTURA SI-1 ID-76309079 CORD. X-747975 Y-9032367 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 5348 | 3775
8805 | COCM - NORTE | 712600450 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA U1 ID-70443690 CORD. X-768993 Y-8995636 | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 4809 | 3192
8805 | COCM - NORTE | 712600451 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA U1 CORD. X-769069 Y-8995659 ENTRE O POSTE DE ID-70443690 CORD. X-768993 Y-8995636 E O POSTE DE ID-70443691 CORD. X-769186 Y-8995693 | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 2512 | 2204
8805 | COCM - NORTE | 712600452 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - N° 20264470401826 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 4092 | 2899
8805 | COCM - NORTE | 712600454 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA N1 ID-70448721 CORD. X-852630 Y-9071973 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 4094 | 2857
8805 | COCM - NORTE | 712600455 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA N1 ID-70448720 CORD. X-852514 Y-9071995 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 6001 | 4376
8805 | COCM - NORTE | 712600482 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA U1 CORD. X-899945 Y-9007320 ENTRE O POSTE DE ID-55723129 CORD. X-899943 Y-9007251 E O POSTE DE ID-55723127 CORD. X-899949 Y-9007416 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-02 | 11134 | 10388
8805 | COCM - NORTE | 712600483 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA U4 ID-45096799 CORD. X-732693 Y-9027029 | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 7948 | 6206
8805 | COCM - NORTE | 712600485 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA U3 ID-61452814 CORD. X-851967 Y-9037566 ¦ 5701017078 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-02 | 5090 | 3646
8805 | COCM - NORTE | 712600489 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA U1 CORD. X-719074 Y-9055819 ENTRE O POSTE DE ID-71173058 CORD. X-719055 Y-9055741 E O POSTE DE ID-71171819 CORD. X-719091 Y-9055889 \ FOI SUBSTITUIDO A ESTRUTURA U4 NO POSTE DE ID-71173058 CORD. X-719055 Y-9055741 | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 9845 | 8536
8805 | COCM - NORTE | 712600498 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA SI-1SI-3 ID-79908982. | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 5789 | 4561
8805 | COCM - NORTE | 712600499 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA U1 ID-69800783 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 6742 | 5341
8805 | COCM - NORTE | 712600500 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA U4 ID-69797715 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 6080 | 4420
8805 | COCM - NORTE | 712600501 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA SI-1 ID-75696722 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-09-02 | 5944 | 4640
8805 | COCM - NORTE | 712600502 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA SI-1 ID-76897601 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-09-02 | 5608 | 4465
8805 | COCM - NORTE | 712600503 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264587592364 ZONA RURAL - PRESIDENTE KENNEDY 0034 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-09-02 | 11036 | 8150
8805 | COCM - NORTE | 712600504 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264587592364 ZONA RURAL - PRESIDENTE KENNEDY 0034 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-09-02 | 10849 | 8533
8805 | COCM - NORTE | 712600505 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DE MADEIRA 10M POR UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA U3 COM TRAFO ID-42599604 CORD. X-772921 Y-8999028 | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-09-02 | 10183 | 8915
8805 | COCM - NORTE | 712600507 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/300 POR UM POSTE DT 10/600 ESTRUTURA U3 COM TRAFO ID-45701716 CORD. X-796580 Y-9101596. OBS: O TRANSFORMADOR FOI REINSTALADO. | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 10184 | 2644
8805 | COCM - NORTE | 712600512 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TROCA DE POSTE ABALROADO ETO-RD-GR 789/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | 5549 | 4223
8805 | COCM - NORTE | 712600513 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TROCA DE POSTE ABALROADO ETO-RD-GR 736/2026 ZONA URBANA - TUPIRAMA 0011 | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 5745 | 1543
8805 | COCM - NORTE | 712600514 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DE FIBRA 11/300 ESTRUTURA U1 ID-72373932 CORD. X-833240 Y-9018614 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 9988 | 9252
8805 | COCM - NORTE | 712600515 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA U1 CORD. X-884304 Y-9055536 ENTRE O POSTE DE ID-76263446 CORD. X-884303 Y-9055460 E O POSTE DE ID-76263984 CORD. X-884307 Y-9055619 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 5633 | 5300
8805 | COCM - NORTE | 712600516 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/150 ESTRUT. S1 POR UM POSTE DT 10/150 ESTRUT. S4 ID-69806963 CORD. X-703361 Y-9118715 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 5213 | 3480
8805 | COCM - NORTE | 712600517 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DE FIBRA 11/300 ESTRUTURA U1 CORD. X-774801 Y-9068737 ENTRE O POSTE DE ID-42946269 CORD. X-774788 Y-9068787 E O POSTE DE ID-42946270 CORD. X-774799 Y-9068710 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 10263 | 10706
8805 | COCM - NORTE | 712600518 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA U1 ID-70769432 CORD. X-791276 Y-9005637 | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 5714 | 4418
8805 | COCM - NORTE | 712600519 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA U1 ID-70769434 CORD. X-791093 Y-9005603 | TUPIRAMA | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 5049 | 3753
8805 | COCM - NORTE | 712600520 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA N1U1 CORD. X-791754 Y-9106714 ENTRE O POSTE DE ID-94817853 E O POSTE DE ID-94817852.E ENTRE O POSTE DE ID-69771085 E O POSTE DE ID-69771082. | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 6510 | 6181
8805 | COCM - NORTE | 712600521 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - FOI INSTALADO UM POSTE DT 12/300 ESTRUTURA SI-3 ID-72397008 CORD. X-811540 Y-9006166 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 5536 | 2236
8805 | COCM - NORTE | 712600522 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 11/600 POR UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA N1SI-3 COM TRAFO ID-49489003 CORD. X-775327 Y-9108733 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 5315 | 4162
8805 | COCM - NORTE | 712600525 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 10/300 ESTRUT. U1 SI-4 POR UM POSTE DT 10/600 ESTRUT. U4SI-4 ID-71145873 CORD. X-735476 Y-9065890 | ITAPORÃ DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 7139 | 5494
8805 | COCM - NORTE | 712600526 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/200 POR UM POSTE DT 10/600 ESTRUTURA N1 ID-71121606 | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 9795 | 8128
8805 | COCM - NORTE | 712600527 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/300 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA S4 ID-71172408 CORD. X-747096 Y-9033977 | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 7621 | 5870
8805 | COCM - NORTE | 712600528 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA SI-1 ID-69478026 CORD. X-774976 Y-9056406 | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 5183 | 4047
8805 | COCM - NORTE | 712600529 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DE MADEIRA 10M POR UM POSTE DT 10/150 ESTRUTURA SI-3S3 ID-69809400 CORD. X-731954 Y-9128720 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 3221 | 2341
8805 | COCM - NORTE | 712600530 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/300 POR UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA S3 ID-70750901 CORD. X-772938 Y-9022515 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 6655 | 5357
8805 | COCM - NORTE | 712600531 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT UM POSTE DT 09/150 POR UM POSTE DT 10/150 ESTRUTURA S1 ID-69806398 CORD. X-703396 Y-9118736 | BERNARDO SAYÃO | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 5027 | 3865
8805 | COCM - NORTE | 712600540 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI INSTALADO UM POSTE DT 12/300 ESTRUTURA U1 CORD. X-921933 Y-9020977 ENTRE O POSTE DE ID-72348660 CORD. X-922010 Y-9020931 E O POSTE DE ID-72348663 CORD. X-921875 Y-9021017 | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 4602 | 1703
8805 | COCM - NORTE | 712600548 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA N1 ID-70439400 CORD. X-808107 Y-9062434 | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 4749 | 1478
8805 | COCM - NORTE | 712600550 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA N1 ID-70442092 CORD. X-808073 Y-9064200 | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 5380 | 1476
8805 | COCM - NORTE | 712600551 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA N1 ID-70439401 CORD. X-808125 Y-9062317 | TUPIRATINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 5761 | 1476
8805 | COCM - NORTE | 712600559 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA N1 ID-76060614 CORD. X-710448 Y-9053695 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 6687 | 1647
8805 | COCM - NORTE | 712600560 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 ESTRUT. N2U3 POR UM POSTE DT 10/600 ESTRUT. N4U3 ID-71125464 CORD. X-702989 Y-9066022 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 7669 | 2581
8805 | COCM - NORTE | 712600563 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA N1 ID-72375440 CORD. X-857869 Y-9046525 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 5843 | 1354
8805 | COCM - NORTE | 712600564 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA N2 ID-72375439 CORD. X-857849 Y-9046422 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 7468 | 2723
8805 | COCM - NORTE | 712600569 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI INSTALADO UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA N1 CORD. X-856201 Y-9070287 ENTRE O POSTE DE ID-45849570 CORD. X-856153 Y-9070303 E O POSTE DE ID-45740801 CORD. X-856243 Y-9070279 | ITACAJÁ | NORTE | GUARAI | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 4736 | 1491
8805 | COCM - NORTE | 712600570 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 ESTRUT. U2 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUT. U4 ID-72352095 CORD. X-840878 Y-8996913 | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 6433 | 1826
8805 | COCM - NORTE | 712600583 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/300 POR UM POSTE DT 12/600 ESTRUTURA U1U3 COM CHAVE FUSIVEL ID-67214810 CORD. X-902494 Y-9008068 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 6237 | 2152
8805 | COCM - NORTE | 712600584 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI INSTALADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA U1 CORD. X-900973 Y-9007674 ENTRE O POSTE DE ID-55722911 CORD. X-900910 Y-9007762 E O POSTE DE ID-72331472 CORD. X-901006 Y-9007629 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 4288 | 1424
8805 | COCM - NORTE | 712600586 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA U1 ID-70479697 CORD. X-764660 Y-8993222 | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 5353 | 1424
8805 | COCM - NORTE | 712600588 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI DESATIVADO UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA U3 COM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ID-55303705 CORD. X-913799 Y-9031455 FOI INSTALADO UM POSTE DT 11/300 ESTRUTURA SI-3 EM EXTENSÃO DA REDE BT DO POSTE ID-72333416 CORD. X-913812 Y-9031466 | RECURSOLÂNDIA | NORTE | GUARAI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 5920 | 1797
8805 | COCM - NORTE | 712600590 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTIT UM POSTE DT 10/300 POR UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA U1SI-3 ID-70437840 CORD. X-777850 Y-9028381 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 6565 | 2085
8805 | COCM - NORTE | 712600593 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIDO O POSTE 46296364 POR UM DT 12/100 E DESATIVADO CHAVE FUSIVEL | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 7412 | 2970
8805 | COCM - NORTE | 712600594 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI INSTALADO UM POSTE DT 12/1000 CORD. X-895558 Y-9008431 ENTRE O POSTE DE ID-49349020 CORD. X-895582 Y-9008463 E O POSTE DE ID-49104904 CORD. X-895535 Y-9008397 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 5309 | 2794
8812 | COCM - CENTRO | 112600003 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 12478 | 11097
8812 | COCM - CENTRO | 112600004 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 12005 | 11097
8812 | COCM - CENTRO | 112600005 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 10628 | 8417
8812 | COCM - CENTRO | 112600008 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-02-13 | 10370 | 8439
8812 | COCM - CENTRO | 112600011 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-02-13 | 10388 | 7864
8812 | COCM - CENTRO | 112600014 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-07-20 | 8489 | 7670
8812 | COCM - CENTRO | 112600015 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-03-26 | 10592 | 8911
8812 | COCM - CENTRO | 112600016 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-02-27 | 10808 | 8330
8812 | COCM - CENTRO | 112600017 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-03-05 | 22486 | 24576
8812 | COCM - CENTRO | 112600021 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 10268 | 8568
8812 | COCM - CENTRO | 112600024 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 22033 | 20628
8812 | COCM - CENTRO | 112600027 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-03-26 | 10541 | 9020
8812 | COCM - CENTRO | 112600032 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 9824 | 8012
8812 | COCM - CENTRO | 112600037 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-03-26 | 19734 | 18912
8812 | COCM - CENTRO | 112600039 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-03-26 | 10128 | 8904
8812 | COCM - CENTRO | 112600040 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 17582 | 15464
8812 | COCM - CENTRO | 112600047 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-02-27 | 10059 | 8393
8812 | COCM - CENTRO | 112600048 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAJEADO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-03-26 | 11538 | 10933
8812 | COCM - CENTRO | 112600058 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-02-11 | 9801 | 8322
8812 | COCM - CENTRO | 112600059 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-02-11 | 12183 | 11046
8812 | COCM - CENTRO | 112600060 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 10052 | 9235
8812 | COCM - CENTRO | 112600062 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-02-11 | 10719 | 9313
8812 | COCM - CENTRO | 112600064 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-02-27 | 11772 | 10807
8812 | COCM - CENTRO | 112600065 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-02-18 | 22220 | 21058
8812 | COCM - CENTRO | 112600066 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 9944 | 9020
8812 | COCM - CENTRO | 112600086 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 10650 | 9535
8812 | COCM - CENTRO | 112600087 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-03-05 | 13284 | 12362
8812 | COCM - CENTRO | 112600102 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 10617 | 9962
8812 | COCM - CENTRO | 112600108 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-03-05 | 11331 | 9608
8812 | COCM - CENTRO | 112600160 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 22175 | 23328
8812 | COCM - CENTRO | 112600176 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTÍNIA | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 5957
8812 | COCM - CENTRO | 112600183 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-04-27 | 2026-06-15 | 11479 | 12093
8812 | COCM - CENTRO | 112600236 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 33282 | 32588
8812 | COCM - CENTRO | 112600389 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 23188 | 21464
8812 | COCM - CENTRO | 112600426 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-07-22 | 21155 | 24772
8812 | COCM - CENTRO | 112600428 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-07-24 | 19790 | 17085
8812 | COCM - CENTRO | 112600442 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 9702 | 9467
8812 | COCM - CENTRO | 112600444 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 10823 | 9797
8812 | COCM - CENTRO | 112600708 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 12140 | 9679
8812 | COCM - CENTRO | 112600762 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 11329 | 8601
8812 | COCM - CENTRO | 112600767 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 10654 | 9166
8812 | COCM - CENTRO | 112600775 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 2959
8812 | COCM - CENTRO | 112600786 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 13407 | 279
8812 | COCM - CENTRO | 112600792 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 1814
8812 | COCM - CENTRO | 112600794 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 10588 | 5734
8812 | COCM - CENTRO | 112600795 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 11280
8812 | COCM - CENTRO | 112600796 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 33231 | 26619
8812 | COCM - CENTRO | 112600802 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 11180
8812 | COCM - CENTRO | 212600100 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-23 |  | 2026-01-28 | 10175
8812 | COCM - CENTRO | 212600159 | não | INDEFERIDA | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 | 10749 | 0
8812 | COCM - CENTRO | 212600633 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 10075 | 5642
8812 | COCM - CENTRO | 212600651 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 10611 | 5775
8812 | COCM - CENTRO | 212600677 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 33165 | 28557
8812 | COCM - CENTRO | 212600683 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 10827
8812 | COCM - CENTRO | 212600684 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 10811
8812 | COCM - CENTRO | 212600685 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 28892
8812 | COCM - CENTRO | 212600686 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 20825
8812 | COCM - CENTRO | 212600688 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 12638
8812 | COCM - SUL | 412600059 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 8395
8812 | COCM - SUL | 412600060 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRÓPOLIS | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 8395
8812 | COCM - SUL | 412600061 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 8395
8812 | COCM - SUL | 412600062 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 8395
8812 | COCM - SUL | 512600056 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-03-23 | 10493 | 10357
8812 | COCM - SUL | 512600212 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 19544 | 17433
8812 | COCM - SUL | 512600229 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AURORA DO TOCANTINS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 10599 | 5749
8812 | COCM - NORTE | 712600365 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5710050155 | PALMEIRANTE | NORTE | GUARAI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 8967 | 8039
8812 | COCM - NORTE | 712600422 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5703860009 | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-08-07 | 10908 | 11050
8812 | COCM - NORTE | 712600431 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700001064 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-08-04 | 32631 | 33505
8812 | COCM - NORTE | 712600441 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700994111 | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-28 | 9082 | 8007
8812 | COCM - NORTE | 712600464 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700417087 ETO-RD-GR 718/2026 ZONA RURAL | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 9930 | 8487
8812 | COCM - NORTE | 712600478 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264643467502 ZONA RURAL | PEQUIZEIRO | NORTE | GUARAI | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 16007 | 14806
8812 | COCM - NORTE | 712600508 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264725147140 ZONA URBANA - COLINAS 0023 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 24574 | 26368
8812 | COCM - NORTE | 712600509 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264729648369 ZONA URBANA - COLINAS 0023 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 27806 | 32024
8812 | COCM - NORTE | 712600511 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - DESLIGAMENTO PROGRAMADO N° 20264643592907 ZONA URBANA - GOIANORTE 0087 | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 21473 | 22412
8812 | COCM - NORTE | 712600535 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - OBRA CRIADA PARA PAGAMENTO DE APIO E DISPONIBILIDADE | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 5060
8812 | COCM - NORTE | 712600595 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GOIANORTE | NORTE | GUARAI | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 9493 | 5620
8812 | COCM - NORTE | 712600597 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 19643 | 13568
8812 | COCM - NORTE | 712600598 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 9380 | 5451
8812 | COCM - NORTE | 712600599 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 9761 | 5693
8812 | COCM - NORTE | 712600601 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST UM TRAFO DE 30KVA POR UM DE 75KVA 34,5KV 5700022048 | FORTALEZA DO TABOCÃO | NORTE | GUARAI | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 23231 | 21732
8889 | COCM - CENTRO | 112400348 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST. DE CHAVE FACA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2024-03-14 | 2025-06-09 | 2026-04-01 | 1227 | 2044
8889 | COCM - CENTRO | 112600046 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-02-12 | 6070 | 5255
8889 | COCM - CENTRO | 112600056 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2021
8889 | COCM - CENTRO | 112600067 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-19 | 1955 | 2105
8889 | COCM - CENTRO | 112600068 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-03-04 | 2125 | 2146
8889 | COCM - CENTRO | 112600069 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-03-06 | 2930 | 3007
8889 | COCM - CENTRO | 112600073 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2178
8889 | COCM - CENTRO | 112600079 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 2382 | 2396
8889 | COCM - CENTRO | 112600090 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 303
8889 | COCM - CENTRO | 112600092 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-03-04 | 3151 | 3265
8889 | COCM - CENTRO | 112600094 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | CENTRO | PALMAS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-03-26 | 3879 | 4110
8889 | COCM - CENTRO | 112600109 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-03-04 | 2388 | 2415
8889 | COCM - CENTRO | 112600111 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-03-06 | 413 | 357
8889 | COCM - CENTRO | 112600112 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 1403
8889 | COCM - CENTRO | 112600125 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 1815
8889 | COCM - CENTRO | 112600131 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2429
8889 | COCM - CENTRO | 112600132 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 1781 | 1851
8889 | COCM - CENTRO | 112600157 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 953 | 1002
8889 | COCM - CENTRO | 112600159 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 2026-06-30 | 1199735 | 12963
8889 | COCM - CENTRO | 112600166 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 6022 | 4300
8889 | COCM - CENTRO | 112600181 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA DA NORMALIDADE | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 5950 | 6436
8889 | COCM - CENTRO | 112600191 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-02-12 |  |  | 4962
8889 | COCM - CENTRO | 112600208 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-06-25 | 3178 | 2791
8889 | COCM - CENTRO | 112600213 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 6625 | 5263
8889 | COCM - CENTRO | 112600233 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-29 | 4060 | 4239
8889 | COCM - CENTRO | 112600241 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA PRAZO PRORET | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | LIZARDA | CENTRO | PALMAS | 2026-03-05 |  |  | 1270344 | 162190
8889 | COCM - CENTRO | 112600245 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-06-17 | 4612 | 4387
8889 | COCM - CENTRO | 112600247 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-10 |  |  | 918
8889 | COCM - CENTRO | 112600292 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 1845 | 1906
8889 | COCM - CENTRO | 112600296 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-18 |  |  | 905
8889 | COCM - CENTRO | 112600297 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-03-18 |  |  | 652
8889 | COCM - CENTRO | 112600298 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | FORA PRAZO PRORET | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-18 |  |  | 1337 | 1530
8889 | COCM - CENTRO | 112600300 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  | 1040
8889 | COCM - CENTRO | 112600301 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  | 1203
8889 | COCM - CENTRO | 112600304 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-05-27 | 1427 | 1374
8889 | COCM - CENTRO | 112600305 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 5576 | 5079
8889 | COCM - CENTRO | 112600318 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 1857 | 2213
8889 | COCM - CENTRO | 112600353 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  | 1247
8889 | COCM - CENTRO | 112600360 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-06-17 | 4124 | 3315
8889 | COCM - CENTRO | 112600361 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 5220
8889 | COCM - CENTRO | 112600390 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 |  |  | 2861 | 2944
8889 | COCM - CENTRO | 112600391 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 2253
8889 | COCM - CENTRO | 112600392 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 |  |  | 2599 | 2471
8889 | COCM - CENTRO | 112600393 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 |  |  | 1784 | 1884
8889 | COCM - CENTRO | 112600394 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 |  |  | 2228 | 2268
8889 | COCM - CENTRO | 112600395 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 |  |  | 854
8889 | COCM - CENTRO | 112600396 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 |  |  | 1077
8889 | COCM - CENTRO | 112600397 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 |  |  | 1062
8889 | COCM - CENTRO | 112600398 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-27 |  |  | 1702 | 1727
8889 | COCM - CENTRO | 112600422 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2195
8889 | COCM - CENTRO | 112600465 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-07 |  |  | 3847 | 3293
8889 | COCM - CENTRO | 112600466 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-07 |  |  | 381
8889 | COCM - CENTRO | 112600467 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA | MANUTENÇÃO LINHA VIVA DESPESA | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-07 |  |  | 652
8889 | COCM - CENTRO | 112600471 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 |  |  | 1426
8889 | COCM - CENTRO | 112600472 | sim | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-05-08 |  |  | 652
8889 | COCM - CENTRO | 112600542 | não | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | PALMAS | 2026-06-01 |  |  | 24657 | 27024
8889 | COCM - CENTRO | 112600578 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | RIO SONO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-02 | 3238 | 3055
8889 | COCM - CENTRO | 112600591 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-02 | 3974 | 3893
8889 | COCM - CENTRO | 112600609 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 23444
8889 | COCM - CENTRO | 112600630 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | 2656 | 2628
8889 | COCM - CENTRO | 112600703 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 4263 | 4242
8889 | COCM - CENTRO | 112600748 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMAS | CENTRO | PALMAS | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 0
8889 | COCM - CENTRO | 112600769 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 2112
8889 | COCM - CENTRO | 112600770 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 2112
8889 | COCM - CENTRO | 112600771 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 2112
8889 | COCM - CENTRO | 112600772 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 4040 | 4081
8889 | COCM - CENTRO | 112600776 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 3726 | 1705
8889 | COCM - CENTRO | 112600777 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 3726 | 1705
8889 | COCM - CENTRO | 112600778 | não | ENCERRAMENTO:APROVAÇÃO DE OBRA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAQUARALTO | CENTRO | PALMAS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 3690 | 1670
8889 | COCM - CENTRO | 212600001 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | 6171
8889 | COCM - CENTRO | 212600002 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. CHAVE FUSÍVEL | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-02-12 | 6171 | 5742
8889 | COCM - CENTRO | 212600003 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-02-12 | 3443 | 3520
8889 | COCM - CENTRO | 212600044 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | RIO DOS BOIS | CENTRO | PARAISO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 3682 | 3718
8889 | COCM - CENTRO | 212600059 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | ARAGUACEMA | CENTRO | PARAISO | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 3388 | 3211
8889 | COCM - CENTRO | 212600128 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 3348 | 3285
8889 | COCM - CENTRO | 212600182 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE CHAVES FUSÍVEL RELIGADORA POR CHAVE FACA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 6109 | 5112
8889 | COCM - CENTRO | 212600183 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 4800 | 4744
8889 | COCM - CENTRO | 212600205 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. CHAVE FUSÍVEL POR CHAVE FACA | CASEARA | CENTRO | PARAISO | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 5945 | 4952
8889 | COCM - CENTRO | 212600220 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | CRISTALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 4707 | 4860
8889 | COCM - CENTRO | 212600242 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE RELIGADORA POR CHAVE FACA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 7430 | 5913
8889 | COCM - CENTRO | 212600254 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2926 | 2870
8889 | COCM - CENTRO | 212600295 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE RELIGADORA | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-05-21 | 8123 | 6554
8889 | COCM - CENTRO | 212600296 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 12246 | 12736
8889 | COCM - CENTRO | 212600300 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 4960 | 5157
8889 | COCM - CENTRO | 212600328 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | DIVINÓPOLIS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-04-28 | 7214 | 6658
8889 | COCM - CENTRO | 212600333 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. CHAVE FUSÍVEL | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-04-28 | 4603 | 4695
8889 | COCM - CENTRO | 212600352 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | PARAISO DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 6503 | 6342
8889 | COCM - CENTRO | 212600396 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | PIUM | CENTRO | PARAISO | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-13 | 4834 | 5068
8889 | COCM - CENTRO | 212600412 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-19 | 4463 | 4480
8889 | COCM - CENTRO | 212600445 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 4704 | 4482
8889 | COCM - CENTRO | 212600468 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBST. DE CHAVE FACA | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 3276 | 3122
8889 | COCM - CENTRO | 212600499 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. CHAVE FUSÍVEL | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2993 | 2862
8889 | COCM - CENTRO | 212600542 | não | INDEFERIDA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FACA DANIFICADA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 9878
8889 | COCM - CENTRO | 212600545 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA | LAGOA DA CONFUSÃO | CENTRO | PARAISO | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | 9878 | 8831
8889 | COCM - CENTRO | 212600595 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | MIRANORTE | CENTRO | PARAISO | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | 4284 | 4235
8889 | COCM - CENTRO | 212600658 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 5285 | 2442
8889 | COCM - CENTRO | 212600674 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSIVEL RELIGADORA DANIFICADA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 12011 | 4021
8889 | COCM - CENTRO | 212600678 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | PARAISO | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 4692 | 1866
8889 | COCM - CENTRO | 212600679 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIALSUBST. CHAVE FUSÍVEL | CHAPADA DE AREIA | CENTRO | PARAISO | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 8358 | 2765
8889 | COCM - CENTRO | 212600687 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. DE CHAVE FACA | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | PARAISO | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 5845
8889 | COCM - CENTRO | 312600169 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FORA PRAZO PRORET | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBST DE CHAVE FACA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2265 | 2530
8889 | COCM - CENTRO | 312600286 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | CENTRO | PORTO NACIONAL | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-06-23 | 2281 | 2289
8889 | COCM - SUL | 412600003 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-27 | 15741 | 15473
8889 | COCM - SUL | 412600051 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE - 7948507052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-18 | 7345 | 6378
8889 | COCM - SUL | 412600063 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-04-13 | 14535 | 11636
8889 | COCM - SUL | 412600064 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-27 | 13230 | 13352
8889 | COCM - SUL | 412600065 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 2971 | 10915
8889 | COCM - SUL | 412600107 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 5281 | 5305
8889 | COCM - SUL | 412600111 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-03-25 | 7328 | 7623
8889 | COCM - SUL | 412600140 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PARANÃ | SUL | GURUPI | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 16397 | 16054
8889 | COCM - SUL | 412600165 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-03-25 | 13317 | 12481
8889 | COCM - SUL | 412600167 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | DUERÉ | SUL | GURUPI | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 17145 | 17223
8889 | COCM - SUL | 412600170 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - INSTALAR CHAVE - 190-17408187 - AL02113003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 6081 | 5824
8889 | COCM - SUL | 412600192 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 20066 | 11817
8889 | COCM - SUL | 412600238 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL -SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE - 8810290052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 10924 | 11058
8889 | COCM - SUL | 412600239 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE - 0300745036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 18732 | 17922
8889 | COCM - SUL | 412600240 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 13346 | 13419
8889 | COCM - SUL | 412600274 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL -INSTALAÇÃO DE CHAVE - 190-127684 AL01067094 | PEIXE | SUL | GURUPI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 6472 | 6207
8889 | COCM - SUL | 412600311 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE - 0350456003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 9805 | 10411
8889 | COCM - SUL | 412600399 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE - 8800405003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-19 | 6577 | 6688
8889 | COCM - SUL | 412600400 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE - 8801931003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 6464 | 6671
8889 | COCM - SUL | 412600401 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE - 8841781003 | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-23 | 7473 | 7326
8889 | COCM - SUL | 412600412 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  | 18693 | 17498
8889 | COCM - SUL | 412600413 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - INSTALAÇÃO DE CHAVE - 190-156869 - AL01003036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-06-30 | 6848 | 8764
8889 | COCM - SUL | 412600521 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GURUPI | SUL | GURUPI | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 1924 | 1585
8889 | COCM - SUL | 412600523 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUACU | SUL | GURUPI | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 805 | 869
8889 | COCM - SUL | 412600536 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | GURUPI | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 13072 | 10759
8889 | COCM - SUL | 412600537 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE - 8800026036 | ALVORADA | SUL | GURUPI | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 7752 | 7150
8889 | COCM - SUL | 512600173 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ALMAS | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2233 | 2192
8889 | COCM - SUL | 512600174 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TAGUATINGA | SUL | DIANOPOLIS | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2233 | 2162
8889 | COCM - NORTE | 612501245 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTITUIDO 01 CHAVE FACA 34,5KV E RECUPERADO JUMPER ROMPIDO 8800311023 | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 1399 | 1036
8889 | COCM - NORTE | 612600018 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | BARRA DA GROTA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-11 | 5333 | 4722
8889 | COCM - NORTE | 612600030 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-02-09 | 4507 | 4470
8889 | COCM - NORTE | 612600078 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 4294 | 4508
8889 | COCM - NORTE | 612600160 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTITUIDO AS 03 CHAVES FACA 345.5KV 8855362077 GOIATINS ID=94183960 [LD03105019] LD03105019 | GOIATINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 3199 | 2483
8889 | COCM - NORTE | 612600163 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTITUIDO AS 03 CHAVES FACA 880090205 ID 64700004 [LD01054060] LD01054060 PRÓXIMO A CHACE 5600324063 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 3102 | 2385
8889 | COCM - NORTE | 612600172 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SUBSTITUIÇÃO DE 03 CHAVES FACA NA SE ARAGUAINA IV 8839567004 ID=79682828 [AL02040004] AL02040004 | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-03-26 | 2568 | 1712
8889 | COCM - NORTE | 612600186 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO DE 03 CHAVES TRAFO [5737990019] ID= 69176628 [LD01105019] LD01105019 | BIELÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-25 | 2364 | 1393
8889 | COCM - NORTE | 612600191 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTITUIDO AS 03 CHAVES DO TRAFO [5743266158] ID= 69239695 [LD01105019] LD01105019 | BIELÂNDIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-25 | 1962 | 1001
8889 | COCM - NORTE | 612600205 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2067 | 1706
8889 | COCM - NORTE | 612600243 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-04-13 | 2686 | 2765
8889 | COCM - NORTE | 612600325 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 03 CHAVES SECC FACA, CH 8800026193. | CAMPOS LINDOS | NORTE | ARAGUAINA | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 3920 | 4205
8889 | COCM - NORTE | 612600468 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIA- INSTALAR CHAVE FACA NOS ID 62051182 TOPOLOGIA 8836359004 E NO ID 62043558 TOPOLOGIA 8842236004 FOI INSTALDO DOIS JOGOS DE CHAVES FACA. | ARAGUAÍNA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-25 | 4253 | 2890
8889 | COCM - NORTE | 612600525 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | XAMBIOÁ | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 6890 | 6313
8889 | COCM - NORTE | 612600545 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANGICO | NORTE | ARAGUAINA | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 4613 | 4409
8889 | COCM - NORTE | 612600750 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FILADÉLFIA | NORTE | ARAGUAINA | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 3848 | 3665
8889 | COCM - NORTE | 662600005 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-03-27 | 13122 | 11903
8889 | COCM - NORTE | 662600013 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-FOI SUBSTITUIDO 3 X CHAVE FUSIVEL - 0300092132 -ID 84535389 - POR 3 X CHAVE FACA TOPOLOGIA - 8800092132 | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-03-26 | 3014 | 2152
8889 | COCM - NORTE | 662600015 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-FOI SUBSTITUIDO 3 X CHAVE FUSIVEL -0300027098-ID83430238 POR 3 X CHAVE FACA TOPOLOGIA -8800027098 | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-18 | 2696 | 1734
8889 | COCM - NORTE | 662600066 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 6855 | 6678
8889 | COCM - NORTE | 662600067 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | SAMPAIO | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 7334 | 6664
8889 | COCM - NORTE | 662600074 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 6497 | 6888
8889 | COCM - NORTE | 662600084 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 4157 | 4511
8889 | COCM - NORTE | 662600122 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-27 | 6555 | 6075
8889 | COCM - NORTE | 662600124 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-FOI SUBSTITUIDO 03 CHAVES FACA NUMERO 8822952045 ID 84535398 LD02014045 - CHAVE DANIFICADA | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2916 | 2208
8889 | COCM - NORTE | 662600137 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ANANÁS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-26 | 13579 | 12657
8889 | COCM - NORTE | 662600165 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FACA | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2993 | 2250
8889 | COCM - NORTE | 662600172 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 4639
8889 | COCM - NORTE | 662600246 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TRANSARAGUAIA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 2904
8889 | COCM - NORTE | 662600259 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBST. DE CHAVE FACA | SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 4816 | 2347
8889 | COCM - NORTE | 662600333 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 6057 | 5892
8889 | COCM - NORTE | 662600353 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 3228 | 1820
8889 | COCM - NORTE | 662600359 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | NAZARÉ | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 5412 | 5172
8889 | COCM - NORTE | 662600372 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBSTITUIÇÃO DE 03X CHAVE FUSIVEL DANIFICADA - AL01016065 | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 3606 | 3597
8889 | COCM - NORTE | 662600380 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 9684 | 8959
8889 | COCM - NORTE | 662600391 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 8147 | 7045
8889 | COCM - NORTE | 662600392 | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 3469
8889 | COCM - NORTE | 662600449 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 4597 | 4151
8889 | COCM - NORTE | 662600488 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | AXIXÁ DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 5176 | 4772
8889 | COCM - NORTE | 662600502 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-INSTALAÇÃO DE 01X CHAVE FUSIVEL -19.9KV -LD03014045 - ID92719987 - RDR DE ESPERANTINA - ESTRUTURA - U4SI4 | ESPERANTINA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 612 | 313
8889 | COCM - NORTE | 662600503 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE 01X CHAVE FUSIVEL -34.5KV -DANIFICADA - RDU DE SÃO BENTO - LD03005098 - ID100484418 -CHAVE 0258774119 | SÃO BENTO DO TOCANTINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 691 | 313
8889 | COCM - NORTE | 662600544 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-FOI SUBSTITUIDO 03X CHAVE FUSIVEL 34.5KV -DANIFICADA - LD03014045 - POV .16 -RDR DE AUGUSTINÓPOLIS | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 947 | 969
8889 | COCM - NORTE | 662600546 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBST 01 EST N1 POR UMA ESTRUTURA N4 NO ID-E.O 6886722 E INSTALADO 03 CHAVE FACA 34,5KV - COM TOPOL. Nº 67850. NO POSTE ID-88570269. | BELA VISTA | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 6898 | 3228
8889 | COCM - NORTE | 662600590 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBSTITUIÇÃO DE 01 X CHAVE FUSIVEL - 13.8KV - DANIFICADA - CHAVE 0300002039 - RDU DE ARAGUATINS - ID E.O 17376676 | ARAGUATINS | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 768
8889 | COCM - NORTE | 712600237 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | COLMÉIA | NORTE | GUARAI | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-04-13 | 2814 | 3186
8889 | COCM - NORTE | 712600411 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 2907 | 1916
8889 | COCM - NORTE | 712600417 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | GUARAÍ | NORTE | GUARAI | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 22097 | 21556
8889 | COCM - NORTE | 712600434 | não | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT TRÊS CHAVES FUSIVEIS RELIGADORAS 34.5KV NO POSTE DE ID-48071008 CORD. X-897004 Y-9007613 | CENTENÁRIO | NORTE | GUARAI | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 6884 | 6336
8889 | COCM - NORTE | 712600453 | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - SUBSTIT TRÊS CHAVES FUSIVEIS 34.5KV POR TRÊS CHAVES FACA 34.5KV NO POSTE DE ID-49529929 CORD. X-833993 Y-8981340 | PEDRO AFONSO | NORTE | GUARAI | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-19 | 5479 | 4899
8889 | COCM - NORTE | 712600541 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTITUIDO TRÊS CHAVE FACA 34.5KV 8800322064 NOS POSTES DE ID-42596464 ESTRUTURA HT | BRASILANDIA DO TOCANTINS | NORTE | GUARAI | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 5116 | 2674
8889 | COCM - NORTE | 712600561 | não | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | FOI SUBSTIT UMA CHAVE FUSÍVEL [0300393113] 19.9KV NO POSTE DE ID-71125464 CORD. X-702989 Y-9066022 | COUTO MAGALHÃES | NORTE | GUARAI | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 2218 | 528

## Leitura
Obras do AIC nesses SIGCO que não aparecem na base de SS/OS
Fonte das obras | Dados_do_AIC_Ano_2026, extração de 12/09/2026 — 11.323 obras.
Fonte das SS | Trafo.xlsx de 10/09/2026, aba BASE_SS_OS — 3.601 SS de transformador, até 09/09/2026. Como conferência, também foi usada a aba BASE SS_OS do Original_OS.xlsx (9.297 SS de todos os esquemas, até 31/07).
O número | Os 13 SIGCO somam 5.481 obras no AIC. Dessas, 3.647 não aparecem na base de trafo. Mas 1.413 delas têm SS na base cheia — só não é SS de transformador. Sem SS em base nenhuma: 2.234.
Por que era esperado | Estes SIGCO não são carteiras de transformador: são carteiras de manutenção por área COCM, e cobrem limpeza de faixa, reforma MT/BT, retirada de linha e CIA x 3º. Só uma parte toca transformador.
A leitura por SIGCO | 8812 (6% fora) e 25962 (10% fora) são, na prática, as carteiras de transformador. No extremo oposto, 20497, 8889, 8444 e 8495 têm 97-98% das obras fora da base de trafo — mal encostam em transformador.
Ressalva | A base cheia de SS/OS para em 31/07. Obra com SS aberta entre 01/08 e 12/09 que não seja de transformador aparece aqui como sem SS, e pode não ser. Para fechar isso seria preciso a base de SS/OS completa atualizada, não só a de transformador.